ПОДПРОГРАММА

«Совершенствование государственной экономической политики   
в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»

Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма) |
| Государственный заказчик - координатор Подпрограммы | Министерство экономики Республики Татарстан |
| Государственные заказчики Подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан  Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан  Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан  Управление государственных закупок Республики Татарстан  Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам  Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу |
| Цель Подпрограммы | Повышение эффективности государственного управления и создание условий для развития инновационной деятельности и промышленного производства |
| Задачи Подпрограммы | 1. Выработка государственной политики по управлению экономическим развитием Республики Татарстан;  2. Повышение качества и доступности предоставления органами исполнительной власти государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан;  3. Развитие промышленного производства и внешнеэкономических связей;  4. Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан;  5. Совершенствование системы управления государственными и муниципальными заказами в Республике Татарстан;  6. Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики Татарстан;  7.Совершенствование системы расселения застройки, благоустройства городских и сельских поселений, а также развитие их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;  8. Информационное обеспечение и поддержка органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в реализации ими своих функций. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **4 821 825,7 тыс. рублей**, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 4 441 825,7 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 380 000,0 тыс. рублей.  (тыс. рублей)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Средства бюджета  Республики  Татарстан | Средства местных бюджетов | | 2014 | 624 105,0 | 91000,0 | | 2015 | 596 541,7 | 51500,0 | | 2016 | 618 847,6 | 47500,0 | | 2017 | 631 784,6 | 47500,0 | | 2018 | 644 167,4 | 47500,0 | | 2019 | 656 395,0 | 47500,0 | | 2020 | 669 984,4 | 47500,0 | | **Итого** | **4 441 825,7** | **380 000,0** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы к 2020 году:  объем ВРП увеличится в 1,5 раза в сопоставимых ценах в 2020 году к уровню 2013 года;  объем инвестиций возрастет в 1,5 раза в сопоставимых ценах в 2020 году к уровню 2013 года;  объем прямых иностранных инвестиций в расчете на одного жителя Республики Татарстан увеличится до 1500 долларов США;  доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства увеличится до 40%;  удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций возрастет до 31,8%;  доля стоимости контрактов, заключенных в Республике Татарстан по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов снизится до 8%;  доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий в промышленности снизится до 13,5%;  доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий в торговле снизится до 9,5%;  доля производства готовых металлических изделий, производства машин, оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств в общем объеме промышленного производства возрастет до 27%;  предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения сохранится на уровне 5;  предельный срок подключения потребителей (до 150 квт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении сократится до 40 дней;  увеличится объем промышленного производства (ИПП) в 2020 году к уровню 2013 года в 1,43 раза;  соотношение среднемесячной заработной платы в промышленности по отношению к среднемесячной заработной плате в целом по Республике Татарстан составит 114%;  среднегодовой темп роста выработки на одного работающего составит 108,4%;  доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства увеличится до 78,0%;  коэффициент обновления основных фондов в промышленности составит 15%;  количество предприятий, имеющих сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9000 увеличится до 600 единиц;  рентабельность промышленных предприятий Республики Татарстан возрастет до 19,5%;  доля экспорта несырьевой продукции в общем объеме производства увеличится до 40%;  оборот розничной торговли на душу населения увеличится до 346 тыс.рублей;  объем внешнеторгового оборота Республики Татарстан возрастет до 37 000 млн.долл.США;  доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта Республики Татарстан увеличится до 58%;  доля открытых аукционов в электронной форме от общего числа проведенных торгов возрастет до 98,8%;  экономическая эффективность размещения заказов (отношение суммы экономии к сумме размещенных заказов) возрастет до уровня свыше 12%;  доля конкурентных закупок (количество участников более одного к общей сумме торгов) возрастет до 72,7%;  уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составит 89,9%;  отношение количества регулируемых организаций, обратившихся с заявлением об утверждении тарифов (цен), к количеству организаций, в отношении которых принято решение органа государственного регулирования тарифов сохранится на уровне 100%;  удельный вес количества вступивших в законную силу постановлений о назначении штрафов и вынесении устных замечаний к количеству вынесенных постановлений (за исключением постановлений, по которым не истек срок, установленный для обжалования) сохранится на уровне 100%;  рациональное использование ресурсного потенциала территорий муниципальных образований и формирование эффективных механизмов градорегулирования;  повышение уровня удовлетворённости заявителей Республики Татарстан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году до 90%;  сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Республики Татарстан (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, и при обращении за результатом услуги до 15 минут;  доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году -90%;  доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - 70%;  внедрение механизма оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов Республики Татарстан;  позиционирование Республики Татарстан по всей совокупности показателей как региона с низким уровнем административных барьеров. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, проблемы и пути их решения**

**Выработка государственной политики по управлению экономическим развитием Республики Татарстан**

Повышение конкурентоспособности республики является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2020 года, на решение которой направлены усилия всех республиканских органов управления.

Конкурентные преимущества Республики Татарстан определяются ее вкладом в общероссийскую экономику, сравнительными характеристиками социально-экономического развития, а также имеющимися предпосылками обеспечения устойчивого роста экономики Республики Татарстан и социальной сферы.

В 2011-2012 гг. экономический рост в республике характеризовался стабильным превышением темпов роста основных макроэкономических показателей над среднероссийскими, в результате чего наметились тенденции сокращения отрыва от показателей российских лидеров роста, было обеспечено улучшение позиций республики среди субъектов Российской Федерации и сохранение лидирующих позиций в Приволжском федеральном округе.

**Рейтинг Республики Татарстан среди субъектов Российской Федерации**

**и регионов Приволжского федерального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макроэкономические показатели | Среди субъектов РФ | | Среди регионов ПФО | |
| 2010  год | 2012  год | 2010  год | 2012  год |
| Объем валового регионального продукта | 8 | 51 | 1 | 11 |
| ВРП на душу населения | 15 | 111 | 1 | 11 |
| Валовая продукция сельского хозяйства | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Объем инвестиций в основной капитал | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности строительство | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Оборот розничной торговли | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника | 33 | 28 | 1 | 1 |
| Реальные денежные доходы населения | 17 | 7 | 3 | 1 |

1 – 2011 год

О повышении конкурентоспособности республики свидетельствует дальнейший рост экономического потенциала, наличие структурных преобразований в экономике и промышленности, усиление деловой, инновационной и инвестиционной активности и дальнейшее повышение благосостояния населения.

По абсолютным значениям валового регионального продукта (ВРП) Республика Татарстан в 2011 году улучшила свои позиции, заняв 5 место в Российской Федерации по объему ВРП и 11 место по данному показателю, рассчитанному на душу населения (в 2010 соответственно 8 и 15 места). В Приволжском федеральном округе Татарстан лидирует по обоим показателям.

В 2012 году объем ВРП составил, по оценке, 1415 млрд. руб., превысив уровень 2011 года в сопоставимых ценах на 5,5% и значительно превзойдя среднероссийские темпы роста (3,4%). За период 2011-2012 гг. ВРП возрос на 410,3 млрд. руб. в действующих ценах или на 11% в сопоставимых ценах. Динамика ВРП была обусловлена, прежде всего, опережающим ростом обрабатывающих производств, развитием строительства, расширением потребительского спроса.

Наибольшие темпы роста добавленной стоимости наблюдались в производстве транспортных средств и оборудования; производстве пищевых продуктов; химическом производстве; производстве стройматериалов. По этим же видам деятельности росла эффективность производства.

В целом на протяжении 2012 года наблюдалась положительная тенденция превышения темпов роста добавленной стоимости над темпами роста промежуточного потребления, в результате чего эффективность производства в республике по оценке составила 38%.

По важнейшему показателю уровня экономического развития территории – среднедушевому объему ВРП, республика также демонстрирует высокие темпы роста.

Объем ВРП на душу населения в 2012 году, по оценке, составил 371,1 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом в 1,4 раза.

Одним из факторов повышения конкурентоспособности республики является рост производительности труда, который в Республике Татарстан в 2011-2012 гг. имел тенденцию к росту, в отличие от среднероссийского, где наблюдалось замедление данного показателя.

Индекс производительности труда в 2012 году, по оценке, увеличился на 6,4% по сравнению с уровнем 2011 года. Объем ВРП на одного занятого в экономике составил 776,6 тыс. рублей.

Чтобы быть конкурентоспособным на глобальных рынках, необходимо продолжать целенаправленную политику технологической модернизации предприятий и повышения эффективности их работы, развития инновационного сектора и увеличения вклада интеллектуального капитала в экономику республики.

Определяющим направлением повышения конкурентоспособности республиканской экономики выступает дальнейшее осуществление структурных изменений в экономике и промышленности с учетом всего комплекса конкурентных преимуществ и факторов территориального развития.

Территориальное развитие Республики Татарстан определяется основными стратегическими приоритетами и ориентирами развития пространственной социально–экономической политики в разрезе агломераций и экономических зон республики, муниципальных районов и городских округов в целях обеспечения устойчивого сбалансированного развития, повышения качества жизни населения и формирования новых точек роста.

Для достижения названных целей применение инструментов территориального развития должно быть сконцентрировано на организации согласованных действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления по созданию максимально благоприятных условий для развития экономики муниципальных образований, что требует синхронизации следующих направлений деятельности:

- стимулирования экономического развития путем создания новых точек роста в муниципалитетах Республики Татарстан на основе конкурентных преимуществ;

- координации инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса с учетом приоритетов пространственного развития и ресурсных ограничений, в том числе демографических;

- сокращения дифференциации в уровне и качестве жизни населения на территории каждого из муниципальных образований с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики, обеспечивающих рост человеческого потенциала.

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №165-р, определена специализация развития регионов России. В рамках данных документов Республике Татарстан отведена важная роль в инновационном развитии экономики России и также выделены перспективные экономические зоны развития республики: Казанская и Набережно-Челнинская агломерации.

Развитие Казанской агломерацииобусловлено стратегией развития столицы республики города Казани и связано с расширением ее влияния, как «точки роста» за пределы Казанской агломерации при максимальном использовании преимуществ емкого столичного рынка, с реализацией потенциала исторически сложившихся специализаций прилегающих районов с инновационной диверсификацией их экономик.

Рост численности жителей, масштабов хозяйственной деятельности и выполняемых функций приводят к тому, что Казань вовлекает в орбиту своего влияния все больше соседних территорий. Данная тенденция проявляется в росте интенсивности и разнообразия агломерационных связей, а также в быстрых темпах развития пригородной зоны. Моноцентрическая агломерация Казани относится к числу наиболее крупных в России и является зоной опережающего экономического развития. Кроме строительства жилья на территории агломерации создаются новые и развиваются действующие: транспортно-логистические комплексы, рекреационные и развлекательные зоны, аграрные предприятия (птицеводство и животноводство).

Важное значение имеет создание инновационных и деловых центров. К их числу относятся создаваемые к югу от Казани инновационный центр «Иннополис» и новый деловой центр «Смарт-сити Казань». В этих центрах запланировано строительство жилья, объектов социальной сферы, инфраструктурного и рекреационного назначения.

В 2012 году при поддержке руководства Российской Федерации в 15 км от столицы республики г.Казани, в Верхнеуслонском и Лаишевском районах началась реализация уникального проекта - строительство города ***Иннополис***.

1 ноября 2012 года принято Постановление Правительства Российской Федерации о создании особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис» (ОЭЗ ТВТ «Иннополис»). Общая площадь участка особой экономической зоны составляет 295,4 га (193 га – первая площадка и 102,4 га – вторая площадка).

Создание на этой территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис» обеспечит привлечение дополнительных иностранных инвестиций в IT-отрасль республики и создаст конкурентные налоговые преференции для резидентов технопарков.

Проект уникален тем, что на одной площадке будут созданы необходимые условия для комфортного проживания и работы молодых специалистов IT-сферы и членов их семей, социальная инфраструктура, построены жилые дома, детские сады, школы, спортивные и оздоровительные учреждения, то есть здесь будут обеспечены условия для комфортной жизни, учебы, работы и отдыха.

Планируется, что в Иннополисе будут проживать 155 тыс. жителей, работать 60 тыс. высококвалифицированных специалистов в IT-сфере. В Иннополисе будет открыт первый федеральный IT-университет, совместно с Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом и ведущим IT-университетом США Carnegie Mellon.

***Проект «СМАРТ Сити Казань»*** задуман как проект строительства Казанского международного центра выставок и конференций и станет удобной площадкой для татарстанских, российский и международных компаний, которые стремятся расширить свое присутствие в регионе, а также на всей территории Российской Федерации. «СМАРТ Сити Казань» будет расположен возле международного аэропорта, в 15 км от центра г.Казани, через площадку пройдет линия интермодальных перевозок Аэроэкспресс, которая соединит территорию «СМАРТ Сити Казань» с историческим деловым центром города. При разработке данного проекта использованы последние достижения в области урбанистики и инженерной инфраструктуры с целью создания комфортных условий для ведения бизнеса, проживания и отдыха.

«СМАРТ Сити Казань» предполагает создание специальных условий для каждого резидента, как на этапе инвестирования, так и на этапе запуска своего проекта. Услуги, связанные с регистрацией компаний, визовой поддержкой, получением разрешений и лицензий, получением необходимой правовой поддержки, обслуживанием недвижимости будут представляться по системе «единого окна».

В Казанской агломерации будет создан и развиваться Казанский хаб – крупный транзитно-логистический узел, что обусловлено пересечением международных транспортных коридоров («Север-Юг», «Запад-Восток») и федеральных транспортных магистралей, значительным потенциалом обработки транзитных грузов.

Для создания современного торгово-транспортно-логистической инфраструктуры мирового уровня реализуется осевой проект Казанского хаба - «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра» – крупного транспортно-логистического узла федерального значения, обеспечивающего перевозку грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, проходит реконструкция и расширение международного аэропорта «Казань», развитие дорожной сети, создание Технополиса «Новая Тура» - современного регионального центра оптово-розничной торговли.

В перспективе Казанская агломерация повысит свое значение как один из ключевых драйверов экономического развития Республики. Структура экономики агломерации сохранит свой многоотраслевой характер. В экономике будет повышаться роль высокотехнологичных наукоемких отраслей. Ожидается рост площади территории и численности проживающего населения до 2 млн. чел. (в долгосрочной перспективе). Казань будет вовлекать в орбиту своего влияния все новые территории. Учитывая масштабы Казани и объём выполняемых функций сохранится моноцентрический характер агломерационных связей. В долгосрочной перспективе возможно перемещение части производственных мощностей из Казани в периферийный пояс агломерации.

В разрабатываемой Стратегии развитии Республики Татарстан до 2030 года планируется опережающее развитие Казанской агломерации в традиционных сферах экономики (нефтехимической и обрабатывающей промышленности), развитие «Новой экономики» и транспортно-логистического ХАБа.

В рамках развития Набережно-Челнинской агломерации разработана Программа развития Камского инновационного территориально-производственного кластера на период до 2020 года, которая стала победителем конкурсного отбора, объявленного Минэкономразвития России, и вошла в перечень приоритетных инновационных территориальных кластеров среди субъектов Российской Федерации, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым.

Камский инновационный территориально-производственный кластер (далее – Кластер) расположен на северо-востоке Татарстана. В его состав входят городской округ Набережные Челны и пять муниципальных районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаевский. Численность населения составляет около 1 млн. человек.

Кластер отличает высокая концентрация высокотехнологичных промышленных производств в таких областях, как автомобилестроение, химия и нефтехимия, нефтепереработка. Одно из важнейших преимуществ Кластера – уже сформированная и эффективно работающая инфраструктура развития, ориентированная на создание высокотехнологичных производств и развитие малых инновационных компаний. Созданы и успешно функционируют Камский индустриальный парк «Мастер», особая экономическая зона «Алабуга», индустриальный парк «Камские Поляны». По итогам 2012 года резиденты этих площадок выпустили продукции более чем на 40 млрд.рублей.

Кластер отличают выстроенные кооперационные связи между участниками: широкая номенклатура нефтехимической продукции используется малым и средним бизнесом в производстве автокомпонентов, которые, в свою очередь, поставляются предприятиям автомобилестроения.

Основные инвестиционные проекты, запланированные к реализации до 2020 года, предполагают тесную кооперацию участников Кластера и взаимоувязаны по срокам реализации.

Один из ключевых проектов – строительство ОАО «Нижнекамскнефтехим» нового пиролизного комплекса мирового уровня мощностью 1 млн. тонн этилена в год. Реализация проекта будет способствовать организации современных производств пластмасс, каучуков и изделий на их основе.

Аналогичным по значимости проектом в автомобилестроении является «Развитие модельного ряда автомобилей ОАО «КАМАЗ» и модернизация производственных мощностей». Проект обеспечит выпуск до 60 тыс. грузовиков нового поколения в год, конкурентоспособных на мировом уровне и соответствующих актуальным нормативным требованиям. Стратегическими ориентирами ОАО «КАМАЗ» к 2020 году являются увеличение объемов продаж техники до 80 тыс. штук, из которых 30% должны реализовываться на внешних рынках.

В настоящее время 50% потребности в автокомпонентах обеспечиваются за счет производства внутри Кластера. С целью развития автокомпонентного производства подписано соглашение о создании соответствующего парка между Республикой Татарстан, «Российской венчурной компанией» и ООО «Форд Соллерс Холдинг». Будет открыто около 15 новых производств. Первоначальный объем финансирования составит 120 млн. долларов. Реализация данного проекта позволит обеспечить 75% потребности Кластера в автокомпонентах.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» - это еще одна точка роста экономики. Уже сейчас зарегистрировано 34 резидента (среди которых Rockwool, Air liquide, Armstrong и др.). К 2015 году количество резидентов планируется довести до 60 с объемом инвестиций более 6 млрд. долларов США и созданием около 16 тысяч рабочих мест. Планируется, что ежегодный объем промышленной продукции вырастет в 5 раз и превысит 6,7 млрд. долларов.

Уже введена в эксплуатацию первая очередь проекта комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», предусматривающая переработку 7 млн. тонн высокосернистой нефти с глубиной переработки до 97%. Планируется запуск второй очереди еще на 7 млн. тонн.

ОАО «Таиф-НК» реализует проект по строительству Комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков с доведением глубины переработки сырья до 97%. Идет строительство комплекса по производству минеральных удобрений ОАО «Аммоний.

Инновационное развитие Кластера обеспечивается тесной кооперацией предприятий с научно-образовательными центрами. На территории Кластера действуют 6 ВУЗов, в том числе Федеральный университет, 2 национальных исследовательских университета, 13 учреждений начального и среднего профессионального образования. Благодаря активному взаимодействию с наукой, доля инновационной продукции на территории Кластера составляет 22,3%. Это выше, чем в среднем по Республике Татарстан и Российской Федерации.

В Кластере реализуются инновационные и образовательные проекты совместно с ОАО «РОСНАНО», ряд проектов предполагается реализовать с участием институтов Российской Академии наук.

Кроме того, до 2020 года запланирована реализация проектов, направленных на расширение инновационной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры региона.

Осуществление комплекса мероприятий Программы позволит создать конкурентоспособный инновационный кластер мирового уровня и к 2020 году увеличить объем промышленной продукции более чем в 3 раза, инвестиции в основной капитал - в 5,5 раз, долю инновационной продукции в 2 раза.

В условиях финансового кризиса 2008-2009 годов возникла проблема социально-экономической стабильности в ***городах*** Российской Федерации с ***монопрофильной экономикой***.

Основными причинами экономического спада явились значительное сокращение промышленного производства, снижение инвестиционной активности, спад в строительстве и замедление роста потребительского спроса. Возросла безработица, снизилась заработная плата, сократились налоговые поступления.

В Республике Татарстан городами с монопрофильной экономикой являются: Набережные Челны, Чистополь, поселок Камские Поляны, Зеленодольск, Елабуга, Менделеевск и Нижнекамск.

Во всех моногородах Республики Татарстан разработаны комплексные инвестиционные планы модернизации моногородов, одной из задач которых является снижение уровня безработицы населения и стабилизация рынка труда.

В целях снижения социальной напряженности на рынке труда в моногородах Правительством Республики Татарстан и муниципалитетами моногородов приняты антикризисные меры по сохранению кадрового потенциала предприятий, предупреждению роста безработицы, повышению конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения. В республике действуют Республиканская программа содействия занятости населения и Региональная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан.

Заметно повысился уровень инвестиционной привлекательности моногородов. Отработаны наиболее эффективные формы размещения производительных сил в виде индустриальных парков, создаваемых на новых площадках, обеспеченных инженерной инфраструктурой, на которых без лишних административных процедур инвестор может в минимальные сроки начать производство своей продукции.

Необходимо отметить, что все проводимые мероприятия оказывают влияние не только на соответствующие моногорода, но и на экономику республики в целом.

Во-первых, инвестиции в инфраструктурные проекты, которые осуществлялись в рамках поддержки моногородов, носят мультипликативный эффект, поскольку влекут за собой заказы в строительной отрасли и производстве стройматериалов.

Во-вторых, меры по снижению напряженности на рынке труда позволяют сохранить в республике квалифицированных работников, чьи компетенции могут быть востребованы при реализации ряда проектов.

И в-третьих, диверсификация экономики моногородов во многом способствует и диверсификации экономики республики в целом. Создаваемые на территориях моногородов индустриальные парки способствуют развитию малого и среднего бизнеса в обрабатывающих секторах экономики.

Все проекты, реализуемые в рамках КИП моногородов, приобретают статус приоритетных и включаются в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан.

В настоящее время ведется работа по привлечению средств федерального бюджета на реализацию комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Зеленодольска.

В рамках развития моногородов и привлечения инвесторов требуется решение следующих основных проблем:

- нехватка привлекательных земельных участков (находящаяся у муниципалитетов земля как, правило, является землями сельхозяйственного назначения и в редких случаях может быть переведена под земли производственного назначения);

- вопросы по энергоресурсам (определение мощностей энергоресурсов и стоимости подключения);

- недостаточная развитость транспортной инфраструктуры.

Все это требует комплексного подхода к решению обозначенных выше проблем и задач.

Еще одними из важных направлений деятельности Министерства экономики Республики Татарстан является развитие малых городов республики и сельских населенных пунктов.

К **малым городам** республики относятся городские поселения с численностью, как правило, не более 50 тыс. человек. В Республике Татарстан насчитывается 16 малых городов, в которых проживает в общей сложности 370 тыс. человек, или 10% населения республики: Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Болгар, Буинск, Заинск, Камские Поляны, Кукмор, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши, Чистополь.

Малые города в наибольшей степени сохраняют самобытность народов, исторический и культурный облик республики, имеют значительный потенциал для развития, с другой стороны, развиваются медленнее крупных городов, им свойственны более низкое качество жизни, старение населения и изношенность основных фондов.

В малых городах не хватает базовых (якорных) конкурентных производств, логистики, кадров, в том числе научных, поддерживающих конкурентное производство. Качество жизни в сравнении с крупными городами также ниже. И это не только более низкая заработная плата. Это и меньше возможностей по повышению образования (нет высших учебных заведений), здравоохранению (нет специализированных центров), культуре (нет концертных залов, театров), спорту (современных спортивных комплексов и т.д.). На всё это накладывается дотируемость бюджетов, изношенность основных фондов и быстрое старение населения.

При этом малые города также могут быть экономически благополучными в случае рационального выбора своих точек развития, путем всестороннего изучения возможностей рынка сбыта, инвестиционных ниш и налаживания партнерских отношений бизнеса и государства. В числе общих факторов, которые будут способствовать привлечению инвесторов, можно назвать строительство сетей и необходимой инфраструктуры, предоставление различных видов преференций.

В связи с этим необходима реализация ключевых проектов развития малых городов и взаимоувязка этих проектов с действующими и разрабатываемыми в Республике Татарстан ведомственными и долгосрочными целевыми программами.

Для развития малых городов планируется развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в малых городах, привлечение инвесторов для создания новых и модернизации действующих производств, поддержка развития национальных ремесел и художественных промыслов, агротуризма и стимулирование переселения жителей из неперспективных населенных пунктов.

Для всех малых городов (вне зависимости от функциональных и территориальных характеристик) основным направлением укрепления и развития их экономической базы и фактором решения ряда социальных проблем, является развитие малого и среднего бизнеса в области строительства, промышленности и сельского хозяйства, торгово-закупочной деятельности, бытового обслуживания населения.

Вместе с тем, для исторических городов и городов – центров традиционных ремесел и художественных промыслов – приоритетной точкой роста является развитие предпринимательства в области туризма и его инфраструктуры. Для рекреационных малых городов – это предпринимательство в области индустрии восстановления здоровья, отдыха, развлечений.

Для городов – центров сельскохозяйственных территорий, характерно развитие предприятий по переработке продукции отечественных сельхозпроизводителей и по обслуживанию последних (развитие АПК); для небольших городов промышленного профиля – укрепление и развитие градо– и бюджетообразующих предприятий посредством их реструктуризации и диверсификации.

Главными проблемами в ***сельских населенных пунктах*** являются: недостаточность общественной и транспортной инфраструктуры, отсутствие рабочих мест, значительный объем ручного, немеханизированного труда и, как следствие – отсутствие престижных рабочих мест.

Сегодня уровень заработной платы в сельскохозяйственных районах ниже, чем в промышленных, в среднем в 2 раза, уровень жизни – в 4 раза, объем добавленной стоимости на душу населения – в 10-70 раз, объем произведенных товаров и услуг на душу населения – в 10-130 раз.

Помимо бытовой неустроенности, ограниченных по сравнению с городами возможностей получения социальных услуг – на нежелание людей и, прежде всего, молодежи, жить и работать в сельской местности влияет тот факт, что сельскохозяйственный труд является одним из самых физически тяжелых и, при этом, самым низкооплачиваемым и непрестижным.

Значительная дифференциация в уровне доходов сельчан и горожан, низкий социальный престиж жителей села, безусловно, приводит к постепенному оттоку населения (в среднем на 0,6% ежегодно) из сельских районов в крупные города Татарстана и России, а также к преимущественному выбору молодежью работы несельскохозяйственной направленности.

Так за последние 30 лет (с 1980 года по 2012 год) доля сельского населения в республике снизилась с 35,9% до 24,3%, при этом в абсолютных цифрах число сельских жителей уменьшилось на 310,8 тыс. человек (с 1235,2 тыс. человек до 924,4 тыс. человек) при том, что общее число жителей выросло почти на 360 тыс. человек (с 3444,1 тыс. человек до 3803,2 тыс. человек).

На селе целесообразно продолжать поддерживать относительно крупные проекты, которые предусматривают не только выращивание сельскохозяйственных культур, разведение КРС и птицы, и их последующую реализацию в качестве сырья, но и переработку продукции. Приоритетными должны быть проекты, имеющие целостную цепочку производства – от стадии изучения рынка до создания конечного продукта с высокой добавленной стоимостью, за счет чего будут обеспечиваться достойный уровень заработной платы, повышение качества жизни работников, увеличение доходной базы местных и республиканского бюджетов и, следовательно, расти инвестиционные возможности муниципальных районов и республики в целом.

Для создания такого рода эффективных и рентабельных производств полного цикла необходимы квалифицированные специалисты, в которых село испытывает сегодня серьезный дефицит. Поэтому пристальное внимание следует уделять мероприятиям по привлечению квалифицированных и молодых кадров, что предусматривает возрождение системы обучения и распределения молодых специалистов на основе сотрудничества с ВУЗами и средними профессиональными учебными заведениями. Сельхозпредприятия могли бы размещать заявки на требуемых специалистов, направлять местных абитуриентов на учебу по приоритетным для района специальностям с условием последующей работы выпускников в своих селах и деревнях. Необходимо также переобучение и повышение квалификации местных работников, создание комфортных условий для их жизни (достойный уровень оплаты труда – не ниже и даже выше городского, обеспечение жильем), активная пропаганда и социальная реклама преимуществ жизни на селе.

Также важной задачей для повышения уровня социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан является дальнейшее развитие ***системы оценки эффективности органов местного самоуправления***.

В настоящее время в республике существует система оценки эффективности органов местного самоуправления, которая включает в себя Соглашения между Кабинетом Министров РТ и муниципальными районами (городскими округами) о достижении показателей эффективности деятельности и ежемесячный рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований.

Целесообразно реализация следующих механизмов оценки и стимулирования органов местного самоуправления:

1) Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов Республики Татарстан и определение размеров грантов муниципальным образованиям в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

2) Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по итогам рейтинга социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан.

По итогам рейтингования целесообразно определять размер денежного поощрения глав администраций муниципальных районов и городских округов в зависимости от места муниципального образования в названном рейтинге.

Особенности хозяйственного комплекса и сложившаяся в республике стабильная социально-политическая система создают ряд благоприятных условий для инновационного роста экономики. К их числу относятся:

- высокая доля промышленности в структуре производства и возможность обеспечить на базе промышленного роста более высокие темпы роста ВРП и более высокий уровень производительности труда;

- имеющийся в республике потенциал развития высокотехнологичных производств и формирования научно-инновационной системы;

- высокая доля сбережений населения и накопления в ВРП;

- значительные объемы привлекаемых инвестиций и высокая инвестиционная привлекательность Татарстана.

Доля инновационной продукции в ВРП, по оценке, в 2012 году увеличилась и составила 15,7%, что значительно превышает соответствующий среднероссийский показатель (по оценке, порядка 7%).

Усиливаются конкурентные позиции Республики Татарстан среди регионов России по производству инновационных товаров. Так, в 2012 году удельный вес инновационных товаров в общем объеме промышленного производства, который в республике составил 16%, более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель Российской Федерации (по оценке, порядка 6%). Растут объемы производства нанотехнологической продукции (29,1 млрд. рублей в 2012 г.). Объем потребления данной продукции, по оценке, составил около 7 млрд.рублей.

Повышение конкурентоспособности экономики республики тесно связано со значительными объемами привлекаемых инвестиций. По абсолютным объемам инвестиций в основной капитал Татарстан стабильно лидирует среди всех регионов ПФО. В 2012 году на долю республики приходилось 23,6% от общего объема инвестиций округа и, соответственно, 3,8% от общего объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации. Республика сохраняет за собой очень высокое (четвертое) место в России по абсолютному объему инвестиций, привлеченных за счет всех источников, уступая лишь городам Москве и Санкт-Петербургу, Ханты-Мансийскому округу.

Важным показателем, входящим в перечень основных индикаторов оценки социально-экономического положения Республики Татарстан, является доля инвестиций в основной капитал в ВРП. В 2011 году данный показатель равнялся 31,4%. По отчетным данным за 2012 году этот показатель вырос до 32%, при этом величина республиканского показателя существенно (в 1,6 раза) превышает соответствующий показатель по Российской Федерации в целом, т.к. отношение объема инвестиций в основной капитал к ВВП Российской Федерации составило в 2012 году 19,5%.

За период 2011-2012 гг. в экономику и социальную сферу республики было привлечено 858,3 млрд. руб. Среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал превышали среднероссийские (7,5%) и составили 8,5%. Инвестиционная активность была подкреплена ростом объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2012 году объем кредитов реальному сектору, по информации Национального банка Республики Татарстан, увеличился на 10,9%, и составил 456,1 млрд. рублей.

В 2012 году в инвестировании экономики республики, в той или иной степени, участвовало 30 стран. Общая сумма поступивших иностранных инвестиций в 2012 году составила 735,6 млн. долларов США, по сравнению с предыдущим годом произошло снижение почти на 15% в основном за счет сокращения торговых и прочих кредитов. Как положительный фактор можно отметить рост прямых инвестиций (в 5,8 раза по сравнению с 2011 годом) и увеличение их доли в структуре поступивших иностранных инвестиций (с 11,6% в 2011 году до 78,5% в 2012 году). Несмотря на не очень значительный объем прямых инвестиций (577,3 млн. долларов или 1,6% от ВРП), их роль весьма высока поскольку вместе с иностранными инвестициями в экономику республики привлекаются современные технологии, новые методы управления компаниями, растет уровень квалификации работников.

В 2011-2012 гг. на развитие общественной инфраструктуры Республики Татарстан из бюджета Республики Татарстан по Программе капитальных вложений выделено 13,2 млрд. рублей. В рамках данной Программы профинансированы такие крупные республиканские проекты, как строительство и реконструкция детских садов «Бэлэкэч» («Малыш»), строительство учреждений здравоохранения «первичной медико – санитарной помощи» в муниципальных образованиях Республики Татарстан, строительство объектов культурного назначения в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан – проект «Строительство сельских клубов», капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, а также в рамках реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» в Республике Татарстан ежегодно реализуются мероприятия по улучшению обеспеченности населения Республики Татарстан услугами водоснабжения и водоотведения.

Эффективность инвестиционной политики, проводимой органами государственной власти Республики Татарстан, подтверждается исследованиями ведущих международных агентств и компаний. Так, согласно докладу «Измерение условий ведения бизнеса в российских регионах», подготовленному Российской экономической школой и международной компанией Ernst&Young в 2011 году Татарстан признан самым благоприятным регионом для ведения бизнеса в России. На протяжении последних лет Республика Татарстан по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА», стабильно занимает лидирующие позиции по показателю «минимальный инвестиционный риск» среди регионов Приволжского федерального округа. По результатам 2012 года Республике Татарстан был присвоен рейтинг 1А (максимальный потенциал – минимальный риск). В 2012 году Казань вошла в десятку рейтинга городов по удобству для ведения бизнеса, проведенного журналом «Forbes».

В Республике Татарстан наблюдается устойчивая динамика реальных доходов населения, обеспечивающая необходимый рост совокупного спроса на республиканском рынке. В этой связи сравнительно высокая конкурентоспособность хозяйственного комплекса республики в условиях нестабильности на глобальных рынках позволяла поддерживать в последние годы темпы роста реальных денежных доходов населения, превышающие средние по стране. За 2012 год их рост составил 112,4 % против 102,6% по Российской Федерации.

Среднедушевые денежные доходы населения составили 23316,3 рублей, темп роста 117,2% к уровню 2011 года.

В условиях стабильной динамики денежных доходов в Татарстане наблюдались весьма значительные темпы товарооборота. В 2012 году оборот розничной торговли увеличился на 16,4% (в 2011 году – на 9,1%), объем платных услуг - на 10,4% (в 2011 г. - на 4,9%).

Кроме повышения реальных доходов населения рост потребительского спроса в значительной степени был связан с высокой доступностью потребительского кредита. В 2012 году объем кредитов населению вырос на 46,6% и составил 157,7 млрд.руб.(24% от розничного товарооборота 2012 года).

Покупательная способность денежных доходов населения увеличилась в 2012 году, по оценке, до 4,4 прожиточных минимумов (в 2011 году – 3,9).

В 2012 году удельный вес продовольственных товаров в обороте розничной торговли составил 41,7% (в 2011 г. – 46,5%), непродовольственных товаров – 58,3% (53,5%).

Рост потребительских цен с начала года (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) составил 6,4%, что на 0,5 п.п. выше, чем в 2011 году. Инфляционные процессы были обусловлены повышением цен на плодоовощную продукцию нового урожая в июле, в последующие месяцы присоединился рост цен на продукты из-за засухи в Татарстане, а также из-за отмены перекрестного субсидирования. Кроме того, на рост цен в республике повлиял рост мировых цен на продовольственные товары.

Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики, включая малое предпринимательство, в 2012 году составила 23240,5 рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 16,3%. При этом в отраслях социальной сферы темпы роста заработной платы значительно превышали средние по республике. Так, в образовании заработная плата возросла на 20,7%, в здравоохранении – на 21,6%. При этом в декабре среднемесячная заработная плата в образовании составила 24462 руб., в здравоохранении - 27031,9 руб.

Темп роста реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, по оценке, составил 111,3%, что значительно превышает среднероссийские показатели (107,8%).

Кроме того, непосредственным отражением позитивных тенденций в республиканской конкурентоспособности явились достигнутые финансовые результаты деятельности предприятий и организаций в отраслях экономики. В 2012 году объем прибыли предприятий и организаций увеличился до 260,4 млрд.руб. Доля прибыльных предприятий и организаций возросла до 80,7% в общем количестве предприятий и организаций республики (в 2010 г. - 76%).

Улучшение финансового состояния большинства функционирующих организаций в отраслях экономики и значительное повышение реальных денежных доходов населения обусловили дальнейший рост налоговых и иных поступлений в консолидированный бюджет республики и в федеральный бюджет.

Республика Татарстан по итогам 2012 года находится на передовых позициях по мобилизации собственных доходов в ПФО - 1 место и в Российской Федерации 7 место (по данным Федерального казначейства).

Налоговые перечисления в федеральный бюджет увеличились с 107,5 млрд. руб. в 2010 году до 186,4 млрд.рублей в 2012 году. Удельный вес налоговых перечислений в федеральный бюджет увеличился с 49,1% в 2010 году до 53,4% в 2012 году.

В 2012 году во все уровни бюджетной системы поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме 349,1 млрд. рублей, рост к уровню 2010 года составил 1,6 раза. За 2010-2012 годы прирост доходов составил 179,8 млрд. рублей.

Таким образом, созданный в республике потенциал и благоприятная по большинству показателей ситуация в 2011-2012 гг. подготовили условия для качественного нового прорыва в развитии Татарстана, когда республика сможет не только удержать завоеванные ею позиции в экономике России, но и претендовать на роль лидера по экономическому потенциалу, объемам производства и доходам населения.

**Развитие промышленного производства и внешнеэкономических связей**

Повышение деловой активности предприятий и организаций республики отражается в более высокой, чем в Российской Федерации, динамике роста в 2011-2012 годы в основных секторах экономики – в промышленности, строительстве, торговле.

По объему промышленной продукции Республика занимает шестое место в Российской Федерации после Тюменской области, г. Москвы, г.Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей.

Промышленное производство – один из основных источников валового регионального продукта Республики Татарстан (далее - ВРП РТ). Его доля в ВРП РТ в 2012 году составила по оценке 44,5%.

В республике добывается 6,3% российской нефти, производится 58% российского полиэтилена, 42% синтетических каучуков, 36% автомобильных шин, 32% грузовых автомобилей.

Являясь одним из наиболее промышленно развитых субъектов федерации, республика демонстрирует значительный рост своего промышленного производства, объем которого в 2012 году возрос по сравнению с предыдущим годом на 7%, почти на 3,0% превышая его динамику по Приволжскому федеральному округу и на 4,4% превосходя среднероссийский показатель. Объем отгруженной продукции достиг 1 409,6 млрд. рублей. На долю Татарстана в 2012 году приходилось 3,9% российского промышленного производства (в 2010 году – 3,7%).

Наибольшая доля в промышленном производстве принадлежит обрабатывающим производствам – 67,7% (справочно: в 2011 году – 64,2%). Обрабатывающие производства являются наиболее динамичным сектором, обеспечивающим высокие темпы роста промышленности в целом.

В обрабатывающих производствах индекс промышленного производства составил 112,8% к уровню 2011 года, в добыче полезных ископаемых – 100,7%, в производстве электроэнергии, газа и воды – 100,8%.

Вместе с тем, по ряду производств ИПП составил менее 100% - производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (82,5%), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (95,3%), производстве транспортных средств и оборудования (96,6%).

В обрабатывающем секторе лидером роста были нефтепереработка (125,6% к уровню 2011 года), производство машин и оборудования (126,8%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (126,4%). Высокие темпы по итогам 2012 года были отмечены также в производстве резиновых и пластмассовых изделий (111,0%), прочих неметаллических минеральных продуктов (123,5%), производстве пищевых продуктов включая напитки и табака (114,4%), текстильном и швейном производстве (114,0%).

Кроме того, в период сохранения нестабильности в мировой экономике актуальными остаются вопросы повышения эффективности бизнеса многих промышленных предприятий. Ряд организаций снизили рентабельность производства.

Для обеспечения устойчивого прогрессивного развития промышленности Республики Татарстан актуальными для Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан остаются мероприятия, реализуемые в рамках функции государственного управления промышленностью, направленные на повышение качества и конкурентоспособности продукции на основе модернизации, внедрения новых технологий в производство, принципов «бережливого производства», международных стандартов качества и сертификации, поддержку предприятий, прежде всего, несырьевого сектора, участие в осуществлении мер по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан.

Значимым сектором экономики Республики Татарстан также является потребительский рынок, доля которого в валовом региональном продукте составляет около 15%. Розничный товарооборот в 2012 году составил более 650 млрд. руб. (рост на 16,4% относительно 2011 года). Оборот общественного питания в Республике Татарстан в 2012 году составил 26,8 млрд. руб.(рост на 6,8% ), объем бытовых услуг населению возрос на 25% до 31,2 млрд. руб.

В 2012 году дополнительно открылось более 180 новых стационарных предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Большое значение для экономики Республики Татарстан имеют торгово-экономические связи с зарубежными странами.

Республика Татарстан, как один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России, является активным участником внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, по объемам внешнеторгового оборота стабильно занимая 5-ое место среди субъектов Российской Федерации и 1-ое место в Приволжском федеральном округе.

Сложная внешнеэкономическая конъюнктура привела к замедлению темпов роста внешнеторгового оборота Республики Татарстан, в 2012 году внешнеторговый оборот составил 25,2 млрд. долл. США и сократился по сравнению с 2011 годом на 0,5% (в России рост на 2,2%). В большей степени внешняя торговля республики ориентирована на страны дальнего зарубежья. Лидирующие позиции в рейтинге стран-торговых партнеров занимали: Нидерланды, Италия, Беларусь, Польша, Германия, Латвия, Турция, Финляндия, Бельгия, Венгрия, Украина - их суммарная доля во внешнеторговом обороте республики составила 71,3%.

За последние несколько лет в Республике Татарстан была проведена большая работа по расширению внешнеэкономических связей Татарстана. Число внешнеторговых партнеров по итогам 2012 года составило более 130 стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня Республика Татарстан узнаваема в мире, к ней проявляют интерес представители различных стран, регионов мира. Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что кризис оказал существенное негативное влияние на экономику Республики Татарстан, необходимо закрепить наметившиеся положительные тенденции в развитии Республики Татарстан, в том числе во внешнеэкономической деятельности.

На сегодняшний день стоит задача выйти на кардинально новый уровень социально-экономического развития, для чего необходимо:

уделить особое внимание географической диверсификации внешнеэкономических связей, обеспечив закрепление позиций татарстанских экспортеров на традиционных рынках и освоение новых рынков;

повысить конкурентоспособность продукции наших предприятий, расширить производство высокотехнологичной продукции и товаров с высокой степенью переработки;

активно привлекать иностранный капитал и формировать в отраслях центры компетенции, встроенные в мировые цепочки производства добавленной стоимости.

Актуальной задачей остается активизация деятельности представительств Республики Татарстан, в том числе по следующим направлениям:

продвижение продукции Республики Татарстан на внутренние и внешние рынки;

привлечение инвестиций из стран Западной Европы, Америки, стран исламского мира;

привлечение в Республику Татарстан новейших промышленных технологий, «ноу-хау» для их реализации на площадках технологических и IT парков.

В связи с необходимостью диверсификации экономики Республики Татарстан, а также с учетом того, что основной объем экспортной продукции из Республики Татарстан составляет сырая нефть, необходимо ориентировать представительства Республики Татарстан на продвижение продукции Республики Татарстан, прежде всего, в области химии и нефтехимии, машиностроения, легкой промышленности, сельскохозяйственной продукции, интеллектуальных продуктов.

Наиболее актуальными направлениями, реализуемыми совместно с представительствами Республики Татарстан, остаются:

продвижение товаров и услуг татарстанских производителей на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья, российских регионов;

осуществление поиска партнеров для совместного участия с предприятиями Республики Татарстан в инвестиционных проектах;

привлечение иностранных инвесторов на созданные индустриальные и инвестиционные площадки Республики Татарстан, в том числе в особую экономическую зону «Алабуга», для реализации проектов в области промышленного производства.

Реализация стратегической цели и тактических задач Республики Татарстан происходит в направлении интенсивной переориентации на траекторию инновационного развития. Для формирования будущей инновационной экономики, основанной на знаниях, необходимо преодолеть те стратегические разрывы, которые определяются исходя из сопоставления текущей ситуации и цели, которую планируется достичь. Татарстан должен стать регионом привлекательным для инвестиций, бизнеса и талантов.

Основным направлением деятельности на предстоящий период должно стать решение задач реализации качественного прогнозирования и программирования социально-экономического развития республики, комплексного развития муниципальных образований Республики Татарстан, развития общественной инфраструктуры, инновационной стратегии модернизации, опережающего развития производственной, транспортной, строительной и иной инфраструктуры, а также повышения эффективности использования всех видов ресурсов и, прежде всего, бюджетных финансовых ресурсов.

**Формирование благоприятной инвестиционной среды Республики Татарстан**

Одним из наиболее важных факторов развития экономики являются инвестиции.

Формирование благоприятной инвестиционной среды будет способствовать как увеличению объемов инвестиций, так и их диверсификации по секторам экономики и изменению структуры экономики, улучшению инвестиционной привлекательности Республики Татарстан, притоку иностранных и российских инвестиций.

Татарстан, входящий в состав Приволжского федерального округа, – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика Татарстан расположена в центре крупного индустриального района Российской Федерации, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны, и обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой.

Республика Татарстан является одним из наиболее благоприятных для инвестирования регионов Российской Федерации. В течение последних лет отмечается устойчивая динамика развития региона и благодаря целенаправленной политике удалось достичь заметных результатов в вопросе привлечения инвестиций в экономику республики и создания комфортного инвестиционного климата.

В 2012 году валовой региональный продукт республики достиг 1 415 млрд. рублей. Сегодня в Татарстане производится 50,7% российского полистирола, 56,1% полиэтилена, 42,6% синтетического каучука, добывается 6,3% российской нефти. Республика производит порядка 5% общероссийского объема сельхозпродукции, в том числе молока - 6%, мяса - 4%, зерна –5%, свеклы и картофеля - более 4%.

По показателю инвестиций Республика Татарстан занимает 5 место среди 83 регионов России. По итогам 2012 года Республика Татарстан является лидером среди регионов Приволжского федерального округа по объему инвестиций в основной капитал. Согласно данным за 2012 год объем инвестиций в основной капитал составил 464,7 млрд. рублей, что на 8,7% больше показателя 2011 года.

За 2012 год в экономику Республики Татарстан поступило 735 608,6 тыс. долларов иностранных инвестиций. По сравнению с 2011 годом в структуре иностранных инвестиций 2012 года изменился их качественный состав. Доля прямых иностранных инвестиций в общей структуре иностранных инвестиций составила 78,49% (2011 год – 11,62%), в абсолютном выражении также отмечается рост почти в 6 раз (увеличение на 477 774 тыс. долларов, в 2011 году прямые иностранные инвестиции составили 99 569,7 тыс. долларов).

Комплексный подход к повышению инвестиционной привлекательности нашел отражение в Стандарте деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В рамках совершенствования системы государственной поддержки и преодоления административных барьеров при взаимодействии с инвесторами в 2012 году был принят Указ Президента Республики Татарстан от 5 июля 2012 года № УП-538 «Об образовании Инвестиционного совета Республики Татарстан».

В состав республиканских институтов развития входят Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», Технополис «Химград», пять индустриальных парков, девять технопарков, пять инвестиционных и венчурных фондов.

Республика Татарстан активно развивает сотрудничество с такими институтами развития, как ОАО «РОСНАНО», Инновационный центр «Сколково», ОАО «Российская венчурная компания», Российская Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования (РАВИ), Внешэкономбанк, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и другие.

Новым шагом Республики Татарстан в направлении развития инвестиционной деятельности стало создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис» на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского районов, которая обладает набором налоговых и таможенных льгот для будущих резидентов.

**Оценка рейтинговых позиций Республики Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013 (**оценка**)** | **2014 (прогноз)** | **2015 (прогноз)** |
| **Moody’s** | Ва1 | Ва1 | Ва1 | Ва1 | Ваа1 | Ваа1 | Ваа1 |
| **Fitch Ratings Ltd** | BBB- | BBB- | BBB- | BBB- | BBB | BBB | BBB+ |

Механизмами поддержки инвестиционной деятельности в Республике Татарстан является:

оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан по принципу «одного окна»;

предоставление налоговых льгот (снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Республики Татарстан, до 13,5% и снижение налоговой ставки до 0,1% на имущество, вновь созданное или приобретенное организацией для реализации проекта);

компенсация части процентной ставки по кредитам;

предоставление государственных гарантий (Гарантийный фонд Республики Татарстан);

предоставление отсрочки по налоговым платежам;

прямое финансирование за счет региональных инвестиционных и венчурных фондов и многие другие.

В Республике Татарстан активно развивается нормативная база осуществления инвестиционной деятельности, так, например, приняты законы «Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан», «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», «О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан», «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Татарстан» и иные нормативные акты.

В качестве проблемы следует отметить сроки согласования, получения различных разрешений для начала реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан. В значительной мере данную проблему решило принятие Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2013 № 115 «Об утверждении Временного регламента взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по содействию в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан по принципу «одного окна», который устанавливает единый порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и организаций, деятельность которых направлена на привлечение инвестиций в экономику Республики Татарстан, по комплексному сопровождению инвестиционных проектов.

В дальнейшем для устранения вышеуказанной проблемы принято решение о поддержке субъектов инвестиционной деятельности в виде создания системы электронного документооборота при осуществлении деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан по предоставлению документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Анализ ситуации позволяет сделать вывод о том, что, как правило, в экономику Республики Татарстан привлекаются инвестиции для реализации отдельных проектов, не увязанных между собой ни сроками реализации, ни результатами. При этом в отдельности они оказывают положительное влияние на социально-экономическое развитие республики.

Разовое привлечение иностранных инвестиций уже недостаточно. Необходимо использовать стратегический подход к управлению инвестиционным процессом в республике. При этом привлечение инвестиций невозможно без формирования позитивного имиджа Республики Татарстан за рубежом.

В 2013 году начата реализация имиджевой кампании «Invest in Tatarstan», предусматривающей предоставление субсидий в целях возмещения затрат организаций, понесенных на размещение в иностранных средствах массовой информации информационных материалов об инвестиционной привлекательности Республики Татарстан.

Республика Татарстан является членом Всемирной ассоциации инвестиционных агентств (WAIPA) и принимает активное участие в работе данной организации. В феврале 2013 года на заседании Генеральной Ассамблеи WAIPA Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан было выбрано в качестве директора WAIPA по Восточной Европе.

Ведется активная работа по проведению за рубежом инвестиционных семинаров, на которых среди потенциальных иностранных инвесторов распространяется информация об инвестиционных возможностях Республики Татарстан, приоритетах ее развития и условиях для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан. Разрабатываются и издаются информационно-справочные и презентационные материалы о Республике Татарстан.

Представляется целесообразным в дальнейшем шире вести работу по участию представителей Республики Татарстан в инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях, размещать презентационные материалы в зарубежных средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа Республики Татарстан у зарубежных инвесторов.

В настоящее время в Российской Федерации усилилась конкуренция между регионами за привлечение инвестиций и возможность реализации на своей территории инвестиционных проектов с участием иностранных и российских инвесторов. Одним из важных инструментов повышения инвестиционной конкурентоспособности является создание в регионе территорий с особым режимом осуществления экономической деятельности, обеспечивающим благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов. Вместе с тем, на сегодняшний день законодательно отрегулирована только деятельность особых экономических зон. Функционирование индустриальных и промышленных парков, площадок муниципального уровня как территорий, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, осуществляется без необходимой нормативной и правовой регламентации.

Поэтому для сохранения лидирующих позиций Республики Татарстан в инвестиционной сфере важно создавать необходимую имущественную инфраструктуру для привлечения внешних инвесторов. Республика совместно с муниципалитетами должна создавать и предлагать инвесторам готовые инвестиционные площадки.

Форсированная и продуманная работа по развитию инвестиционных площадок позволит создать на территории республики точки индустриального роста, которые смогут конкурировать с российскими и иностранными экономическими зонами и промышленными площадками. Важным условием этого процесса станет принятие Закона Республики Татарстан «Об инвестиционных площадках в Республике Татарстан».

**Повышение качества и доступности предоставления органами исполнительной власти государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан**

В последнее время работа по повышению эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан ведется в рамках реализации основных положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ряд мероприятий по совершенствованию системы оказания услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления реализованы в рамках долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан, на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2011 № 649.

В результате проведенной работы всеми исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления разработаны и утверждены соответствующими нормативными актами административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

По состоянию на 01.05.2013 разработано и утверждено ведомственными актами 134 административных регламента предоставления государственных услуг (без учета услуги по рассмотрению обращений граждан). Информация о них размещена в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан» и в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан», на котором на сегодняшний день также имеется возможность получения около 140 сервисов услуг в электронном виде.

Разработаны и утверждены постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан:

- Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг;

- Перечень государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан;

- Перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия;

- Порядок установления предельного размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан государственных услуг.

В 2012 году административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг приведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в связи с внедрением с 1 июля 2012 года межведомственного электронного взаимодействия органов власти, которое является следующим этапом повышения качества предоставления муниципальных услуг. Суть данного инструмента состоит в сокращении перечня документов, находящихся в ведении органов исполнительной власти, ранее требуемых непосредственно от заявителя, путем организации обмена документами и сведениями между органами власти.

В Татарстане в межведомственном взаимодействии задействованы 18 министерств и ведомств, все муниципальные образования (974), 23 федеральных органа исполнительной власти (Росреестр, Налоговая служба, Пенсионный фонд и др.). Определен перечень из 71 государственной услуги и 102 типовых муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, при предоставлении которых осуществляется взаимодействие между органами власти. Система межведомственного взаимодействия затрагивает сферы наиболее значимых и востребованных услуг, таких как назначение пособий по уходу за ребенком, оплату общественного транспорта, получение субсидий на оплату ЖКХ, выдача разрешений на строительство, перевод жилого помещения в нежилое, выдача разрешений на установку рекламных конструкций.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направления совершенствования государственного управления» перед субъектами Российской Федерации поставлены новые задачи по повышению эффективности деятельности органов власти и системы оказания ими государственных и муниципальных услуг.

В рамках реализации положений данного указа в Республике Татарстан до конца 2015 года должны быть созданы:

52 МФЦ с количеством окон приема документов – 684, которые обеспечивают непосредственное взаимодействие с заявителем и органами (организациями) - исполнителями услуг;

334 окна приема документов (удаленные рабочие места филиалов МФЦ) в сельских поселениях муниципальных районов.

На конец 2012 года в республике функционировало 6 самостоятельных учреждений МФЦ в муниципальных районах. В 22 - муниципальных районах функционирование первоочередных МФЦ планируется организовать в 2013 - 2014 годах на базе территориальных отделов Управления Росреестра по Республике Татарстан. В 21-ом муниципальном районе и городских округах для создания МФЦ подобраны помещения, соответствующие стандартам комфортности по размерам площадей и прилегающих территорий. На проведение капитального ремонта этих помещений для размещения МФЦ из бюджета Республики Татарстан выделено 310 млн. рублей.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2013 № 136 создано Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан», определенное координатором системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (Уполномоченный МФЦ). Приказом Министерства экономики Республики Татарстан от 15.03.2013 № 76 утвержден Устав Уполномоченного МФЦ. Штатная численность сотрудников центрального аппарата учреждения составляет 5 единиц.

Подготовлены и утверждены Премьер-министром Республики Татарстан План-график поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Татарстан и Схема размещения МФЦ и отделений (офисов) привлекаемых организаций, исходя из дислокации МФЦ в муниципальных районах и городских округах. Реализация Плана–графика позволит обеспечить охват более 90% населения республики доступностью к получению государственных и муниципальных услуг к концу 2015 года.

Информация о действующих и планируемых к созданию МФЦ в Республике Татарстан также заносится в федеральную информационную систему мониторинга поэтапной организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на федеральном Портале административной реформы.

В части повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления, осуществляемой в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в республике также проведена определенная работа. В рамках реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

сформирован Единый реестр полномочий исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) (постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2010 № 199 утверждено Положение о реестре);

утвержден Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1192);

утвержден Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.04.2013 № 275);

всеми министерствами и ведомствами Республики Татарстан разработаны административные регламенты исполнения государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора);

сформирован и поддерживается в актуальном состоянии Единый реестр административных регламентов проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.02.2010 № 82 утверждено Положение о реестре);

проводится мониторинг эффективности регионального государственного контроля (надзора);

начиная с 2010 года министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления осуществляется подготовка статистических сведений и ежегодных докладов по осуществлению контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.08.2011 №676 «О подготовке докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 в субъектах Российской Федерации с 1 января 2014 года предусмотрено законодательное закрепление процедуры оценки регулирующего воздействия, направленной на недопущение введения избыточного административного регулирования и необоснованных избыточных расходов для субъектов предпринимательской и иной деятельности, а также гражданского общества в целом.

Руководствуясь Методическими рекомендациями по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации, разработанными Минэкономразвития России, в Республике Татарстан постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1182 утвержден Порядок публичной оценки регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Республике Татарстан, принимаемых (издаваемых) исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан. Для органов местного самоуправления процедура оценки регулирующего воздействия должна быть введена в установленном порядке с 2015 года в соответствии с федеральными требованиями. Инструмент оценки регулирующего воздействия является новым направлением работы органов власти, и для полноценного его использования в республике необходимо соответствующее обучение этой работе сотрудников всех отраслевых министерств и ведомств.

Вместе с тем, по обозначенным направлениям работы по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг, ликвидации административных барьеров на пути предпринимательства, осуществления контрольно-надзорной деятельности имеется еще ряд нерешенных проблем.

Исследование Всемирного банка по ведению бизнеса в России по итогам 2012 года выявило значительные препятствия (по длительным срокам и излишним процедурам) в сфере регистрации предприятий, подключения к энергосетям, получения разрешения на строительство, регистрации собственности.

Мероприятиями настоящей Подпрограммы к концу 2015 года планируется достичь установленные Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 значения основных показателей, характеризующих эффективность государственного управления, а также реализовать иные мероприятия, направленные на максимальное снижение административных барьеров для предпринимателей, бизнес-сообщества и гражданского общества в целом.

**Совершенствование системы управления государственными и муниципальными заказами в Республике Татарстан**

Неотъемлемой частью системы управления закупками является наличие специализированной информационно-аналитической системы. В настоящее время в Республике Татарстан функционирует система, обеспечивающая закупки в рамках федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информационная система санкционирования закупок «Электронный магазин», сопровождающая закупки в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также Электронная товарно-информационная система Республики Татарстан.

Основываясь на положениях нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для сопровождения бюджетных закупок необходимо организовать функционирование информационно-аналитической системы с использованием технологии мгновенной статистической обработки вносимой информации, что позволит в режиме Real Time располагать информацией о закупках. Необходимо также дальнейшее развитие существующих закупочных информационных систем.

Важным вопросом является повышение эффективности государственных закупок за счет контроля над бюджетными расходами при планировании закупок, размещении заказов и исполнению контрактов.

Одним из этапов развития системы было создание Уполномоченного органа – Управления государственных закупок Республики Татарстан, который осуществляет централизованное размещение заказов согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2006 № 469.

Централизация системы заказов обеспечивает не только консолидацию объема закупаемой продукции и контроль над определением начальных (максимальных) цен, но и позволяет сократить коррупционные риски за счет введения типовых документаций, контрактов и некоторых видов товаров, разработанных Управлением государственных закупок Республики Татарстан, тем самым, исключая возможности формирования государственным заказчиком потребности под определенного поставщика.

Основной целью совершенствования системы управления государственных и муниципальных заказов в Республики Татарстан является повышение эффективности расходования денежных средств бюджета и развитие конкуренции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Республики Татарстан.

По итогам 2012 года Управлением государственных закупок Республики Татарстан проведено 1638 централизованных торгов на общую сумму 4061,16 млн. руб., в том числе:

- 40 открытых конкурсов на сумму 190,58 млн. руб.;

- 1598 открытых аукционов в электронной форме на сумму 3870,58 млн. руб.;

Общий уровень экономии за 2012 год составил 367,65 млн. руб. (или 9,05% от заявленной суммы).

Увеличение доли открытых аукционов в электронной форме становится одним из главных инструментов противодействия коррупции в системе государственного заказа. Это и положительно сказывается на развитии конкурентных отношений и действительно позволяет избавиться от нечестной игры, так как участники не знают друг друга, и это препятствует возможному сговору между ними.

Упрощению контроля за процессом размещения, исполнения государственного заказа, эффективности и обеспечения прозрачности торгов способствует также введение в Республики Татарстан программного комплекса «Электронный магазин», с помощью которого происходит автоматизированное санкционирование всех видов закупок.

Также следует добавить, что в 2012 году Управлением государственных закупок Республики Татарстан были разработаны проекты постановления Кабинета Министров Республики Татарстан, согласно которым были внесены изменения в детализированный перечень централизованно закупаемых товаров, работ и услуг, для государственных нужд Республики Татарстан и расширение списка перечня заказчиков Республики Татарстан и бюджетных учреждений Республики Татарстан, для нужд которых Управление государственных закупок Республики Татарстан, осуществляет функции по размещению заказа.

Помимо вышесказанного, в настоящее время существует ряд проблем, связанных с эффективным размещением государственных заказов. К ним можно отнести отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере размещения заказа, отсутствие функции долгосрочного планирования закупок.

Для достижения поставленной задачи Управление государственных закупок Республики Татарстан должно решить ряд ниже перечисленных задач:

повышение эффективности планирования и расходования бюджетных средств при размещении и исполнении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков Республики Татарстан;

повышение эффективности государственного управления;

обеспечение прав и законных интересов участников размещения заказов, прозрачности торгов;

формирование, сопровождение и управление государственным заказом Республики Татарстан.

Централизация закупок и их профессионализация влечет за собой повышение их прозрачности, снижения коррупциогенности, и в конченом счете повышения эффективности расходования бюджетных средств.

**Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на**

**территории Республики Татарстан**

Основной задачей в этой сфере является соблюдение баланса интересов производителей регулируемых видов услуг и потребителей, в том числе населения. Указанная задача, в первую очередь, включает необходимость принятия экономически обоснованных тарифных решений. Как и в предыдущие годы, Госкомитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) проводил политику оптимизации и обоснованности затрат регулируемых организаций.

2012 год стал годом ухода от перекрестного субсидирования. Полностью ликвидирована «перекрестка» в тарифах на тепловую энергию, на водоснабжение, водоотведение и частично в тарифах на электрическую энергию - дифференцированные тарифы по двум зонам суток приведены в соответствие (тарифы на электрическую энергию для населения по прежнему не являются экономически обоснованными, но установлены в рамках решений ФСТ).

Одно из ключевых решений 2012 года, это ликвидация перекрестного субсидирования в комбинированной выработке тепла, которое в Республике Татарстан сложилось исторически, и усугублялось из года в год в связи с ежегодным ростом тарифов на газ и сдерживанием роста тарифов для населения. Так, только в 2011 году сумма недоплаты населением за тепловую энергию составила порядка 4,5 млрд. руб., то есть данную нагрузку несли промышленные предприятия, что оказывало, несомненно, влияние на их конкурентоспособность. Также, в 2012 году, был уход от перекрестного субсидирования в тарифах на электрическую энергию в части тарифов для населения дифференцированных по двум зонам суток.

С целью недопущения социального напряжения среди населения на 2013 год утверждена единая цена на природный газ для населения (постановлением от 25.12.2012 № 4-4/э) без дифференциации с максимальным ростом в среднем 115%.

В республике проводится жесткая политика оптимизации затрат регулируемых организаций.

В сложившейся ситуации, дальнейшее сдерживание темпов роста тарифов при обеспечении надежности и качества поставляемых ресурсов и услуг, возможно при сдерживании темпов роста тарифов на газ. Либо, как альтернатива, обеспечение доступности ресурсов и услуг за счет роста доходов населения темпами, сопоставимыми с темпами роста тарифов.

В структуре необходимой валовой выручки генерирующих компаний, осуществляющих производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, доля затрат на топливо за период с 2009 года по 2013 год возросла с 77,5% (11,2 млрд руб.) до 82,2% (15,6 млрд. руб.), в некомбинированной выработке доля всех затрат на покупные энергоресурсы (топливо, вода, электроэнергия) выросла за тот же период с 43,1% (4,645 млрд. рублей) до 62,7% (6,1 млрд. рублей).

Следующий актуальный вопрос связан с уровнем затрат теплосетевых организаций. Стоимость тепла для конечного потребителя складывается из затрат на производство тепла и его передачу.

Уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии у крупных теплосетевых организаций очень высокий - ОАО «Уруссинская ПТС» - 28%, ОАО «Заинская ПТС» - 24,3%, ОАО «КТК» - 18,1%, ОАО «НчТК» - 15,9 % от объема отпущенной тепловой энергии. В сравнении с крупными теплосетевыми организациями в других регионах, к примеру ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», – потери при передаче составляют 5%, ОАО «Орловская теплосетевая компания» - 10,3%, ОАО «Белгородская теплосетевая компания» - 11,5%, ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» - 13,8%. Поэтому задача в 2013 году продолжить работу по оптимизации как затрат так и тепловых потерь теплосетевых организаций.

Проведенная в прошлые годы оптимизация затрат в производстве тепла в комбинированной выработке, а также введение дифференциации тарифов по городам позволило установить тарифы на тепловую энергию на 2013 год с минимальным ростом (по г. Казани – тариф останется неизменным в течение всего года, по г. Нижнекамск, г.Заинск, п.г.т. Уруссу – рост во втором полугодии составит 102,6% к первому).

Тарифы на электрическую энергию формируются из трех составляющих, из них регулируемыми являются только тарифы на передачу и сбыт электроэнергии, в то время как конечная цена формируется гарантирующими поставщиками с учетом цен оптового рынка.

Единые котловые тарифы на услуги по передачи электрической энергии установлены для котлодержателя ОАО «Сетевая компания» с ростом со второго полугодия 2013 года также на минимальном уровне. Рост от 101% на низком напряжении до 108% на высоком уровне напряжения, при предельном максимальном уровне 111%. Кроме того, в тарифе учтен комплекс мероприятий по снижению нормативных потерь электрической энергии.

В тарифах на 2013 год учтены необходимые потребности сетевой компании по обеспечению надежного электроснабжения объектов Универсиады.

В связи с утверждением ФСТ России новых Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1), были пересмотрены ставки платы и стандартизированные тарифные ставки (Постановление Госкомитета от 25.12.2012 №6-33/тп) в сторону уменьшения за счет снижения затрат и значительного сокращения перечня мероприятий, так например:

- на строительство воздушных линий электропередач ставки снижены в диапазоне от 9 до 36%;

- на прокладку кабельных линий в траншее снижены от 21 до 39%;

- на строительство подстанций для субъектов малого и среднего бизнеса снижены от 15-40%.

Это стало возможным за счет того, что заявитель оплачивает затраты только по тем мероприятиям, которые предусмотрены выданными ему техническими условиями, в отличие от действующего ранее порядка, при котором плата за технологическое присоединение рассчитывается по единой ставке, куда входят затраты на единицу мощности по всем мероприятиям «последней мили», то есть в среднем по всем заявкам.

В целом отмечается тенденция снижения объема реализации услуг водоснабжения и водоотведения, при росте ежегодного ввода жилья 2 млн. кв. метров и объектов социального назначения. Тарифы на услуги водоснабжения приняты с ростом всего 105%, на водоотведение с ростом 107,3%, при установленном ФСТ для Республики Татарстан максимально предельном уровне 107,6%.

Это стало возможным за счет мероприятий по энергосбережению так как доля затрат на электрическую энергию в структуре себестоимости услуги составляет при поверхностном водозаборе 18%, а с подземными источниками водоснабжения достигает до 34%.

В настоящее время расход энергетических ресурсов в организациях коммунального комплекса на 25 - 30% выше, чем в европейских странах. На сегодня основной бич – это потери, высокий износ и бесхозность сетей. В некоторых случаях потери (с учетом технологических потерь) достигают 30%, при этом потери воды только в водопроводных сетях оцениваются в 50 млн.куб.м. воды в год (14% от общего объема поднятой воды) (877 млн. рублей (потери) = 16,9 (средневзвешенный тариф в 2013г.)\*51,9 млн.куб.м.). В денежном эквиваленте это составляет порядка 900 млн. рублей, а это и затраты электрической энергии, реагентов и т.д., которые могли быть сэкономлены и направлены на модернизацию и реконструкцию инженерной инфраструктуры.

Кроме тарифов на топливно-энергетические ресурсы Госкомитет регулирует тарифы в сфере транспортных услуг по 20 направлениям. В настоящее время наиболее востребованными населением остаются автобусные перевозки в крупных городах. Вместе с тем существующая система общественного транспорта не удовлетворяет участников рынка (перевозчиков, пассажиров). Перевозчики обосновывают снижение необходимой выручки, ссылаясь на снижение пассажиропотока. Пассажиры регулярно заявляют о низком качестве и недостаточном уровне безопасности оказываемых услуг.

Основными факторами низких показателей развития сферы пассажирских перевозок являются:

-отсутствие системы тотального учета пассажиропотока;

-разрозненность, низкое взаимодействие участников сферы пассажирских перевозок;

-неразвитость транспортной инфраструктуры.

Вместе с тем в целом следует отметить позитивные тенденции развития системы пассажирских перевозок в Республике Татарстан. C 2006 года в г.Казани началось внедрение автоматизированной системы оплаты проезда, причем на тот момент г.Казань был первым городом-миллионником после Москвы и Санкт-Петербурга, начавшим реализацию данного проекта. В настоящее время указанная система функционирует в г.Казани в полную силу.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 10.11.2011 №2066-р начата реализация проекта «Транспортная карта Республики Татарстан» в крупных городах Республики Татарстан. Согласно постановлению Кабинета Министров от 2.07.2012 № 574 «Об утверждении порядка предоставления электронных карт с льготным транспортным приложением и электронных карт с транспортным приложением» с 1 сентября 2012 года граждане льготных категорий могут воспользоваться своими электронными транспортными картами в пяти муниципальных образованиях Республики Татарстан: Альметьевском, Нижнекамском, Зеленодольском муниципальных районах и городах Набережные Челны и Казань.

Также, Госкомитетом отрегулировано 11 направлений в социальной и непромышленной сфере. В 2012 году Госкомитетом впервые были установлены единые уровни наценок на продукцию питания для учреждений профессионального образования.

Ежегодно, проводится мониторинг финансово-хозяйственной-деятельности предприятий социальной и непромышленной сферы, которого показывают, что в связи с тем, что объемы услуг, оказываемых предприятиями этой сферы значительно выросли, а в структуре себестоимости услуг покупные топливно-энергетические ресурсы занимают незначительную долю, действующие уровни стоимости услуг позволяют предприятиям осуществлять свою деятельность безубыточно и обеспечивают заработную плату сотрудников на уровне среднего по республике, то есть экономически обоснованные предпосылки к повышению отсутствуют.

В связи с этим, а также учитывая, что эти услуги являются социально – значимыми для населения Республики Татарстан, тарифы и наценки в этой сфере сохранены на прежнем уровне.

В 2012 году была принята Республиканская Концепция ценовой (тарифной) политики на 2013-2015 годы. Основной целью является применение и расширение новых методов государственного регулирования, появление важнейшего аспекта, в каком-то смысле социального аспекта, это защита и учет интересов потребителей при осуществлении регуляторных процедур. Концепцией определены главные задачи на ближайшую перспективу, в частности усиление прозрачности самого процесса регулирования и деятельности регулируемых организаций.

К основным задачам в этой области можно отнести:

Во-первых, переход на долгосрочное - от 3 до 5 лет - тарифное регулирование. Установление долгосрочных тарифов подразумевает уход от господствующего метода тарифообразования - «затраты плюс» и переход на использование новых методов тарифообразования, стимулирующих производителей энергии оптимизировать свои затраты.

При этом долгосрочное решение должно базироваться, прежде всего, на определенных планах территориального развития, а также на долгосрочных инвестиционных программах развития организаций, по отношению к которым принимается регуляторное решение. Их наличие и делает это решение максимально эффективным инструментом и для самой организации, и для потребителя, и для инвестора, который пришел с определенным объемом ресурсов для того, чтобы что-то изменить.

Переход на установление долгосрочных тарифов без наличия разработанных должным образом схем тепло-водоснабжения и объективной оценки финансового и технического состояния регулируемых организаций не позволит решить задачи их модернизации и повышения энергоэффективности, от которых напрямую зависят тарифные решения. А также, целесообразность разработки таких схем связана с минимизацией затрат потребителей в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, необходимо продолжать работу по анализу обоснованности и эффективности затрат регулируемых организаций, в том числе и с привлечением независимых экспертных организаций.

В-третьих, с 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», где по аналогии со сферами в области электро- и теплоэнергетики полномочия по утверждению инвестиционных программ переданы на уровень субъекта Российской Федерации (ранее все инвестиционные программы утверждали на уровне органов местного самоуправления).

В-четвертых, в рамках реализации Плана мероприятий «Дорожная карта», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации (№ 1144-р от 30.07.2012) продолжить работу по поэтапному сокращению стоимости технологического присоединения к 2018 году.

**Совершенствование системы расселения застройки, благоустройства городских и сельских поселений, а также развитие их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры**

Градостроительное планирование развития территорий и застройка поселений осуществляются посредством разработки документов территориального планирования и документации по планировке территории, что закреплено в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

Документы территориального планирования и документация по планировке территории представляют собой систему взаимосвязанных проектных документов, предусматривающую учет ранее согласованной и утвержденной документации при разработке последующей.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

Цели и задачи территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов для повышения внутреннего регионального продукта республики, повышение качества жизни, уровня представляемых благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

Документы территориального планирования Республики Татарстан подразделяются на:

1.Схему территориального планирования Республики Татарстан, целью которой является пространственная организация территории Республики Татарстан на базе ресурсного и социально-экономического потенциалов развития республики со взаимоувязкой и согласованием федеральных, межрегиональных, региональных и межотраслевых интересов. Схема территориального планирования Республики Татарстан имеет большое значение для стратегического планирования регионального развития, являясь проекцией на территорию республики стратегий социально-экономического развития.

2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Республики Татарстан, являющиеся комплексными градостроительными документами, охватывающими все подсистемы жизнедеятельности данного района: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории с целью комплексного и наиболее эффективного ее использования.

3. Генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений, являющиеся научно-обоснованными перспективными планами развития поселений, цель которых - формирование градостроительной стратегии, направленной на создание благоприятной среды жизнедеятельности и обеспечение устойчивого развития поселения.

Следующий вид градостроительной документации - это документация по планировке территории, цель которой обеспечение устойчивого развития территории путем упорядочения ее планировочной организации – выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов), а также установления границ земельных участков существующих объектов капитального строительства и предназначенных для планируемого размещения таких объектов, включая линейные объекты.

По последовательности планировка территории занимает место после территориального планирования, предшествуя архитектурно-строительному проектированию.

В Республике Татарстан утверждена схема территориального планирования Республики Татарстан, 27 схем территориального планирования муниципальных районов Республики Татарстан, 704 генеральных плана городских и сельских поселений.

Документы территориального планирования в соответствии с градостроительным законодательством утверждаются на срок не менее чем на 20 лет, из чего следует, что актуальность состояния документов должна поддерживаться путем осуществления системного мониторинга их реализации и необходимого обновления.

Необходимость разработки документов территориального планирования и актуализация утвержденных документов обусловлена еще и тем, что в соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 31.12.2012 не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков в целях размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования соответствующего уровня.

Для комплексного развития территории Республики Татарстан в 2014-2020 гг. на основе документов территориального планирования и документации по планировке территории, обеспечивающее устойчивое развитие территорий посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства городских и сельских поселений, их транспортной и социальной инфраструктур, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды необходимо:

1. Вести мониторинг процессов пространственного развития территории Республики Татарстан и реализации Схемы территориального планирования Республики Татарстан путем внесения в нее изменений.

2. Вносить изменения (актуализировать) в схемы территориального планирования муниципальных районов Республики Татарстан, генеральные планы городских и сельских поселений с учетом изменения границ поселений, изменения положений Программ социально-экономического развития Республики Татарстан и муниципальных образований Республики Татарстан, изменения или принятия федеральных и республиканских целевых программ и др., размещения на территориях муниципальных образований объектов регионального и федерального значения.

3. Обеспечивать разработку документации по планировке территории, в том числе территории, где предполагается размещение линейных объектов.

4. Обеспечить разработку генеральных планов поселений, на территории которых в соответствии с положениями части 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации представительными органами местного самоуправления были приняты решения об отсутствии необходимости разработки генеральных планов до 2014 – 2016 годов.

Решение поставленных задач возможно только при осуществлении ежегодного планомерного финансирования из бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов.

**Информационное обеспечение и поддержка органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в реализации ими своих функций**

Современный этап развития экономики характеризуется резким возрастанием роли и значения информации в управлении социально-экономическими процессами. Сегодня в республике динамично развиваются экономика и социальная сфера, принимаются различные нормативно-правовые акты. В республике сформирован и ежегодно актуализируется государственный информационный ресурс – информационная основа деятельности органов государственной власти Республики Татарстан для принятия управленческих решений.

В целях удовлетворения растущих информационных потребностей органов власти и управления и получения дополнительных разрезов информации, в республике действуют республиканские статистические наблюдения за процессами и явлениями, не отслеживаемыми в рамках федеральных государственных статистических наблюдений. Ежегодно постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан утверждается Государственное задание на формирование информационного ресурса по результатам социально - экономического мониторинга.

Структура Государственного задания, основные подходы его формирования на протяжении многих лет апробированы практикой, но, безусловно, требуют дальнейшего совершенствования. И основой этой работы остаются оперативное реагирование на смену приоритетов в экономике, изучение информационных интересов пользователей, возможность и необходимость удовлетворения этих интересов. Сегодня в рамках Госзадания с учетом периодичности ежегодно готовится около 600 информационных материалов, объединенные в 20 рубрик. Каждая рубрика включает в себя подрубрику, объединяющую одинаковые материалы разных отчетных периодов.

В современных условиях при формировании информационного ресурса приоритетным направлением является подготовка информационных материалов аналитической направленности. По выбранной теме проводится детальный анализ, делаются исчерпывающие выводы, предлагаются сценарные варианты развития исследуемой отрасли экономики.

Вместе с оптимизацией и совершенствованием информационных материалов совершенствуется и механизм их распространения и доведения до пользователя в результате применения информационных и коммуникационных технологий.

В декабре 2011 года была начата работа по переносу информационного ресурса со специализированного веб-сервера для органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в автоматизированную подсистему «Информационный статистический ресурс» во внутреннем контуре Электронного правительства Республики Татарстан.

В мае 2012 года была проведена презентация нового информационного ресурса для сотрудников республиканских министерств и ведомств.

В августе 2012 года автоматизированная подсистема «Информационный статистический ресурс» введена в промышленную эксплуатацию, в связи с чем, доступ на специализированный веб-сервер для пользователей был закрыт.

Среди пользователей автоматизированной системы, в которой размещен информационный ресурс, органы государственной власти (министерства, ведомства) и органы местного самоуправления (муниципальные районы и городские округа, включая исполнительные комитеты).

В последнее время большая работа проводится по совершенствованию методологических подходов к оценке коррупционной ситуации, проводятся исследования по изучению общественного мнения населения о коррупции в Республике Татарстан. Цель антикоррупционной политики заключается в изучении коррупции как сложного социального явления, с тем, чтобы на этой основе диагностировать причины, порождающие коррупцию, а затем разрабатывать и реализовывать методы их устранения. Антикорруционная политика должна сопровождаться мониторингом, имеющим возможность изучения общепринятых диагностических практик, вскрытие механизмов коррупционных сделок, измерение структуры коррупции, выявление ресурсов и рисков антикоррупции.

Во исполнение Республиканской программы по реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2012-2014 годы в Республике Татарстан проводится социологическое исследование «Изучение мнений населения и предпринимателей о коррупции» среди населения и предпринимателей в целях изучения сущности и степени распространения бытовой и деловой коррупции. Изучено представление населения и предпринимателей о коррупции, дана оценка масштабов бытовой и деловой коррупции, предлагаемые методы борьбы с ней.

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на то, что с каждым годом доступ для пользователей к информационному ресурсу расширяется и совершенствуется, все же имеют место разовые запросы от министерств, ведомств и муниципальных образований, как официальные, так и по телефону. Конечно, их количество существенно сократилось за последнее время. Поэтому грамотное и максимальное использование имеющегося информационного ресурса должно минимизировать запросы от пользователей.

**II. Цель, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации**

Цель Подпрограммы - повышение эффективности государственного управления и создание условий для развития инновационной деятельности и промышленного производства.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Выработка государственной политики по управлению экономическим развитием Республики Татарстан.

2. Повышение качества и доступности предоставления органами исполнительной власти государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан.

3. Развитие промышленного производства и внешнеэкономических связей.

4. Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан;

5. Совершенствование системы управления государственными и муниципальными заказами в Республике Татарстан.

6. Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики Татарстан.

7. Совершенствование системы расселения застройки, благоустройства городских и сельских поселений, а также развитие их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

8. Информационное обеспечение и поддержка органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в реализации ими своих функций.

Подробное описание прогнозируемых значений индикаторов в разрезе целей и задач Подпрограммы приведены в Приложении к ней.

**Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

Основные мероприятия сформированы исходя из цели и задач Подпрограммы.

В целях решения задачи **«Выработка государственной политики по управлению экономическим развитием Республики Татарстан»** Министерство экономики Республики Татарстан реализует мероприятие по обеспечению качественного прогнозирования и программирования социально - экономического развития республики, агломерационного комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан, повышению эффективности управления развитием инвестиционной и инновационной деятельности, а также инфраструктурным развитием Республики Татарстан.

В целях решения задачи **«Повышение качества и доступности предоставления органами исполнительной власти государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан»** Министерство экономики Республики Татарстан реализует мероприятие по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан, в том числе в электронном виде.

В целях решения задачи **«Развитие промышленного производства и внешнеэкономических связей»** Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан реализует мероприятие по повышению качества и конкурентоспособности продукции республиканских предприятий за счет уменьшения числа убыточных предприятий, внедрения современных технологий и привлечения инвестиций в экономику Республики Татарстан, а также продвижению продукции республиканских предприятий на внутренние и внешние рынки: регионов Российской Федерации и зарубежных государств, расширению географии вывоза.

В целях решения задачи **«Совершенствование системы управления государственными и муниципальными заказами в Республике Татарстан»** Управление государственных закупок Республики Татарстан реализует мероприятие по повышению эффективности планирования и расходования бюджетных средств при размещении и исполнении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков Республики Татарстан, обеспечению прав и законных интересов участников размещения заказов, прозрачности торгов, а также формированию, сопровождению и управлению государственным заказом Республики Татарстан.

Учитывая многоплановость закупочной деятельности, важная роль отводится Министерству экономики Республики Татарстан как органу исполнительной власти, осуществляющему формирование, управление, планирование и анализ выполнения государственного заказа Республики Татарстан.

В целях развития системы управления на закупки необходимо реализовать следующие мероприятия:

создать единую региональную информационную систему в сфере закупок (РИС РТ);

внедрить для всех направлений закупочной деятельности конкурентные процедуры определения поставщиков в электронной форме;

разработать и принять пакет республиканских нормативно-правовых актов в соответствии с нормами федерального закона 44-ФЗ;

обеспечить органы власти Республики Татарстан исчерпывающей статистической информацией о закупках;

разработать и внедрить закупочный инструмент для закупок малых объемов;

обеспечить по всем направлениям закупочной деятельности мониторинг исполнения контрактов, договоров, при этом предусмотреть техническую возможность учета финансовых расходов по договорам на всех уровнях расходования.

В целях решения задачи **«Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики Татарстан»** Государственный Комитет Республики Татарстан по тарифам реализует мероприятие по установлению тарифов по регулируемым видам деятельности, (в том числе с применением новых методов регулирования) в соответствии с действующим законодательством в том числе, привлечением независимых экспертных организаций, обеспечению контроля за правильностью формирования и применения регулируемых цен и тарифов, мониторинга применения тарифов, а также по этапному сокращению стоимости технологического присоединения.

В целях решения задачи «**Совершенствование системы расселения застройки, благоустройства городских и сельских поселений, а также развитие их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»** Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан реализует мероприятия направленные на поддержание актуального состояния документов территориального планирования (схемы территориального планирования Республики Татарстан, схемы территориального планирования муниципальных районов Республики Татарстан, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений), подготовку документации по планировки территорий планируемых для строительства и размещения линейных объектов, разработку генеральных планов поселений, не имеющих утвержденных документов.

В целях решения задачи **«Информационное обеспечение и поддержка органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в реализации ими своих функций»** Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу реализует мероприятия по подготовке информационных материалов в рамках Государственного задания и представление их пользователям с применением современных информационных технологий, проведению мониторингов, характеризующих деятельность органов исполнительной власти Республики Татарстан и эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, социально-экономического положения муниципальных образований, уровня экономической самодостаточности хозяйствующих субъектов, а также проведение научно-исследовательских работ, социологических исследований.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы представлены в Приложении к ней.

Срок реализации Подпрограммы 2014-2020 годы.

**III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **4 821 825,7 тыс. рублей**, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 4 441 825,7 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 380 000,0 тыс.рублей.

(тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Средства бюджета  Республики Татарстан | Средства местных бюджетов |
| 2014 | 624 105,0 | 91000,0 |
| 2015 | 596 541,7 | 51500,0 |
| 2016 | 618 847,6 | 47500,0 |
| 2017 | 631 784,6 | 47500,0 |
| 2018 | 644 167,4 | 47500,0 |
| 2019 | 656 395,0 | 47500,0 |
| 2020 | 669 984,4 | 47500,0 |
| **Итого** | **4 441 825,7** | **380 000,0** |

Объем инвестиций и других расходов на осуществление Подпрограммы может ежегодно уточняться, исходя из возможностей соответствующих бюджетов и иных, не запрещенных законом, источников.

**IV. Механизм реализации Подпрограммы**

Министерство экономики Республики Татарстан обеспечивает координацию деятельности государственных органов Республики Татарстан, их структурных подразделений и иных организаций, осуществляющих меры по выполнению Подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Подпрограммы, а также общий контроль за ее реализацией.

Государственные органы Республики Татарстан, являющиеся исполнителями мероприятий Подпрограммы, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют информацию о ходе ее реализации в Министерство экономики Республики Татарстан.

Министерство экономики Республики Татарстан ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует сводную аналитическую информацию о ходе реализации Подпрограммы по установленной форме.

**V. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы**

Выполнение мероприятий Подпрограммы будет способствовать:

повышению эффективности государственного управления и выработке единого системного подхода по формированию стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития как Республики Татарстан в целом, так и территорий муниципальных образований;

оптимизации порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций);

повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории Республики Татарстан;

снижению организационных, временных, финансовых затрат юридических лиц на преодоление административных барьеров;

обеспечению возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Татарстан;

созданию системы контроля качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнению государственных и муниципальных функций на территории Республики Татарстан;

повышению эффективности расходования бюджетных средств, информационной прозрачности государственных закупок, повышение квалифицированных специалистов в сфере государственного заказа, что приведет к совершенствованию системы государственных и муниципальных заказов в Республике Татарстан.

увеличению количества приоритетных проектов, реализуемых при поддержке Правительства Республики Татарстан, с участием иностранных инвесторов

поддержанию в актуальном состоянии документов территориального планирования (схемы территориального планирования Республики Татарстан, схемы территориального планирования муниципальных районов Республики Татарстан, генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений), подготовки документации по планировке территорий планируемых для строительства и размещения линейных объектов, разработки генеральных планов поселений, не имеющих утвержденных документов, и др.

Приложение

к Подпрограмме «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» и финансирование мероприятий Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Исполни-тели | Сроки выполне-ния основных меро-приятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | | | | | | | | | | | | | Финансирование с указанием источника финансирования (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2013 (базовый) | | 2014 | | 2015 | | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Наименование цели: Повышение эффективности государственного управления и создание условий для развития инновационной деятельности и промышленного производства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование задачи: Выработка государственной политики по управлению экономическим развитием Республики Татарстан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение качественного прогнозирования и программирования социально – экономического развития республики, агломерационного комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан, повышению эффективности управления развитием инвестиционной и инновационной деятельности, а также инфраструктурным развитием Республики Татарстан | МЭ РТ | 2014-2020 | Индекс физического объема валового регионального продукта (ВРП), % | 105,5 | | 106,2 | | 106,6 | | 106,4 | 106,5 | | 106,6 | | 105,4 | 105,3 | 106203,2  БРТ | 109972,0  БРТ | 115360,6  БРТ | 121013,3  БРТ | 126942,9  БРТ | 133163,1  БРТ | 139688,1  БРТ |
| Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников, % | 106,4 | | 107,7 | | 107,9 | | 107,2 | 107,0 | | 106,5 | | 102,6 | 102,8 |
| Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства, % | 24,0 | | 27,0 | | 30,0 | | 32,0 | 34,0 | | 36,0 | | 38,0 | 40,0 |
| Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, % | 23,0 | | 25,5 | | 26,6 | | 27,6 | 28,5 | | 29,7 | | 30,6 | 31,8 |
| **Наименование задачи: Повышение качества и доступности предоставления органами исполнительной власти государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение обучения сотрудников исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан по вопросам оценки регулирующего воздействия | МЭ РТ,  ИОГВ РТ,  НИУ ВШЭ | 2014 - 2016 | Доля сотрудников, задействованных в процедуре оценки регулирующего воздействия прошедших обучение, % | - | 80 | | 90 | | 100 | | - | - | | - | | - | 200,0  БРТ | 200,0  БРТ | 200,0  БРТ | - | - | - | - |
| Проведение социсследований среди граждан, представителей бизнес-сообщества удовлетворенностью получения государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных с разрешительными полномочиями | КСЭМ РТ, МЭ РТ | 2014 - 2018 | Результаты социологических  исследований, ед. | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 600,0  БРТ | 630,0  БРТ | 661,5  БРТ | 693,9  БРТ | 727,2  БРТ |  |  |
| Анализ процессов предоставления государственных и муниципальных услуг (функций), связанных с разрешительными полномочиями на предмет выявления избыточных процедур | ИОГВ РТ,  ОМС РТ | 2014-2020 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Республики Татарстан (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году, ед. | - | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка плана мероприятий по принятию организационных, нормативных и методических мер по оптимизации контрольно-надзорных и разрешительных процедур в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по сферам строительства, подключения к энергосетям, регистрации предприятий | ИОГВ РТ,  ОМС РТ | 2014-2020 | Уровень удовлетворенности предпринимателей процедурой получения разрешений (на строительство, регистрацию предприятий, таможенное оформление, подключение к энергосетям), % | 50 | 70 | | 90 | | 90 | | 90 | 90 | | 90 | | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внедрение механизма оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов | МЭ РТ,  ИОГВ РТ | 2014 - 2020 | Доля нормативных правовых актов, по которым проведена оценка регулирующего воздействия в установленном порядке, от общего количества актов, подлежащих ОРВ, % | 40 | 80 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка планов мероприятий по принятию организационных, нормативных и методических мер по оптимизации сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, снижению сроков ожидания в очереди для подачи документов в орган власти для получения услуг и получения результата услуги | ИОГВ РТ,  ОМС РТ | 2014 -2018 | Уровень удовлетворённости заявителей РТ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году, % | 60 | 60 | | 60 | | 70 | | 80 | 90 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти РТ (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, и при обращении за результатом услуги, мин. | 30 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан | УМФЦ, ИОГВ РТ, ТОФОИВ, ОМС РТ | 2014 - 2020 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, % | 60 | 70 | | 90 | | 90 | | 90 | 90 | | 90 | | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация Плана мероприятий по переходу на предоставление государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде в Республике Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.01.2011 № 21 | МИС РТ,  ИОГВ РТ,  ОМС | 2014 –2020 | Доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 50 | 60 | | 70 | | 70 | | 70 | 70 | | 70 | | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка информационной системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга | МИС РТ, МЭ РТ | 2014-2020 | Проведение мониторинга соблюдения стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, ед. | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение государственными и муниципальными служащими стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, % | - | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Наименование задачи: Развитие промышленного производства и внешнеэкономических связей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества и конкурентоспособности продукции республиканских предприятий за счет уменьшения числа убыточных предприятий, внедрения современных технологий и привлечения инвестиций в экономику Республики Татарстан, а также продвижению продукции республиканских предприятий на внутренние и внешние рынки: регионов Российской Федерации и зарубежных государств, расширению географии вывоза | МПиТ РТ | 2014-2020 | Доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий, в промышленности, % | 17 | 16,5 | | 16 | | 15,5 | | 15 | 14,5 | | 14 | | 13,5 | 244 349,4  БРТ | 246 585,3  БРТ | 258 668,1  БРТ | 260 000,0  БРТ | 260 000,0  БРТ | 260 000,0  БРТ | 260 000,0  БРТ |
| Доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий, в торговле,% | 13 | 12,5 | | 12 | | 11,5 | | 11 | 10,5 | | 10 | | 9,5 |
| Доля производства готовых металлических изделий, производства машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств в общем объеме промышленного производства, %. | 23,5 | 24,0 | | 24,5 | | 25,0 | | 25,5 | 26,0 | | 26,5 | | 27,0 |
| Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения, единиц | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | 5 | | 5 | | 5 |
| Предельный срок подключения потребителей (до 150 квт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении, дней | 210 | 210 | | 45 | | 45 | | 45 | 40 | | 40 | | 40 |
| Индекс промышленного производства, % | 104 | 104,5 | | 105 | | 105,5 | | 105,5 | 105,5 | | 105,5 | | 105,5 |
| Отношение среднемесячной заработной платы в промышленности к среднемесячной заработной плате в целом по Республике Татарстан, % | 110,5 | 111,0 | | 111,5 | | 112,0 | | 112,5 | 113,0 | | 113,5 | | 114,0 |
| Темп роста выработки на одного работающего, % | 106,8 | 107,0 | | 107,2 | | 107,5 | | 107,7 | 108,0 | | 108,2 | | 108,4 |
| Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства, % | 70,0 | 72,0 | | 75,0 | | 76,0 | | 76,5 | 77,0 | | 77,5 | | 78,0 |
| Коэффициент обновления основных фондов,% | 11,5 | | 12,0 | | 12,5 | 13,0 | | 13,5 | 14,0 | | 14,5 | | 15,0 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности: |
| добыча полезных ископаемых, % | 10,5 | | 11,0 | | 11,5 | 12,0 | | 12,5 | 13,0 | | 13,5 | | 14,0 |
| обрабатывающие производства, % | 12,5 | | 13,0 | | 13,5 | 14,0 | | 14,5 | 15,0 | | 15,5 | | 16,0 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды, % | 11,5 | | 12,0 | | 12,5 | 13,0 | | 13,5 | 14,0 | | 14,5 | | 15,0 |
| Число предприятий, имеющих сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9000, единиц | 535,0 | | 555,0 | | 575,0 | 580,0 | | 590,0 | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 |
| Уровень рентабельности промышленных предприятий, % | 16,0 | | 16,5 | | 17,0 | 17,5 | | 18,0 | 18,5 | | 19,0 | | 19,5 |
| Доля экспорта несырьевой продукции в общем объеме производства, % | 23,0 | | 26,0 | | 30,0 | 32,0 | | 34,0 | 36,0 | | 38,0 | | 40,0 |
| Количество приоритетных проектов, реализуемых при поддержке Правительства РТ, с участием иностранных инвесторов, единиц | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 190373 | | 210187 | | 230252 | 251000 | | 273000 | 296000 | | 321000 | | 346000 |
| Доля поступивших заявок в государственную информационную систему «Народный контроль», которым присвоен статус «Решение принято», % | >50 | | >50 | | >50 | >50 | | >50 | >50 | | >50 | | >50 |
| Доля выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки и выполнивших свои обязательства в части трудоустройства,% | - | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Объем внешнеторгового оборота Республики Татарстан (по данным таможенной статистики), млн.долл.США | 26500 | | 28000 | | 29500 | 31000 | | 32500 | 34000 | | 35500 | | 37000 |
| Доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта Республики Татарстан, % | 51 | | 52 | | 53 | 54 | | 55 | 56 | | 57 | | 58 |
| Соотношение расходов на обеспечение деятельности представительств Республики Татарстан к объему поставок несырьевой республиканской продукции в страны (регионы) пребывания представительств Республики Татарстан, % | 0,09 | | 0,08 | | 0,07 | 0,06 | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |
| **Наименование задачи:** **Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | АИР РТ | 2014-2020 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, тыс. рублей | 116,0 | | 125,0 | | 140,0 | 142,0 | | 144,0 | 146,0 | | 148,0 | | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР РТ | 2014-2020 | Объем прямых иностранных инвестиций в расчете на одного жителя Республики Татарстан, долларов США | 250,0 | | 750,0 | | 1500,0 | 1500,0 | | 1500,0 | 1500,0 | | 1500,0 | | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проектного анализа поступающих в АИР РТ инвестиционных проектов | АИР РТ | 2014-2020 | Количество проектов, единиц | 60 | | 60 | | 80 | 100 | | 130 | 150 | | 170 | | 190 | 8255,0  БРТ | 8483,0  БРТ | 8898,0  БРТ | 8898,0  БРТ | 8898,0  БРТ | 8898,0  БРТ | 8898,0  БРТ |
| Формирование статистических отчетов в рамках федеральных и республиканских показателей (индикаторов) в сфере инвести-ционной деятельно-сти, закрепленных за АИР РТ | АИР РТ, МЭ РТ, КСЭМ РТ, МОиН РТ, МТСЗ РТ, ОМСУ РТ (по согласо-ванию) | 2014-2020 | Количество статистических отчетов, единиц | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 8255,0  БРТ | 8483,0  БРТ | 8898,0  БРТ | 8898,0  БРТ | 8898,0  БРТ | 8898,0  БРТ | 8898,0  БРТ |
| Интеграция и актуализация Реестров по инвестиционной деятельности и инфраструктуре в «Электронное правительство» | АИР РТ, МИиС РТ | 2014-2020 | Количество записей в Реестре, единиц | 50 | | 50 | | 60 | 70 | | 70 | 80 | | 80 | | 100 | 8253,9  БРТ | 8482,1  БРТ | 8899,0  БРТ | 8899,0  БРТ | 8899,0  БРТ | 8899,0  БРТ | 8899,0  БРТ |
| **Наименование задачи: Совершенствование системы управления государственными и муниципальными заказами в Республике Татарстан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение эффективности планирования и расходования бюджетных средств при размещении и исполнении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков Республики Татарстан, обеспечению прав и законных интересов участников размещения заказов, прозрачности торгов, а также формированию, сопровождению и управлению государственным заказом Республики Татарстан | УГЗ РТ | 2014-2020 | Доля открытых аукционов в электронной форме от общего числа проведенных торгов, % | 94,0 | | 94,2 | | 94,9 | 95,8 | | 96,6 | 97,3 | | 98,2 | | 98,8 | 12910,7  БРТ | 13526,4  БРТ | 14189,2  БРТ | 14884,5  БРТ | 15613,8  БРТ | 16378,9  БРТ | 17181,4  БРТ |
| Экономическая эффективность размещения заказов (отношение суммы экономии к сумме размещенных заказов), % | 9,8 | | 10,1 | | 10,44 | 10,9 | | 11,3 | 11,74 | | 12,2 | | 12,75 |
| Доля конкурентных закупок (количество участников более одного к обшей сумме торгов), % | 69,9 | | 70,1 | | 70,5 | 70,94 | | 71,32 | 71,78 | | 72,26 | | 72,7 |
| Предоставление годового плана размещения заказов,  в % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Совершенствование системы управления закупками регулируемых заказчиков в Республике Татарстан | МЭ РТ | 2014-2020 | Доля стоимости контрактов, заключенных в Республике Татарстан по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, % | 15,0 | | 14,0 | | 13,0 | 12,0 | | 11,0 | 10,0 | | 9,0 | | 8,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| **Наименование задачи: Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики Татарстан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установление тарифов по регулируемым видам деятельности,  (в том числе с применением новых методов регулирования) в соответствии с действующим законодательством в том числе, привлечением независимых экспертных организаций, обеспечению контроля за правильностью формирования и применения регулируемых цен и тарифов, мониторинга применения тарифов, а также по этапному сокращению стоимости технологического присоединения | ГК РТ по тарифам | 2014-2020 | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, % | 89,9 | 89,9 | | 89,9 | | 89,9 | | 89,9 | 89,9 | | 89,9 | | 89,9 | 102545,6  БРТ | 105538,3  БРТ | 110709,6  БРТ | 116134,3  БРТ | 121824,9  БРТ | 127794,4  БРТ | 134056,3  БРТ |
| Доля повторных письменных обращений граждан, содержащих вопросы, на которые им ранее давались письменные ответы, в общем объеме обращений граждан, поступивших в исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, % | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Отношение количества регулируемых организаций, обратившихся с заявлением об утверждении тарифов (цен), к количеству организаций, в отношении которых принято решение органа государственного регулирования тарифов, % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Доля прекращенных нарушений обязательных требований законодательства от общего количества выявленных, % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| Удельный вес количества вступивших в законную силу постановлений о назначении штрафов и вынесении устных замечаний к количеству вынесенных постановлений (за исключением постановлений, по которым не истек срок, установленный для обжалования), % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| **Наименование задачи: Совершенствование системы расселения застройки, благоустройства городских и сельских поселений, а также развитие их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка генеральных планов поселений, не имеющих утвержденных документов | МСАиЖКХ РТ | 2014-2015 | Количество разработанных  генеральных планов сельских поселений, шт. | 30 | 97 | | 10 | | - | | - | **-** | | **-** | | **-** | 32 000,0  БРТ  32 000,0  МБ | 4 000,0  БРТ  4 000,0  МБ | - | - | - | - | - |
| Внесение изменения в Схему территориального планирования Республики Татарстан | МСАиЖКХ РТ | 2014-2020 | Ежегодная корректировка схемы территориального планирования РТ | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 8 000,0  БРТ | 8 000,0  БРТ | 8 000,0  БРТ | 8 000,0  БРТ | 8 000,0  БРТ | 8 000,0  БРТ | 8 000,0  БРТ |
| Внесение изменений в Схемы территориального планирования муниципальных районов Республики Татарстан | МСАиЖКХ РТ | 2014-2020 | Количество актуализированных схем территориального планирования, шт. | 6 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | 12 | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ |
| Внесение изменений в генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений Республики Татарстан | МСАиЖКХ РТ | 2014-2020 | Количество актуализированных генеральных планов, шт. | 150 | 112 | | 112 | | 112 | | 112 | 112 | | 112 | | 112 | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ | 20 000,0  БРТ  20 000,0  МБ |
| Подготовка проектов планировки территории | МСАиЖКХ РТ | 2014-2020 | Количество проектов планировки территории, шт. | 31 | 33 | | 10 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 16 500,0  БРТ  16 500,0  МБ | 5 000,0  БРТ  5 000,0  МБ | 5 000,0  БРТ  5 000,0  МБ | 5 000,0  БРТ  5 000,0  МБ | 5 000,0  БРТ  5 000,0  МБ | 5 000,0  БРТ  5 000,0  МБ | 5 000,0  БРТ  5 000,0  МБ |
| Подготовка проектов межевания территорий | МСАиЖКХ РТ | 2014-2020 | Количество проектов межевания территорий, шт. | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 2 500,0  БРТ  2 500,0  МБ | 2 500,0  БРТ  2 500,0  МБ | 2 500,0  БРТ  2 500,0  МБ | 2 500,0  БРТ  2 500,0  МБ | 2 500,0  БРТ  2 500,0  МБ | 2 500,0  БРТ  2 500,0  МБ | 2 500,0  БРТ  2 500,0  МБ |
| **Наименование задачи:** **Информационное обеспечение и поддержка органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в реализации ими своих функций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка информационных материалов в разрезе видов деятельности, городских округов, муниципальных районов на основе разработки первичного массива данных федеральной программы статистических работ и форм республиканского наблюдения | КСЭМ РТ | 2014-2020 | Объем предоставленных пользователям информационных материалов, страниц | 191800 | 191900 | | 191910 | | 191920 | | 191930 | 191940 | | 191950 | | 191960 | 16883,5 БРТ | 17219,4 БРТ | 18063,2 БРТ | 18063,2  БРТ | 18063,2  БРТ | 18063,2  БРТ | 18063,2  БРТ |
| Доля информационных материалов, представленных в срок, от их общего числа, % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Оценка востребованности информационных материалов. Предоставление информационных материалов пользователям с применением современных информационных технологий | КСЭМ РТ | 2014-2020 | Доля информационных материалов и показателей, предоставляемых пользователям в электронной форме посредством размещения в подсистеме «Информационный статистический ресурс» во внутреннем контуре Электронного Правительства Республики Татарстан, от числа подлежащих размещению, % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 3445,6  БРТ | 3514,2 БРТ | 3686,4 БРТ | 3686,4 БРТ | 3686,4 БРТ | 3686,4 БРТ | 3686,4 БРТ |
| Доля республиканских форм статистических наблюдений, по которым обеспечена возможность сдачи отчетности в электронном виде, от их общего числа, % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Проведение мониторингов, как основного элемента контроля эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан. Мониторинг социально-экономического положения муниципальных образований, уровня экономической самодостаточности хозяйствующих субъектов | КСЭМ РТ | 2014-2020 | Доля проведенных в срок мониторингов оценки эффективности деятельности исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, социально-экономического положения муниципальных образований и хозяйствующих субъектов от общего числа мониторингов, проведение которых возложено на Комитет, % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 2756,5 БРТ | 2811,3 БРТ | 2949,1 БРТ | 2949,1 БРТ | 2949,1 БРТ | 2949,1 БРТ | 2949,1 БРТ |
| Проведение научно-исследовательских работ и социологических исследований, развитие методического обеспечения регионального информационного ресурса | КСЭМ РТ | 2014-2020 | Доля научно-исследовательских работ и социологических исследований, представленных в срок от их общего числа, % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 8614,1 БРТ | 8785,4 БРТ | 9215,9 БРТ | 9215,9 БРТ | 9215,9 БРТ | 9215,9 БРТ | 9215,9 БРТ |
| Эффективное государственное управление, реализация мер антикоррупционной политики, оценка коррупционной ситуации | КСЭМ | 2014-2020 | Доля востребованных информационных материалов от общего количества выпускаемых материалов, % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 1832,5 БРТ | 2811,3 БРТ | 2949,0 БРТ | 2949,0 БРТ | 2949,0 БРТ | 2949,0 БРТ | 2949,0 БРТ |
| Доля выполненных мероприятий, предусмотренных утвержденными программами (планами) по реализации мер антикоррупционной политики в Комитете, % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Доля нормативных правовых актов Республики Татарстан, разработанных Комитетом, в отношении которых органами прокуратуры, юстиции и независимыми экспертами были выявлены коррупциогенные факторы, в % к общему количеству нормативных правовых актов, разработанных Комитетом и в отношении которых внутренняя антикоррупционная экспертиза не выявила коррупциогенных факторов | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Итого по Подпрограмме:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **715105,0** | **648041,7** | **666347,6** | **679284,6** | **691667,4** | **703895,0** | **717484,4** |
| **в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | | | | 624105,0 | 596541,7 | 618847,6 | 631784,6 | 644167,4 | 656395,0 | 669984,4 |
| Бюджет Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| Местный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | 91000,0 | 51500,0 | 47500,0 | 47500,0 | 47500,0 | 47500,0 | 47500,0 |