**Государственная программа**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика**

**Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы»**

1. **Финансирование мероприятий государственной программы**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финан-сирования** | **План** | **Лимит** | **Факт (Освоение)** | **Отклонение/****Выполнение, %** | **Причины отклонения** |
| Бюджет РФ | 1 345 699,7 | 1 345 699,7 | 1 343 849,1 | 0,14 / 99,86 | В рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по проекту строительства промышленного парка «Саба» по итогам проведенных торгов образовалась экономия в размере 1 250,0 тыс. рублей.Также в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» по итогам проведенных торгов образовалась экономия в размере 600,0 тыс.рублей (привлечение консультантов к участию в нацпроект).Экономия возращена в бюджет. |
| Бюджет РТ | 11 505 679,6 | 11 505 679,6 | 8 980 164,2 | 21,95 / 78,05 | В 2019 году средства субсидии «Алабуга-2. Нефтехимия» были освоены не в полном объеме, в связи с тем, что ООО «УК Алабуга-2. Нефтехимия» предоставила подтверждающие документы на меньшую сумму 3 230 913,17178 тыс.рублей |
| Местный бюджет | 2 917,0 | 2 917,0 | 2 917,0 | 0/100 |  |
| Внебюджетный источник | 27 675,0 | 24 369,7 | 24 369,7 | 0/100 |  |
| **ВСЕГО** | **12 881 971,3** | **12 878 666,0** | **10 351 300,0** | **19,62/80,38** |  |

1. **Основные мероприятия, реализованные в государственной программе в 2019 году:**

По итогам 2019 года объем валового регионального продукта, по оценке, составил 2 584,3 млрд рублей, или 101,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. Основной вклад в рост экономики внесли промышленное производство и сельское хозяйство.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в экономику и социальную сферу республики составил 640,8 млрд рублей, или 96,3% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

На сегодняшний день в Республике Татарстан создана широкая сеть офисов многофункциональных центров «Мои документы» (далее – МФЦ), которые функционируют в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Татарстан, а также в сельских поселениях Республики Татарстан с населением свыше 1 тыс. человек.

Только в 2019 году в МФЦ добавилось около 30 видов дополнительных федеральных и региональных услуг: Налоговой службы, Пенсионного фонда, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, БТИ, Государственного комитета по биологическим ресурсам Республики Татарстан.

Перечень услуг постоянно расширяется, количество оказанных услуг растет: в 2016 году – 2,7 млн услуг; в 2017 году – 3,4 млн услуг; в 2018 году – 3,7 млн услуг, в 2019 – 4,9 млн услуг.

С сентября 2019 года функции и полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» переданы Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В 2019 году Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам для определения и поддержания уровня знаний специалистов заказчиков в сфере закупок проводилось ежегодное автоматизированное тестирование. Всего в 2019 году в тестировании приняло участие более 3 000 специалистов в сфере закупок.

Большую роль в привлечении граждан к решению вопросов местного значения играет также деятельность территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС). На сегодняшний день на территории Республики Татарстан зарегистрировано 404 ТОС.

В Республике Татарстан осуществляют деятельность 157 783субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП). Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых) составляет 592,3 тыс. человек, что на 64,5 тыс. человек *(8,5%)* больше, чем на начало 2019 года. По данным показателям Республика Татарстан занимает 1 место в ПФО и 6 место в России*.*

По оценке, доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Республики Татарстан по итогам 2019 года составила 26 %.

2019 год сопровождался проведением следующих значимых мероприятий в сфере малого и среднего бизнеса:

1. совместно с Университетом «Синергия» (г. Москва) был проведен масштабный предпринимательский форум «Мой бизнес» (охват 12 тыс. человек), который состоялся 24 октября 2019 года на трех площадках: в г.Казани (Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена»), г.Набережные Челны («IT PARK») и г.Альметьевске («Молодежный Центр»). Начинающие и действующие предприниматели республики получили максимум полезной информации от ведущих бизнес-консультантов страны, авторов бестселлеров и успешных предпринимателей;

2. Центром реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан в 2019 году начата реализация новой программы по субсидированию процентной ставки по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

3. в Республике Татарстан проходил региональный этап Всероссийского конкурса WorldSkills по компетенции «Предпринимательство». Республика Татарстан заняла призовые места;

4. в Республике Татарстан успешно функционирует портал «Проверенный бизнес» в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о действующем правовом поле в сфере предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности, включая экспертные разъяснения и прикладные инструкции в указанных сферах;

5. 24 октября 2019 года был запущен портал «Фасттрек» – цифровая платформа, при помощи которой субъекты МСП получили возможность подать заявку на меры поддержки, реализуемые Министерством экономики Республики Татарстан, в режиме единого окна «онлайн».

Гарантийный фонд Республики Татарстан (далее – Гарантийный фонд) за
2019 год предоставил 274 поручительства (2018 год – 147 поручительств, рост – в 1,9 раза) субъектам МСП на сумму 1 473,7 млн рублей (2018 год – 1 093,7 млн рублей, рост – на 34,7 процента) что позволило предпринимателям привлечь заемного финансирования на сумму 5 547,8 млн рублей (2018 год – 4 172,7 млн рублей, рост – на 33,0 процента).

В 2019 году Гарантийный фонд впервые выдал поручительство под залог интеллектуальной собственности. Это большой потенциал для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся научными и техническими разработками.

Отдельно необходимо отметить результаты работы Единого центра кредитования, который позволяет предпринимателям оперативно в онлайн режиме подать заявку на привлечение заемного финансирования.

Количество проконсультированных заявителей – 817, количество направленных заявок в банк – 262, сумма привлеченных кредитов – 751,4 млн рублей, процент одобрения – 31,%.

В июле 2019 года был реализован дополнительный инструмент для взаимодействия с малым и средним бизнесом. Гарантийный фонд совместно с ПАО «Ак Барс» Банк на базе платформы «Поток» реализовали первый онлайн-кредит с господдержкой – это первый в России краудлендинг.

За 2019 год Центром микрофинансирования НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» выдано 399 микрозаймов (2018 год – 235 микрозаймов, рост – в 1,7 раза) субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 934,6 млн рублей (2018 год – 381,24 млн рублей, рост – в 2,5 раза).

В течение 2019 года оказана финансовая помощь 359 социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Татарстан на общую сумму 1,6 млрд рублей.

По итогам 2019 года рост производительности труда должен достигнуть 102,2% (расчет показателя осуществляется на федеральном уровне не ранее 1 ноября
2020 года). Для достижения главного показателя в реализацию мероприятий по повышению производительности труда вовлечено 73 предприятия (план – 63 предприятия). Экспертами регионального центра компетенций ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» (далее - ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ») основам применения инструментов повышения производительности труда обучено 330 сотрудников предприятий-участников национального проекта (план – 192 сотрудника).

Для реализации работ на предприятиях в республике действует региональный центр компетенций (далее – РЦК), который создан на базе ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ».

С 2019 года проводится активное развитие РЦК: увеличение штатной численности сотрудников, расширение занимаемых площадей, создание фабрики процессов.

Синергетический эффект развития Камского инновационного территориально-производственного кластера (далее – ИННОКАМ) определяется пересечением двух крупнейших секторов экономики: автопрома и нефтехимии, соединением цепочек создаваемой в них добавленной стоимости в единую инновационную технологическую платформу.

С 2017 года ИННОКАМ, единственный из всех инновационных кластеров России, является членом организации TCI Network – глобальной международной сети профильных организаций и экспертов в области инноваций, кластерного развития и конкурентоспособности.

В 2019 году TCI Network поддержана заявка ИННОКАМ на проведение в
2021 году в г.Казани международной кластерной конференции TCI Global Conference, которая в России и в странах СНГ еще не проводились.

На сегодняшний день в ИННОКАМ продолжают активно внедряться в работу новые инструменты поддержки участников российских кластеров:

- национальный портал субконтрактации «Innokam.pro», на котором участники кластеров без посредников могут разместить заказы на технически сложную продукцию и подобрать проверенных поставщиков и партнеров. На 01.01.2020 на портале зарегистрировано 1 523 участника, размещено 1 364 заказа, в том числе зарубежных компаний из 12 стран;

- интернет-портал «Российский центр открытых инноваций» «Инноскоп», который направлен на развитие взаимодействия между наукой и бизнесом в области внедрения инновационных технологий и разработок, а также на дозагрузку оборудования ВУЗов и инжиниринговых центров. На 01.01.2020 на портале представлены более 1 600 участников из 82 регионов России, размещено порядка 11 тысяч разработок, 43 950 единиц оборудования и 3 823 услуг в сфере инжиниринга.

В 2019 году целях продвижения продукции участников кластера на российские и мировые рынки, развития кооперации с автопромышленными и нефтехимическими предприятиямиорганизовано участие 72-х организаций ИННОКАМ в
80 коммуникативных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в
30 выставках в России и за рубежом и 2 бизнес-миссиях в России, подписано
11 соглашений с российскими и зарубежными партнерами о сотрудничестве, содействии в трансфере и локализации технологий.

В 2019 году продолжилась работа по доработке и модернизации Автоматизированной информационно-аналитической системы «Банк данных «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан» (АИАС «ТатПатент»).

В рамках исполнения Подпрограммы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2016 – 2024 годы» проведены
4 мероприятия по вопросам интеллектуальной собственности:

1) научно-практический семинар «Продвижение товаров на зарубежные рынки: зарубежное патентование. Защита товаров на российском рынке» (13.08.2019, г.Казань, Дом предпринимателя);

2) III Международный форум «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» (12.11.2019, г. Казань, пространство коллективной работы «Точка кипения»);

3) выставка «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан» (12.11.2019, г. Казань, ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»);

4) Научно-практический семинар «Выявление объектов интеллектуальной собственности, особенности их оформления» (29.11.2019, г.Набережные Челны, филиал КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева).

В Республике Татарстан продолжается работа по созданию инфраструктуры имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время создано 100 объектов (в том числе 80 промышленных площадок муниципального уровня и 20 промышленных парков), на которых осуществляют деятельность 1 484 резидента, создано 31 тыс. рабочих мест. Объем произведенной продукции по итогам 2019 года, по оценке, составил 204,3 млрд рублей.

По мероприятию льготного доступа к имущественной поддержке для предпринимателей в 2019 году Республике Татарстан выделено финансирование в размере 791,7 млн рублей на реализацию 3 проектов (промышленные парки «Саба» и «Тюлячи» и индустриальный парк на территории Технополиса «Химград»). На реализацию мероприятия было направлено 977,5 млн рублей с учетом применения механизма государственно-частного партнерства.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета (170,0 млн рублей) созданы еще 3 промышленных парка: «Уруссу», «Арский» и «Буинск».

**3**. **Достижение показателей государственной программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы** | **Количество индикаторов, данные о выполнении которых представлены в отчетах о реализации государственных программ** | **В том числе** | **Уровень эффективности****программы, %** |
| 95%-100% *(≤119%)* | ≥120% | <95% |
| Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы | 254 | 211 | 41 | 2 | 99,2 |

3.1. Причины невыполнения (недостижения) индикаторов, предусмотренных госпрограммой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора (<95%)** | **Планируемое значение индикатора** | **Факт** | **Выполнение, %** | **Причины** |
| 1 | Парк Буинск. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими государственную поддержку, единиц | 30 | 3 | 10% | В связи с поздним окончанием строительно-монтажных работ на территории промышленного парка строительство помещений резидентами не закончено.  |
| 2 | Совокупная выручка резидентов, млрд. руб. | 109,3 | 90,77 | 83% | По мероприятию «Создание, модернизация и (или) реконструкция объектов инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2.Нефтехимия» объем финансирования по объекту «Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464» был предусмотрен в размере 5 729 000,0 тыс. рублей. В связи с тем, что данный объект относится к 1 классу опасности, государственная экспертиза на сметную стоимость самого объекта проходила в главном управлении государственный экспертизы в г.Москве. Учитывая, что по состоянию на 27.12.2019 не была представлена государственная экспертиза на сметную стоимость объекта, а только на оборудование, переданное в монтаж в сумме 2 949 935, 8 тыс. рублей субсидия была выплачена не в полном объеме. В свою очередь это повлекло невыполнение показателя «Совокупная выручка резидентов», которая составила 90,77 млрд рублей вместо запланированных 109,3 млрд рублей  |

3.2. Причины перевыполнения индикаторов, предусмотренных госпрограммой (≥120%).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** (≥120%) | **Планируемое значение индикатора** | **Факт** | **Выполнение, %** | **Причины** |
| 1 | Количество оказанных в многофункциональных центрах государственных, муниципальных и иных услуг, единиц | 3014250 | 4875642 | 162% | Значительный рост количества фактов оказания государственных и муниципальных услуг в МФЦ обусловлен ростом количества видов предоставляемых заявителям услуг в течение года, открытием новых офисов МФЦ в республике, а также ростом популярности МФЦ как способа обращения за государственными, муниципальными и сопутствующими услугами по принципу «одного окна» |
| 2 | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения, единиц | 4 | 5 | 125 | Фактическое значение индикатора сформировано исходя из необходимости в отдельных случаях посещения Ростехнадзора (пятый этап). Стандартное техническое присоединение осуществляется за 4 этапа |
| 3 | Доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий, закрепленных за Министерством, в промышленности, процентов | 20 | 15,6 | 122 | Плановый показатель индикатора формируется согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Татарстан. Разница фактического и прогнозного значения индикатора обусловлена улучшением финансовых показателей отдельных предприятий, прогнозировавших получение убытка по итогам года |
| 4 | Количество проинформированных предприятий о реализации национального проекта, единиц | 200 | 499 | 250 | В целях достижения целевого значения нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» по привлечению предприятий в реализацию мероприятий данного проекта было принято решение об увеличении круга информируемых предприятий |
| 5 | Количество проведенных семинаров, совещаний, заседаний, единиц | 2 | 11 | 550 | Фактическое количество семинаров, совещаний и заседаний превышает плановое значение по причине необходимости привлечения предприятий в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» |
| 6 | Количество размещенной информации на интернет-сайте, единиц | 36 | 90 | 250 | Обусловлено необходимостью активного привлечения предприятий в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». |
| 7 | Количество предприятий, на которых проведена диагностика, единиц | 22 | 29 | 132 | Для включения в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» предприятия должны пройти комплексную диагностику. Фактическое количество проведенных диагностик соответствует количеству заявок от предприятий на участие в проекте. |
| 8 | Количество обученных сотрудников по вопросам повышения производительности труда, человек | 192 | 330 | 172 | Фактическое количество обученных сотрудников превышает плановое по причине превышения количества предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительности труда и поддержка занятости» |
| 9 | Количество проведенных мероприятий деятельности «Клуба инвесторов», единиц | 1 | 3 | 300 | В 2019 году АИР РТ было организовано 3 заседания Клуба инвесторов:- 12.04.2019 в г.Нижнекамске в рамках форума «Это то, сэр!»,- 16.08.2019 состоялся Клуб инвесторов Камской агломерации,- 25.11.2019 состоялся Клуб инвесторов Альметьевской агломерации- 17.12.2019 состоялось итоговое заседание Клуба инвесторов при участии Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, представителей Правительства РТ и бизнес структур |
| 10 | Количество инвестиционных проектов  | 110 | 139 | 126 | В 2019 году АИР РТ было рассмотрено и проанализировано, в т.ч. с подготовкой заключения о возможности реализации инвестиционного проекта:- 34 документа, поступивших от иностранных и российских инвесторов, с просьбой рассмотреть возможность реализации инвестиционного проекта; - 105 инвестиционных проектов, претендующих на статус резидента ТОСЭР, а также на получение земельных участков в аренду без проведения торгов по распоряжению Президента Республики Татарстан |
| 11 | Темп прироста объема инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами особых экономических зон, находящихся под управлением управляющих компаний, получающих субсидию, накопленным итогом, процентов | 2 | 6,5 | 325 | Перевыполнение планового значения индикатора обусловлено приростом инвестиций в 2019 году по сравнению с 2018 по следующим резидентам: ООО «Агрусхим-Алабуга» (1049,7%) – новый резидент; АО «Аутоматив Гласс Альянс Рус» (625,7%) - расширение; ООО «Алабуга-Волокно» (605,8%) – расширение; ООО «ИНКО-ТЭК АГРО АЛАБУГА» (589,4%) – новый резидент; ООО «Сария Био-Индастрис Волга» (378,1%) – расширение;ООО «Интэко Тюбинг» (256,6%) – новый резидент; АО «Драйлок Текнолоджиз» (219,2%) - расширение; АО «Полиматиз» (95,9%) – расширение |
| 12 | Доля конкурентных закупок (количество участников более одного к общему количеству торгов), процентов | 72,26 | 88,79 | 123 | В связи с осуществлением методологического сопровождения заказчиков и поставщиков *(организованы «Горячая линия», «Горячая почта», форум в сфере закупок, проведены семинары),* проведением работ по стандартизации характеристик централизованно закупаемых товаров, использованием типовых документов, принятием во внимание складывающейся практики в антимонопольных органах и судебных инстанциях.Таким образом, со стороны поставщиков повышается уровень доверия к государственным закупкам и, как следствие, увеличивается количество участников в закупках.Кроме того, заказчики Республики Татарстан проводят работу по информированию поставщиков о возможности участия в закупках |
| 13 | Экономическая эффективность размещения заказов (отношение суммы экономии к сумме размещенных заказов), процентов | 4 | 6,21 | 155 | Перевыполнение индикатора связано с повышением уровня доверия к государственным закупкам со стороны поставщиков.Увеличение количества участников в закупках повышает конкуренцию и, как следствие, повышает экономию бюджетных средств. Кроме того, на данный индикатор влияет появление новых технологических процессов при производстве товаров/оказании услуг/проведении работ, тем самым у участников закупок появляется возможность предоставлять эквивалентные товары/услуги/работы со стоимостью ниже ранее предполагаемой |
| 14 | Численность работников организаций – участников Кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, человек | 30 | 72 | 240 | Перевыполнение обусловлено организацией для участников кластера дополнительных выставочных и коммуникативных мероприятий |
| 15 | Рост выработки на одного работника организаций – участника Кластера, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году), процентов | 6 | 7,7 | 128 | *Оценка.* Перевыполнение связано с вводом и модернизацией в кластере высокотехнологических производств и снижением среднесписочной численности работников |
| 16 | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, процентов | 25 | 37,5 | 150 | Перевыполнение связано с большим количеством разъяснительной работы, проведением обучающим семинаров для заказчиков и субъектов МСП |
| 17 | Количество действующих микрозаймов МФО субъектам МСП, единиц (нарастающим итогом), единиц | 477 | 712 | 149 | Перевыполнение связано с внедрением автоматизации приема заявок через портал ФАСТТРЕК.РУ, а также наличием значительного спроса у субъектов МСП в оборотных средствах и средствах инвестирования в основные средства |
| 18 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта (нарастающим итогом), тыс. единиц | 3,910 | 18,3 | 468 | В 2019 году Республика Татарстан стала пилотным регионом по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В связи с этим проводилась активная работа по консультации, а также регистрации на новый специальный налоговый режим, в результате которой подведомственным Министерству экономики РТ Фондом поддержки предпринимательства РТ было зарегистрировано 13 004 самозанятых гражданина |
| 19 | Количество физических лиц - участников регионального проекта (нарастающим итогом), тыс. человек | 12,290 | 16,5 | 134 | Причиной перевыполнения показателя послужило вовлечение физических лиц к участию в предпринимательский форум «Мой бизнес» и Дне предпринимателя Республики Татарстан |
| 20 | Количество зарегистрированных самозанятых граждан, (нарастающим итогом), тыс. человек | 27 | 62 | 230 | В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» от 25.01.2019 № 139-2019-I10016-1 (далее – Соглашение) был установлен плановый показатель по количеству зарегистрированных самозанятых граждан в количестве 60 тыс. чел.В этой связи в республике проводилась широкомасштабная информационная кампания по вовлечению лиц к участию в пилотный проект по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».Следует отметить, что в соответствии с доп. соглашением к Соглашению от 13.12.2019 № 139-2019-I10016-1/1 данный показатель был изменен и составил по итогам года 27 тыс. человек |
| 21 | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями, млрд рублей (нарастающим итогом) | 2,2 | 5,5 | 250 | В среднем показатель был рассчитан исходя из 15 млн привлеченных кредитных средств на 1 млн предоставленных поручительств. Средняя сумма привлеченных кредитных средств субъектами МСП составила ниже запланированнойВ среднем показатель был рассчитан исходя из 15 млн привлечённых кредитных средств на 1 млн предоставленных поручительств. Средняя сумма привлеченных кредитных средств субъектами МСП была зафиксирована ниже запланированной. |
| 22 | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийнымиорганизациями, нарастающим итогом млрд руб. | 2,2 | 4,8 | 218 |
| 23 | Количество вновь созданных субъектов МСП (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, единиц | 5 | 7 | 140 | В связи с проведением популяризации деятельности Центра инноваций социальной сферы и вовлечением большего числа физических лиц и представителей предпринимательского сообщества |
| 24 | Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, единиц | 30 | 41 | 137 |
| 25 | Совокупная выручка субъектов малого предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора, млн рублей | 400 | 667,06 | 167 | Перевыполнение связано с периодом ликвидации бизнес-инкубаторов. Изначально планировалось ликвидировать бизнес- инкубаторы в IV квартале 2019 года. Однако согласование о ликвидации было получено только во II квартале 2020 года. В этой связи планируемые сроки ликвидации были перенесены. |
| 26 | Количество субъектов малого предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе, единиц | 12 | 40 | 333 |
| 27 | Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, в том числе консультационные услуги по мерам государственной поддержки, единиц | 140 | 192 | 137 |
| 28 | Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, единиц | 18 | 57 | 317 | Перевыполнение связано с меньшей, чем планировалось, средней суммой кредита у субъектов МСП, в результате чего удалось просубсидировать больше получателей поддержки |
| 29 | Парк «Уруссу». Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, единиц | 12 | 16 | 133 | Перевыполнение связано с тем, что строительные работы на парке были завершены ранее запланированного срока, поэтому поиск резидентов начался раньше. |
| 30 | Совокупная добавленная стоимость, млн.рублей | 36,530 | 70,560 | 193 | При расчете не был учтен акциз по нефтепродуктам |
| 31 | Количество услуг, предоставленных субъектам МСП и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, единиц | 1350 | 28085 | 2080 | В связи с проведением популяризации деятельности Центра поддержки экспорта, а также в связи с созданием в 2019 году института региональных представителей Фонда поддержки предпринимательства РТ, которые позволили широко охватить услугами Центра «Мой бизнес» субъектов МСП и физических лиц по всей территории Республики Татарстан. Субъектам МСП было оказано 17,741 тыс. услуг |
| 32 | Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, единиц | 42 | 53 | 126 | Перевыполнение связано из-за меньшего, чем ожидалось, объема привлеченных кредитных средств субъектами МСП. В результате чего поддержку удалось оказать большему количеству субъектов МСП. |
| 33 | Количество субъектов МСП, получивших услуги, единиц | 438 | 568 | 130 | В связи с проведением большего количество проведенных международных выставочно-ярмарочных мероприятий, а также проведением популяризации деятельности Центра поддержки экспорта |
| 34 | Количество организованных в Республике Татарстан обучающих мероприятий для самозанятых граждан, единиц | 4 | 5 | 125 | В целях увеличения охвата среди жителей Республики Татарстан, а также пересмотром финансирования мероприятий |
| 35 | Количество проведенных в Республике Татарстан выставочно-ярморочных мероприятий для самозанятых граждан, единиц | 3 | 5 | 167 |
| 36 | Количество участников выставочно-ярморочных мероприятий для самозанятых граж-дан, тыс. человек | 0,12 | 0,183 | 152 | В связи с увеличением количества проведенных выставочно-ярморочный мероприятий для самозанятых граждан |
| 37 | Количество охваченных пользователей интернет-платформы для самозанятых граждан, тыс. чел. | 10 | 83,388 | 834 | В связи с проведением широкой информационной кампании, направленной на популяризацию нового налогового режима |
| 38 | Количество обработанных обращений граждан по вопросам, связанным с порядком и условиям применения налогового режима «Налог на профессиональный доход», поступивших в социальных сетях, при личном обращении, через формы запросов в приложениях, на сайте, единиц | 920 | 1550 | 168 | В связи с большим количеством поступивших вопросов, связанных с необходимостью разъяснения порядка и условий применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» |
| 39 | Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших консультации по входящим и (или) исходящим обращениям по вопросам, связанным с налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» по организованному дополнительному каналу оперативного взаимодействия (колл-центра) на базе проекта «Проверенный бизнес», тыс.человек | 3 | 6,046 | 202 |
| 40 | Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, прошедших обучение в рамках образовательных мероприятий, тыс. человек | 0,2 | 0,36 | 180 | В связи с увеличением количества проведенных обучающих мероприятий для самозанятых граждан |
| 41 | Количество проведенных мероприятий, единиц  | 2 | 3 | 150 | В 2019 году было принято решение по увеличению мероприятий, проводимых ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» |

3.2. Достижение показателей национальных проектов, предусмотренные в рамках государственной программы:

В рамках государственной программы реализуются национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Нацпроект «МСП») и «Производительность труда и поддержка занятости».

В рамках Нацпроекта «МСП» утверждены 5 региональных проектов:

1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;

2. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;

3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»;

4. «Популяризация предпринимательства»;

5. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

**Показатели Нацпроекта «МСП» и их выполнение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/результата | План на 2019 год | Факт2019 год | % исполнения |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринима-тельства (МСП), и самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку, ед. | 3 907 | 18 344 | 469% |
| 2 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. | 90 | 90 | 100% |
| 3 | Количество действующих микрозаймов, выданных НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», ед. | 477 | 477 | 100% |
| 4 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, с нарастающим итогом , млн. чел. | 0,0270 | 0,0590 | 159,3% |
| 5 | Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте «Популяризация предпринимательства», тыс. чел. | 0,750 | 0,750 | 100% |
| 6 | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта «Популяризация предпринимательства», тыс. ед. | 0,221 | 0,221 | 100,0% |
| 7 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел. | 2,249 | 2,249 | 100,0% |
| 8 | Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», тыс. чел. | 12,290 | 12,290 | 100% |

В рамках регионального проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** реализуются мероприятия по обеспечению льготного доступа субъектов МСП к объектам имущественной инфраструктуре («Мой бизнес парк»). В 2019 году из федерального бюджета выделено 791,8 млн.рублей на реализацию 3-х проектов по строительству и развитию промышленных парков «Саба», «Тюлячи» и индустриального парка на территории Технополиса «Химград». С учетом средств бюджета Республики Татарстан (185,7 млн.рублей) на реализацию данных мероприятий направлено 977,5 млн.рублей.

Кроме того, за счет средств бюджета республики (170 млн.рублей) построены еще 3 промышленных парка: «Уруссу», «Арский» и «Буинск».

В рамках регионального проекта **«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»** реализуются следующие меры финансовой поддержки субъектов МСП:

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в 2019 году\*\* | Выдано (предоставлено) в 2019 году\* | Остаток | Предусмотрено в 2020 году\*\* |
| **Микрозаймы** от некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»***Условия предоставления****: от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком до 3-х лет со ставкой до 7,5% годовых ( для сельскохозяйственных кооперативов ставка снижена до 6,5% годовых, для социально-ориентированных и экспортно-ориентированных до 5% годовых)* |
| 322 930,08566 | 935 000,0 | - | 104 127,00606 |
| **Субсидирование процентной ставки по кредитам*****Условия предоставления:*** *размер субсидии на одного получателя составляет от 2,5 млн. до 10 млн.рублей в год, в зависимости от категории. Ставка, которая компенсируется, не должна превышать 14,3 % годовых.* |
| 130 260,0 | 130 260,0 | - | 242 000,0 |
| **Поручительства** некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан»***Условия предоставления:*** *до 30,0 млн рублей по стандартным продуктам и до 50,0 млн рублей по «Согарантии». Доля поручительства – не более 50% от суммы обязательств заемщика, для сельскохозяйственных кооперативов и предпринимателей, осуществляющих деятельность на селе, доля поручительства – не более 70%.* |
| 316 641,85186 | 1 473 700,0 | - | 124 069,67705 |

\*- с учетом собственного капитала организации

\*\*- средства федерального и республиканского бюджета

В целях реализации мероприятий национального проекта **«Производительность труда и поддержка занятости»** в Республике Татарстан заключено верхнеуровневое соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения между Минэкономразвития России и Кабинетом Министров Республики Татарстан (от 08.02.2019 № С-25-ПСО/Д29).

Учитывая необходимость реализации национального проекта, Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан внесены изменения в подпрограмму «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015 - 2024 годы» в части мероприятий, а также в финансовые и целевые показатели (постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2019 № 229 и от 11.09.2019 № 817).

Кроме того, в ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения между кураторами федеральных и региональных проектов о выполнении региональных показателей (139-2019-L1004-1 от 15.02.2019, 2019-L2002-1 от 14.02.2019, 149-2019-L3003-1 от 30.01.2019) и предоставлении иного межбюджетного трансферта (139-17-2019-007 от 19.06.2019 – для реализации целей регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |  |
| Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, чел. | 240 | 336 | 140 |
| Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, чел. | 192 | 330 | 171,8 |
| Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по -повышению производительности труда самостоятельно, нарастающим итогом, чел. | 200 | 218 | 109 |
| Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, усл. ед. | 21 | 24 | 114,3 |
| Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций (далее - РЦК), нарастающим итогом, усл.ед. | 22 | 25 | 113,6 |
| Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом, усл. ед. | 20 | 24 | 120 |
| Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, % | 60,0 | 60,0 | 100 |

1. **Оценка эффективности государственной программы.**

Государственная программа **реализована с высоким уровнем эффективности – 99,2%**.

1. **Рекомендации по корректировке госпрограммы**.

Необходимо скорректировать плановые показатели государственной программы на 2020 год с учетом достигнутых в 2019 году.