**Форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 (форма №2)**

| **Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | **Результат исполнения мероприятия** | **Дата исполнения мероприятия (план)** | **Дата исполнения мероприятия (факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетная дата (период) значения показателя** | **План** | **Отчет** | **Отклонение** |  |
| **1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году (Создание и модернизация к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест), единиц** |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014;ПКМ РТ от 03.09.2013 № 624 «Об утверждении программы поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2013 - 2016 годы» | Реализация проекта по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера до 2020 года | В 2016 году средств в федеральном бюджете на развитие инновационных территориальных кластеров в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» не предусмотрено.В 2016 году в рамках участия республики в конкурсном отборе Минэкономразвития России Камский инновационный территориально-производственный кластер вошел в перечень кластеров-участников приоритетного федерального проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». 15.12.2016 между Минэкономразвития России и Кабинетом Министров Республики Татарстан заключено Соглашение № 08-ИТК-16 (№ С-802-ОФ/Д01) о поддержке развития Камского инновационного территориально-производственного кластера, в рамках реализации которого будет обеспечено содействие в использовании различных мер государственной поддержки со стороны федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и институтов развития для обеспечения опережающих темпов роста кластера на основе достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности, развития механизмов поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости. Кроме того, на обеспечение текущей деятельности специализированной организации Камского кластера – Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориально-производственный кластер» из бюджета Республики Татарстан, начиная с 2017 года, в 2017-2018 гг. в рамках подпрограммы «Развитие Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2015 - 2018 годы Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823, запланировано ежегодное выделение 18,4 млн. рублей.  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|
| **2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %\*** |
| **3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, %** |
| ПКМ РТ от 20.12.2013 №1012 «Об утверждении Государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Реализация программы развития региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе | В целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в 2016 году авиакомпаниями ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», АО «Авиа Менеджмент Групп» и АО «ЮВТ АЭРО» выполнялись авиарейсы из аэропортов Республики Татарстан по 10 маршрутам.Республикой Татарстан были приняты необходимые нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий из регионального бюджета, подписаны договора с авиаперевозчиками. Законом о бюджете Республики Татарстан в 2016 году были предусмотрены денежные средства для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в размере 61,2 млн. рублей, фактически оплачено за январь-декабрь 2016 года – 58,7 млн. рублей.Кроме того, в рамках постановления Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242 с АО «ЮВТ АЭРО» и ЗАО «АК «РусЛайн» были заключены договора на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети РФ. Авиарейсы выполняются по 9 маршрутам, фактически оплачено за январь-декабрь 2016 года 226,4 млн. рублей. | 2013-2017 |   | Январь-август2016 | 61,2233,7 | 58,7226,4 | -2,5-7,3 |  |
| **4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, %** |
| ПКМ РТ от 31.10.2013 №823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (с посл.изм.) | Реализация подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2020 годы» | В целях оказания поддержки проектов повышения производительности труда в 2016 году проведена следующая работа.1. Разработано и принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.04.2016 № 260 «О государственной поддержке субъектов деятельности в сфере промышленности». Данным постановлением определены:- Порядок отбора инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки; -Порядок предоставления субсидий субъектам в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов. 2. Актуализирована методика проведения комплексного аудита предприятий по выявлению резервов роста производительности труда и разработке комплексных проектов повышения производительности труда.3. Выполнен экспресс-анализ показателей деятельности 65 промышленных предприятий Республики Татарстан в разрезе отраслей промышленности.4. Принята государственная программа «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением КМ РТ от 28.04.2016 № 259).5. На сайте ppt.tatarstan.ru актуализируется информация для промышленных предприятий по оказываемым мерам государственной поддержки при реализации проектов повышения производительности труда.Также на сайте ppt.tatarstan.ru поддерживается в актуализированном состоянии:- база данных проектов повышения производительности труда на основании приказа Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 02.06.2015 г. № 151-ОД,- база данных консалтинговых компаний, реализующих комплексные проекты по развитию предприятий.6. Еженедельно обновляется информация в разделе «Новости» интернет - сайта «ppt.tatarstan.ru».7. Разработан проект Стратегии развития отраслей промышленности Республики Татарстан на период 2016 – 2021 годы с перспективой до 2030 года, в которой отражены:- перспективы промышленного развития Республики Татарстан;- целевые индикаторы развития отраслей промышленности Республики Татарстан;- план мероприятий по реализации Стратегии развития отраслей промышленности Республики Татарстан на период 2016 – 2021 годы с перспективой до 2030 года.8. Выполнены следующие работы по разработке пилотных проектов повышения производительности труда на предприятиях республики:- проведен аудит производственных бизнес – процессов АО «КМИЗ», как базового предприятия проектируемого промышленного кластера производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан;- проведен анализ связей и взаимодействия АО «КМИЗ», ЗАО «Здравмедтех – Поволжье» с потенциальными предприятиями – участниками кластера, расчет показателей кооперации;- разработана организационная структура, схема функционального взаимодействия участников, схема территориального размещения, схема организационной зависимости участников промышленного кластера производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан;- разработан эскизный проект промышленного кластера производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан, включающий в себя обоснование необходимости реализации проекта, краткую информацию о структуре кластера, составе участников, схемы организационных и технологических связей, уровень кооперации участников промышленного кластера;- разработана Программа развития промышленного кластера производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан на 2017 – 2021 годы;-разработаны учредительные документы для создания специализированной организации промышленного кластера производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан;9. В рамках реализации мероприятия «Проведение для руководителей и специалистов предприятий Республики Татарстан конференций, совещаний, мероприятий, круглых столов, мастер – классов по повышению производительности труда» выполнено:- 16 февраля 2016 г. в г. Набережные Челны Центром проведен семинар на тему «Внедрение комплексных систем энергетического менеджмента. Опыт и возможности» в рамках XI Камского промышленного форума - 2016.- 2 декабря 2016 г. организовано и проведено выездное совещание на АО «КМИЗ» по вопросам создания и развития промышленного кластера производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан с участием 20 предприятий - потенциальных участников кластера.- 7 декабря 2016г в рамках деловой программы Международной научно-технической конференции «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2016» организован и проведен круглый стол «Кластерное развитие как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия».- 22 декабря 2016 г. подписано Соглашение об участии в промышленной деятельности промышленного кластера производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан с участием 18 предприятий. | 2016 |  | 2016 год | 14,5 | 5,12 | -9,38 | В связи с поздним подписанием контракта, деньги освоены не полностью и были возвращены в бюджет. |
| **5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, %\*** |
| **6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*\*\*** |
| **7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, %\*\*\*** |
| **8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*\*\*** |
| **9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*\*\*** |
| **10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*\*\*** |
| **11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, %** |
| ПКМ РТ от 09.08.2013 №553 «Об утверждении Государственной программы «Содействие занятости населения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» ПКМ РТ от 18.03.2015 №162 «Об утверждении Государственной программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2015 год» | Опережающее профессиональное обучение работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами  | Государственной программой «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2016 год», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.03.2015 №147, предусмотрено мероприятие по организации опережающего профессионального обучения 5308 работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников. По состоянию на 1 января 2017 года приступили к обучению 7269 человек. | Ежегодно | 2016 | 2016 год | 48,6 | 48,6 | 0 |  |
| **12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*\*\*** |
| **13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*\*\*** |
| **14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*\*\*** |
| **15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, единиц\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **16. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года, %** |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014.  | Реализация совместных выставочных проектов с государственными музеями Российской Федерации и музеями Республики Татарстан | В отчетном периоде текущего года работали следующие выставочные проекты:1. В Центре «Эрмитаж-Казань» 19 февраля состоялось открытие выставки «Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгар» из собрания Государственного Эрмитажа.2. В Выставочном зале Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 3 марта состоялось открытие выставки «Абрамцевский пейзаж» из фондов Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».3. 19 марта открылся совместный выставочный проект Государственного Русского музея и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан «Карл Брюллов».4. В музее заповеднике «Казанский Кремль» 10 июня открылась выставка древнерусского искусства из фондов ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник».5. В Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 25 июня открылась выставка «Ушкуйники на Волге» из фондов Новгородского музея-заповедника.6. В Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан 2 июля состоялось открытие выставки «Чудотворный Казанский образ Богоматери Казанский Богородицкий монастырь».7. 7 сентября состоялась выставка «Пушкини Казань: казанские коллекции в музеях России». Представлены коллекции:Национального музея Республики Татарстан, Всероссийского музея А.С.Пушкина (г.Санкт-Петербург),Государственного музея А.С.Пушкина (г.Москва), Музея В.А.Тропинина и московских художников его времени (г.Москва).8.Открытие выставки «Нагайбаки: история и традиционная культура» в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Предметы представлены из фондов Челябинского краеведческого музея и музеев Челябинской области.9. В выставочном центре «Эрмитаж – Казань» 5 октября 2016 года открылась выставка «Петербургский модерн. 1890–1910-е годы. Стиль и светская мода».10. С 18 декабря работает выставка «Калужские изразцы» (из собрания Калужского объединенного музея-заповедника) в Выставочном зале «Старая водонапорная башня» музея-заповедника «Остров-град Свияжск». | 2013-2018 годы |   | 2016 год | 19,1 | 19,1 | 0 |   |
| **17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процентов** |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Республиканский молодежный музыкально-поэтический фестиваль имени Рустема Бикмуллина «Бика Фест» | Мероприятие направлено на выявление одаренных детей и молодежи в области самодеятельной песни и поэзии, оказание им практической помощи в развитии. 19 ноября состоялся очный отборочный этап, где в двух возрастных категориях молодые люди от 12 до 25 лет продемонстрировали свои таланты. На фестиваль было подано около 200 заявок. Номинации: «Лучший автор-исполнитель», «Лучший коллектив-исполнитель песни», «Лучший исполнитель татарской народной песни, «Лучший исполнитель бардовской песни», «Лучший чтец своего произведения», «Лучший чтец произведения других авторов». 20 ноября в концертном зале КФУ состоялся гала-концерт.  В составе жюри фестиваля знаменитые деятели культуры и искусств Татарстана.Участниками конкурса стали школьники, студенты и молодые специалисты из муниципальных образований Республики Татарстан. В рамках программы конкурса организованы мастер-классы с известными деятелями культуры и творческие мастерские. |  | 19-20 ноября 2016 г. | 2016 год | 0,15 | 0,15 |  |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Зимняя профильная смена активистов детских общественных организаций Республики Татарстан | Участниками смены стали лидеры и активисты детского движения из 45 муниципальных районов республики, которые защищали проекты перед экспертной комиссией.Были организованы ежедневные зарядки, тренинги, мастер-классы с участием лучших тренеров г.Казани, разработан план работы детского движения Республики Татарстан на 2017 год, рекомендации по реализации мероприятий резолюции Форума юных граждан Республики Татарстан. Также состоялось совещание руководителей детских общественных организаций муниципальных образований Республики Татарстан на тему «Исполнение муниципальными образованиями Республики Татарстан постановления Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 26.10.2016 № 23-16», в рамках которого обсуждались рекомендации по разработке муниципальных программ поддержки детских общественных организаций, а также нормативно-правовые основы деятельности детского движения. |  | 17 - 21 декабря 2016 г. | 2016 год | 0,75 | 0,75 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Татарская детская школа лидера | Мероприятие направлено на выявление, оказание поддержки татарским детям, активистам татарских молодежных организаций (объединений), создание отдельного направления по работе с татарскими детьми при Национально-культурных автономиях татар в регионах компактного проживания татар.Участниками мероприятия стали 80 человек - дети-активисты, проживающие в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, принимающие активное участие в общественной и культурной жизни своего региона, участники профильной смены «Милләтебез хәзинәләре-2016», активно проявившие себя в течение смены и победители Татарской детской школы лидера Астраханской, Ульяновской, Саратовской областей.Для участников смены были организованы: лекции и практические занятия; встречи с представителями татарской интеллигенции; культурные мероприятия. Участники разрабатывали проекты на разные темы, которые защищали в конце смены. |  | 7-12 ноября 2016 г. | 2016 год | 0,595 | 0,595 |  |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | VI Форум юных граждан Республики Татарстан | Форум проходил с 29 сентября по 3 октября 2016 года на базе ГАУ «Молодежный центр «Волга». Участниками форума стали активисты, лидеры и руководители детских организаций из муниципальных образований Республики Татарстан. Работа Форума была организована по 10 основным секциям:«Культура и творческое развитие подростков», «Здоровый образ жизни, детский спорт и туризм», «Первые шаги в предпринимательстве», «Детские средства массовой информации», «Экологическое воспитание», «Патриотическое воспитание, формирование гражданственности и сохранение национальной идентичности подрастающего поколения», «Правовая защита детей и молодежи», «Социальная защита и волонтерская деятельность», «Образование и наука», «Развитие детского движения»). Секции проходили в профильных министерствах и ведомствах Республики Татарстан. В рамках программы мероприятия были организованы круглые столы, тренинги, а также пленарное заседание, посвященное юбилею Совета детских организаций Республики Татарстан с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан В.Г.Шайхразиева. По итогам форума была принята резолюция, в которую вошли предложения по развитию детского движения в Республике Татарстан. |  |  | 2016 год | 2,3 | 2,3 |  |  |
| распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.06.2016 № 1190-р  | Международный молодежный образовательный форум «Сәләт» | Форум прошел на территории Билярского государственного историко-археологического природного музея-заповедника. В работе мероприятия приняли участие около 5000 школьников и студентов со всех районов Республики Татарстан, а также гости из городов России и соотечественники из зарубежных стран. Форум традиционно посетил Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов. В этом году главными темами форума стали: «Биляр – нулевой километр» и «От экологии души к экологии природы», реализация которых осуществлялась через соответствующее оформление общественного пространства, содержательное наполнение мастерских и творческих лабораторий. В рамках программы Форума прошли обсуждения возможных механизмов развития территории Билярского музея-заповедника, мастер-классы от ведущих экспертов и ученых Республики Татарстан и России, а также лаборатории профессиональных проб, где желающие смогли ближе познакомиться с программой JuniorSkills и профессиональными компетенциями. |  |  | 2016 год | 12,1 | 12,1 |  |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Осенняя сессия Академии успеха детей и молодежи «Фәнсар» |  На базе научно-образовательного центра «Фэнсар» (с.Билярск, Алексеевский муниципальный район) прошла осенняя сессия «Фәнсар». Школа успеха детей и молодежи «Фәнсар» – это образовательный проект, направленный на выявление и поддержку наукоориентированной молодежи через создание условий и возможностей получения дополнительных (сверх образовательной программы школы) знаний для учащихся школ. Проект реализуется в формате очно-заочной школы, педагогами которой являются преподаватели ведущих вузов России. В рамках Школы работают online лекции и вебинары, а также проводятся очные сессии. Данный проект осуществляет свою деятельность уже более 5 лет. В мероприятии приняли участие 60 человек. |  | 1-7 ноября 2016 г. | 2016 год | 0,357 | 0,357 |  |  |
| **18. Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения** |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 ПКМРТ от 01.07.2013 №461  | Мероприятия, направленные на снижение смертности от болезней системы кровообращения | Мероприятия по снижению смертности от болезней системы кровообращения реализуются в рамках мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями При остром коронарном синдроме (далее – ОКС) экстренная медицинская помощь с использованием современных технологий (коронарография и стентирование коронарных сосудов) организована в 7 многопрофильных государственных автономных учреждениях здравоохранения, являющихся высокотехнологичными медицинскими центрами: в Республиканской клинической больнице, Республиканской клинической больнице № 2, Межрегиональном клинико-диагностическом центре, Городской клинической больнице № 7 г. Казани, Больнице скорой медицинской помощи в г.Набережные Челны, Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице, а также в Медсанчасти ОАО «Татнефть» и г.Альметьевска, ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»). Приказом Минздрава РТ от 23.04.2015 № 735 «Об организации экстренной медицинской помощи взрослому населению при остром инфаркте миокарда и нестабильной стенокардии в Республике Татарстан» обеспечен охват всей территории республики оказанием экстренной медицинской с эвакуацией больных с острым инфарктом миокарда для проведения вмешательств на коронарных сосудах.За 11 мес. 2016 г. в указанные медицинские учреждения госпитализированы 9 814 пациентов с острым коронарным синдромом (11 мес. 2015г. – 9 557 чел.), в том числе 4 272 человека с острым инфарктом миокарда (11 мес. 2015г. - 4 079 чел.), выполнены 5 290 экстренных диагностических коронарографий (11 мес. 2015г. - 4 573), 3311 экстренных стентирования коронарных артерий (2015г. - 3 214). Госпитальная летальность больных с острым инфарктом миокарда составила 6,02% (11 мес. 2015г. – 6,45%). В настоящее время в республике функционируют 17 неврологических отделений для больных с ОНМК. По оперативной информации за январь-ноябрь 2016 г. в сосудистые центры госпитализированы 14 258 человек (11 мес. 2015г. - 13 566 чел.), проведено 437 тромболизисов (11 мес. 2015г. – 376). Госпитальная летальность больных ОНМК в сосудистых центрах составила 11,1% (11 мес. 2015г. – 10,2%). | до 2018 года |  | 2016 год | 742,4 | 742,4 | 0 |  |
| **19. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), на 100 тыс. населения** |  |  |  |  |  |  |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014ПКМРТ от 01.07.2013 № 461  | Мероприятия, направленные на снижение смертности от новообразований | На базе учреждений здравоохранения первичной медико-санитарной помощи работают:69 первичных онкологических кабинетов, 6 первичных онкологических отделений, из них 3 межмуниципальных онкологических отделения (на функциональной основе). За январь-ноябрь 2016 года в первичных онкологических кабинетах осмотрено 245756 человек. В ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» для уточнения диагноза направлено 22026 пациентов, что составило 9,0% от числа обратившихся в первичные онкологические кабинеты, из них у 59,5% диагноз был подтвержден.В Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2016 год включены цитологические скрининговые обследования женщин от 18 лет и старше на выявление патологии шейки матки в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и акушеркам (фельдшерам) смотровых кабинетов и маммографические скрининговые обследования.За январь-сентябрь 2016 г. обследовано 440872 женщины, выявлен рак шейки матки у 53 женщин, что составляет 17,8% от впервые взятых на учет с установленным диагнозом рака шейки матки, предраковая патология – у 2556 женщин (0,6 % обследованных).За январь-ноябрь 2016г. маммографические скрининговые обследования прошли 6132 женщины; выявлен рак молочной железы у 61 женщины (1,0%), патология доброкачественного характера - 656 случаев (10,7% от числа обследованных).В отделении позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» за январь-ноябрь 2016 г. проведено 3299 исследований. Внедрение этого метода позволило повысить эффективность диагностики и контролировать качество лечения новообразований.В отделении радионуклидной терапии за январь-ноябрь 2016 г. получили лечение 440 пациентов, в том числе: с использованием радиоактивного изотопа йод-131 - 420 пациентов (рак щитовидной железы – 201, тиреотоксикоз – 219); с использованием радиоактивного изотопа стронция SrClr-89 - 20 пациентов (метастазы в кости). Благодаря внедрению этого метода радиотерапии жители республики получают самое современное лечение, жизненно необходимое для лечения ряда локализаций опухолей.С целью повышения настороженности в отношении онкопатологии с января 2016 года проводятся циклы повышения квалификации по онкологии. За январь-ноябрь на кафедре онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА прошли повышение квалификации 209 врачей онкологов Республики Татарстан.Для увеличения доступности для населения онкологической помощи с 2013 года в Республике Татарстан производится компенсация лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, расходов по проезду на транспорте к месту лечения в государственные учреждения здравоохранения Республики Татарстан, оказывающие специализированную онколо-гическую помощь, и обратно к месту жительства (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2013 №743). | до 2018 года |  | 2016 год | 275,7 | 275,7 | 0 |  |
| **20. Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения** |  |  |  |  |  |  |
| ПКМ РТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014ПКМРТ от 01.07.2013 №461  | Мероприятия, направленные на снижение смертности от туберкулеза | За 2016 г. число пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл составило 2581 человек, из них охвачены химиопрофилактикой туберкулеза 1344 человека (52,1%). За 2016г. при профилактических осмотрах выявлено 836 больных туберкулезом, что составило 58,6% от 1426 впервые выявленных больных туберкулезом. За 2016г. обследовано впервые выявленных больных с бактериовыделением на лекарственную чувствительность до начала лечения – 474 чел.За 2016г. прошли тестирование молекулярно-генетическими методами 1300 больных, тестирование культуральным методом на жидких средах – 2491 больной. Число больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (ШЛУ), зарегистрированных для лечения по IV и V режимам химиотерапии в годовой когорте 2014 года – 118, из них эффективно закончили лечение – 39 (33,0%).На базе Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера 01.06.2014 открыто отделение паллиативной медицинской (фтизиатрической) помощи. За 2016 г. стационарная паллиативная фтизиатрическая помощь оказана 153 больным туберкулезом.Охват профилактической флюорографией за 2016 г. по РТ – 97,6% (от годового плана за 2016.)Охват новорожденных вакцинацией от туберкулеза за 2016 г. по РТ – 96,7%. | до 2018 года |   | 2016 год | 691,2 | 691,2 | 0 |  |
| **21. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения** |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМРТ от 16.10.2013 №764 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Республиканским центром медицины катастроф (далее – РЦМК) осуществляется ежедневное оперативное взаимодействие с экстренными службами.Всего за 11 мес. 2016 г. контроль времени доездов к месту ДТП по системе ГЛОНАСС позволил установить долю выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 20 мин до места ДТП – 95,4 % (отработано 7957 карточек, из них выездов на ДТП – 5514, с доездом до 20 минут - 5260).Организованы переводы 6 пациентов, из них 2 детей. В учебно-методическом отделе РЦМК за 2016 год проведено обучение навыкам оказания первой и медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации 879 чел., из них: 48 фельдшеров скорой медицинской помощи, 12 водителей скорой медицинской помощи, 119 чел. - сотрудники ГИБДД МВД,160 чел. - сотрудники МЧС, 8 чел. - сотрудники ЮИД, 70 чел. - сотрудники ОАО РЖД,4 чел. - реанимационная бригада РЦМК, 276 чел - сотрудники КМПО, 9 чел. - сотрудники завода КЗСК,12 сотрудников РЦМК,32 врача РКБ,24 медработника медицинского центра «Иннополис»,25 сотрудников ТРК «Корстон»,80 сотрудников комитета по туризму г.Казани. | до 2018 года |   | 2016 год | 10,5 | 10,5 | 0,0 |  |
| **22. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми** |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014ПКМРТ от 01.07.2013 №461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности  | В рамках мер, направленных на профилактику материнской и младенческой смертности, реализуется комплекс мероприятий: 1. Проводится мониторинг демографических показателей, в том числе младенческой смертности, с ежемесячным представлением информации в Министерство здравоохранения Российской Федерации. В соответствии с приказом Минздрава РТ от 29.01.2013 № 92 «О проведении мониторинга рождаемости, младенческой и материнской смертности» клинико-экспертным отделом ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» (далее – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») проводится ежедневный мониторинг и анализ показателя в разрезе территорий. 2. Осуществляется мониторинг состояния здоровья детей, родившихся с экстремально низкой массой тела по достижению ими 3-х летнего возраста, с ежемесячным внесением соответствующей информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее ЕГИСЗ МЗ РФ).3. С целью улучшения оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям осуществляется контроль за маршрутизацией пациентов. Схемы маршрутизации утверждены приказами Минздрава РТ, в том числе по профилям: акушерство и гинекология, педиатрия, неонатология (приказы МЗ РТ от 25.02.2013 №287, от 25.07.2013 № 1383(с изменениями), от 16.10.2015 № 2159).4. С целью снижения перинатальных потерь и профилактики материнской смертности функционирует консультативная помощь беременным женщинам, родильницам и роженицам отделением плановой и экстренной консультативной помощи (санитарной авиацией) ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ». За 11 мес. 2016 г. проведено: 838 телефонных консультаций, из муниципальных районов переведено 627 пациенток, осуществлено 18 выездов реанимационных бригад, из них 5 пациенток в тяжелом состоянии транспортированы в реанимационное отделение ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» и 1 пациентка в реанимационное отделение Перинатального центра ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». 5. В рамках оказания реанимационной помощи новорожденным, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, функционирует детский реанимационно-консультативный центр (РКЦ) ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ». В РКЦ организовано круглосуточное мониторирование медицинской помощи тяжелобольным детям в родильных домах, детских больницах и детских отделениях больниц республики. Сформирована единая база пациентов по обращениям, организована обратная связь в режиме он-лайн с отделениями анестезиологии и интенсивной терапии. Проводятся консультации в режиме конференц-связи с использованием телемедицинских технологий. За январь – сентябрь 2016 г. специалистами РКЦ проведено: 72 телеконсультации; 4846 консультаций по телефону (из них новорожденным – 2448); 1718 выездов реанимационных бригад для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи детям (в т.ч. к 1348 новорожденным). Транспортирован 1471 ребенок в тяжелом состоянии на более высокий уровень оказания медицинской помощи (из них 1166 новорожденных). В отделении патологии новорожденных ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за январь – ноябрь 2016г. пролечено 1139 пациентов, в том числе недоношенных - 703 (из них с экстремально низкой массой тела – 33, очень низкой массой тела - 132). В ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за 11 мес. 2016 г. высокотехнологичная медицинская помощь оказана 1803 детям.6. Клинико-экспертным отделом ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» осуществляется 100% охват экспертизой случаев младенческой смертности в республике и экспертный анализ случаев детской смертности от управляемых причин. За январь-сентябрь 2016г. проведено 156 экспертиз младенческой смертности и 33 - детской.7. С целью улучшения оказания медицинской помощи детям 1-го года жизни и снижения фетоинфантильных потерь организовано оперативное рассмотрение случаев младенческой смертности и мертворождаемости, с приглашением руководителей учреждений здравоохранения, специалистов, принимавших участие в оказании медицинской помощи. Проведено 6 заседаний с участием 12 территорий. 8. За период январь-ноябрь 2016 г. проведены 4 оперативных объединенных штаба по анализу случаев младенческой смертности и совет по анализу случаев мертворождаемости, 1 выездной штаб по анализу случаев младенческой смертности, 3 совета по анализу случаев мертворождаемости. По результатам приняты решения, определены меры снижения младенческой смертности и мертворождаемости в конкретных территориях.8. С целью ранней диагностики врожденной патологии плода и снижения причин младенческой смертности от врожденных аномалий развития проводится пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка. За январь-ноябрь 2016 г. в Центрах пренатальной диагностики выявлено 124 случая хромосомной патологии у плода, из них синдром Дауна - 77 случаев и 402 случая врожденных пороков развития плода. По итогам обследования прерваны 273 беременности.9. С целью снижения младенческой смертности в республике реализуются целевые программы, в том числе неонатальный скрининг на врожденные наследственные заболевания. В Медико-генетической консультации ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» за 11 месяцев 2016 года в рамках проведения неонатального скрининга обследовано 51610 новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию, муковисцидоз. Выявлено 5 детей с фенилкетонурией, 19 детей с врожденным гипотиреозом, 5 детей с муковисцидозом, 9 детей с адреногенитальным синдром. Все дети находятся на диспансерном учете, получают необходимую терапию.Охват неонатальным скринингом за 11 мес. 2016 года составил 99,5%. 10. С 09.09.2016 введен в эксплуатацию перинатальный центр на базе ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ». За период функционирования перинатального центра пролечено 1958 пациентов, принято 1705 родов.  | до 2018 года |   | 2016 год | 575,9 | 575,9 | 0 |  |
| **23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %\*\*** |
| **24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, %** |
| ПКМ РТ от 21.11.2012 г. №1014  | «Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка населения в возрасте от 25 до 65 лет, занятого в области экономики» (В части повышения квалификации педагогических работников ДОУ, ОО, СПО) | За 12 месяцев 2016 г. на базе организаций дополнительного профессионального образования республики прошли повышение квалификации 19323 чел. | Ежегодно |   | 2016 год | 81,9 | 81,9 | 0 |  |
| **25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %\*\*** |
| **26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций, %\*\*** |
| **28. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %\*** |
| **29. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет), лет\*** |
| **30. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса(Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)\*** |
| **31. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, %\*** |
| **32. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия(Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российский семей, желающих улучшить свои жилищные условия)** |
| ПКМ РТ от 18.12.2007 № 732 «О мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения»Законм Республики Татарстан от 20 ноября 2015 года № 97-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» | Предоставление жилищных сертификатов многодетным семьям, имеющим 5 и более детей  | В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20 ноября 2015 года № 97-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей, в 2016 году предусмотрено 137,068 млн.руб., в пределах которых оформлено 42 сертификата. | 2016 | 2016 | 2016 г. | 137,068 | 137,068 | 0 |   |
| **33. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** |
| **34. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** |
| **35. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме** |
| Постановление КМ РТ от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ  | В Республике Татарстан действуют 50 филиалов ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее − МФЦ) во всех муниципальных районах и городских округах и 292 удаленных окна приема заявителей в 281 сельском поселении республики, где проживает более 1 тысячи человек. Количество окон приема МФЦ составляет 995 единиц.Созданная система МФЦ обеспечивает целевое значение охвата населения услугами, установленное Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», и составляет 92,32% (согласно сведениям из федеральной АИС «Мониторинг развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в субъектах Российской Федерации») при установленном пороговом значении 90 %.Статистика услуг ГБУ МФЦ:в 2016 году предоставлено 2,7 млн. услуг (в 2015 году оказано более 1,8 млн. услуг)Сегодня в одном таком центре можно получить более 150 видов наиболее популярных услуг: услуги федеральных органов власти (Росреестра, Налоговой службы, МВД, Пенсионного фонда и т.д.), все услуги органов ЗАГС и муниципальные услуги (в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры, архива и т.д.). | 2014-2020 |   | 2016 год | 254, 994 | 249, 473 | - 5, 521 |  |
| **36. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, раз\*** |
| **37. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут\*** |
| **38. Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину\*** |
| **39. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет** |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМРТ от 01.07.2013 №461  | Реализация мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденной ПКМ РТ от 01.07.2013 №461 | Организована работа службы медицинской профилактики. Функционируют 4 центра медицинской профилактики (гг. Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск), 17 отделений медицинской профилактики, 70 кабинетов медицинской профилактики (в 2015 г. – 63), 66 кабинетов здорового ребенка, 803 «школы здоровья» (2015 г. – 784). По предварительной информации учреждений здравоохранения на 01.12.2016 в центрах здоровья РТ обследовано 88 347 человек. Из общего числа обследованных признаны здоровыми 20 585 чел. (24,0%), выявлены функциональные расстройства – у 67 762 чел. (76,0%), направлены в медицинские учреждения – 50 624 чел. (58,0%). В центрах здоровья для детей обследовано 24 305 человек (86 % – дети школьного возраста). Признаны здоровыми 9728 чел. (39,5%), выявлены функциональные расстройства – у 14577 чел. (60,5%), направлены в медицинские учреждения – 14506 чел. (60,2%). Мобильным центром здоровья для детей проведено 102 выезда в муниципальные районы РТ, осмотрено 1638 человек.Продолжена диспансеризация определенных групп взрослого населения. В работе участвуют 88 медицинских организаций. По оперативным данным медицинских организаций, в соответствии с планом на 2016 год, на 22.12.2016 осмотрено 587495 человек из числа определенных групп взрослого населения, или 91 % от плана на год (645 176). На 20.12.2016 по данным учреждений здравоохранения из 572694 осмотренных в рамках первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения на второй этап направлено 572694 чел., или 29 % от числа осмотренных. | до 2018 |  | 2016 год | 7868,6 | 7868,6 | 0 |  |
| распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.02.216 №295-р «О проведении Спартакиады государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан» | Спартакиада государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан | В течение года проходила Спартакиада государственных служащих Республики Татарстан. В октябре 2016 гола проведены соревнования по настольному теннису среди 26 команд, количество участников - 104 человека.I-е место – команда Аппарата Президента Республики Татарстан;II-е место – команда Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;III-е место – команда Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.В ноябре 2016 гола проведены соревнования по бадминтону среди 27 команд, количество участников - 108 человек.I-е место – команда Счетной палаты Республики Татарстан;II-е место – команда Министерства экономики Республики Татарстан;III-е место – команда Аппарата Президента Республики Татарстан. В декабре 2016 гола проведены соревнования по баскетболу среди 23 команд, количество участников составило около 200 человек.I-е место – команда Министерства по делам молодежи и спорту РТ;II-е место – команда Министерства экономики Республики Татарстан;III-е место – команда Управления федерального казначейства по Республике Татарстан.По итогам Спартакиады государственных служащих места распределены следующим образом:I-е место – команда Аппарата Президента Республики Татарстан;II-е место – команда Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;III-е место – команда Министерства по делам молодежи и спорту РТ. |  | 2016 год | 2016 год | 0,5 | 0,5 |  |  |

\*для достижения данных показателей мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности за счет ведомственного финансирования.

\*\* окончательный срок исполнения мероприятия 2015 год. В 2016 году отчета по данному показателю нет.

\*\*\* согласно письма статс-секретаря – заместителя министра экономического развития РФ О.В.Фомичева от 22.09.2016 №28749-09/20/и данные по зарплатным показателям за III-IV кварталы не представляются

Условные сокращения:

ПКМ РТ - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан;

РКМ РТ - Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан.