Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2017 г. N 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ВНЕДРЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D537A1F15A17E29DB6486FFD4C9C4A1K) от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P32) мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Республике Татарстан целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" (далее - План).

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор), Министерству информатизации и связи Республики Татарстан обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных [Планом](#P32).

3. Предложить органам местного самоуправления Республики Татарстан, уполномоченным в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, руководствоваться предусмотренным [Планом](#P32) при реализации указанных контрольно-надзорных полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

И.Ш.ХАЛИКОВ

Утвержден

Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 28 февраля 2017 г. N 121

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

I. Общее описание "дорожной карты"

План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению в Республике Татарстан целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" (далее - План) подготовлен в целях внедрения модели организации контрольно-надзорной деятельности, соответствующей основным направлениям и лучшим практикам совершенствования контрольно-надзорной детальности на федеральном уровне, снижения административных и финансовых издержек граждан и организаций по осуществляемым исполнительными органами государственной и муниципальной власти Республики Татарстан видам регионального государственного контроля (надзора), а также сокращения уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

План направлен на реализацию [Плана](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D50731811AF7729DB6486FFD4C94116AA94D02068293572FAC6ABK) мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 559-р, Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 N П-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года, Паспорта приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности", утвержденного Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 N 12, а также Паспорта приоритетного проекта "Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях", утвержденного Протоколом заседания Проектного комитета приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" от 27.01.2017.

План предусматривает также мероприятия, направленные на внедрение одной из целевых [моделей](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D537B1C10AA7329DB6486FFD4C94116AA94D02068293576F3C6ACK) упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р.

Контрольно-надзорными полномочиями в рамках реализации собственных полномочий Республики Татарстан наделены:

14 исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, осуществляющих 3 вида лицензионного контроля и 15 видов регионального государственного контроля (надзора), указанных в [приложении](#P297) к настоящему Плану;

12 органов местного самоуправления, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" (далее - Закон Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ), указанных в [приложении](#P297) к настоящему Плану.

Кроме того, по 7 пилотным видам государственного контроля (надзора), утвержденным Паспортом приоритетного проекта "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации", с 2017 года внедряется риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорной деятельности исполнительными органами государственной власти республики и органами местного самоуправления, наделенными полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора).

Реализация Плана осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, определяющими приоритеты и требования в области организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности:

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D537A1F15A17E29DB6486FFD4C9C4A1K) от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ);

[Постановление](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D537B1D1BAF7E29DB6486FFD4C9C4A1K) Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. [N 559-р](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D50731811AF7729DB6486FFD4C9C4A1K), от 17 мая 2016 г. [N 934-р](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D50731613AF7129DB6486FFD4C9C4A1K), от 2 июня 2016 г. N 1083-р, от 19 апреля 2016 г. [N 724-р](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D537A1B1BAA7F29DB6486FFD4C9C4A1K), от 31 января 2017 г. [N 147-р](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D537B1C10AA7329DB6486FFD4C9C4A1K).

Основными принципами реализации мероприятий Плана являются:

повышение прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти и муниципальной власти Республики Татарстан, осуществляющих государственный контроль (надзор);

осуществление профилактики нарушений обязательных требований;

внедрение методик оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (интерпретации показателей и их взаимосвязи);

формирование механизма сбора достоверной информации о деятельности органов, осуществляющих контроль (надзор), и достигнутых ими общественно значимых результатах;

внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность исполнительных органов государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, осуществляющих отдельные виды государственного контроля (надзора), определенные в качестве приоритетных.

II. Ключевые показатели "дорожной карты"

В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены основные показатели, установленные Паспортом приоритетного проекта "Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольного показателя | Текущее значение | 2017 год (норматив) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля видов регионального контроля (надзора) [<1>](#P110), в отношении которых приняты порядки их осуществления, процентов (в случаях, установленных законодательством) | 70,5 | 100 |
| 2. | Доля видов регионального контроля (надзора) [<1>](#P110), в отношении которых приняты административные регламенты их осуществления, процентов (в случаях, установленных законодательством) | 82,3 | 100 |
| 3. | Доля видов регионального контроля (надзора), в отношении которых обеспечено размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов, процентов | - | 100 |
| 4. | Доля видов регионального контроля (надзора) из числа приоритетных [<2>](#P111), по которым утверждены критерии [<3>](#P112) отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности), процентов | 0 | 100 |
| 5. | Доля видов регионального контроля (надзора) из числа приоритетных, по которым план проверок на 2018 год составлен на основании риск-ориентированного подхода, процентов | - | 100 |
| 6. | Наличие в Республике Татарстан порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, да/нет | нет | да |
| 7. | Доля видов контроля (надзора), по которым с использованием информационных ресурсов обобщаются данные, процентов:  1) о подконтрольных субъектах, в отношении приоритетных видов (контроля) надзора - об их распределении по категориям риска (классам опасности),  2) о результатах проверок, случаях привлечения к административной ответственности | 0 | 100 |
| 8. | Доля видов регионального контроля (надзора), по которым осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности, процентов,  в том числе обеспечено:  1) ведение учета подконтрольных субъектов (объектов),  2) информатизация процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) субъекта Российской Федерации,  3) возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями [части 8 статьи 7](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D537A1F15A17E29DB6486FFD4C94116AA94D0206B2DC3A6K) Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ | 0 | 100 |

--------------------------------

<1> Здесь и далее реализация проекта предусмотрена в рамках реализации собственных полномочий субъектов Российской Федерации.

<2> Здесь и далее к ним относятся региональный государственный экологический надзор, региональный государственный ветеринарный надзор, государственный жилищный надзор, лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, региональный государственный строительный надзор.

<3> В случае, если нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий категории риска (классы опасности), предусматривает возможность установления (детализации) критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

III. План мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационно-методические мероприятия | | | | |
| 1. | Представление в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Минэкономразвития России перечня видов регионального контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченных на их осуществление | письмо в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Минэкономразвития России | февраль 2017 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
| 2. | Организация системы учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по контролю по видам контроля (надзора) с использованием информационных решений (ресурсов) | информационный ресурс | до 1 августа 2017 года | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ИОГВ [<4>](#P275) |
| 3. | Учет подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по государственному контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с использованием информационных решений (ресурсов) органами местного самоуправления.  Ведение сводного перечня подконтрольных субъектов (объектов) органов местного самоуправления, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в системе учета | наличие сведений по перечню подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по государственному контролю (надзору) в информационном ресурсе | до 1 августа 2017 года | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ОМС (по согласованию), Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан (в части муниципальных районов, в отношении которых приостановлено действие [Закона](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ) |
| 4. | Утверждение порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусматривающей в том числе показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора) | нормативный правовой акт Кабинета Министров Республики Татарстан | до 1 октября 2017 года | Министерство экономики Республики Татарстан, ИОГВ |
| 5. | Внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего:  1) вести учет подконтрольных субъектов (объектов);  2) обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов государственного контроля (надзора) Республики Татарстан;  3) обеспечить возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями [части 8 статьи 7](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3AE681FD1C81D537A1F15A17E29DB6486FFD4C94116AA94D0206B2DC3A6K) Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ | информационный ресурс | до 1 ноября 2017 года | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ИОГВ |
| 6. | Разработка и утверждение порядков осуществления видов регионального государственного контроля (надзора) (в случаях, установленных законодательством) | нормативный правовой акт Кабинета Министров Республики Татарстан | до 1 сентября 2017 года | ИОГВ |
| 7. | Разработка и утверждение административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) | нормативный правовой акт ИОГВ | до 1 сентября 2017 года | ИОГВ |
| 8. | Разработка и утверждение административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | нормативные правовые акты органов местного самоуправления | до 23 ноября 2017 года | ОМС (по согласованию), Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан (в части муниципальных районов, в отношении которых приостановлено действие [Закона](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ) |
| 9. | Представление в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Минэкономразвития России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации доклада о достижении показателей, установленных приоритетным проектом "Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях" и целевой моделью "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" | письмо в автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Минэкономразвития России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | до 11 декабря 2017 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
| Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований | | | | |
| 10. | Размещение на официальных сайтах ИОГВ, осуществляющих государственный региональный контроль (надзор), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для каждого вида контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | информация на официальных сайтах ИОГВ, осуществляющих государственный региональный контроль (надзор) | до 1 марта 2017 года, далее - по мере изменения требований законодательства | ИОГВ |
| 11. | Размещение, своевременная актуализация на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора) (далее - обязательные требования), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | наличие информации на официальных сайтах органов местного самоуправления | до 1 марта 2017 года, далее - по мере изменения требований законодательства | ОМС (по согласованию), Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан (в части муниципальных районов, в отношении которых приостановлено действие [Закона](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ) |
| 12. | Утверждение программ профилактики нарушений, содержащих количественные и качественные показатели, а также планов-графиков профилактических мероприятий | нормативный правовой акт ИОГВ | до 1 апреля 2017 года и ежегодно | Министерство экономики Республики Татарстан |
| 13. | Утверждение программ профилактики нарушений, содержащих количественные и качественные показатели, а также планов-графиков профилактических мероприятий и их размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | наличие информации на официальных сайтах органов местного самоуправления | февраль 2017 года, далее - ежегодно | ОМС (по согласованию), Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан (в части муниципальных районов, в отношении которых приостановлено действие [Закона](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ) |
| 14. | Назначение ответственным за организацию и проведение профилактических мероприятий заместителя руководителя исполнительного органа государственной власти | нормативный правовой акт ИОГВ | февраль 2017 года | Министерство экономики Республики Татарстан |
| 15. | Назначение ответственным за организацию и проведение профилактических мероприятий заместителя руководителя исполнительного комитета органа местного самоуправления, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | перечень ответственных лиц органов местного самоуправления | февраль 2017 года | ОМС (по согласованию), Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан (в части муниципальных районов, в отношении которых приостановлено действие [Закона](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ) |
| 16. | Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований (в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами) | публикации, проведенные мероприятия | постоянно | Министерство экономики Республики Татарстан |
| 17. | Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований (в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами) органами местного самоуправления, осуществляющими государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | публикации, проведенные мероприятия, наличие информации на официальных сайтах органов местного самоуправления, Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан | постоянно | ОМС (по согласованию), Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан (в части муниципальных районов, в отношении которых приостановлено действие [Закона](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ) |
| 18. | Регулярное обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора) и размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений | наличие информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | не реже одного раза в год | Министерство экономики Республики Татарстан |
| 19. | Регулярное обобщение практики осуществления органами местного самоуправления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений | наличие информации на официальных сайтах органов местного самоуправления | не реже одного раза в год | ОМС (по согласованию), Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан (в части муниципальных районов, в отношении которых приостановлено действие [Закона](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ) |
| 20. | Поддержание в актуальном состоянии на официальных сайтах Министерства экономики Республики Татарстан и МФЦ для бизнеса сводного перечня обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора) | информация на официальном сайте Министерства экономики Республики Татарстан, МФЦ для бизнеса | февраль 2018 года, далее - ежегодно | Министерство экономики Республики Татарстан |
| Мероприятия по внедрению риск-ориентированного подхода в приоритетных видах контроля (надзора) | | | | |
| 21. | Направление предложений об определении критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по приоритетным видам контроля (надзора) в Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России на основании систематизации имеющейся правоприменительной практики с точки зрения выявления зон наибольшего риска для охраняемых законом ценностей и по результатам анализа имеющихся в распоряжении органа контроля (надзора) трудовых, материальных и финансовых ресурсов с точки зрения оценки количества подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых могут быть проведены мероприятия по контролю | письма в Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России | февраль 2017 года | пилотные ИОГВ |
| 22. | Сбор, анализ предложений от органов местного самоуправления, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, по определению критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) и направление предложений в Минстрой России | письмо в Минстрой России | февраль 2017 года | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан |
| 23. | Представление в Министерство экономики Республики Татарстан предложений об определении критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по приоритетным видам контроля (надзора), направленных в Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России | письма в Министерство экономики Республики Татарстан | февраль 2017 года | пилотные ИОГВ |
| 24. | Представление в Министерство экономики Республики Татарстан предложений об определении критериев отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по государственному контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, направленных в Минстрой России | письмо в Министерство экономики Республики Татарстан | февраль 2017 года | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан |
| 25. | Обеспечение учета подконтрольных субъектов (объектов), их распределение по категориям риска (классам опасности) по приоритетным видам контроля (надзора) с использованием информационных решений (ресурсов) | информационный ресурс | до 24 июля 2017 года | пилотные ИОГВ, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан |
| 26. | Обеспечение учета подконтрольных субъектов (объектов) органов местного самоуправления, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, их распределение по категориям риска (классам опасности) | информационный ресурс | до 24 июля 2017 года | ОМС (по согласованию), Министерство информатизации и связи Республики Татарстан |
| 27. | Формирование проекта плана проверок на 2018 год по приоритетным видам контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода | план проверок на 2018 год по приоритетным видам контроля (надзора), сформированный на основании риск-ориентированного подхода | до 1 сентября 2017 года | пилотные ИОГВ, ОМС (по согласованию) |
| 28. | Постоянное взаимодействие по приоритетным видам контроля (надзора) с федеральными органами власти (Минприроды России, Минстрой России, Минсельхоз России, Минфин России) в части вопросов применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля (надзора) | взаимодействие по возникающим вопросам | постоянно | пилотные ИОГВ |

--------------------------------

<4> Список используемых сокращений:

пилотные ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, в которых планируется внедрение риск-ориентированного подхода согласно приоритетному проекту "Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях" (Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей, Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан, Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан);

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор);

ОМС - органы местного самоуправления, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, наделенные указанными полномочиями в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ;

Минэкономразвития России - Министерство экономического развития Российской Федерации;

Минфин России - Министерство финансов Российской Федерации;

Минстрой России - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Минсельхоз России - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

Минприроды России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

МФЦ для бизнеса - многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

по внедрению в Республике Татарстан

целевой модели "Осуществление

контрольно-надзорной деятельности

в субъектах Российской Федерации"

ПЕРЕЧЕНЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, НАДЕЛЕННЫХ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан | Виды контроля (надзора) |
| Лицензионный контроль | | |
| 1. | Министерство экономики Республики Татарстан | Лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов |
| 2. | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | Лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии |
| 3. | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей | Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции |
| Региональный государственный контроль (надзор) | | |
| 4. | Министерство культуры Республики Татарстан | Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия |
| 5. | Государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации, находящегося на территории Республики Татарстан |
| 6. | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | Региональный государственный экологический надзор, включающий в себя:  государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;  государственный надзор в области обращения с отходами;  государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;  государственный надзор в области использования и охраны водных объектов |
| 7. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | Региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси |
| 8. | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов |
| 9. | Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания в Республике Татарстан |
| 10. | Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан | Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий |
| 11. | Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан | Региональный государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники |
| 12. | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | Государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) |
| 13. | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | Контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда субъекта Российской Федерации, соответствием жилых помещений указанного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства |
| 14. | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | Региональный государственный строительный надзор |
| 15. | Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (осуществляется в части муниципальных районов, в отношении которых приостановлено действие [Закона](consultantplus://offline/ref=F3974405929CDE286BC3B06509BD95165271401EA070258A30D9A4899E481CFDCDA3K) Республики Татарстан от 27.12.2007 N 66-ЗРТ) |
| 16. | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | Региональный государственный ветеринарный надзор |
| 17. | Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу | Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле |
| 18. | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера |
| Региональный государственный контроль (надзор), осуществляемый органами местного самоуправления в рамках переданных полномочий | | |
| 19. | Органы местного самоуправления (по согласованию) | Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |