**Комплексный план реализации стратегических приоритетов развития**

**Алексеевского муниципального района Республики Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления и задачи | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | | | | | | Исполнение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 | | | |
| **Промышленное производство** | | |  | | | | | | | | | |
| **ОАО «Алексеевская керамика»** | | | | | | | | | | | | |
| Расширение ассортимента выпускаемой продукции | Освоение нового вида продукции (ручного формования) | 2016-2017 годы | ОАО «Алексеевская керамика» | | | | | | Ведутся работы по выпуску кирпича ручного формования и лицевого кирпича с накалом. | | | |
| Повышение производительности труда, улучшение качества продукции. Сокращение времени на упаковку | Автоматизация линии упаковки рядовой продукции | 2017 год | ОАО «Алексеевская керамика» | | | | | | Автоматизировали линию упаковки лицевой продукции. | | | |
| Увеличение выпуска лицевого кирпича | Установка дополнительной печи | 2017-2018 годы | ОАО «Алексеевская керамика» | | | | | | Установили и запустили новую печь периодического действия F-6 по выпуску лицевой продукции. | | | |
| **ООО «Алексеевская фабрика художественного ткачества»** | | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества изготовленного изделия | Приобретение машины для обработки петель при изготовлении изделий | 2017 год | ООО «Алексеевская фабрика художественного ткачества» | | | | | | Приобретена новая петельная машина. | | | |
| Благоустройство территории | Обновление асфальтового покрытия территории предприятия | 2017 год | ООО «Алексеевская фабрика художественного ткачества» | | | | | | В 2017 году был произведен ямочный ремонт. | | | |
| Увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение рынка сбыта | Освоение новых изделий | 2017-2020 годы | ООО «Алексеевская фабрика художественного ткачества» | | | | | | В 2017 году начато освоение новых изделий – пошив изделий из трикотажного полотна. | | | |
| **Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение семинаров-совещаний с участием контролирующих и правоохранительных органов | Содействие поддержанию условий для равной, добросовестной конкуренции | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района, Предприятия торговли | | | | Регулярно проводятся совещаний с участием контролируемых и правоохранительных органов по поддержанию условий для равной, добросовестной конкуренции. | | | | | |
| Организация и проведение выставок, ярмарок, выставок-продаж. Размещение информации на официальном сайте Алексеевского муниципального района | Содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей на рынок РТ и за её пределы | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  Предприятия торговли | | | | У крупных товаропроизводителей Алексеевского района имеются собственные сайты, Каталоги продукции в интернете, также информация по произведенной продукции этих предприятий размещена на сайте Алексеевского муниципального района. | | | | | |
| Проведение мониторинга минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, услугами общественного питания и бытового обслуживания с выявлением проблемных зон | Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка и повышение информационной доступности товаров и услуг для населения Алексеевского муниципального района | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  Предприятия торговли | | | | Ежеквартально проводится мониторинг минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, услугами общественного питания и бытового обслуживания. | | | | | |
| Проведение мониторинга цен на социально значимые товары и услуги на внутреннем и внешнем товарных рынках | Повышение экономической доступности товаров для населения в Алексеевском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района, Специалист отдела контроля оборота алкогольной продукции Чистопольского ТО Госалкогольинспекции РТ | | | | Специалист отдела контроля оборота алкогольной продукции Чистопольского ТО Госалкогольинспекции РТ еженедельно проводит мониторинг цен на социально значимые товары и услуги. | | | | | |
| Проведение конкурсов, фестивалей профессионального мастерства среди работников сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг | Повышение качества и безопасности товаров и оказываемых услуг, совершенствование защиты прав потребителей, кадровое обеспечение отрасли | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  Предприятия торговли | | | | 27-28 февраля 2017 года ООО «Эдем» приняли участие в открытом республиканском кулинарном конкурсе-фестивале среди профессионалов искусства предприятий общественного питания. | | | | | |
| Проведение:  семинаров для руководителей и специалистов предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;  подготовка кадров и повышение квалификации безработных граждан с последующим трудоустройством. | Содействие повышению уровня подготовки кадров и квалификации персонала отраслей торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  ГКУ «Центр занятости населения» Алексеевского муниципального района,  Предприятия торговли | | | | В 2017 году прошли обучение по подготовке кадров и квалификация персонала отраслей торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения:  - с 01.03.17 по 6.07.2017г. по профессии водитель категории «В» 5 человек;  - с 20.03.17 по 30.06.17г. по профессии водитель категории «Д» 1 человек;  - с 04.04.17 по 03.07.17г. по профессии повар 5 человек;  - с 24.04.17по 20.07.17г. по профессии парикмахер 3 человека;  - с 01.06.17 по 29.06.17г. по профессии оператор ЭВМ 10 человек;  - с 22.06.17 по 17.07.17 г.  по профессии маникюрист 1человек.  Кроме того был обучен 1 незанятый инвалид по профессии оператор ЭВМ. | | | | | |
| Доля населенных пунктов, охваченных выездным торговым обслуживанием из общего количества населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты. | Организация выездной торговли в малонаселенные, отдаленные пункты и труднодоступные пункты | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  Алексеевское Райпо | | | | 2 раза в неделю осуществляется выездная торговля в малонаселенные, отдаленные населенные пункты Алексеевского района - с. Березовая Грива, с. Сабакайка, с. 1 ферма, д. Андреевка, д. Ямкино, д. Гоголиха. | | | | | |
| **Мероприятия в отрасли строительства и ЖКХ** | | | | | | | | | | | | |
| Стратегия накопления человеческого капитала: магнит для лучших |  |  |  | | | |  | | | | | |
| Динамика населения: высокая рождаемость и устойчивый миграционный приток населения |  |  |  | | | |  | | | | | |
| Программа «Содействие повышению рождаемости в Республике Татарстан» |  |  |  | | | |  | | | | | |
|  | Эффективное распределение мер по ключевым стадиям жизненного цикла семей, в том числе: |  |  | | | |  | | | | | |
|  | реализация мер по поддержке семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2016 – 2030 годы | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района,  Исполнительные комитеты сельских поселений | | | | В список на улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в рамках выделенного лимита, направленного в Минсельхоз вошли 11 семей на 2017 год.  Все 11 семей получили денежные средства на строительство индивидуальных жилых домов на общую сумму 8 266 тыс. рублей. | | | | | |
|  | строительство жилья по программе социальная ипотека, индивидуальное жилищное строительство в населенных пунктах Алексеевского муниципального района | 2016 – 2030 годы | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района,  Исполнительные комитеты сельских поселений | | | | В стадии строительства по программе социальная ипотека находятся 2 дома: в п.г.т. Алексеевское по ул. Просторная и ул. Салиха Баттала.  В 2017 году введено 7 домов – 16 квартир. | | | | | |
| Концепция пространственного развития: Волго-Камский метрополис |  |  |  | | | |  | | | | | |
| Концентрация ресурсов и усилий в зонах активного развития агломераций, в зонах активного развития малых городов и сельских территорий, в зонах трансграничного сотрудничества. Разработка и реализация программ в зонах активности |  |  |  | | | |  | | | | | |
| Развитие сельских территорий: |  |  |  | | | |  | | | | | |
|  | Проект «Развитие поселений-спутников», |  |  | | | | | | | | | |
|  | в том числе реорганизация сельских населенных пунктов вблизи крупных городов в поселения-спутники посредством коренной модернизации их инфраструктуры | 2016 – 2020 годы | Алексеевский районный Совет Алексеевского муниципального района РТ | | | | Реорганизация сельских населенных пунктов не планируется. | | | | | |
|  | Флагманский проект «Экозона «Волжско-Камский поток», в том числе: |  |  | | | |  | | | | | |
|  | реконструкция сетей водоснабжения в населенных пунктах Алексеевского муниципального района | 2016 – 2030 годы | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района,  Исполнительные комитеты сельских поселений | | | | В 2017 году выполнена реконструкция сетей в с. Мокрые Курнали, с. Сухие Курнали, с. Караваево, на сумму 8,8 млн. рублей. | | | | | |
|  | реконструкция очистных сооружений в п.г.т. Алексеевское | 2017 – 2020 годы | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | В стадии проектирования находится проект по расширению существующих очистных сооружений в п.г.т. Алексеевское. | | | | | |
|  | капитальный ремонт многоквартирных домов в Алексеевском муниципальном районе | 2016 – 2030 годы | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района,  УК «Алексеевского района», ТСЖ | | | | Запланированный капитальный ремонт на 4 –х многоквартирных домах, выполнен на 10 %, общая сумма финансирования 9,5 млн. рублей. | | | | | |
|  | перевод улично-дорожной сети с грунтового покрытия в твердый на территории Алексеевского муниципального района | 2016 – 2030 годы | Исполнительные комитеты сельских поселений | | | | На 2017 год сумма финансирования определена в размере 20,0 млн. рублей. Все запланированные работы выполнены. | | | | | |
|  | применение и развитие «зеленых стандартов» (разработка и популяризация типовых проектов пассивных домов, развитие устойчивых загородных поселений); поддержка «зеленых производств» с применением наилучших доступных технологий; обустройство прибрежных территорий водных объектов в границах муниципальных образований в рамках флагманского проекта «Волго-Камский поток» путем разработки и реализации градостроительной и проектной документации, проектов берегоукрепления, в т.ч.: | 2016 – 2030 годы | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | Завершена Очистка озера близ с. Билярск.  В стадии проектирование находится проектно-сметная документация на очистку реки Билярка в с. Билярск. | | | | | |
|  | восстановление уличного освещения в населенных пунктах Алексеевского муниципального района | 2016 – 2020 годы | Исполнительные комитеты сельских поселений | | | | Составлена программа с финансированием 2,5 млн. руб.  Программа по восстановлению уличного освещения выполнена на 100%. | | | | | |
|  | создание парков и скверов в населенных пунктах Алексеевского муниципального района | 2016 – 2019 годы | Исполнительные комитеты сельских поселений | | | | Завершена 3 очередь по парку «Дорожник» в п.г.т. Алексеевское, с установкой МАФов, парковкой, озеленением. Сумма финансирования составила 12,2 млн. рублей. | | | | | |
|  | благоустройство территорий водоохранных зон в Алексеевском муниципальном районе | 2016 – 2018 годы | Исполнительные комитеты сельских поселений | | | | Завершается Очистка озера близ с. Билярск. | | | | | |
|  | капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Алексеевского муниципального района | 2016 – 2030 годы | Исполнительные комитеты сельских поселений | | | | Завершен ремонт 2 ГТС. | | | | | |
|  | очистка и спрямление русел рек на территории Алексеевского муниципального района | 2016 – 2030 годы | Исполнительные комитеты сельских поселений | | | | Очистка озера у Билярского ключа близ с. Билярск. | | | | | |
| Реализация институциональных мер в сфере пространственного развития |  |  |  | | | |  | | | | | |
|  | Взаимоувязка социально-экономического и территориального планирования, |  |  | | | |  | | | | | |
|  | в том числе на основании стратегий муниципальных образований внесение изменений в документы территориального планирования, разработка консолидированных инфраструктурных схем, в составе которых разрабатываются транспортный и инженерный каркасы, рассматривается размещение объектов социального, производственного, коммунального и иного назначения для отдельных частей территорий, подготовка проектов планировки территорий | 2016 – 2020 годы | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | Ведется работа по проекту планировки Лебяженского сельского поселения, перспективное развитие.  В стадии согласования находятся генеральные планы Подлесно-Шенталинского , Майнского, Родниковского, Бутлеровского сельских поселений | | | | | |
|  | Координация пространственного развития, в том числе: |  |  | | | |  | | | | | |
|  | развитие и сопровождение региональной, рациональной, информационной системы на базе Единой государственной рациональной системы Республики Татарстан | 2016 – 2020 годы | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | При выделении земельных участков и выдаче разрешительной документации используются единые информационные системы. | | | | | |
| Развитие транспортно-коммуникационной системы Республики Татарстан |  |  |  | | | |  | | | | | |
|  | Флагманский проект «Чистый путь», в том числе: |  |  | | | |  | | | | | |
|  | установка туристской навигации на федеральных трассах | 2016 – 2020 годы  района | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального | | | | В 2016 году на федеральной трассе Казань – Оренбург в Алексеевком муниципальном районе установлено 2 элемента туристической навигации. | | | | | |
| **Развитие здравоохранение** | | | | | | | | | | | | |
| Превышение смертности над рождаемостью | Работа, направленная на раннее выявление неинфекционных заболеваний и обеспечение необходимого лечения больных:  - проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения; | 2016 год  2018 год  2020 год | ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ»  (по согласованию), Исполнительный комитет | | | | За 2017 год охвачено диспансеризацией определенных групп взрослого населения 4230 человек, что составляет 97,4% от плана. | | | | | |
|  | - продолжить работу по организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи сельскому населению; | 2016 -2030 годы | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (МЗ РТ)  ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) | | | | Оказание высокотехнологичной помощи населению проводится в соответствии с выделенными квотами. Так, за 2017 год было направлено на МРТ-150 человек; РКТ- 78 человек; на коронарографию- 16 человек, 10 из которых выполнена (другие на очереди и в процессе). АКШ-1 человек, стентирование -3 человека, 1 человек – баллонная ангиопластика.. | | | | | |
| - снижение общей смертности до 14,3 на 1000 человек к 2030 году; | 2016 год  2020 год  2025 год  2030 год | ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) | | | | Общая смертность составила 13,3 на 1000 человек (в перерасчете на год) | | | | | |
| - повышение рождаемости до 14,4 на 1000 человек к 2030 году. | 2016 год  2020 год  2025 год  2030 год | ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) | | | | Рождаемость составила 7,2 на 1000 человек (в перерасчете на год) | | | | | |
| Низкая продолжительность жизни | Сохранение репродуктивного здоровья населения:  - снижение показателя числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста | 2016- 2020 годы | ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) | | | | Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста составило 17,9. Отмечается снижение на 24,7 % по сравнению с 2016 годом. | | | | | |
| Продолжить работу по маршрутизации пациентов:  (беременных женщин средней группы риска в перинатальный центр г. Чистополь, высокой группы риска – РКБ г. Казань; пострадавших в ДТП в травмоцентр, с ОНМК в сосудистый центр г. Чистополь, с инфарктом миокарда в РКБ). | Постоянно | Зам. главного врача по медицинской части (по согласованию)  совместно с Исполнительным комитетом | | | | За 2017 год проведена машрутизация беременных женщин средней группы риска в перинатальный центр г. Чистополь - 58 чел.  высокой группы риска – РКБ г. Казань - 47 чел.  пострадавших в ДТП в травмоцентр – 38 чел., с ОНМК в сосудистый центр г. Чистополь - 100 чел., с инфарктом миокарда в РКБ - 10 чел. | | | | | |
| Укрепление материально-технической базы учреждения:  - капитальный ремонт 6 ФАПов; | 2016 –2030 годы | ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) | | | | 2016 год капитальный ремонт 6 ФАПов. | | | | | |
| - строительство модуля патологоанатомического отделения. | 2017 год | ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) | | | | Строительство модуля патологоанатомического отделения - в завершающей стадии. Построен модульный ФАП в с. Нижние Тиганы. | | | | | |
| - замена устаревшего оборудования АЦРБ; замена автотранспорта (в количестве 4 единицы в отделении скорой медицинской помощи); | 2020- 2030 годы | ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) | | | | - замена автотранспорта в отделении скорой медицинской помощи 2 единицы в 2016 году | | | | | |
| Продолжить работу, направленную на снижение кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения (требуются врач анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, ЛОР – врач, психиатр, фтизиатр, нарколог | 2016 –2030 годы | ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) | | | | В течение 2017 года приняты: онколог, 2 участковых педиатра, фтизиатр. | | | | | |
| Обеспечить проведение информационной компании по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально-значимых неинфекционных заболеваний | 2017 – 2025 годы | ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) | | | | В 2017 году напечатано 14 статей, выпущено 41 сан. бюллетеней, проведено 165 бесед, 12 лекций по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально-значимых неинфекционных заболеваний. | | | | | |
| **Развитие образования** | | | | | | | | | | | | |
| Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации |  |  |  | | | | Возможность получения дошкольного, общего и дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта и др. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения.  Используются новые интерактивные, социальные, проектные технологии не только в учебно-воспитательном процессе, а и во всех направлениях деятельности | | | | | |
|  | реализация государственной национальной политики в сфере образования, в том числе: |  |  | | | | Работа в образовательных организациях Алексеевского муниципального района напра-влена на развитие поликультур-ной модели образования, на воспитание молодого поколе-ния в духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представителей народов, про-живающих в Алексеевском муниципальном районе, на создание условий для развития системы образования и воспи-тания на национальных языках. (В общеобразовательных организациях Алексеевского муниципального района в 23 учреждениях обучаются 2750 детей. Из них 566 детей татарской, 1695 – русской,153 чувашской, 35 мордовской, 50 других национальностей, 251 ребенок из смешанных семей.)  Развитие языка целиком и полностью связано с развитием национальной культуры, и в этом плане язык выполняет свою общественную функцию. В частности, вопросы сохранения национальных языков находят свое отражение в муниципальной программе «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Алексеевском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (утв. Постановле-нием Исполнительного комите-та Алексеевского муниципаль-ного района от 24. 03.2014 г. № 183). В 2017-2018 учебном году сеть национальных образовате-льных организаций включает 5 школ с татарским языком обу-чения, в которых обучаются 191 ребенок. Из 5 школ 1 школа средняя, 4 основные. Одна школа с татарско-русским языком обучения: МБОУ Алексеевская начальная общеобразовательная школа, в 2 классах обучаются 34 детей, в МБОУ Алексеевской СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов открыт с 1 сентября 2017 г. первый класс с обучением на татарском язы-ке, 27 учащихся. Охват детей-татар обучением на родном язы-ке по району составляет 44.5%. Функционируют 2 школы с этнокультурным компонентом: МБОУ Чувашскомайнская школа с этнокультурным чувашским компонентом, МБОУ Родниковская школа с этнокультурным чувашским и мордовским компонентами, всего в этих школах обучаются 102 ученика. От Центра детского творчества района организованы объединения в Родниковской сош «История и культура мордовского народа», «История и культура чувашс-кого народа», в Чувашско-майнской сош фольклорный коллектив «Подснежник», при Центре детского творчества дети изучают народные танцы в студии «Радость». Также фольклорные коллективы организованы в Сахаровской ООШ( русский), Красноба-ранской ООШ (кряшен), Сред-нетиганской СОШ (татарский).  В каждой школе сформирован комплекс культурно-познавате-льных, интеллектуальных, научно-практических мероприя-тий по созданию языковой среды, сохранению и развитию родного языка, национального образования.  В школах успешно продолжаю-тся традиции: проводятся национальные праздники “Навруз”, “Сабантуй”, Дни национальной кухни. Ежегодно отмечаются Дни родных язы-ков, проводятся мероприятия, месячники, декады посвяще-нные юбилейным датам татарс-ких писателей, поэтов, акция “Мин татарча сэйлэшэм” (участники 2017 года: Левашовская, Ялкынская, Куркульская, Мокрокурналинс-кая, Ерыклинская, Билярская, Большеполянская, АСШ№3, АСШ№2.), организуются посещение спектаклей, экску-рсии в музеи. Дети с удовольст-вием принимают участие в этих мероприятиях, эти мероприя-тия регулярно освещаются на страницах районной газеты “Заря”, “Тан”.  В целях развития интереса к родному языку, культурно- историческому наследию выдающихся деятелей татарско-го народа и формирования у современного школьника граж-данственности, нравственности, воспитания чувства гордости за свою Родину отделом образо-вания ежегодно организуются и проводятся **муниципальные мероприятия:**  -Районный Фестиваль школь-ников «Любознательные иссле-дователи окружающего мира» (Лаборатория “Устное народное творчество в татарской литера-туре” в рамках которых уча-щиеся защищают научно-исследовательские проекты, презентуют свои творческие работы.) За последние 2 года не принимали участие учащиеся Большетиганской, Большепо-лянской,Куркульской,Лебединской,Среднетиганской,Степношенталинской, Чув. Майнской, Шаминской школ;  - встреча с писателями и журналистами республиканских СМИ ( в апреле месяце состоя-лась встреча с лауреатом госу-дарственной премии им. Г.Тукая писательницей Мадиной Маликовой; Организовали и подготовили эту встречу учителя татарского языка и литературы Алексеев-ской СОШ№3 под руководст-вом Кутуевой Р.М.  - литературно- музыкальный вечер с участием мам, бабушек ( педагогов) “Ак калфак”;  - мастер-класс по изготовлению губадии, где принимали участие старшеклассники части школ района. Организатор последних 2 мероприятий Алсу Мидхатовна Назмутдинова.  - Постановлением Исполнитель-ного комитета Алексеевского муниципального района от 06.02.2016 г. № 40 утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по реализации Концеп-ции развития национального образования в Республике Татарстан до 2030 года, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 августа 2016 г. № 570 в Алексеевском муниципальном районе на 2017-2020 годы, в котором определены пути повышения эффективности функционирования национа-льной системы воспитания и образования. И в последующие годы будет организована все-сторонняя работа по реализации данной «Дорожной карты». | | | | | |
|  | обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в рамках государственного стандарта общего образования | 2016 – 2030 годы | МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» | | | | Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в рамках государственного стандарта общего образования в Алексеевском муниципальном районе – в 23 общеобразовательных учреждениях обучаются 2750 учащихся. | | | | | |
|  | разработка и утверждение муниципальных локальных нормативных актов, регламентирующих получение образования | 2016 – 2030 годы | МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» | | | | Муниципальные локальные нормативные акты разработаны. | | | | | |
|  | проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования | 2016 – 2030 годы | МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» | | | | Проводятся организационно-методические мероприятия, согласно, Плана МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района» на 2017/2018 учебный год: организационно-инструктивные совещания, семинары, конкурсы. | | | | | |
|  | оснащение образовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным, учебно-производственным, компьютерным и прочим оборудованием. Пополнение фондов школьных библиотек | 2016 – 2030 годы | МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» | | | | За 2017 год – в общеобразовательные организации поступило 5142 экземпляров учебной литературы | | | | | |
|  | модернизация существующих компьютерных классов, приобретение автоматизированных рабочих мест учителей и ученика, замена ноутбуков учителей, полученных по программе «Компьютер-учителю» | 2016 – 2030 годы | МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» | | | | За 2017 год – получено 87 ноутбуков по программе «Компьютер - учителю». | | | | | |
|  | создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности:  - участие одаренных школьников в творческих конкурсах по различным направлениям образовательной деятельности;  - участие во всероссийской олимпиаде школьников и конкурсах;  - обновление банка данных одаренных детей района и его систематическое обновление | 2016 – 2030 годы | МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» | | | | Школьники приняли участие в республиканской олимпиаде, олимпиаде «Путь к Олимпу». Ученица 7 класса МБОУ «Билярская СОШ» стала призером по русскому языку, ученик МБОУ Чувашскомайнской ООШ 8 класса стал призером по математике. Ученица 10 класса МБОУ «Алексеевская СОШ № 2» и ученица МБОУ «Билярская СОШ» 6 класса стали победителями по татарской литературе.  По результатам олимпиад муниципальный банк данных одаренных детей обновляется. | | | | | |
| **Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | |
| Развитие физической культуры и спорта и привлечение жителей района к здоровому образу жизни | Работа центра тестирования и пунктов приема ГТО по выполнению норм ГТО учащимися и взрослым населением района | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | В районе создан Центр тестирования ВФСК ГТО, где определен порядок и график тестирования населения по квартально. Так же определены места тестирования Спортивный комплекс № 1, АСОШ № 2, Лыжная База, стадион АСОШ №1, Крытый плавательный бассейн.  В 2017 году в сдаче норм ГТО приняли участие 2348 чел., количество выполнивших нормативы на знаки отличия за -352 чел. | | | | | |
|  | Содействие в проведении Спартакиады среди предприятий и организаций АМР РТ с привлечением большего количества предприятий. | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму на протяжении девяти лет проводит Спартакиаду среди организаций и предприятий района, по видам спорта: плавание, волейбол, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, бег на лыжах, бадминтон, перетягивание каната, папа, мама, я - спортивная семья.  В 2017 году среди организаций лидируют: АСОШ №3, М.Курналинская СОШ, д/с «Пчелка», среди предприятий Алексеевская ЦРБ, ОАО «Алексеевскдорстрой». | | | | | |
|  | Организация и проведение традиционных спортивно-массовых мероприятий с населением: «Лыжня России», «Кросс наций», легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, Олимпийский день, день физкультурника и др. | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | Ежегодно Отделом по делам молодежи, спорту и туризму совместно с Детско-юношеской спортивной школы и Отделом образования проводятся спортивно массовые мероприятия, где учувствуют все желающие жители района. Количество участников:  Лыжня России 2017 г. – 120 чел. Легкоатлетический пробег – 272 чел. Олимпийский день – 195 чел. День физкультурника – 198 чел. Кросс наций – 731 чел. | | | | | |
|  | Развитие дворовых видов спорта (стритбол, пляжный волейбол, «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и др.) | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | На территории района построено более десяти универсально-спортивных площадок для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей, где каждый месяц проводятся спортивные игры как воспитанниками ДЮСШ, так и дворовыми командами.  В 2017 году были проведены дворовые виды спорта: - 12 июня 2017 г. в рамках празднования «Дня России» были проведены соревнования по стритболу, волейболу, мини-футболу,  - с 01 по 30 августа 2017 г. мини-футбол на призы Главы Алексеевского муниципального района в парке «Дорожник». | | | | | |
|  | Создание велопарка в рекреационной зоне района | 2016-2025 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района  Молодежный парламент | | | | На территории парка «Дорожник» построена и подготовлена велопарковая зона, доступна она круглосуточно, как и любая универсально-спортивная площадка, но необходима велодорожка по поселку. | | | | | |
| Консолидация, объединение и нравственное развитие молодежи района | Создание Молодежного центра с помещением для проведения заседаний молодежного актива района | 2016-2025 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района,  Молодежный парламент | | | | В данное время молодежный цент функционирует на территории Алексеевского аграрного колледжа (актовый зал). | | | | | |
| Развитие материальной базы для занятий физической культурой и спортом | Замена окон на пластиковые в зданиях бассейна и СК №1 | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | В 2017 году данные средства не предусмотрены | | | | | |
|  | Обустройство комнат для проживания спортсменов на лыжной базе, зал борьбы. | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | В данное время в спортивном комплексе «Зал борьбы» существует 36 койка мест для спортсменов приезжающих в район на соревнования, на лыжной базе для проживания обустроены 24 места в 2017году. | | | | | |
|  | Приобретение современных тренажеров для тренажерного зала в СК№1 и зала борьбы | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | В 2017 году современных тренажеров для тренажерного зала в СК № 1 и зала борьбы не приобреталось. | | | | | |
|  | Приобретение качественного спортивного инвентаря и оборудования для учащихся ДЮСШ | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | В 2017 году приобретено спортивного инвентаря на сумму 373390,00 рублей. | | | | | |
|  | Строительство ледового дворца | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | В 2017 году начато строительство универсально-спортивного зала на территории АСОШ№1 | | | | | |
|  | Укрепить материальную базу Лыжной базы (обеспечить оборудованием комнаты отдыха) | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | В 2018 году планируется строительство модульной лыжной базы оснащённой лыжным инвентарем и снегоходом. | | | | | |
|  | Строительство стадиона в п.г.т. Алексеевское | 2016-2030 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | Начато строительство в п.г.т. Алексеевское, ул. Некрасова спортивного комплекса, площадью 1450 кв.м. | | | | | |
| Развитие видов спорта в районе: отделение борьбы | Увеличение количества тренеров до 5 человек | до 2030 года | ДЮСШ | | | | За 2016-17 год количество тренеров-преподавателей возросло до одного человека. Молодой специалист  Курнашов О.А. | | | | | |
|  | Выполнить учащимися по борьбе 10 КМС, 5МС и 1МСМК | до 2030 года | ДЮСШ | | | | В 2017 году количество КМС 0, МС 1, МСМК 1. | | | | | |
|  | Проведение учебно- тренировочных сборов на базе Зала Борьбы районного и республиканского уровня. | Весь период | ДЮСШ | | | | В апреле 2017 года прошли УТС, бадминтонисты республики тренировались перед российскими соревнованиями. | | | | | |
| Отделение волейбол | Удержание лидирующей позиции среди сельских районов в течении 5 лет | до 2030 года | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | На сегодняшний день волейболисты удерживают лидирующие позиции. | | | | | |
|  | Повышение уровня образования тренеров - преподавателей | 2016 – 2017 годы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района, ДЮСШ | | | | В 2017 году в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма прошли курсы профессиональной переподготовки 4 тренера-преподавателя ДЮСШ,  1 методист и 2 руководителя | | | | | |
|  | Увеличение количества штатных тренеров – преподавателей. | 2017- 2030 годы | ДЮСШ | | | | За отчетный период уменьшилось на три человека:  - 2016-17гг.-24 человека;  - 2017-18гг.- 21 человек. | | | | | |
| Отделение плавание | Выполнение разрядов: III разряд  II разряд  I разряд | 2017- 2018 годы  2019 - 2030  годы | ДЮСШ | | | | За 2017 год выполнены разряды по отделению плавание:  III разряд – 1 чел., II разряд - 1 чел., I разряд – 0 чел. | | | | | |
| Отделение настольный теннис | Приобрести стол для игры в настольный теннис в с. Лебедино | 2017 год | ДЮСШ | | | | В 2017 году стол для игры в настольный теннис не приобретался. | | | | | |
|  | Присвоение разрядов по 20 учащихся. | 2017 – 2020 годы | ДЮСШ | | | | В 2017 году присвоено 16 разрядов учащимися. | | | | | |
| Отделение хоккей | Приобретение снегоуборочной техники Ср. Тиганы, М. Курнали | 2016 – 2020 годы | ДЮСШ | | | | В 2017 году снегоуборочной техники не приобреталось. | | | | | |
| Отделение бадминтон | Сохранить занимающихся бадминтоном: в населенных пунктах, школах, в детских садах. | 2017-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района, ДЮСШ | | | | За 2017-18 учебный год:  Левашовская СОШ-15 чел.  М.Курналинская СОШ -15 чел  С.Шенталинская-15 чел.  Шаминская СОШ-24 чел.  П.Шенталинская СОШ -15 чел.  Билярская СОШ -15 чел.  Левашовская СОШ -15 чел.  Билярская СОШ -15 чел.  Сахаровская СОШ-15 чел.  Б.Тиганская СОШ – 15 чел.  АНШ №4 – 26 чел.  АСОШ №3- 27 чел. | | | | | |
|  | Обеспечить по возможности спорт. инвентарем : ракетками ( простыми для малышей и профессиональными для соревнований), воланами (пластиковые и перьевые), сетки. | 2016 – 2020 годы | ДЮСШ | | | | Обеспечение инвентарем производилось федерацией бадминтона РТ. | | | | | |
|  | Работа над присвоением спортивных разрядов: III юн. - не менее 20 человек в год, II юн. – не менее 12-15 человек в год, I юн. – не менее 5-7 человек в год. | Весь период | ДЮСШ | | | | За 2016-17 учебный год присвоению спортивных разрядов по отделению бадминтона: III юн. – 2 чел., II юн. – 2 чел. | | | | | |
|  | Усиленная работа с перспективными детьми для дальнейшего принятия участия в сборных РТ и РФ. | 2016 – 2030 годы | ДЮСШ | | | | Валиуллин Тимур переведен в республиканскую детско-юношескую спортивную школу по бадминтону Ф.Г. Валеева. Продолжается работа с другими учащимися | | | | | |
| Отделение лыжные гонки | Укрепить материальную базу Лыжной базы (обеспечить оборудованием комнаты отдыха) | 2017- 2019 годы | ДЮСШ | | | | Работа продолжается. | | | | | |
| Баскетбол | Участвовать в Альметьевской баскетбольной лиги | 2016 - 2018 годы | ДЮСШ | | | | В 2016/17 гг. не принимали участие из-за отсутствия денежных средств. | | | | | |
|  | Улучшить работу со сборниками в команду РТ | Весь период | ДЮСШ | | | | Двое учащихся ДЮСШ вошли в сборную РТ - Кудряшов Кирилл и Павлов Илья. | | | | | |
|  | Проведение семинаров по летней подготовке | 2016 – 2017 годы | ДЮСШ | | | | Регулярно проводятся семинары по летней подготовке. | | | | | |
| Развитие туризма | Прохождение классификации гостиниц на территории АМР | 2016 – 2017 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района | | | | Классификацию гостиниц прошли отели «Курлянка» и «ЯЛ», на территории района гостиниц больше не имеется. | | | | | |
| Развитие добровольного правоохранительного движения «Форпост» | Взаимодействие с органами внутренних дел по поддержанию охраны общественного порядка на массовых мероприятиях | 2016 -2030 годы | Отдел МВД РФ в Алексеевском районе Республики Татарстан | | | | Привлекаются для обеспечения охраны общественного порядка, на мероприятиях проводимые в районе (за 12 месяцев 2017 года- 27 выходов). | | | | | |
|  | Взаимодействие с общественной организацией инвалидов Афганистана Алексеевского района РТ | 2016 -2030 годы | Общество инвалидов Афганистана Алексеевского муниципального района | | | | Учащиеся «ФОРПОСТ» принимают самое активное участие по увековечиванию памяти погибших и ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне. Ребята ведут сбор экспонатов, документов, писем и фотографий, где у них происходит формирование высокого уровня самосознания, самодисциплины, духовного и культурного подъема, чувства гордости за свой народ и свою родину, постоянной готовности к ее защите.  На сегодняшний день в музее боевой славы при содействии участников «ФОРПОСТ» собрано немало экспонатов и документов, представляющих ценность в деле воспитания молодежи.  Студенческий и школьные отряды «ФОРПОСТ» посещают музей боевой славы афганских и чеченских событий. Экскурсоводом - специалистом по работе с молодежью Кашаповой Л.Е. проводится экскурсия, показываются видеоролики афганско - чеченской тематики. Все это помогает подрастающему поколению ознакомится с героическими и трагическими страницами афганских и чеченских войн, воспитать уважение молодежи к подвигам военнослужащих, способствовать формированию готовности к защите Родине, что так не маловажно в нашей работе. | | | | | |
|  | Взаимодействие с МКУ «Отдел образования» Алексеевского муниципального района | 2016 -2030 годы | МКУ «Отдел образования» Алексеевского муниципального района | | | | 7 февраля 2017 года, специалист по работе с молодежью Лилия Кашапова, являясь депутатом Совета Алексеевского городского поселения, была приглашена в Алексеевскую школу №2 на «Парламентский урок» в 9 «А» класс.  Цель урока: воспитание активной гражданской позиции и формирование патриотизма, правовое просвещение, углубление знаний учащихся о государственном устройстве страны и поощрение их творческой активности. | | | | | |
|  | Организация и проведение семинаров-совещаний, фестивалей, спартакиад школьных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост», | 2016 -2030 годы | ФОРПОСТ | | | | 1 апреля 2017 года на базе Алексеевского аграрного колледжа специалистом Центра «ФОРПОСТ» и сотрудниками студенческой службы безопасности был проведен II районный Фестиваль по профилактике правонарушений для школьных формирований по охране общественного порядка «Форпост». Цель Фестиваля: патриотическое воспитание молодежи, профилактика правонарушений среди молодежи, развитие добровольного правоохранительного движения. 14 сентября 2017 года в рамках месячника «Экстремизму – Нет!» специалистом по работе с молодежью Алексеевского Центра «Форпост» совместно с руководством Алексеевского аграрного колледжа на базе колледжа провели районный форум по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. В рамках форума активисты колледжа показали театрализованное представление, посвящённое профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде, с показом фильма «Противодействие терроризму». Во второй части форума выступили приглашенные представители правоохранительных структур (прокурор, полиция, ГИБДД), начальник отдела по делам молодежи и спорту, духовенство, молодежные организации района (Форпост, православное движение «Свет миру»). В третьей части форума проведена викторина с вручением памятных призов. Так же всем были розданы буклеты от Центра «Форпост» «Антитеррор».  2 ноября 2017 г. в Алексеевской детской школе искусств прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг», которая была проведена Алексеевским территориальным центром «ФОРПОСТ», Исполнительным комитетом местного отделения Партии «Единая Россия» и преподавателями Аграрного колледжа. | | | | | |
|  | Организация и проведение, содействие в проведении акций и мероприятий, тренингов, лекций, бесед профилактической, патриотической, правовой, психологической направленности | 2016 – 2030 годы | ФОРПОСТ | | | | 27 марта 2017 года специалист и участники молодежного формирования по охране общественного порядка «Форпост» совместно с инспектором ГИБДД, молодогвардейцами и единороссами провели совместную профилактическую акцию «Движение без опасности». Активисты раздавали информационные буклеты для водителей и пешеходов, призывающие к безопасности на дорогах, а также к ответственности не только за себя, но и за пешеходов и пассажиров. 6 апреля 2017 года специалист и участники молодежного правоохранительного движения «Форпост» привлекались для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения «Акции, посвященной жертвам террористических актов в России». Ребята не только охраняли общественный порядок, но и возложили цветы, в дань памяти и уважения погибшим и пострадавшим в террористическом акте в метро г. Санкт – Петербурга. 12 мая 2017 года участники студенческой службы безопасности Алексеевского аграрного колледжа помогали при проведении районного этапа конкурса «Безопасное колесо» для юных инспекторов движения. На протяжения всего конкурса сотрудники «Форпост» оценивали участников вместе с жюри на этапах конкурса («знание правил дорожного движения», «знание основ оказания первой медицинской помощи», «фигурное вождение велосипеда» и творческий конкурс «Вместе за безопасность дорожного движения»). 1 июня 2017 года специалист по работе с молодежью Центра «ФОРПОСТ», совместно с педагогом дополнительного образования Алексеевского аграрного колледжа, студентами, сотрудниками зонального поисково-спасательного отряда №3 (Алексеевское) и инспектором безопасности дорожного движения провели мероприятие для воспитанников приюта «Забота». Организовали для них игры, флеш - моб, загадки, конкурсы. Малыши активно приняли участие во всех конкурсах. В завершении мероприятия организаторы подарили им небольшие подарки, а ребята в свою очередь нарисовали для них рисунки.  6 сентября 2017 года в рамках профилактического мероприятия «Внимание -дети!» отделением ГИБДД Алексеевского района совместно с Центром «ФОРПОСТ» проведены рейды. | | | | | |
|  | Участие в Республиканских, Зональных семинарах, спартакиадах, фестивалях, конкурсах, учебных сборах | 2016 – 2030 годы | ФОРПОСТ | | | | Участие специалиста по работе с молодежью в Республиканском общественно-политическом проекте «ПОЛИТЗАВОД» сезона 2016-17. (Сертификат участника и диплом финалиста). | | | | | |
| Развитие материальной базы | Закупка раций | 2016 – 2030 годы | ФОРПОСТ | | | | 10 февраля 2017 года МБУ Алексеевский ТЦ М(Ш) ФООП «ФОРПОСТ» получил 10 радиостанций от ГБУ «Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост». | | | | | |
|  | Закупка формы для руководящего состава «ФОРПОСТ» | 2016 – 2030 годы | ФОРПОСТ | | | | 10 февраля 2017 года МБУ Алексеевский ТЦ М(Ш) ФООП «ФОРПОСТ» получил 10 спортивных костюмов от ГБУ «Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост». | | | | | |
|  | Повышение квалификации сотрудников Центра «ФОРПОСТ» | 2016 – 2030 годы | ФОРПОСТ | | | | 5 июня 2017 года специалист по работе с молодежью прошла обучение в рамках обучающего семинара на тему «Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде». | | | | | |
| Развитие молодежной политики |  |  |  | | | | |  | | | | |
| Молодежное формирование по охране общественного порядка ФОРПОСТ, добровольчество,  Аграрная молодежь | Участие в Республиканских, Всероссийских образовательных слетах, конкурсах, проектах | 2017 – 2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  ГАПОУ «Алексеевский аграрный колледж» | | | | | Участие и победа во Всероссийском проекте «Село - территория возможностей» в конкурсе на выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях по направлению «Гражданская активность».  С 11 по 14 мая специалист по работе с молодежью Лилия Кашапова приняла участие в Международном форуме сельской молодежи «Молодежь. Село. АПК», который прошел в г. Казани. Форум стал эффективной площадкой для обмена опытом регионов России с зарубежными коллегами по вопросам развития и поддержки сельской молодежи. В рамках Форума прошли дискуссионные площадки по системе и механизму работы с сельской молодежью, молодежной политике, профессиональной ориентации детей и молодежи на сельскохозяйственные специальности и повышение престижа аграрных профессий. Также участники Форума приобрели навыки по написанию социально значимых проектов, ведению конструктивных переговоров, организации деятельности НКО. Для участников были организованы экскурсии по г. Казани, тур по селам Елабужского района, с посещением этнических сел, познакомили с населением, историей, бытом и культурой района. Так же была организована поездка в Мамадышский район в местное фермерское хозяйство по молочному имясному производству. | | | | |
|  | Участие и проведение районных, республиканских и всероссийских акций | 2017 – 2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  ГАПОУ «Алексеевский аграрный колледж» | | | | | 19 апреля 2017 года в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» участники молодежного правоохранительного движения «Форпост» Алексеевского аграрного колледжа посетили приют «Забота». Ребята показали малышам театрализованное выступление «Три поросенка», нарисовали вместе с ними понравившихся героев, отгадывали русские народные сказки, поводили хороводы и поиграли в «ручеек». Мероприятие понравилось малышам и в завершении ребята подарили им раскраски, карандаши и настольные игры, предоставленные администрацией колледжа. 20 апреля 2017 года в рамках проведения первого этапа комплексно-профилактической операции «Дети России» на базе Алексеевского аграрного колледжа проведена акция по профилактике наркомании с привлечение правоохранительных структур района, «Форпост» и МЧС. В ходе акции были показаны антинаркотические ролики. После просмотра которых проведена беседа с обсуждением роликов, последствием употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.  3 мая 2017 года форпостовцы, единороссы и молодогвардейцы провели Всероссийскую акцию "Георгиевская ленточка".  Целью акции является стремление сохранить память и гордость за победу наших дедов, чьими наследниками мы являемся, почувствовать себя причастными к общему подвигу и общей памяти. Ребята поздравляли прохожих с наступающим праздником и раздавали ленточки.  В День Победы сотрудники студенческой службы безопасности отдали дань уважения ныне живущим героям и почтили память тех, кто погиб, защищая Родину. Ребята прошли с портретами своих дедов и бабушек «Бессмертным полком» и красивым маршем прошагали перед ветеранами. А так же возложили цветы к обелиску павшим в Великой Отечественной войне.  18 мая 2017 года специалистом по работе с молодежью Алексеевского Центра «Форпост» Лилией Кашаповой совместно с руководством Алексеевского аграрного колледжа и сотрудниками МЧС организовали акцию, приуроченную к «Всемирному Дню Памяти умерших от СПИДа». В рамках акции в Аграрном колледже прошла беседа со студентами с показом видеоролика об истории ВИЧ/СПИДа и проведена викторина. После теоретической части на стадионе школы № 2 сотрудники зонального поисково-спасательного отряда № 3 (Алексеевское) показали работу аварийно-спасательного оборудования для деблокировки пострадавших из автомобиля при дорожно-транспортном происшествии. А также проведена квест-игра «[Мы за здоровый образ жизни!»](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1422._4nn8zD27sP_evF09qk6vMcchiEii1zvkKjm7NlInLWm_j7qhpYjNVnV3r_fGB2wlKif2F2wIFQ-peb0aw4ng2nJW2C6nJeePL-E_mvIN0gkPtIP68N_XMUgMUmGuxGO.923de03ffd2d4b4af338db944239c88e7aafa98b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8i3B0QmGnpwoStelNDpCrYbqAuTrVCCiBaA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNIxcyroZC802rgQgEINVzWhgEob2IZgW9Riu-15ksyFY2-lEN3syz5HoqfWsrDjeGGaH8_JCWijWDiHsB_ih2Gmgut9dpx3HzaZI_gpwOlOK8cb6VDD7zdG4dgZapIcGoS5-stY7Gu3-GP4dCcMD0PLnSi6khJP-yLibgVnucaffIicZejH_Qdo09iNrwkzd1FtO6EZG1OcdiVJeERqmp-sca0dzd2GRGlZ1pcugb7EAozuRjwu6cXsIaUHFONC6XL2HbSgErmSvq4i2B_nzcA6o6yQPB8-gRoK1gri8Xk6OLYMrzNYf0WyN8P8s0px32JxUxgO6ALAT7Z0DDnEp2xqGRjq6dpBTc4rmjIlx-TTCtEcmpySTfHNrc8N8FFhXg9WR3Jrih0nDk0T7odT3LViUJm0-r6WiDOgZ7W6OFeceXURR8gOqj7lMM0j0mhw6e45EqiwrKvyK832gJlNxlOM8KoTZwTzjb02AvRi1nR68L9tJ_1hAZR-Xvyai6YjNs3TjaDFZRyUZ4LjnafI9YhA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0h2bHhfYjdvOGFWckFQNFhEVUR1MUpyLXdubW55SHltUWV2Umc0RDlYSlpxb2hWUlhTdWF0UVYxc3A1RnlUUDZhRkNfWWtZYXphVy1NRU5Yemd4MkdsVFlPQUpJQkJxcURHNmJ5M3VQckFxSFI1b0tTVEphQ011QjNlaEtlZXVRLCw,&sign=f8957178c91a9ed56706950cebf5a75f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRtN4h_-mb-LAfy3ZiatDSJyTkkxWz_t2s3PB85QZIHTe8i1c_cU_hNEc7RICAwnv4R7oqmIrvGWqsZDzVbUpTCygCxPsBYwTJQFYFSzpVahAnTgIVTn1m2lwM1LF9l11tjxzh9iFW_vIUOmeVMe-SMenaORUozR5u0EKHmukp8gq_gR4pUV-9P-TDS9ToN7wOyu76u0FQ6V17eyIQFr-SRmYKPYdqAR048WG1eTpgq7yicg1jzu6vUJKFTwoMyuQl8un5w9m5KzKY6kwyNO7DwE7myeElAvA8B7q_ag3JMadl-Ef-DxDZZ4OP9XA2IOE7UlVLLI5isU,&l10n=ru&cts=1494929892705&mc=4.550955435713109). Включала в себя этапы: приветствие, медицина, подтягивание на турнике, пресс, прыжки в длину с места, скакалка, метание гранат, бросок мяча в кольцо, поднимание гирь, перетягивание каната и рисунок на асфальте. Игра направлена на формирование культуры здорового образа жизни у молодого поколения, проявление ответственности, самостоятельности и командного взаимодействия, а также на создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации обучающихся и популяризацию физической активности.  Цели Дня памяти остаются неизменными: вспомнить о тех, кого унесла эпидемия, информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эпидемия может коснуться каждого. Международный день памяти умерших от СПИДа призван искоренить стереотипы, связанные с этой инфекцией, сделать все возможное, чтобы уберечь людей от этого заболевания, а заболевших защитить от дискриминации, обеспечить доступное лечение, соблюдение прав и свобод.  Необходимо противостоять пассивному пренебрежению и отрицанию проблемы ВИЧ-инфекции. Знания о ВИЧ - первый шаг на пути к предотвращению распространения вируса.  8 июня в рамках республиканской антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков» специалист по работе с молодежью Центра «Форпост» Лилия Кашапова, студенческий отряд Алексеевского аграрного колледжа «Форпост» (Татьяна Фадеева, Лейсан Шайдуллина, Наталья Иванова, Александра Егорова и Анастасия Гордеева) и заместитель директора по воспитательной работе школы №1 Наталья Муратова организовали для детей пришкольного лагеря первой школы пиратский квест. Ребята поделились на три команды, у каждой команды был свой главный пират: Джек Воробей, капитан Барбосса, Черная Борода и свой маршрут. Как и полагается, сначала они придумали название своей команды и эмблемы. И у нас сформировались такие команды как: «Отважные пираты», «Пираты Карибского моря», «Пираты 1 школы». Команды должны были сориентироваться на местности, определить, где стороны света и искать записки-подсказки по которым и продолжали свой путь, чтобы найти спрятанный клад. А перед тем как пройти все испытания, ребята дали клятву пирата, ведь только настоящие пираты отважны и смелы и смогут пройти все испытания и найти клад. И первыми ключ от сундука, где был спрятан клад нашла команда «Пираты 1 школы». Наши пираты очень щедры и поэтому завоеванным кладом поделились и с другими командами. Ребятам такой пиратский квест очень понравился, и они еще раз пригласили пиратов к себе в гости.  Охват участников: 90 человек. 22 июня в рамках республиканской антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков» специалист по работе с молодежью Центра «Форпост» Лилия Кашапова, студенческий отряд Алексеевского аграрного колледжа «Форпост» (Татьяна Фадеева, Лейсан Шайдуллина, Алина Абдуллина) совместно с отделом полиции организовали в научно образовательном центре «Фэнсар» квест для детей лагеря. История развивалась на окраине города N. Так в оперативное подразделение наркоконтроля поступило сообщение о том, что в городе, появились ковбои преступники, которые скрываются в пригородном доме и занимаются незаконными операциями с наркотическими средствами. На выполнение операции по задержанию преступной группы были брошены лучшие силы отряда специального назначения. Задача спецназа состояла в том, чтобы задержать преступников. Ребята расшифровали послания тайных агентов, в поисках наркоторговцев попыталась подсказать и наша команда России по футболу с Кубка Конфедераций FIFA 2017. Пройдя все испытания, секретные агенты были разоблачены, а наркоторговцы задержаны. Все преступники были переданы сотрудникам наркоконтроля. Роль ковбоев наркоторговцев исполняли специалист по работе с молодежью и студенческий отряд Алексеевского аграрного колледжа «Форпост», роль оперативного сотрудника наркоконтроля – сотрудник уголовного розыска, майор полиции Дубровин Владимир Ильич, а ребята были сотрудниками отряда специального назначения.  В завершении квеста команды и их вожатый Лейсан апа, которая на протяжении всего квеста была с ними и сыграла роль тайного агента, были награждены грамотами за активное участие.  Охват участников 80 человек  22 июня в «День памяти и скорби» в 4 утра участники молодежного формирования «Форпост» совместно с молодежными организациями района минутой молчания почтили память миллионов человек, ставших жертвами немецких захватчиков. Юноши и девушки зажгли лампадки в знак скорби.  Почтили память на утреннем митинге посвященный скорбной дате. Перед собравшимися выступила и специалист по работе с молодежью Лилия Кашапова.  Вечером 22 июня приняли участие в акции «Свеча памяти».  Проведена акция «Чистый берег», с участием 250 человек.  29 ноября в рамках проведения второго этапа комплексно- профилактической операции «Дети России» специалистом по работе с молодежью Центра «ФОРПОСТ» совместно с активистами Алексеевского Аграрного колледжа провели мероприятие в трех школах района.  30 ноября на базе Алексеевского аграрного колледжа специалистом по работе с молодежью Центра «ФОРПОСТ» совместно с администрацией колледжа провели мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы со Спидом.  20 декабря проведено новогоднее мероприятие для воспитанников приюта «Забота». | | | | |
| **Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | |
| Культура, доступная всем: обеспечение качества и разнообразия культурной жизни как реальных факторов притяжения и накопления человеческого капитала |  |  |  | | | | |  | | | | |
| Укрепление государственного сектора культуры и искусства |  |  |  | | | | |  | | | | |
|  | Грантовая поддержка учреждений культуры, лучших работников учреждений культуры, творческих проектов | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | Поддержано 4 учреждения и 3 лучших работника учреждений культуры, в рамках республиканской программы присуждения денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Республики Татарстан, и их работникам в 2017 году».  Также поддержано 2 творческих проекта МБУ «РДК» - «Алексеевские перезвоны», МБУ «Музей родного края» - «Путь в огне и тревоге Гражданской войны» | | | | |
|  | Участие в социально-значимых творческих проектах: участие малого и среднего предпринимательства, а также ООО «Алексеевская ФХТ», ОАО «Алексеевская керамика» в сфере народных художественных промыслов | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | Участие в национальных праздниках и фестивалях: Сабантуй в г. Париж, г. Астрахань. Фестиваль «Ладья» г. Москва, «Каравон» Лаишевский район, «Алексеевские перезвоны-2017», «Родниковый рай» (Билярск), «Уяв» (Нурлат), «Валда шинясь» (Тетюши), Районный и республиканский Сабантуй, «Петров день» (Родники), «Алексеевское землячество». | | | | |
|  | Развитие системы предпрофессионального образования, в том числе:  внедрение в образовательный процесс ДШИ дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | В образовательный процесс Алексеевской ДШИ внедрены следующие дополнительные общеобразовательных предпрофессиональные программы: фортепиано, народные инструменты. | | | | |
|  | Обеспечение правовых и экономических условий для повышения разнообразия услуг учреждений культуры и искусства, в том числе: | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | В рамках Государственной программы «Развития Информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан», «Открытый Татарстан на 2014-2020 годы» в библиотеках района начата работа по оформлению «Единого читательского билета». | | | | |
|  | организация мероприятий по повышению уровня качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры: совершенствование направлений и форм работы по увеличению целевых показателей развития сферы культуры, обеспечивающих их достижение в рамках исполнения плана мероприятий «Дорожная карта», увеличение посещаемости музеев и библиотек, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, повышение уровня удовлетворенности жителей района, увеличение доли объектов культурного наследия,, находящихся в удовлетворительном состоянии. Увеличение фонда музея и библиотек, Внедрение в образовательный процесс ДШИ новых образовательных программ |  |  | | | | | Обновление книжного фонда (КФ) ЦБС путём комплектования и доукомплектования на 8 806 экз. книг пополнение книжного фонда литературой и периодическими изданиями на языках народов РТ.  Завершен капитальный ремонт здания Центральной библиотеки на сумму 11 млн. 50 тыс. руб., произведен текущий ремонт в 19 учреждениях культуры на сумму 1 284,5 тыс. рублей. Приобретена библиотечная мебель на сумму 100 тыс. руб.  Завершена работа по участию Центральной библиотеки в долгосрочной и целевой программе «Доступная среда» на сумму 300 тыс. руб.  Увеличение показателей в КДУ: мероприятий проведено 10 178, что на 613 ед. больше. чем в 2016 году;  Посещаемость мероприятий составляет 615 925 чел., что на 1202 чел. больше, чем в 2016 г  Повышение заработной платы специалистам на 38 % .  Укрепление материально –технической базы: приобретение костюмов для участников художественной самодеятельности клубов и ДШИ на сумму 502,84 руб. приобретено тех средств, музыкального оборудования, одежда сцены, мебели на сумму 1 019,32 тыс. рублей в учреждениях культуры.  Участие в семинарах и повышении квалификации работников учреждений культуры: г. Казань, г. Чебоксары, Черемшан, г. Чистополь, г. Нурлат, г. Нижнекамск - всего 39 чел.  В образовательный процесс Алексеевской ДШИ внедрены следующие дополнительные общеобразовательных предпрофессиональные программы: фортепиано, народные инструменты, увеличилось количество учащихся, участвующих во Всероссийских конкурсах. В образовательный процесс Алексеевской ДШИ внедрены следующие образовательные программы: декоративно- прикладное искусство (срок реализации – 8 лет).  МБУ «Музей родного края»  Численность посещений 8600 чел.  Участников культурно-досуговых мероприятий 9583 чел.  Количество предметов основного и вспомогательного фонда 24532 ед.  Выездная выставка (передвижной музейный комплекс) «Русская изба». | | | | |
|  | Обеспечение деятельности передвижных культурно-информационных комплексов, расширение финансовой поддержки гастрольной деятельности, в том числе: обслуживание малых деревень Алексеевского муниципального района и населенных пунктов, не имеющих стационарных клубов и библиотек автоклубами и библиобусом, обеспечение современными видами транспортных средств | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | Осуществляется работа в 17-ти пунктов выдачи литературы.  Проведение в 28 населенных пунктах района гастрольных мероприятий. В обеспечении гастрольной концертной деятельности используется новое транспортное средство «Лада - Ларгус». | | | | |
| **Развитие кооперации сферы культуры и туризма** | | | | | | | | | | | | |
|  | Формирование и продвижение широкого спектра маршрутов культурного туризма, создание сети информационно-туристических центров, эффективного маркетинга и логистики для капитализации культурного наследия и арт-брендов Татарстана, в том числе: разработка и популяризация туристического маршрута г. Казань – п.г.т. Алексеевское - с. Большие Тиганы - с. Билярск с включением объектов: Музей родного края, Музей боевой славы, ООО «Алексеевская ФХТ», Воскресенский собор, мемориальный комплекс, посвященный 300-летию первого храма в с. Алексеевском, Большетиганский краеведческий музей, могила А.М. Бутлерова, Дом-музей А.Е. Арбузова, Билярское городище, Билярский святой ключ | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | Использование маршрута культурного туризма по маршруту: г. Казань – п.г.т. Алексеевское - с. Большие Тиганы - с. Билярск с включением объектов: Музей родного края, Музей боевой славы, ООО «Алексеевская ФХТ», Воскресенский собор, мемориальный комплекс, посвященный 300-летию первого храма в с. Алексеевском, Большетиганский краеведческий музей, могила А.М. Бутлерова, Дом-музей А.Е. Арбузова, Билярское городище, Билярский святой ключ.  Расширение географии участников праздников и фестивалей: фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны» (п.г.т. Алексеевское), национальный праздник «Троица» (с. Красный баран), «Уяв» (с. Чувашская майна), мордовский праздник «Валда шинясь».  МБУ «Музей родного края»  Проведение заседания отчётно-выборной конференции районного отделения Чувашского национального культурного центра.  Паспортизация вновь открывшихся памятников в населённых пунктах – 6.  Внесение музейного фонда в электронную базу КАМИС – 4154 ед.  Регистрация музейного фонда в электроном Государственном каталоге РФ - 70 ед. Регистрация музейного фонда в Объединенном каталоге – 212 ед. Работа корреспондентского пункта Виртуального музея Великой Отечественной войны на базе музея - наполнения его информационных баз – 1600 персоналий и новостного раздела -245 новостей. | | | | |
|  | Разработка и внедрение проекта культурного туризма «Один день в Алексеевском». Содержание проекта:  ремесленные традиции (интерактивный показ работы ткацкого станка и оборудования по производству кирпича, цеха художественной керамики);  легенды и были Алексеевского края (посещение мемориального комплекса на месте разрушенной церкви и Ахтырского источника);  камская уха по алексеевски (отдых около костра на берегу Камы, угощение туристов ухой) | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | Проведение мастер-классов ООО «Алексеевское ФХТ», «ОАО Алексеевская керамика».  Посещения и экскурсии, крестный ход.  Мероприятия, посвященные экологии (выставки, походы, игры на природе). | | | | |
|  | Использование информационных технологий для создания виртуальных туров по культурным местам, в том числе: разработка и размещение виртуальных экскурсий:  «Сокровища музея родного края»;  «Путешествие по памятным местам Алексеевского района».  Информатизация музеев с использованием информационных технологий. Активизация работы по внесению музейного фонда в электронный каталог. Использование интернет - ресурсов для популяризации музейного фонда. | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | Использование сайта «Виртуальный музей».  Участие: в Проекте «Фронтовые письма», в поисковой экспедиции в Волгоградской области, в фестивале поисковых отрядов (Казань). Использование программы интернет - ресурсов для популяризации музейного фонда. | | | | |
| Расширение сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами для продвижения на мировые рынки и увеличения экспорта продукции творческих индустрий |  |  |  | | | | |  | | | | |
|  | Проведение мероприятий и участие в фестивалях, праздниках, смотрах-конкурсах, в том числе: «Алексеевские перезвоны», «Родниковый рай», «Учук», «Уяв», «ватан», «Валда Шимясь», «Сабантуй», «Всероссийский фотоконкурс», национальные праздники народов России, «Многоликий Татарстан», праздник татарских народов «Навруз», молодежный форум «Сэлэт», Всероссийский молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездин – Йолдызлык», «Спасская ярмарка»международный конкурс «Зимняя палитра», Всероссийский конкурс пианистов имени И. Жиганова, Всероссийский конкурс детского творчества «Когда мы вместе», республиканский конкурс театральных коллективов «если бы», «Идель йорт» | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | Участие в Международных и Всероссийских конкурсах: Международный конкурс юных исполнителей «Светозарная Казань», Международный конкурс «Евроконкурс» экологическая культура в детском творчестве, Международный конкурс – фестиваль в рамках проекта «На крыльях таланта», Всероссийская олимпиада по ДПИ «Созвездие юных мастеров», VI Всероссийский фестиваль-конкурс сценического мастерства «Если бы…», Всероссийский фестиваль-конкурс «Жаворонок».  Мероприятия:  «Каравон»,  «Алексеевские перезвоны»,  «Уяв», «Навруз».  Участие в республиканском фестивале хоровой музыки в Доме дружбы народов (Казань);  «Женщина года», «Мужчина года: женский взгляд», зональном и республиканском фестивале «Созвездие-Йолдызлык» Нурлат, Казань;  республиканском фестивале детских фольклорных коллективов «Монлы тамчы» (Чистополь)  республиканский конкурс «Иделькаем» (Чистополь)  республиканский фестиваль татарского фольклора «Тугэрэк уен» (Высокая Гора), праздник мордовской культуры «Валда шинясь» (Тетюши), районный республиканский Сабантуй (г. Казань), Родниковый рай» (с. Билярск), «Петров день» (с. Родники), «Тугэрэк унен» (г. Казань), перекрестные концерты Чистопольский район д. «Четыре двора», международный фестиваль татарского народного творчества «Чатыр тауда жиен» (Азнакаево), районные праздники «Яблочный спас» (с. Лебедино, с. Билярск, с. Кр баран), День Республики, День поселка, республиканский праздник «Яблочный спас» (Камскоустьинский район).  «Отдыхаем всей семьей» - культурно - развлекательная, спортивная программа - парк «Дорожник» - День парков и скверов; финал республиканского конкурса «Дыхание земли» (Под. Шенталинский СДК); республиканский конкурс «Нечкебил» полуфинал (семья Ахметшиных-диплом в номинации «Самая дружная семья»); республиканский Смотр-конкурс «Отчий дом-Тэп йорт»; «Осенняя ярмарка» на Соборной площади п.г.т. Алексеевское, с. Билярск;  финал республиканского конкурса чтецов поэзии Г.Р. Державина г. Казань РДК, ДШИ); концерт, посвященный Дню единства, 25- летию Конституции РТ, 100- летию револиции; республиканский семинар мордовской культуры г. Тетюши (Родниковский СДК, Б. Полянский СДК, Войкинский СДК); финал конкурса «Отчий дом-Тэп йорт» Пестрецы (выставка ИДПИ- Илющина ЛН); торжественное мероприятие, посвященное 90- летию ФХТ «Судьбы простое полотно» РДК;  районный смотр-конкурс КВН (СДК района); республиканский конкурс мордовской песни «Там, на реке Рав» г. Казань (ансамбль «Садовый умарь» - Родниковский СДК); районный конкурс чтецов, посвященный Сталинградской битве СДК, СК.библиотеки); районный праздник «Каз омясе» (Среднетиганcкий СДК). | | | | |
|  | Расширение программ бизнес-образования в секторе креативной экономики, в том числе: создание социально-культурных проектов, грантовая деятельность, организационная, инфраструктурная, кадровая. Совершенствование работы национальных культурных центров: русского, чувашского, татарского, мордовского, кряшен. Проведение культурно-образовательных и познавательных развлекательных мероприятий. организация обслуживания пользователей Алексеевской ЦБС в качестве формы современной организации информационно-библиотечного обслуживания населения. Организация деятельности ЦБ как информационного, образовательного, краеведческого центра, создание компьютерного класса в центральной детской библиотеке. Продолжение работы центра правовой информации и информации о местном самоуправлении на базе центральной библиотеки. Выявление, изучение, паспортизация памятников. Создание электронных каталогов в системе «Руслан». | 2016 - 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | | Подано 7 социально-культурных проектов, а также 1 грант научного сотрудника, поддержано 2 социально-культурных проекта. Музея родного края. Целенаправленная работа по приобщению, изучению и сохранению родного языка, устного народного творчества, фольклора, клубные формирования, проведение народных праздников и обрядов. Работа при национально-культурных центрах и объединениях коллективов: Работа количество в русском НКЦ «Вечерок», «Камушка», «Рябинушка», «Русская песня», «Аленушка», «Веснушка», «Сказочный ларец», татарский: ансамбль народных инструментов «Чулпан», «Ляйсан», «Наз»; чувашский «Шусем». «Шанкарав», мордовский: «Садовый умарь», «Ленне»; кряшенский «Баранжэр», «Айбагар», «Айбагыр». Участие в национальных праздниках: «Каравон», Сабантуй», «Учук», «Уяв», «Чувашский соловей», «Валда шинясь», «Троица», «Иске Казан тугэрэк уен», «Салаваткупэре», «Иделькаем», «Золотая маска», «Навруз», «Нечкебил» - республиканский конкурс красоты материнства (Казань), районный праздник «Хоровод нового урожая» (с. Кр. Баран), акция-концерт «Помоги собраться в школу», акция «Вместе против диабета» (РДК, ДШИ), театральное представление для детей «День знаний». Установление системы Wi-Fi и АБИС «Руслан» (Автоматизированная библиотечно-информационная система). 13611 док.  Создан сайт ЦБ, ЦДБ в библиотеках-филиалах ЦБС. Завершена работа по регистрации всех библиотек ЦБС на электронном портале «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации». | | | | |
| **Мероприятия в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | | |
| Занятость и социальные гарантии: формирование гибкого рынка труда, системы содействия занятости и социальной защиты, обеспечивающих эффективную занятость и получение конкурентных доходов от вложений в человеческий капитал |  |  |  |  | | | | | | | | |
| Социальная защита населения |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | Флагманский проект «Активное долголетие»: повышение качества и доступности социального обслуживания пожилых людей с целью содействия активному долголетию, в том числе: |  |  |  | | | | | | | | |
|  | Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения, в том числе: |  |  |  | | | | | | | | |
|  | развитие отрядов добровольческого движения на базе учреждений социального обслуживания населения с привлечением волонтеров к оказанию помощи клиентам социальных служб | 2016 – 2018 годы | Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по Алексеевскому муниципальному району | На базе КЦСОН создана группа «Активист» из 11 человек: «волонтеры серебряного возраста»-2 человека, школьники 5 человек,  Студенты 3 человека,  Работающий гражданин – 1 человек,  2 студента прошли обучение в учебно-методическом центре МТЗ и СЗ РТ. Данными людьми проведены следующие мероприятия: - Акция «100 добрых дел», - Акция «Чистые стекла»,  - Акция «Чистый двор».  Оказание благотворительной помощи гражданам, находя-щимся на социальном обслужи-вании на дому в уборке жилых помещений и придомовых территорий от мусора. | | | | | | | | |
|  | содействие в трудоустройстве многодетным неработающим родителям и родителям, воспитывающим детей-инвалидов | 2016 – 2030 годы | Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по Алексеевскому муниципальному району | | В марте 2017 года был трудоустроен 1 многодетный родитель по программе «Трудоустройство родителей, воспитывающих детей инвалидов, многодетных родителей» в СППСК «Колос» по профессии «Пекарь». | | | | | | | |
|  | оказание социальной материальной помощи на основании социального контракта гражданам, вернувшимся из мест лишения свободы, малоимущим гражданам | 2016 – 2030 годы | Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по Алексеевскому муниципальному району | | В 2017 году оказана социальная помощь на основании социального контракта 3 ч., вернувшимся из мест лишения свободы, 4 малоимущим гражданам | | | | | | | |
|  | деятельность добровольческой группы «Активист» среди подростков из многодетных, малообеспеченных семей | 2016 – 2030 годы | ГБУ «КЦСОН в Алексеевском муниципальном районе» | | В 2017 году деятельностью добровольческой группы «Активист» проведены следующие мероприятия:  - Патронаж семей с детьми инвалидами 10 семей;  - Проведение мероприятия, приуроченного ко дню защиты детей «Счастливое детство» в сельском доме культуры «Красный восток», 100 детей;  - Мастер – класс «Воздушные змеи», приуроченный ко дню защиты детей, 40 детей;  - Посещение музея Родного края с целью ознакомления истории родного края, 12 детей;  - Распространение «георгиевской ленточки» среди населения райцентра с целью стремления сохранить память и гордость победу наших дедов;  - Проведение ежегодной акции, приуроченной ко дню без табака «Меняю сигаретку на конфетку», 10 волонтеров. | | | | | | | |
|  | выезды в отдаленные населенные пункты района с целью выявления пожилых людей нуждающихся в надомном социальном обслуживании | 2016 – 2030 годы | ГБУ «КЦСОН в Алексеевском муниципальном районе» | | За 2017 год осуществлено 89 выездов с применением технологии «Мобильная бригада». | | | | | | | |
|  | выезд «Мобильной Бригады» для оказания содействия в разрешении экстренных ситуаций, создающих угрозу для жизни и здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании |  | ГБУ «КЦСОН в Алексеевском муниципальном районе» | | | За 2017 год осуществлено 19 экстренных выездов «Мобильной бригады». | | | | | | |
|  | социальное обслуживание на дому | 2016 – 2030 годы | ГБУ «КЦСОН в Алексеевском муниципальном районе» | | | За 2017 г. отделением социального обслуживания на дому 31 социальным работником обслужено 230 подопечных. | | | | | | |
|  | укрепление межведомственного взаимодействия и координации деятельности по решению вопросов граждан пожилого возраста, создание системы проведения постоянного мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста | 2016 – 2030 годы | ГБУ «КЦСОН в Алексеевском муниципальном районе» | | | За 2017 год обследовано 1036 пожилых гражданин и инвалидов старше 70 лет с целью мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста. | | | | | | |
|  | Организация досуга пожилых людей, экскурсий по святым и интересным местам | 2016 – 2030 годы | ГБУ «КЦСОН в Алексеевском муниципальном районе» | | | Посещение группы пенсионеров занятий в бассейне на бесплатной основе с целью поддержания здоровья, 59 чел.  Экскурсия по историческим местам Татарстана для организации досуга пожилых людей организована для 46 чел. | | | | | | |
|  | Реализация проекта «Интернет-долголетие»: |  |  | | |  | | | | | | |
|  | организация специализированных ярмарок-вакансий для граждан пенсионного возраста | 2016 – 2030 годы | Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по Алексеевскому муниципальному району | | | Специализированная ярмарка вакансий для граждан пенсионного возраста прошла 7.08.2017 года. В данной ярмарке приняло участие 12 чел. из них 6 выдано направление на собеседование: 1 чел. взяли на постоянную работу, 5 чел. взяли на временную (сезонную) работу. | | | | | | |
|  | Социальная поддержка многодетных семей, в том числе: |  |  | | |  | | | | | | |
|  | выделение земельных участков многодетным семьям на доступной территории района | 2016 – 2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений Алексеевского муниципального района,  Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по Алексеевскому муниципальному району | | | На территории Алексеевского муниципального района продолжается работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям, имеющим трех и более детей. На сегодняшний день земельные участки предоставлены 380 семьям, в том числе в 2017 году – 23 земельных участков. | | | | | | |
|  | обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям | 2017 год – 40,0  млн. руб./РБ  2018 год - 42,5  млн. руб./РБ  2019 год – 45,0  млн. руб./РБ  2020 год – 47,5 млн. руб./РБ  2021 год – 50,0  млн. руб./РБ  2022-2030 годы – 565,0 млн. руб./РБ | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района | | | Работы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям находятся в стадии строительства уличного газопровода в с. Лебяжье по улицам Соболева, Московская, Маховая, Федина, Приозерная, 65 лет Победы, Весенняя, В. Абрамова, Садовая, Полевая, Олимпийская. | | | | | | |
| **Мероприятия, направленные на поддержку семей и детей, находящихся в социально опасном положении и СОНКО** | | | | | | | | | | | | |
| Работа с семьями, в которых воспитываются дети - инвалиды | Содействие семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды по их адаптации и социализации с целью дальнейшего жизнеустройства в социуме. | 2016-2030 годы | ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения в Алексеевском муниципальном районе  МТЗиСЗ РТ | | | | | Ведется работа с детьми инвалидами, которая имеет особую значимость и важность. С каждым годом количество больных детей увеличивается, нужно отметить, что большинство детей имеют сложные заболевания, такие как ДЦП, аутизм, онкозаболевания, сахарный диабет, муковисцидоз, заболевания органов зрения. Каждый год с привлечением спонсорских средств оказывается адресная поддержка в виде тестов-полосок, школьных принадлежностей, новогодних пакетов, денежных средств на лечение больных детей. На базе КЦСОН в рамках клуба «Жемчужинка» проводятся занятия для детей инвалидов. | | | | |
| Межведомственная работа с семьями, находящимися в социально – опасном положении | Межведомственное взаимодействие по раннему выявлению семейного неблагополучия и постановки на учет семей и детей, находящихся в социально – опасном положении. Совершенствование и применение эффективных технологий, программ, методик работы с социально-опасными семьями. | 2016-2030 годы | ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения в Алексеевском муниципальном районе  МТЗиСЗ РТ | | | | | Одним из основных направлений в деятельности специалистов отделения социальной помощи семье и детям КЦСОН является профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и других негативных явлений среди несовершеннолетних и их семей. Основные формы выявления семей СОП – рейды, устные и письменные обраще-ния заинтересованных граждан, информация от всех субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Также с целью раннего выявления семей «группы риска» ведется работа в рамках участковой социаль-ной службы. Район разделен на 6 территориальных участков, за каждым из которых закреплен куратор – специалист отделе-ния. Участковая работа позво-ляет своевременно выявлять семьи с ранним неблагополу-чием, семейные проблемы и содействовать семьям в их устранении. За 2017 год осуществлено 305 межведомственных выездов, в результате которых посещены 642 семьи, в них 1072 детей. | | | | |
| Работа по предоставлению обслуживаемым семьям и несовершеннолетним социальных услуг. | Повышение качества и доступности социальных услуг. | 2016-2030 годы | ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения в Алексеевском муниципальном районе  МТЗиСЗ РТ | | | | | Согласно ФЗ-442 РФ «Об основах социального обслуживания» семьям с несовершеннолетними детьми предоставляются услуги. За 9 месяцев 2017 году обслужено 123 семьи, 194 несовершеннолетних. | | | | |
| Отсутствие финансовых средств на уставную деятельность, материально техническую базу СОНКО | Участие в конкурсах по привлечению средств грантов | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района,  ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения в Алексеевском муниципальном районе  МТЗиСЗ РТ,  Социально ориентированные некоммерческие организации | | | | | В мае 2017г. участие в российском конкурсе «Школа безопасности для пожилых» в номинации «Пожилой пешеход». | | | | |
| **Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | |
| Аварийное состояние животноводческих помещений | Модернизация животноводческих помещений | 2016-2030 годы | Управление сельского хозяйства и продовольствия Алексеевского муниципального района | | | | | Ведется строительство шести молочных комплексов на 600 голов в хозяйстве НП «Алексеевское», Завершено строительство молочного комплекса на 800 голов в колхозе «Алга».  Запланирован капитальный ремонт 14 животноводческих помещений по Алексеевскому району на 2017-2020 гг. | | | | |
| Низкое качество кормов | Заготовка кормов по новой технологии | 2016-2030 годы | Управление сельского хозяйства и продовольствия Алексеевского муниципального района | | | | | Предусмотрено обязательное использование биодобавок и консервантов. | | | | |
| Достаточно высокий % наличия кислых почв | Проведение мероприятий по обработке почвы | 2016-2030 годы | Управление сельского  хозяйства и продовольствия Алексеевского муниципального района | | | | | Произвестковано 1520 га, запланировано на 2018 г. известкование кислых почв на 1920 га. | | | | |
| Низкий % в структуре посевных площадей многолетних бобовых трав | Проведение мероприятий по обработке почвы | 2016-2030 годы | Управление сельского хозяйства и продовольствия Алексеевского муниципального района | | | | | | | Посеяно 4070 га многолетних бобовых трав. | | |
| Низкий % в структуре посевных площадей сидеральных паров, пожнивных и поукосных культур | Проведение мероприятий по обработке почвы | 2016-2030 годы | Управление сельского хозяйства и продовольствия Алексеевского муниципального района | | | | | | | Запланирован посев пожнивных и поукосных культур на площади 2600 га. Посеяно 400 га. | | |
| Высокий % износа материально-технической базы | Техническая и технологическая модернизация производства | 2016-2030 годы | Управление сельского хозяйства и продовольствия Алексеевского муниципального района | | | | | | | Проводится своевременный ремонт имеющейся техники, обновление технического парка. | | |
| Нехватка молодых специалистов на селе | Создание благоприятных условий для работы на селе молодым специалистам | 2016-2030 годы | Управление сельского хозяйства и продовольствия Алексеевского муниципального района | | | | | | | Для дополнительной мотивации разрабатываются федеральные целевые программы по социальному развитию села и устойчивому развитию сельских территорий,  нацеленные на субсидирование сельских работников, создание благоприятных условий проживания на селе и обеспечение доступным жильем молодых специалистов. С 2014 года действует программа подготовки специалистов в аграрных образовательных учреждениях на основе ученических договоров между сельскохозяйственными предприятиями и студентами с выплатой стипендии в размере 10 тыс. рублей и возмещением 50% затрат предприятиям из бюджета республики. Молодой специалист получает единовременную материальную помощь 200 тыс. руб. + доплата к основной заработной плате в размере МРОТ в течение года. | | |
| **Развитие туризма** | | | | | | | | | | | | |
| Создание привлекательного имиджа Алексеевского муниципального района путем развития туризма | Создание развлекательных площадок для детей | 2016 год | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района  Отдел культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района | | | | Завершено строительство 2-х. универсальных спортивных площадок (парк «Дорожников», площадка Алексеевской средней школы № 3. | | | | | |
|  | Реставрация музейных предметов и музейных коллекций | 2016-2030 годы | ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Требует больших финансовых затрат, изыскиваются средства.  В 2018 году ожидается финансирование. | | | | | |
|  | Подготовка проекта зон охраны, объектов культурного наследия, находящихся на территории Билярского музея-заповедника | 2017 год | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района  ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Структурами РКЦ Земля было проведено межевание, в настоящее время документы на стадии оформления. | | | | | |
|  | Подготовка проектно-сметной документации на консервацию и реставрацию ранее выявленных памятников (Соборная мечеть, дом феодала, караван-сарая, баня, колодец) и проведение работ | 2017 год | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района  ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Проектно - сметная документация подготовлена ТАТСНРУ.  В 2017 году сотрудниками ТАТСНРУ были обследованы ранее выявленные объекты, с целью дальнейшей доработки проектно-сметной документации.  Подготовлена концепция развития Билярской зоны, для привлечения туристического потока. | | | | | |
|  | Подготовка проектно-сметной документации на реставрацию дома-музея А.Е. Арбузова и выполнение работ | 2017 год | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района  ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | В 2017 году сотрудниками ТАТСНРУ был обследован памятник регионального значения, дом-музей А.Е. Арбузова, с целью дальнейшей разработки проектно-сметной документации на реставрацию. | | | | | |
|  | Подготовка и издание музейных альбомов и каталогов фондовых коллекций | 2017 год | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района  ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Издательством Заман выпущена книга К. Руденко «Биляр. Осень 1236 года». | | | | | |
|  | Подготовка и издание буклетов и путеводителей по Билярскому музею-заповеднику | 2017 год | ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Подготовлен материал для дальнейшей работы. | | | | | |
|  | Капитальный ремонт здания музея постройки конца XIX века или строительство современного музея | 2017 год | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района  ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Получено заключение об аварийном состоянии здания. В целях безопасности посетителей экспозиция этнографического музея демонтирована. Об этом информировано Министерство культуры РТ. | | | | | |
|  | Ограждение комплекса «Святой ключ», территории дома-музея А.Е. Арбузова и историко-археологического музея | 2017 год | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района  ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Ограждение музея  А.Е. Арбузова отремонтировано. | | | | | |
|  | Создание диорамы «Штурм Биляра» (можно совместить со строительством Историко-этнографического музея) | 2017 год | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района  ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Отсутствие экспозиционных площадей не позволяет осуществление этого проекта. | | | | | |
|  | Приобретение системы «Тарих» | 2017 год | ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Требует больших финансовых затрат (3,0 млн. рублей). Отсутствие финансирования. | | | | | |
|  | Залужение земель | 2017-2030 годы | ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Проведено залужение земель, общей площадью 198 га. | | | | | |
|  | Археологические исследования древнего Биляра и его округи (Билярское городище, Торецкое селище и др.) | ежегодно | ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Археологические исследования 2017 году  - под руководством З. Шакирова, площадь раскопок составила 120 кв.м.;  - под руководством С. Валиуллиной, площадь раскопок составила 144 кв.м. | | | | | |
|  | Охранно-спасательные работы и консервация вновь выявленных объектов на территории Билярского музея-заповедника | ежегодно | ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Проведена топографическая съемка Городища Святой ключ, I Горкинского городища, II Горкинского городища, с целью составления топографического плана.  Проведена магнитометрические исследования на Билярском городище, с целью выявления границ археологических объектов, на площади 1,2 га. | | | | | |
|  | Подготовка и издание энциклопедии «Древний Биляр» | ежегодно | ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» | | | | Идет работа по сбору материалов по истории Биляра. | | | | | |
| **Мероприятия в области охраны окружающей среды** | | | | | | | | | | | | |
| Изношенность водопроводных сетей | Улучшение качества потребляемой воды | 2016-2030 годы | ОАО «Алексеевскводоканал» | | | | | | | | В 2017 году была произведена замена: изношенных водопроводных сетей протяженностью 3,6 км, погружных насосов в п.г.т. Алексеевское – 2 шт, с. Родники – 1 шт., с. Базяково – 1 шт., с. Березовая Грива – 1 шт., с. Лебяжье – 2 шт., с. Саканы – 1 шт, с. Речное – 1 шт. | |
| Изношенность водонапорных башен | Улучшение качества потребляемой воды | 2016-2030 годы | ОАО «Алексеевскводоканал» | | | | | | | | Проведены реконструкции по улучшению качественных и технических характеристик водонапорных башен. | |
| Изношенность Артезианских скважин | Улучшение качества потребляемой воды | 2016-2030 годы | ОАО «Алексеевскводоканал» | | | | | | | | Пробурили новые артезианские скважины в с. Левашево, С. Курналях и установили башню, ограждение). Также установили башню в с. Ар. Баран. | |
| Сброс сточных вод с предельно-допустимой концентрацией вредных веществ | Улучшение качества сбрасываемых сточных вод | 2016-2018 годы | ОАО «Алексеевскводоканал» | | | | | | | | На предприятии ведется жесткий контроль в области обращения с отходами производства. Проведена реконструкция коллекторных колодцев. | |
| Отсутствие необходимой документации по содержанию и обслуживанию Артезианских скважин | Улучшение качества потребляемой воды | 2016-2018 годы | ОАО «Алексеевскводоканал» | | | | | | | | Проводится сбор отсутствующей документации. | |
| Отсутствие необходимой документации по содержанию и обслуживанию по водоотведению | Улучшение качества сбрасываемых сточных вод | 2016-2018 годы | ОАО «Алексеевскводоканал» | | | | | | | | Ведется строительство и реконструкция очистных сооружений. | |
| Отсутствие необходимой материально-технической базы | Улучшение качества потребляемой воды и сточных вод | 2016-2030 годы | ОАО «Алексеевскводоканал» | | | | | | | | В 2017 году были приобретены погружные насосы, трубы, комплектующие необходимые для выполнения работ. | |
| Отсутствие документов по построенным объектам в 2010-2016 гг., эксплуатируемых предприятием | Улучшение качества потребляемой воды и сточных вод | 2016-2030 годы | ОАО «Алексеевскводоканал» | | | | | | | | Проводится сбор отсутствующей документации. | |
| Переход на 2х контурные котлы многоквартирных домов в центре п.г.т. Алексеевское (закрытие кв. котельной) | Качественное и бесперебойное теплоснабжение объектов соцкультбыта  уменьшение потребления энергоресурсов | 2014-2017 годы | ООО Инженерные сети, подрядная организация УКС инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий | | | | | | | | Установлена Блочная котельная АСШ № 2 (по Лизингу)  Мероприятие выполнено. | |
| Переход на 2х контурные котлы многоквартирных домов в районе МКК п.г.т. Алексеевское (Прекращение теплоснабжения от котельной МКК спорткомплекса, бассейна и АСОШ № 3) | Качественное и бесперебойное теплоснабжение объектов соцкультбыта  Уменьшение потребления энергоресурсов | 2012-2022 годы | ООО Инженерные сети, подрядная организация  ОАО «Таткоммунпромкомплект» | | | | | | | | Установлены блочные котельные Бассейн и АСШ № 3  Произведена текущая оплата, согласно графику платежей по договору лизингу | |
| Высокий уровень износа морально устаревшего котельного оборудования | Качественное и бесперебойное теплоснабжение объектов соцкультбыта  Уменьшение потребления энергоресурсов | 2017- 2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района, ООО Инженерные сети | | | | | | | | Проведен открытый конкурс 09.11.2017 на право заключения концессионного соглашения объектов теплоснабжения от | |
| Замена оборудования котельных, у которых закончился нормативный срок эксплуатации | Качественное и бесперебойное теплоснабжение объектов соцкультбыта  Уменьшение потребление энергоресурсов | 2015-2030 годы | УКС инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий | | | | | | | | Произведена замена оборудова-ния в котельных согласно программы замены котлов в котельных учреждений социа-льно-культурной сферы  - Билярская школа (2 котель-ные), Родниковская школа. | |
| Недопущение образования несанкционированных свалок | Обеспечение экологической безопасности населения и территории района | ежегодно | Главы сельских поселений | | | | | | | | Ежегодно в сельских поселениях проводятся мероприятия по недопущению несанкционированных свалок. | |
| Снижение образования отходов | Обеспечение экологической безопасности населения и территории района | 2017 -2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского городского поселения, ООО «Полигон» | | | | | | | | | Ежедневный своевременный вывоз тбо и содержание в чистоте контейнерных площадок. |
| Обеспечение безопасного для окружающей среды хранения и повторного использования помета птицы и навоза животноводческих ферм с исключением вывоза данных необработанных отходов на поля | Обеспечение экологической безопасности населения и территории района | ежегодно | Управление сельского хозяйства и продовольствия Алексеевского муниципального района | | | | | | | | | На животноводческих фермах Алексеевского муниципального района созданы специально оборудованные площадки для хранения навоза. |
| Внедрение технологий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух при содержании птиц и животных, а также при хранении и обезвреживании отходов животноводства | Обеспечение экологической безопасности населения и территории района | 2017-2030 годы | Сельскохозяйственные предприятия Алексеевского муниципального района | | | | | | | | | В хозяйствах Красного Востока навоз утилизируется по европейской технологии при помощи лагун и перекачивается насосом по шлангам, что снижает негативное воздействие на атмосферный воздух. |
| Максимальное озеленение территорий санитарно – защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений | Очистка атмосферного воздуха | ежегодно | Все предприятия Алексеевского муниципального района | | | | | | | | | В 2017 году предприятиями и организациями Алексеевского муниципального района высажено 2545 деревьев для организации санитарно – защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений. |
| Полное обеспечение жилых объектов инженерной инфраструктурой | Улучшение качества жизни населения | 2017-2030 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района | | | | | | | | | Ежегодно ведется проектирование и строительство инженерной инфраструктуры к жилым домам. |
| Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в населенных пунктах и в п.г.т. Алексеевское обеспечивающих очистку стоков до установленных нормативов | Улучшение качества  сбрасываемых сточных вод | 2017-2019 годы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района, ОАО «Алексеевскводоканал» | | | | | | | | Строительство очистных сооружений находится в стадии проектирования проект «Расширение очистных сооружений». | |