Выполнение комплекса мероприятий по Плану реализации Стратегии социально-экономического развития Актанышского муниципального района на 2015-2021 годы и плановый период до 2030 года

за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель/ исполнители** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Выполнение или внесение изменений по итогам 2017 года.** |
| **1.1. Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |  |
| - стимулирование развития личных подсобных хозяйств для производства продукции животноводства; | 2016-2030 | УСХиП АМР, Совет АМР | - | - | Во всех 87 населенных пунктах района организован сбор молока от населения, ежемесячно проводится анализ оплаты за сданное молоко |
| - внедрение в сельскохозяйственное производство универсальных широкозахватных почвообрабатывающих и посевных агрегатов; | 2016-2020 | УСХиП АМР, хозяйства района | 349000 | средства хозяйств района | Приобретено хозяйствами района 15 (в том числе 4 энергонасыщенных) тракторов, 2 посевных комплекса, 4 широкозахватных почвообрабатывающих агрегатов, приобретно по муниципальной программе развития агропромышленного комплекса 20 зерноуборочных комбайнов |
| - производство комбикормов в условиях хозяйств с максимальным использованием местных кормов; | 2016-2030 | УСХиП АМР, хозяйства района | 162000 | средства хозяйств района | ОАО «Актанышское ХПП» круглогодично обеспечивает сельхозтоваропроизводителей района комбикормом |
| - внедрение почвозащитных технологий и севооборотов; | 2016-2020 | УСХиП АМР, хозяйства района | 100000 | средства хозяйств района | Внедрена технология по посеву седератов (белая горчица, гречиха) |
| - повышения эффективности использования плодородия почв за счет соблюдения оптимальных сроков проведения сельскохозяйственных работ, совершенствования схем размещения сельскохозяйственных культур, улучшения семеноводства. | 2016-2030 | УСХиП АМР, хозяйства района | 121000 | Субсиди из федерального и республиканских бюджетов  средства хозяйств района | Более 80 % используемых семян высокой репродукции. |
| - развитие птицефермы на 40000 голов птиц КФХ Шаязданова Фаниля Виловича | 2016-2017 | УСХиП АМР, Совет АМР | 10000 | средства КФХ | Мощность птицефирмы 30 тысяч голов. |
| - капитальный ремонт коровников на 100 голов – 16 ед. | 2016-2017 | УСХиП АМР, Совет АМР | 151300 | Бюджет РТ, внебюджетные средства | Проведен кап ремонт коровников ООО «Ташкын», ООО «Тан», ООО «Башак», ООО «Тамыр», Агрофирма «Аняк» |
| - капитальный ремонт здания Управления сельского хозяйства и продовольствия | 2017 | УСХиП АМР, Совет АМР | 2100 | Бюджет РТ | завершены работы по капитальному ремонту. |
| **1.2. Промышленность** |  |  |  |  |  |
| - создание и развитие промышленных парков для размещения производств по переработке с/х продукции | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | На территории промпарка выполнены работы по благоустройству на 94 млн.рублей. |
| - развитие промышленного парка «Актаныш»: |  |  |  |  | Прорабатывается бизнес план ИП Зайнетдинова Б.Р. по производству рыбы в закрытых условиях, ИП Закиева Б.М. по бутилированию воды. |
| · производство молочной продукции (ООО «Молочный завод Касымовский») – 120 млн. руб. инвестиций, создание 45 рабочих мест, 35 млн. руб. годовых налоговых отчислений | 2016-2018 | Совет АМР, ИК АМР, ООО «Молочный завод Касымовский» | 135000 | средства предприятий | Освоено 115 млн инвнестиции, с марта месяца работает ООО «Молочный комбинат Касымовский» , созданы 56 новых рабочих мест, |
| · мясопереработка (ИП ККФХ Хадеев И.Т.) – 15 млн. руб. инвестиций, создание 8 рабочих мест, 0,6 млн. руб. годовых налоговых отчислений | 2016-2018 | Совет АМР, ИК АМР, ИП ККФХ Хадеев И.Т. | 18000 | средства предприятий | Работает убойный цех, открыт магазин «Тимерхан» по продаже мяса и мясных продуктов. |
| · переработка овощей (ООО «Дуслык плюс») – 10 млн. руб. инвестиций, создание 12 рабочих мест, 2 млн. руб. годовых налоговых отчислений | 2016-2018 | Совет АМР, ИК АМР, ООО «Дуслык плюс» | 23150 | средства предприятий | На 10 га тепличной площади выращивается овощи. |
| - разработка проекта по строительству цеха по переработке овощей и привлечение инвесторов | 2016-2017 | Совет АМР, ИК АМР | 200 | средства спонсоров | Разработка ПСД по переработке овощей. |
| - создание и актуализация инвестиционного паспорта района | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | Разработан инвестиционный паспорт. С переводом на английски, китайский, Татарские языки |
| ­ строительство муниципального промышленного парка; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 280000 | федереальный бюджет, средства предприятий | Работает муниципальный пром парк «База-746», |
| открытие производства высокотехнологичного теплового оборудования (проект ООО "Рустеплоком", объем инвестиций - 200 млн. руб., создание 80 в первый год и 300 в последующин годы рабочих мест) | 2016-2017 | Совет АМР, ИК АМР, ООО "Рустеплоком" | 200 | средства предприятия, кредитные организации |  |
| **1.3. Малое предпринимательство** |  |  |  |  |  |
| · Нормативно-правовое и организационное обеспечение: |  |  |  |  |  |
| - координация работы Совета предпринимателей Актанышского муниципального района; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | Ежемесячно проводятся встречи ч предпринимателями района с участием главы муниципального района |
| - активизация работы с предпринимателями по повышению их деловой активности | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | 29 марта проведен семинар для предпринимателей «Бизнес –десант», 15 марта, 17 апреля проведено общее собрание фермеров района. 14 октября проведен семинар с предпринимателями района с участием представителей прокуратуры района, представителей Госалкогольинспекции г. Набережные Челны, Создан кооператив предпринимателей, занимающихся на отрасли сельского хозяйства,. |
| - подготовка и проведение семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 150 | местный бюджет | Организована ассоциация крестьянских хозяйств и частных подвории района |
| - организация и проведение совместно с ГБУ ЦЗН мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 75 | местный бюджет, бюджет РТ | С начала года приняты на работу в структуру бизнеса 141 безработных граждан. Имеется 64 вакансии на начало 2018 года. |
| · Информационно-методическое обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности: |  |  |  |  |  |
| - совместная работа с финансово-кредитными организациями района по развитию системы оказания финансово-кредитной поддержки СМиСП; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | Предоставлена филиалами 2 банков льготные кредиты предпринимателям. |
| - организация работы «Школы молодого предпринимателя». Создание кружков по интересам для старших школьников; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 120 | местный бюджет | Представитель центра поддержки предпринимателей проводит бесплатные семинары для начинающих фермеров и предпринимателей. Ведется активная работа по реализации программы Бизнес класс (29 слушателей) |
| **1.4. Инновации и информация** |  |  |  |  |  |
| - Разработка плана популяризации электронных услуг, оказываемых на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан uslugi.tatar.ru; | 2016-2018 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | Регистрация 70 % населения района зарегистрировано в ЕСИА, 34 % пользуется госуслугами при осуществлений платежей . |
| - Установка камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, оснащение рабочего места оператора системы видеонаблюдения МВД; | 2016-2018 | Совет АМР, ИК АМР, Отдел МВД по РТ | 1500 | местный бюджет | Установлена 106 камер видеонаблюдения в районном центре |
| **2. Улучшение качества среды обитания населения Актанышского муниципального района через развитие транспортной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
| **2.1. Жилищная политика** |  |  |  |  |  |
| - Строительство жилых домов с доступным арендным жильем (индивидуальное строительство) для привлечения и удержания в районе ценных специалистов. Обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой территорий комплексной застройки под жилищное строительство. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 60000 | местный бюджет, бюджет РТ | За 2017 год. введено 12038 кв.м жилья, что составляет 100,6% от годового плана. обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного жителя составляет 25,9 кв.м. |
| **2.3. Инженерная инфраструктура. Системы жизнеобеспечения** |  |  |  |  |  |
| - Реализация плановых мероприятий в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования на период до 2025 года. Повышение надёжности работы систем водоотведения р.ц. Актаныш за счёт замены в течение 15 последующих лет канализационных сетей с истёкшим сроком эксплуатации на сети из современных полимерных материалов со сроком эксплуатации более 50 лет. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | 15000 | местный бюджет, бюджет РТ, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" |  |
| - Модернизация существующих сетей, строительство магистральных сетей, насосных станций и очистных сооружений ливневой канализации. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | 25000 | местный бюджет, бюджет РТ, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" |  |
| - Автоматизация и диспетчеризация газовых котельных объектов образования и соцкультбыта Актанышского муниципального района РТ | 2016 | Совет АМР, ИК АМР, ООО «Теплосервис» | 5561 | Местный бюджет (бюджетный кредит) |  |
| - Обеспечение отведения поверхностных вод со всей застроенной территории районного центра в централизованную ливневую систему водоотведения и уменьшение поступления в централизованную бытовую систему водоотведения неорганизованного притока поверхностного стока. Снижение доли неорганизованного сброса поверхностных сточных вод, поступающих в систему водоотведения районного центра и на очистные сооружения. | 2017-2020 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | 5000 | местный бюджет, бюджет РТ, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" |  |
| - Обеспечение установленных природоохранными органами показателей очистки сточных вод на очистных сооружениях. Достижение целевых показателей качества, надёжности и эффективности системы водоотведения, предусмотренных соответствующими разделами Схемы водоотведения. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | 5000 | местный бюджет, бюджет РТ, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" |  |
| - Реализация плановых мероприятий в соответствии с утвержденной Схема теплоснабжения районного центра Актаныш на период до 2029 года. | 2016-2029 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | 30000 | местный бюджет, бюджет РТ, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" |  |
| - Обеспечение передачи тепловой энергии и ее реализация потребителям Единой теплоснабжающей организацией без участия промежуточных организаций из условий повышения качества теплоснабжения в р.ц. Актаныш в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации». | 2016-2029 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | - | - |  |
| - Газификация промышленного парка «Актаныш». | 2016-2017 | Совет АМР, ИК АМР, Актанышская РГЭС | 5000 | местный бюджет, бюджет РТ, средства резидентов парка | Введен в эксплуатацию промышленный парк «Актаныш» 29.12.2017 |
| - Повышение надежности, безопасности и управляемости сетей электроснабжения. | 2016-2020 | Совет АМР, ИК АМР, Актанышская НКЭС | 5000 | Совет АМР, ИК АМР, Актанышская НКЭС |  |
| - Обеспечение дополнительной мощности промышленного парка. | 2016-2018 | Совет АМР, ИК АМР, Актанышская НКЭС | 5000 | Совет АМР, ИК АМР, Актанышская НКЭС |  |
| - Изменение отношения специалистов ЖКХ к потребителям, формирование прозрачной системы взаимоотношений с потребителями, формирование клиентоориентированной политики. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш", ТСЖ "Яран" | - | - |  |
| - Внедрение простого и прозрачного механизма выбора и смены управляющей компании, обеспечивающей защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, создающего здоровую конкуренцию в системе управления ЖКХ. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Совершенствование системы раскрытия информации лицами, занятыми в управлении МКД, повышение информированности собственников помещений в многоквартирном доме. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ТСЖ "Яран" | - | - |  |
| - Сокращение посредников в системе ЖКХ между поставщиками и потребителями, переход на прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и потребителями услуг с осуществлением оплаты прямым поставщикам услуг (ресурсоснабжающим и сервисным организациям). | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, коммунальные органиации | - | - |  |
| - Совершенствование системы учета потребления коммунальных услуг и контроля потери ресурсов. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, коммунальные органиации | - | - |  |
| - Совершенствование системы мониторинга жилищного фонда. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ТСЖ "Яран" | - | - |  |
| - Обеспечение соответствия стоимости жилищно-коммунальных услуг экономически обоснованным расходам на содержание и капитальный ремонт общего имущества в МКД, создание и эксплуатацию коммунальной инфраструктуры. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ТСЖ "Яран" | - | - |  |
| - Переход на систему сметного пообъектного ценообразования, формируемой собственниками МКД в соответствии с ЖК РФ. | 2016-2017 | Совет АМР, ИК АМР, ТСЖ "Яран" | - | - |  |
| - Паспортизация жилых домов и размещение информации по энергосбережению, энергоаудиту, посезонной готовности дома, техническим характеристикам, проведенным ремонтным работам, актам осмотров и выполненных работ на платформе ТСЖ «Яран». | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ТСЖ "Яран" | - | - |  |
| - Реконструкция и модернизация канализационно-очистных сооружений (КОС) в р.ц. Актаныш в 2020-2025 г. | 2020-2025 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | 30000 | местный бюджет, бюджет РТ, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | Проектно-изыскательские работы |
| - Реконструкция водопроводной сети в с. Актаныш в 2020 г. | 2020 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | 38000 | местный бюджет, бюджет РТ, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" |  |
| - Реконструкция канализационных сетей в с. Актаныш в 2017-2020 гг. | 2017-2020 | Совет АМР, ИК АМР, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" | 45000 | местный бюджет, бюджет РТ, ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" |  |
| - Устройство дренажной системы в многоквартирных домах в 2018-2020 гг. | 2018-2020 | Совет АМР, ИК АМР | 21000 | местный бюджет, бюджет РТ |  |
| - Перевод пожарной части №103 в бывшее здание ГИБДД в 2018-2020 гг. | 2018-2020 | Совет АМР, ИК АМР, МЧС, ГИБДД | 20000 | Бюджет РТ, РФ |  |
| - Ремонт гидротехнических сооружений (1 сооружение в год) | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 15000 | Бюджет РТ |  |
| - Водоснабжение населенных пунктов – 1 населенный пункт в год | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, главы СП | 45000  29000 | Бюджет РТ  Муниц. бюджет | Ведется работы по водоснабжению нас. Пункта Азякуль. |
| ­ увеличение налоговой базы: проведение ревизии земель и имущества района, выявление «серого» рынка труда. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ПИЗО | - | - | Составлены договора с 138 работниками, выявленные мобильной группой по легализации дохода и серого рынка труда за 2017 год |
| **2.5. Экологическая безопасность** |  |  |  |  |  |
| - Строительство парка отдыха с аттракционами в 57 квартале с. Актаныш в 2019-2025 гг.. | 2019-2025 |  | 37152 | Бюджет РТ | Реконструкция парка Культуры |
| - Оборудовать II очередь захоронения ТБО полигона н.п. Актаныш. | 2017-2020 | Совет АМР, ИК АМР, МУП "Актанышский полигон ТБО" | 48000 | Бюджет РТ, МУП "Актанышский полигон ТБО" | Ремонтные работы за счет местного бюджета |
| - 100 % охватить населенные пункты района по сбору и вывозу коммунальных и бытовых отходов. | 2016-2017 | Совет АМР, ИК АМР, главы СП | - | - | С 01.05.2016 г. по всех населенных пунктах Актанышского муниципального района сбор и вывоз твердо-бытовых отходов осуществляет ООО «Мехуборка» |
| - Обновление парка спецтехники полигона ТБО н.п. Актаныш. | 2016-2018 | МУП "Актанышский полигон ТБО" | 56000 | МУП "Актанышский полигон ТБО" | Приобретен трактор МТЗ-80 с навесным оборудованием и ковшом на сумму 775 тыс. рублей |
| - Заключение договора с региональным оператором по организации вывоза коммунальных отходов из Актанышского муниципального района | 2016 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| Строительство парка отдыха в р.ц. Актаныш | 2016 | Совет АМР, ИК АМР | 57000 | Бюджет РТ | Ремонт парка имени Ленина |
| · Встреча студентов |  |  |  |  | Ежегодно в летних и зимних каникулах проводятся встречи студентов с выпускниками9 и 11 классов. |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Создание на территории муниципального района благоприятных условий для жизни, работы и отдыха населения через создание эффективной системы социальной защиты населения и расширения спектра образовательных, культурных и социальных услуг** |  |  |  |  |  |
| **3.1. Образование** |  |  |  |  |  |
| · Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования. | 2016-2030 | ГБУ ЦЗН | 51 | Бюджет РФ | Во время летних каникул временно трудоустроены 57 учащихся |
| · Организация временного трудоустройства безработных граждан из числа выпускников высшего профессионального образования и образовательных школ. | 2016-2030 | ГБУ ЦЗН | 30,675 | Бюджет РФ |  |
| **3.2. Здравоохранение** |  |  |  |  |  |
| - Использование ресурсов учреждений здравоохранения республиканского уровня в оказании высокотехнологической медицинской помощи населению Актанышского района; | 2016-2030 | ГАУЗ "Актанышская ЦРБ" | - | - |  |
| Капитальный ремонт ФАПов | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР, ГАУЗ "Актанышская ЦРБ" | 7500 | Бюджет РФ | Отремонтировано ФАП д. Чишма, Построен новый ФАП с.Кирово |
| Капитальный ремонт Такталачукской ВА | 2018 | Совет АМР, ИК АМР, ГАУЗ "Актанышская ЦРБ" | 9000 | Бюджет РФ |  |
| Капитальный ремонт Татарско-Суксинской ВА | 2019 | Совет АМР, ИК АМР, ГАУЗ "Актанышская ЦРБ" | 12000 | Бюджет РФ |  |
| Подготовка высококвалифицированных кадров | 2016-2030 | ГАУЗ "Актанышская ЦРБ" | 1500 | Бюджет РТ, ГАУЗ "Актанышская ЦРБ" |  |
| **3.3. Культура** |  |  |  |  |  |
| - Разработка программы развития культуры каждого центрального учреждения культуры сельского поселения с охватом ОКН, природно-ландшафтных, исторических мест территорий. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Создание креативно-творческой площадки Актанышского района с учетом программ учреждений культуры сельских поселений и райцентра Актаныш отдельно. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка программы по программному финансированию и модернизации деятельности и материально-технической базы учреждений культуры района. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Частичное преобразование учреждений культуры в Дома мастеров и старых, неэффективных учреждений культуры в музеи села. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Создание на базе Актанышского РДК центра народного творчества и художественной самодеятельности. Полнее использование высвободившихся помещений ДШИ под театральный, танцевальный, вокально-хоровой, народный промысел , Центр мастеров и т.д.; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Создание на базе ГАУК «Ансамбль песни и танца «Агидель» творческой лаборатории по созданию новых конкурирующих татарских программ. Создание детских студий–школ по хореографии, вокалу. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | Работает кружок при ансамбле песни и танца «Агидель» |
| - Строительство нового здания (преобразование, капитальный ремонт имеющегося на территории райцентра) для Актанышской детской школы, равномерное развитие сети филиалов АДШИ по району. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Строительство нового современного многофункционального культурного комплекса республиканского, межрегионального уровня, с креативными, специализированными площадками для творческой самореализации молодежи (выставочный зал, танцпол, креативные площадки для молодежных форумов). | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка программы развития народного промысла. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка программы по выявлению, обучению исполнителей на народных инструментах | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка программы по сохранению, изучению, выявлению, реставрации, законодательно-правовому закреплению за собственниками ОКН района и их дальнейшее использование в культурно, экономической жизни района, создание на их базе культурно-туристических центров. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка кластерной программы по работе с талантами ( детские сады, школа ДШИ, филиалы, Гимназия, лагерь «Сэлэт», ГАУК РТ «НАПиТ «Агидель», учебные заведения КиИ республики) . | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Обеспечение работы филиала, отделений ЕУК на базе Актанышского РДК. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Современное переоборудование КЦ «Яшьлек». Развитие татарского кинофестивального движения в районе и выход на республиканский, межрегиональный уровень. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка программы по модернизации формата деятельности Детской библиотеки, АМЦБ, сельских библиотек. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка программы по превращению музеев района (краеведческий, школьные, села и при СДК) в важнейшие хранилища историко-культурного наследия района, информационно-представительские и создание единого вспомогательного, воспитательно-образовательного центра во главе с Актанышским краеведческим музеем. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка программы сельского, культурно-туристического пространства района путем использования ОКН, природно-ландшафтных, исторических мест брендовых районных мероприятий (фестиваль-конкурс вокалистов им. А.Авзаловой, к-с мастеров художественного слова им. М.Аглетдинова, к-с танцевальных коллективов и отдельных исполнителей им. А.Закирова, к-с исполнителей на народных инструментах им. К.Сатиева, Ф.Хабибуллина, к-с театральных актеров им. М. Мутина, фестиваль юных драматургов им. Г.Авзала, «Жиде Жыен», «Боз Озату» и тд.). | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка плана-программы каждого учреждения культуры по привлечению меценатов, спонсоров, работа по внедрению платных услуг, и работа с грантами. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| **3.4. Физическая культура и спорт** |  |  |  |  |  |
| Для развития детско-юношеского спорта и совершенствования физического воспитания в образовательных учреждениях необходимо: |  |  |  |  |  |
| - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, оснастив их современным спортивным инвентарем и оборудованием; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 3000 | Бюджет РТ, местный бюджет |  |
| - разработка долгосрочного плана повышения квалификации учителей физической культуры, тренеров-преподавателей; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - определение образовательных учреждений оборонно-спортивной направленности для формирования профильных спортивных классов; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - введение ставки педагога дополнительного образования физической культуры в каждой школе; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - создание на базе общеобразовательных школ детско-юношеских спортивных и туристских клубов (центров); | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - используя результаты мониторинга физической подготовленности учащихся в образовательных учреждениях, врачебно-педагогического контроля, сформирование системы спортивных соревнований для всех категорий учащихся; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - внедрение в учебно-воспитательный процесс утренней физической зарядки; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - выработка комплекса эффективных мер по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - проведение мероприятий «Урок Олимпийского движения», «Урок с чемпионом», встречи с выдающимися спортсменами, показательные выступления, мастер-классы по различным видам спорта; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - принятие участия во всероссийских соревнованиях среди школьников, таких как «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Мини-футбол в школу»; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| Для развития детско-юношеского спорта по месту жительства необходимо: |  |  |  |  |  |
| - строительство плоскостных спортивных сооружений при всех полных общеобразовательных школах; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 2000 | Бюджет РТ, местный бюджет |  |
| - создание условий для привлечения к физкультурно-спортивной работе с детьми по месту жительства молодых специалистов, имеющих среднее или высшее профессиональное физкультурное или педагогическое образование; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - поддержание волонтерского движения, особенно по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - ежегодное проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью в спортивных клубах по месту жительства. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - ежегодное проведение массовых спортивных мероприятий («Лыжня России», «Кросс наций»), первенства района по футболу среди детей на приз клуба «Кожаный мяч», турниры среди дворовых детских футбольных команд «Двор без наркотиков», первенства по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба», первенства по шахматам «Белая ладья» и другие. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 750 | Бюджет РТ, местный бюджет | Проведена «Лыжня России» с участием 1300 спортсменов района, |
| Для создания условий развития физической культуры и спорта среди трудоспособного населения необходимо: |  |  |  |  |  |
| - строительство спортивных сооружений (стадионов, плавательных бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов): |  |  |  |  |  |
| · строительство лыжной трассы в 2018 г. в с. Актаныш | 2018 | Совет АМР, ИК АМР | 52000 | Бюджет РТ, местный бюджет | Подготовка ПСД по строительству |
| · строительство горнолыжной трассы в 2025 г. в с. Актаныш | 2015 | Совет АМР, ИК АМР | 126000 | Бюджет РТ, местный бюджет |  |
| · строительство картинг-центра в с. Актаныш в 2018-2020 гг. | 2018-2020 | Совет АМР, ИК АМР | 65000 | Бюджет РТ, местный бюджет |  |
| · строительство молодежного центра в н.п. Актаныш в 2024 г. | 2024 | Совет АМР, ИК АМР | 75000 | Бюджет РТ, местный бюджет |  |
| · строительство спортивных площадок – по 2 сооружения в год. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 135000 | Бюджет РТ, местный бюджет |  |
| - проведение спартакиад, спортивных фестивалей, спортивных праздников, соревнований по различным видам спорта среди отраслевых предприятий; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 853 | Местный бюджет |  |
| - внедрение производственной гимнастики в режим рабочего дня трудящихся; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - включение вопросов развития физической культуры и спорта в коллективные договоры, соглашения между профсоюзами, органами исполнительной власти и работодателями. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - разработка новых программ, форм, методов и средств организации физкультурных и спортивных мероприятий; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - разработка мер по подготовке и повышению квалификации специалистов по физической культуре и спорту для работы с различными категориями взрослого населения. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - разработка концепции развития адаптивной физической культуры и спорта; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - обеспечение доступности для занятия физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - осуществление активизации работы по вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом лиц указанных категорий; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом в специализированных образовательных учреждениях; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - обеспечение реконструкции и оснащения имеющихся спортивных объектов для занятий спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - создание мотивации у лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого возраста к систематическим занятиям спортом; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| Для развития спортивной инфраструктуры учреждений образования, по месту жительства, а также спорта высших достижений необходимо: |  |  |  |  |  |
| - строительство универсальных спортивных площадок, как в общеобразовательных учреждениях, так и по месту жительства, строительство и реконструкция стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, многофункциональных спортивных залов; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | Построены 3 униварсыльных спортивных площаок в р.ц. Актаныш |
| - создание базы для подготовки спортсменов высокого класса по базовым видам спорта; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - разработка системы мер по поддержанию и сохранению имеющейся спортивной базы; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | Проведена инвентаризация спортивных объектов. |
| - обеспечение современным спортивным оборудованием и инвентарем учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - разработка систем мер для привлечения внебюджетных источников, частных инвестиций на софинансирование строительства объектов спорта. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| Для достижения нормативной потребности в спортивных сооружениях для массового и игровых видов спорта в Актанышском районе необходимо: |  |  |  |  |  |
| - строительство универсальных спортивных площадок на территориях школьных учреждений среднего (полного) общего образования; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - строительство дворовых многофункциональных спортивных площадок во всех сельских поселениях, также специализированных площадок для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - строительство футбольных полей с искусственным покрытием в крупных сельских поселениях; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - строительство до физкультурно-оздоровительных комплексов с многофункциональными спортивными залами и плавательными бассейнами; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - оснащение необходимым оборудованием и инвентарем все муниципальные общеобразовательные учреждения; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - оснащение спортивных залов района тренажерным оборудованием; | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 9600 | Бюджет РТ, местный бюджет |  |
| - с целью развития базовых видов спорта строительство спортивных сооружений по спортивной подготовке сборных команд района по хоккею с шайбой, бокс, настольному теннису, плаванию, лыжным гонкам, футболу. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| **4. Повышение эффективности муниципального управления за счет развития партнерских отношений с другими муниципальными районами и предпринимательскими структурами** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.1. Деятельность органов местного самоуправления** |  |  |  |  |  |
| - Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Полный перевод в электронный вид предоставления муниципальных услуг. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - | Переведен в электронный вид предоставление муниципальных услуг. |
| - Разработка муниципальной программы по созданию привлекательных условий для квалифицированных специалистов | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Выйти с инициативой о разработке единой системы отчетности в различные министерства | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Активизация участия в федеральных, республиканских программах, грантах и конкурсах | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Привлечение предприятий для оплаты обучения целевых специалистов для их возвращения в район | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Корректировка структуры органов местного самоуправления | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Развитие межотраслевого взаимодействия | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Разработка муниципальной программы по привлечению квалифицированных кадров | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Организация непрерывной подготовки и переподготовки кадров | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Сотрудничество с кафедрой ГиМУ КФУ | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Капитальный ремонт зданий сельских поселений – 1 здание в год | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | 34500 | Бюджет РТ, местный бюджет |  |
| - Строительство ветеринарного участкового пункта в с Ст. Бугады в 2017 г. г. | 2017 | Совет АМР, ИК АМР | 2470 | Бюджет РТ |  |
| **4.2. Противодействие коррупции** |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение действенного функционирования должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с функциями, возложенными указами Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 и Президента Республики Татарстан от 01.11.2010 № УП-711, соблюдение принципа стабильности кадров, осуществляющих вышеуказанные функции. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции проверок достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений, а также лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Информирование органов Прокуратуры РТ о нарушениях, выявленных в ходе проверок. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представленных лицами, замещающими муниципальные должности Актанышского муниципального района, руководителями муниципальных учреждений и лицами, замещающими должности муниципальной службы Актанышского муниципального района, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Информирование органов Прокуратуры РТ о нарушениях, выявленных в ходе проверок. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, ограничений и запретов предусмотренных законодательством о муниципальной службе | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Проведение проверок информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов у муниципального служащего, поступающей представителю нанимателя в установленном законодательством порядке | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Проведение в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателя), проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими своих обязанностей и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Внедрение в деятельность должностных лиц кадровых служб ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерных программ, разработанных на базе специального программного обеспечения в целях осуществления: мониторинга и автоматизированного анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей, включенных в соответствующие перечни, и лицами, замещающими указанные должности, с использованием баз данных о доходах, недвижимом имуществе, транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах; сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче согласия на замещение в организации должности на условиях гражданско- правового договора (гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Осуществление работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствие с требованиями, установленными Указом Президента Республики Татарстан от 25.08.2010 № УП- 569 | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Проверка организации деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также работы подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Организация и проведение профессиональной подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе тех, в чьи должностные обязанности входит участие в противодействии коррупции | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Проведение добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу, для определения их отношения к проявлениям коррупции | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Осуществлять проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся подарков, и порядка сдачи подарка в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, и применять соответствующие меры юридической ответственности. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Осуществлять комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |
| - Проводить работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, с одной стороны которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы категории «руководители» и принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. По каждому случаю конфликта интересов применять меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. | 2016-2030 | Совет АМР, ИК АМР | - | - |  |