**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(Сфера молодежной политики и спорту)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный****исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | **Строительство универсальных спортивных площадок**  |
|  | Пгт Аксубаево, ул. Мазилина | 2016 | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан | Выполнено в 2016 |  |
|  | Пгт Аксубаево, ул. Октябрьская, 14 | 2016 | Выполнено в 2016 |
|  | С. Старое Тимошкино | 2016 | Выполнено в 2016 |
|  | **Развитие массового спорта** |
|  | Строительство крытого катка ангарного типа на 100 мест в пгт Аксубаево | 2017 | Исполнительный комитет Аксубаевского района | Завершено строительство открытой универсальной спортивной площадки (вариант 7) с хоккейной коробкой, с искусственным покрытием, двумя теплыми раздевалками и трибунами на 100 мест в пгт Аксубаево ул. Октябрьская |  |
|  | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в пгт Аксубаево | 2018 |  |
|  | Строительство спорт-площадки (волейбол-баскетбол) с. Старые Киязлы, Емелькино,  | 2017 | В 2017 году завершено строительство открытой универсальной спортивной площадки (вариант 1) в с. Старые Киязлы: волейбол/баскетбол, тренажеры  |
|  | Строительство площадки с тренажерами ул. Тер. СХТ, пгт Аксубаево, ул. Горького,  | 2017 | В 2017 году завершено строительство открытой универсальной спортивной площадки с тренажерами (вариант 6) в пгт .Аксубаево |
|  | **Усовершенствование систем отопления** |
|  | Замена котла МБУ ДОД «ДЮСШ»  | 2017 | Исполнительный комитет Аксубаевского района | Переноситься на 2018г. |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(Развитие туризма)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Осуществление проекта «Развитие этно-туризма в Аксубаевском муниципальном районе** |
|  | Проект «Священная дубрава» | 2017-2020 | МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2017 г.- выигран грант по линии ПАО «Лукойл» на сумму 150,0 рублей. Реализация гратовых средств запланировано на 2017-2018 г.г. | ПАПАО «ЛУКОЙЛ»- «Культурно-туристический центр |
|  | Проект «Берендеево царство» | 2017-2018 | 2018-2021 |
|  | Проект «Дом национальных культур «Колорит» | 2022 | 2018-2021 |
|  | Проект «Гончарная мастеская», мастерская по производству плетенных изделий» | 2017 | 2018-2021 |
|  | Проект «Тур выходного дня в д. Старая Киреметь» | 2018 | 2018-2021 |
|  |  |  |  |  | **Заявлен грант по линии ПАО «Лукойл» -культурно-туристический центр «Усадьба дедушки –лесовичка»** |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(в сфере культуры)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения,год** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | 1. Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Аксубаевского района.2. Популяризация Музейного фонда Аксубаевского муниципального района.3. Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности.4. Информатизация музеев1) "Достоинство и честь", посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами России2) «Я гражданин России»3)“Потомки помнят славную Победу”4)Выездная выставка: “Татарские мотивы”, Мастер классы “Сабантуй булэге”, “Тамбурная вышивка”, “Апликация кожанная мозайка”5)“День независимости России”**Планы на II полугодие 2017 года**1)Цикл мероприятий «Я– гражданин!»2)Организация выездной выставки на районные мероприятия.3)Организация новогоднего конкурса «Лучшие новогодние картины» среди дошкольных учреждений. 4)**Мероприятия направленные на:**− сохранение существующего культурно-исторического наследия;− возрождение культурных и исторических памятников на территории Аксубаевского района;-увеличение охвата населения музейным обслуживанием и процента обновления музейного фонда.- обеспечение полноценного комплектования, сохранения и активного использования винтересах общества и государства музейного фонда, фондов общедоступных публичных музеевв районе. −реставрация и благоустройство памятников, истории, культуры.−соблюдение норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения. | 2016-2020 | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района | 1.В музеях собраны предметы быта, нумизматики, археологии, естественно-научной коллекции, печатной продукции, а также живопись, скульптура, редкие книги и документы По итогам отчетного периода 2016 года фонды музеев насчитывают :Аксубаевский краеведческий музей-2375,Дом-музей Хасана Туфана-1739, Музей ГазизаКашапова - 900 единиц хранения основного фонда и \_Аксубаевский краеведческий музей-225, Дом-музей Хасана Туфана-912, Музей Газиза Кашапова-268 единиц хранения научно-вспомогательного фонда.2. В 2016 году музей посетили Аксубаевскийкраевдческий музей около 6,2 тыс. человек, Дом-музей Хасана Туфана-3,6тыс.человек, Музей Газиза Кашапова-2,9 тыс. человек. Большое внимание уделяется пропаганде музееведческих знаний. Музейные экспонаты используются в течение года не один раз. Много желающих принять участие в конкурсах и викторинах о родном крае: «край родимый, Аксубай!», «Знатоки Аксубаевской старины».3.В музеях реализуются образовательные программы дополнительного образования детей «Краеведение», «Почемучка» с использованием музейной педагогики:- участие учащихся в конкурсах исследовательских работ, посвященных Хасану Туфану, ГазизуКашапову, Ефрему Еллиеву, ФиллиппуМазилину и др.;- подготовка при музее школьников-экскурсоводов, знакомящих посетителей с экспозицией на русском, татарском, чувашском языках. Проводятся ежегодныедни поэзии, приуроченные ко Дню поэта – «Туфановские чтения», «Кашаповские чтения», с привлечением общественности, писателей, поэтов, педагогов и учащихся района.4.Полноценное информационное освещение деятельности музеев:а) опубликование статей о Х. Туфане, Г. Кашапове в муниципальных, республиканских, российских СМИ;б)опубликование статей о деятельности Аксубаевского краеведческого музея в республиканской газете «Ватаным Татарстан», а также освещение работы в районной газете «Сельская новь». Трансляция музейной жизни по телеканалу Россия-1;в) участие в работе научных конференций, акции «Музейная весна 2015».1)Исполнено – февраль 2017 год2) Исполено –март- 2017 год3) Исполено – апрель - 2017 год4) Исполено – май - 2017 год5)Исполено – июнь – 2017 год**Ожидаемый результат на IIполугодие 2017 г****1) Формирование гражданской и правовой** направленности личности активной жизненной позиции жителей населения Аксубаевского района.**2)Удовлетворение потребностей населения**организовать выездные выставки на районные мероприятия. В данном мероприятии нашего района позволит пробудить интерес к прошлому, своим корням у широкого круга населения. Мы получим замечательную возможность донести до земляков более подробную информацию о том, как интересен наш край, что приведет к более тесному сотрудничеству населения с музеем.**3) Создание праздничной атмосферы** в детских дошкольных учреждениях.**4) − увеличение числа посетителей на** проводимых мероприятиях - досуговыми учреждениями мероприятиях;− создание эффективной системы сохранения, пополнения информационных ресурсов музейного фонда Аксубаевского района;−сохранение нематериального и материального исторического наследия Аксубаевского района; |  |
|  | 1. Обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания.2. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов.3. Развитие единой информационной системы библиотечной сети Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.4. Модернизация деятельности общедоступных библиотек и укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек для их эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей.5. Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения.6. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации | 2016-2020 | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района | За 9 месяцев количество зарегистрированных пользователей- 18 500 человек.За 9 месяцев 2017 года поступило 6180 документов на сумму 701,4 тыс. руб.Все библиотеки компьютеризированы, имеют копировально – множительную технику.Количество мероприятий за 9 месяцев 2017 года – 822.Из 57 библиотечных работников 20 имеют высшее образование, 35-средне-специальное. В 2016 -2017 годах 21 библиотекарь прошёл профессиональную переподготовку. Ежемесячно проходят совещания, семинарские занятия, 2 библиотекаря обучаются в КГУКИ. |  |
|  | 1. Создание благоприятных условий для развития фильмофонда современными отечественными и зарубежными кинофильмами.2. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальной кинематографии 3. Создание условий для осуществления равного доступа всех слоев населения района к услугам современного кинопоказа. | 2016-2020 | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района | приобретение особо ценного имущества, сумма (тыс. руб.): видеопроектор, фотоаппарат, видеокамера на сумму 250, 0 рублей (средства Гранта) |  |
|  | 1. Содействие межрегиональному культурному сотрудничеству, направленному на повышение статуса Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан как культурно-исторического и культурно-инновационного центра2. Создание системы мер по проведению культурных акций и мероприятий, направленных на сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих в Аксубаевском муниципальном районе.3. Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности среди населения района | 2016-2020 | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района | Многонациональную культуру нашего района представляют , - 3 национальных центра, в том числе- Русский НЦ , Чувашский НЦ и Татарский НЦ. Количество местных национально-культурных организаций - 2-Местная организация «Чувашская Национальная культурная автономия » (руководитель Калуков А.В..); общественная организация татарских женщин «Ак-калфак» (руководитель Нурхаметова А.Р.)Работники клубных учреждений района проводят различные мероприятия по противодействию экстремизму: встречи с участниками ВОВ и воинами-интернационалистами, митинги у вечного огня и обелисков, концерты, фестивали, конкурсы, литературно-музыкальные, тематические вечера и композиции, обращенные к историческому прошлому народов, населяющих нашу республику, выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства.Межнациональные и межконфессиональные отношения, основанные на взаимоуважении и доверии в Аксубаевском муниципальном районе являются предметом заботы. Традиции добрососедства, сложившиеся в Аксубаевском муниципальном районе в течение длительного совместного проживания представителей различных культур и религий, сохраняются и в настоящее время.Перечень некоторых мероприятий, проведенных в 2017 году : 6 августа 2017 в музее Хасана Туфана прошло открытие выставки Саттаровой Розы Талгатовны, "Я творю от сердца от души";29 июля 2017 встреча с работниками культуры Чебоксарского района Чувашской Республики;18 июля 2017 в Аксубаевский краеведческий музей и музея Хасана Туфана впервые посетили гости из теканала "Новый век" передачи "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ". ;9 июля 2017 в Аксубаевском МР прошел грандиозные праздники: Татарский народный праздник "Сабантуй" и чувашский национальный праздник "УЯВ";24 августа 2017 п[ознавательная игра "Путешествие в яблочно-медовый спас"](http://aksubayevo.tatar.ru/rus/fotoreport.htm/photoreport/2937607.htm) С целью формирования у юного читателя интереса к познанию истории и культуры наших предков сотрудники отдела "Семейная библиотека" провели на территории парка познавательную игру "Путешествие в яблочно-медовый спас", во время которой рассказали участникам о смысле этих праздников, познакомили с традициями и обычаями русского народа;20 августа 2017 с.Кривоозерках и с.Нижняя Баланда прошли«Спасские гуляния».;20 августа 2017 в с.Кривоозерки прошел «Фестиваль яблочного пирога» ;20 августа 2017 в предверии Дня Российского Флага Аксубаевский Районный Дом культуры провел мероприятие, посвященное празднованию Дня государственного флага.;30 августа 2017- к суверенитету Татарстана в Старотимошкинской библиотеке была оформлена выставка «Татарстан из века в век». Для активных читателей - детей 30 августа проведена викторина «Родной свой край люби и знай»;30 августа 2017 в день Республики Татарстан активное участие приняли Аксубаевский краеведческий музей, для различного возраста проводили викторины, решали кроссворды улицы нашего района, также были раскраски для детей с символом нашего Татарстана;30 августа 2017-ко Дню рождения Республики Татарстан Аксубаевская МЦБ подготовила ряд мероприятий, которые состоялись на центральной площади пгт Аксубаево. Сотрудники центральной библиотеки провели библиографический обзор краеведческой выставки "Цвети моя республика - Татарстан" и организовали громкое чтение стихотворений о Татарстане. Сотрудники детской и семейной библиотеки подготовили комплексное мероприятие в форме краеведческой карусели "Люблю тебя, мой Татарстан!", которое состояло из четырёх тематических блоков.;30 августа 2017 на фестивале «Играй гармонь!» в г.Казани выступили Аксубаевские артисты;30 августа 2017-День Республики Татарстан торжественно отметили в Аксубаево;29 августа 2017 в Старочувадамской сельской библиотеке провели мероприятие, посвященное Дню Республики Татарстан. Читатели – дети начального, среднего и старшего школьного возраста читали стихи по кругу «Цвети, мой край», воспевающие красоту родного края, дружбу народов, населяющих любимый наш Татарстан.;Дню суверенитета Татарстана был посвящён праздник «Люблю тебя, мой Татарстан!», организованный совместными усилиями сотрудников сельской библиотеки и сельского дома культуры в Староильдеряковском детском саду 29 августа 2017 ;В целях приобщения детей к духовно - нравственным ценностям и формирования у них интереса к традициям отечественной культуры библиотекарь Беловской сельской библиотеки 19 августа организовала для юных читателей посиделки «Солнечный праздник – яблочный спас».;25 августа 2017 в г.Самаре состоялся «День национальной татарской кухни» Аксубаевские работники культуры дали большой концерт в войсковой части 11386, 105 отдельной бригаде материально- технического обеспечения;5 сентября 2017 в Новоибрайкинской сельской библиотеке прошёл конкурс рисунков «Без тынычлык яклы»// «Мы за мир». Члены библиотечного клуба «Китап сөючеләр» приняли в нем активное участие. В своих рисунках дети отразили свой взгляд на мир вокруг себя – на мир без войны, страданий и разрушений.В рамках месячника в Староильдеряковской сельской библиотеке 5 сентября 2017 с учащимися 1 класса проведён литературный час "Библиотека - территория мира и добра". В ходе мероприятия шёл разговор о добре и зле, дружбе и мире, дети вспоминали литературных героев и мультфильмы о доброте.5 сентября 2017 прошло семинар-совещание работников культуры Аксубаевского МР, которое было посвящено месячнику "Экстремизму нет".Библиотекарь Новоибрайкинской сельской библиотеки 5 сентября 2017 провела в школе классный час «Безгә куркыныч яный”// “Угроза опасности”. На уроке шёл разговор о трагических событиях в Беслане, что такое взаимопомощь и взаимовыручка, героизм, патриотизм, к чему может привести терроризм.В Староильдеряковской сельской библиотеке 4 сентября 2017 прошло мероприятие в форме информационного часа "Терроризм. Я предупрежден" с учащихся 4 класса, посвящённое памяти погибших в Беслане. В библиотеке оформлена книжная выставка "Терроризм и экстремизм - зло против человечества", с которой в ходе встречи познакомились ребята.15 сентября 2017 в Савгачевской сельской библиотеке провели единый урок культуры «Татарстан - наш общий дом». Первоклассники Савгачевской СОШ с классной руководительницей М. В. Ильинойпосетили библиотеку. Библиотекарь познакомила детей с библиотекой, рассказала о нашей республике, республиканских и районных библиотеках, говорила о роли чтении, о важности книги в жизни каждого человека.04 октября 2017 года в предверии "Дня учителя" в Аксубаевском краеведческом музее состоялось открытие выставки творческих работ Низамовой Рушании Минабутдиновны "Авыл сукмакларыннан".29 сентября 2017 в деревне Новое Узеево отметили мероприятие, посвященное в честь 75 - летию со дня рождения нашего земляка, писателя, журналиста и публициста Газиза Кашапова.В рамках «Культурного дневника школьника» ученики 3 -4 классов стали участниками литературного часа "Табигать тудырган талант", посвященного 35 - летию со дня рождения татарского поэта и журналиста Ленара Шаеха. Библиотекарь Татсунчелеевского филиала познакомила ребят с биографией и книгами поэта, дети с удовольствием читали его стихи и отгадывали загадки. | Выигран проект на соискание гранта по линии ПАО «Лукойл»- «Праздник народного танца «Магия танцевального узора»;Выигран проект на соискание гранта по линии МК РТ «Праздник народного танца «Магия танцевального узора» |
|  | В рамках программы капитального ремонта объектов культурного назначения:Ремонт Саврушского СДК, с. Савруши | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | 2016 г. был проведен капитальный ремонт Ст.Саврушского СДК на сумму 5019,41, в том числе за счет средств гранта по линии ПАО «Лукойл» |  |
|  | **Строительство МФЦ** |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Малое Сунчелеево на 50 мест | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | В 2016 г. построен клуб на 50 мест, на сумму-5492,06 руб.); | 2017 г. ведется капитальный ремонт Щербенского СДК |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Старый Чув. Адам на 50 мест | 2017 | Открытие клуба на 50 мест -26.08.2017(6 млн 366 тыс.250 рублей) |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Старый Тат. Адам на 50 мест | 2018 | Запланировано |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Чув. Енорускино на 50 мест | 2019 | Запланировано |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Кзыл-Тау на 50 мест | 2020 | Запланировано |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Новый Чув. Адам на 50 мест | 2021 | Запланировано |
|  | **Усовершенствование систем отопления** |
|  | Замена котлов на объектах культуры СК Сергеевка,  | 2017 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Переноситься на 2018г. |  |
|  | Замена котлов на объектах культуры СК Новый Тат Адам | 2018 |  |
|  | Замена котлов на объектах культуры д. Старый Тат Адам | 2019 |  |
|  | Замена котлов на объектах культуры н.п. Алексеевский | 2021 |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**(в сфере образования)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развития системы образования Аксубаевского муниципального района на 2016-2020 годы»  | 2016-2020 | МКУ «Отдел образования» ИК Аксубаевского муниципального района РТМБУ ДОД «Центр внешкольной работы»» Аксубаевского муниципального района Республики ТатарстанМБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Аксубаевского муниципального района Республики ТатарстанМБУ ДОД «Аксубаевская детская школа искусств» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан | **ГИА.**В государственной итоговой аттестации 2017 году в форме ЕГЭ приняли участие 148 выпускников, их них все выпускники преодолели минимальные пороги и получили аттестаты. **Работа с одарёнными детьми.**40 участников представляли Аксубаевский район на заключительном этапе республиканской олимпиады школьников и региональном этапе всероссийской олимпиады. Из них победителями (призерами) стали:3 - призера Регионального этапа 2-Всероссийской олимпиады;2- победителя заключительного этапа Республиканской олимпиады;6- призеров заключительного этапа Республиканской олимпиады.Ученик 10 класса МБОУ «Савгаческая СОШ» Васиков Павел стал призером Межрегиональной олимпиады по чувашскому языку и литературе для школ с чувашским языком обучения.Ученик 10 класса МБОУ «Савгавеская СОШ» Васиков Павел Победитель Международной олимпиада школьников и студентов по чувашскому языку и литературе.Ученица 10А класса МБОУ «Аксубаевская СОШ» Фаизова Алина, победитель IV Республиканская игра «Умники и умницы-2017».Ученица 8 класса Сулейманова Айназ, Лауреат V Международной олимпиады по татарскому языку. Победителями кадровых проектов за последние три года стали 62 педагогических работника. Сегодня учителя осознают, что успешное участие в конкурсах – это важный критерий результативности работы учителя при аттестации. Создаются стимулы дальнейшего профессионального развития и для наших опытных педагогов. В 2017 году обладателями грантов стали:Старший учитель – 2Учитель наставник – 2Учитель мастер – 2Грант лучший методист - 6На Региональной этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2017» Вафина Флера Вазыховна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Аксубаевской СОШ №2», победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».Дмитриева Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Аксубаевской СОШ №3»лауреат в номинации «Педагогический дебют».**МБУ ДО «ЦВР»:**Образовательный процесс осуществляют в соответствии с образовательной программой и образовательными программами деятельности детских объединений на базе 24 общеобразовательных учреждениях и 4 дошкольных учреждениях района (159 учебных группы):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Направление  | 2016-2017 учебный год |
|  | Количествообразовательныхпрограмм | Количество обучающихся в кружках |
| 1 | художественно-эстетическая  | 28 | 420 |
| 2 | Техническое | 42 | 630 |
| 3 |  туристско-краеведческая | 16 | 240 |
| 4 | социально – педагогическая | 31 | 465 |
| 5 | физкультурно – оздоровительная | 28 | 420 |
| 6 | естественно – научное | 14 | 210 |
|  | ИТОГО | 159 | 2385 |

Всего в 2016-2017 учебном году введено 31 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программВ 2016-17 учебном году в конкурсе инновационных программ стали победителями Альметкина С.В. и Захаров Б.А.Их программы попали в базу инновационных программ Республики Татарстан по туристко- краеведческому направлениюВ 2017 году зональный этап Республиканского конкурса «Учитель года» по номинациям «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший педагог-организатор» проводился в Аксубаевском районе на базе МБОУ «Аксубаевская СОШ №2». По итогам зонального этапа педагог дополнительного образования Воронина Наталья Геннадьевна заняло первое место, защищала честь района в г.Набережные Челны и стала лауреатом Республиканского конкурса в своей номинации по туристко-краеведческому направлению.Каждый год наши педагоги участвуют в гранте Педагог дополнительного образования, педагог организатор. В 2016-17 учебном году подали на грант 50 тысяч рублей 19 педагогов дополнительного образования и 1 педагог организатор. 3 педагога ДО стали победителями Это Горбунов Г.В. ПДО по спортивной направленности. Ванюкова С.А. ПДО Естественно-научном направлении.Львова Е.Н. ПДО социально педагогическому направлению. Они все получат по 50 тысяч рублей. |  |
|  | **Участие в Программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений»** |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Детский сад «Буратино»  | 2016 | МКУ «Отдел образования», Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Выполнено в 2016г |  |
|  | МБДОУ Детский сад «Ляйсан» | 2016 | Выполнено в 2016г |
|  | **Программа по проведению работ по замене котлов, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы**  |
|  | МБОУ «Емелькинская СОШ» | 2016 | МКУ «Отдел образо-вания», Исполнитель-ный комитет Аксуб-аевского муниципаль-ного района | Выполнено в 2016г |  |
|  | **Усовершенствование систем отопления** |
|  | Замена котлов МБОУ «Чув. Енорускинская СОШ», МБОУ «Урмандеевская НШДС», МБОУ «Щербенская ООШ», МБДОУ «Кисинский детский сад», «Савгачевский детский сад», МБДОУ «Староузеевский детский сад» | 2019 |  | Завершина работа по замене котлов МБОУ «Чув. Енорускинская СОШ.  |  |
|  | Замена котлов МБОУ «Новоузеевская ООШ», МБОУ «Старокиязлинская СОШ», МБОУ «Новоаксубаевская ОШ», МБОУ «Татсунчелеевская НШДС», МБОУ «Новоибрайкинская СОШ» | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**(в сфере сельского хозяйства, и производства)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Капитальный ремонт коровников, силосно-сенажных траншей мощностью 1000 т.** |
|  | капитальный ремонт коровников на 200 гол. ООО Агрофирма «Аксубаевская» д. Старые Савруши | 2016 | Управление с/х и продовольствия | Выполнено в 2016г |  |
|  | капитальный ремонт коровников на 100 гол. ООО Агрофирма «Аксубаев-ская» д. Нижние Савруши | 2016 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2017г |  |
|  | Строительство силосно-сенажных траншей ООО Агрофирма «Аксубаевская» д. Нижние Савруши | 2016 | Управление с/х и про-довольствия | Перенесено на 2018г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровника на 100 голов. КФХ «Хамитов Г.З.» с. Верхняя Баланда | 2017 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2017 г. |  |
|  | Строительство силосно-сенажных траншей д. Новое Тимошкино | 2016 | Управление с/х и про-довольствия | Перенесено на 2018г. |  |
|  | Проект грибного хозяйства КФХ Самаренкина А. К. на площади 350 кв. метров. | 2016 | Исполнительный комитет  | Выполнено в 2016 году создано 4 дополнительных рабочих места, Ежемесячный объем производства грибов более 2,5 тонн |  |
|  | Проект грибного хозяйства КФХ Самаренкина А. К. на площади 1450 кв. метров. | 2018 | Исполнительный комитет | начато строительство дополнительного корпуса площадью 1450 кв. метров. Открытие планируется на летний период 2018 года. При запуске дополнительного корпуса ежемесячный объем производства грибов увеличится в 10 раз и достигнет около 10 тонн в месяц. И будет создано более 10 новых рабочих мест |  |
|  | Расширение производственных мощностей Промышленная площадка «Гарант» открытие комбикормового цеха | 2018 | Исполнительный комитет | В 2017 г. Запущен цех по производству комбинированных кормов для скота и птицы.  |  |
|  | Реконструкция коровника на 100 гол коров КФХ Маланчев Г.И | 2018 | Управление с/х и про-довольствия | Запланировано на 2018 год |  |
|  | Строительство фермы по откорму КРС на 100 гол. КФХ Сыраев М.Г. | 2018 | Управление с/х и про-довольствия | Запланировано на 2018 год |  |
|  | **Программа строительства модульно –блочных ветеринарных пунктов и капитальному ремонту подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии** |
|  | Строительство модульно-блочного ветеринарного пункта в н.п. Савруши Аксубаевского муниципального района | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Выполнено в 2016г |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**в рамках развития сельских территорий**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |
| 1.1 | Водоснабжение жилых домов с. Старые Киязлы | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Перенесено на 2019г |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Емелькино и с. Черемушки | 2016 |  | Выполнено в 2016г |  |
| 1.3 |  Реконструкция сетей водоснабжения с. Старый Чув. Адам | 2016 |  | Выполнено в 2017 г. |  |
| 1.4 | Водоснабжение с. Старое Ибрайкино | 2016 |  | Перенесено на 2019г |  |
| 2 | **Программа по капитальному ремонту сельских советов** |
| 2.1 | СДК с. Старое Ибрайкино | 2016 | Исполнительный комитет  | Выполнено в 2016г |  |
| 2.2 | СДК с. Сунчелеево | 2016 | Исполнительный комитет  | Выполнено в 2016г |  |
| 2.3 | Административное здание поссовета пгт Аксубаево | 2017 | Исполнительный комитет  | Исполнено в 2017 г. |  |
| 2. | **Строительство и приведение в нормативное состояние подъездных путей к населенным пунктам Аксубаевского муниципального района** |
| 2.1 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новые Киязлы | 2017 |  | Перенесено на 2019г |  |
| 2.2 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Ахматка | 2018 |  | Запланировано на 2018 год |  |
| 2.3 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Ерепкино | 2019 |  | Выполнено в 2017 г. |  |
| 2.4 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новая Баланда | 2020 |  |  |  |
| 2.5 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новое Мокшино | 2021 |  |  |  |
| 2.6 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Нижние Савруши | 2022 |  |  |  |
| 2.7 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Сосновка | 2023-2024 |  |  |  |
| 2.8 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Черемушка | 2024 |  |  |  |
| 2.9 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Старый Тат. Адам | 2025 |  |  |  |
| 2.10 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Старые Савруши, Савруши | 2027 |  |  |  |
| 2.11 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Медянка, Новый Тат. Адам | 2028 |  |  |  |
| 2.12 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Верхняя Баланда, Лесозавод | 2029 |  |  |  |
| 2.13 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Малый Акташ, Сосновка, Тукай | 2030 |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(в сфере здравоохранения)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Реализация программы направленной на совершенствование первичной медико-санитарной помощи:** |
| 1.1. | строительство модульного ФАП в н.п. Новое Аксубаево | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» | Выполнено в 2016г |  |
| 1.2 | строительство модульного ФАП в н.п. Караса | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.3 | капитальный ремонт ФАП в п. Мюд | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.4 | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Кисы | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.5. | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Новое Ильдеряково | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.6 | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Новое Мокшино | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.7 | Капитальный ремонт ФАП н.п. Сергеевский | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.8 | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Сидулово Ерыклы | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.9. | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Алексеевка | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.10 | строительство модульного ФАП в н.п. Культура | 2017 | Перенесено на 2019г |
| 1.11. | строительство модульного ФАП в н.п. Алексеевка, Кривоозерки,  | 2018 | Строительство модульного ФАП в н.п. Кривоозерки завершено  |
| 1.12. | строительство модульного ФАП в н.п. Старый Чув. Адам | 2019 |  |
| 1.13 | строительство модульного ФАП в н.п. Тахтала | 2020 |  |
| 1.14 | строительство модульного ФАП в н.п. Пионер | 2021 |  |
| 1.15 | строительство модульного ФАП в н.п. Кисы | 2022 |  |
| 2 | Строительство паталого-анатомического комплекса в пгт Аксубаево | 2018 |  |
| **3** | **Усовершенствование систем отопления** |
| 3.1 | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» | 2017 |  | Исполнено |  |
| 3.2 | Староибрайкинская врачебная амбулатория, Савгачевский ФАП, Кривоозерский ФАП | 2019 |  | Исполнено |
|  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(в плане пространственного развития)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Программа капитального ремонта МКД** |  |  |  |  |
| 1.1 | Аксубаево, ул. Победы (кровля) | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Выполнено в 2016г |  |
| 1.2 | Ул. Октябрьская, д.6 (кровля) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.3 | Ул. Октябрьская, д.31 (фасад) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.4 | Ул. Октябрьская, д.33 (фасад) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.5 | Ул. Ленина, д.18 (хвс, водоотведение, электроснабжение, хвс) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.6 | Ул. Тер. СХТ, д.9 (водоотведение, электроснабжение) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 2 | **Программа восстановления уличного освещения** | **2016** | **Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она** | Выполнено в 2016г |  |
| 3. | **Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания** | **2016** |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 4 |  |
| 4.1 | Ул. Маслозаводскаяч, Симбирская, Беляева, Строителей | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 5 |  |
| 5.1 | Подъездные пути и улично-дорожной сети с разворотной площадкой н.п. Заря | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 5.2 | Улично-дорожной сети н.п. Урмандеево | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 6 |  |
| 6.1 | Улицы: Беляева, Профсоюзная, Толстого, Набережная | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 6.2 | Ул. Строителей | 2017 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.3 | Ул. Войкова | 2017 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.4 | Ул. Дружба | 2017 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.5 | Ул. Новая | 2018 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.6 | Ул. Мира | 2019 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.7 | Ул. Юбилейная, Полорусова-Шелеби, Пионерская | 2019 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.8 | Ул. Московская | 2020 | Включен в программу 2018 г |
| 6.9 | Ул. Заречная, Д.Бедного | 2021 | Включен в программу 2018 г |
| 6.10 | Ул. Овражная, Молодежная | 2022 | Включен в программу 2018 г |
| 6.11 | Ул. Самаренкина | 2023 | Включен в программу 2018 г |
| 6.12 | Ул. Гусева | 2024 | Включен в программу 2018 г |
| 6.13 | Ул. Хамадеева | 2025 | Включен в программу 2018 г |
| 6.14 | Ул. Казакова | 2026 | Включен в программу 2018 г |
| 6.15 | Ул. Больничная, Чапаева | 2027 | Включен в программу 2018 г |
| 6.16 | Ул. Ким, Чехова, Студенческая | 2028 | Включен в программу 2018 г |
| 6.17 | Ул. Карьерная | 2029 | Включен в программу 2018 г |
| 6.18 | Ул. Свобода, Комсомольская | 2030 | Включен в программу 2018 г |
|  |  |  |  | Включен в программу 2018 г |  |
|  |  |  |  | Включен в программу 2018 г |  |
| 7 |  |
| 7.1 | Парк ул. Ленина, пгт Аксубаево | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 8 |  |
| 8.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Шоссейная, пгт Аксубаево | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального | Завершено строительство введено в эксплуатацию в 3 кв 2017 года состоялось торжественное открытие объекта. |  |
| 8.2 | Строительство многоквартирного жило-го дома по ул. Мазилина, пгт Аксубае-во | 2018 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она |  |  |
| 8.3 | Строительство многоквартирного жилого дома пгт Аксубаево | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она |  |  |
| 8.4 | Строительство многоквартирного жило-го дома пгт Аксубаево | 2022 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она |  |  |
| 12 |  |
| 12.1 | Строительство водопроводных сетей н.п. Заря | 2023 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она |  |  |
| 12.2 | Строительство водопроводных сетей н.п. Новое Узеево | 2022 |  |
| 12.3 | Строительство водопроводных сетей н.п. Сосновка | 2019 |  |
| 12.4 | Строительство водопроводных сетей н.п. Тарханка | 2024 |  |
| 12.5 | Строительство водопроводных сетей н.п. Федоровка | 2025 |  |
| 13 |  |
| 13.1 | Газоснабжение негазифицированных населенных пунктов н.п. Сосновка | 2017 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Включен в программу 2018г |  |
| 13.2 | Газоснабжение негазифицированных населенных пунктов н.п. Лесозавод | 2018 | Включен в программу 2018г |
| 13.3 | Газоснабжение новых улиц пгт Аксубаево: Самаренкина, Гусева, Хамадеева, Казакова, Березовская | 2016-2019 | Включен в программу 2019г |
| 14. |  |
| 14.1 | Восстановление освещения с. Савруши, д. Ниж. Савруши, п. Малый Акташ, д. Старое Ильдеряково, д. Новое Ильдеряково, д. Тарханка, Иляшкино, Новые Киязлы, Кзыл-Тау, Малое Сунчелеево, Пономарека | 2017 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Исполнено |  |
| 14.2 | Восстановление освещения п. Сосновка, с. Савгачево, с. Урмандеево, п. Медянка, д. Батыр, с. Новое Мокшино, д. Новая Баланда, д. Старый Тат. Адам,  | 2018 | Включен в программу 2018г |
| 14.3 | Восстановление освещения с. Новое Тимошкино, с. Ст. Тимошкино, Садыковка, Нургалиевка, Владимировка, Октябрь, Культура, Котловка, Интернационал, Нов. Александровка, Верхняя Баланда, Индустриальный, с. Ст. Киреметь, Алексеевка, Сергеевка, Федоровка, Нижняя Тат. Майна | 2019 | Включен в программу 2019г |
| 14.4 | Восстановление освещения д.Новое Аксубаево, п. Федоровский, Малое Аксубаево, Азат, с. Кривоозерки, п. Мюд, Ахматка, Пионер, Новая Киреметь, Ст. Чув. Адам,Новый Чув. Адам, Сосновка, Нов. Тат. Адам | 2020 | Включен в программу 2020г |
|  |
| 15.1 | Установка 4-х базовых станций сотовой связи оператора ОАО ТНТ «Летай» | 2016 | Аксубаевский РУЭС ПАО «Таттелеком» | Выполнено в 2016г |  |
| 15.2 | Установка 3-х базовых станций сотовой связи оператора ОАО ТНТ «Летай» | 2018-2021 | Аксубаевский РУЭС ПАО «Таттелеком» | Включен в программу 2019г |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**(в сфере защиты экологии)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения с водозабором в пгт.Аксубаево по ул.Хамадеева, Гусева, Казаков | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г. |  |
| 2 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в согласно тендера 2016-2020 обеспечение населения качественной питьевой водой отвечающий современным санитарно- гигиеническим требованиям д.Нов.Чув.Адам д.Ст.Чув.Адам с.Ст.Савруши п.Сид.Ерыклы  д.Новое Ибрайкино  д.Старое Тимошкино с.Емелькино | 2016-2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | В 2016году проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Емелькино, 2017году проводиться реконструкция водоснабжения вия д.Ст.Чув.Адам  |  |
| 3 | Проведение мероприятий по благоустройству родников, расположенных на территории Аксубаевского муниципального района (5 шт.) | 2016-2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | 2016г. не ремонтировалось |  |
| 4 | Проектирование и реконструкция сетей канализации в пгт.Аксубаево | 2017-2020 |  | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г. |  |
| 5 | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений | 2019-2020 |  | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г. |  |
| 6 | Ремонт плотин, строительство запруд | 2016-2020 |  | 2016г. кап. ремонт ГТС Новое Демкино, 2017г. ГТС Нов. Ибрайкино |  |
| 7 | Расчистка и русло спрямление р.М.Сульча пгт.Аксубаево | 2016-2018 |  | Выполнено в 2017г.  |  |
| 8 | Организация пунктов по первичному сбору твердых бытовых отходов | 2016-2020 |  | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г. |  |
| 9 | Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров | 2016-2020 | ООО «Благоустройство», Исполнительный комитет района | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г. |  |
| 10 | Разработка и реализация ликвидации несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов на территории сельских населенных пунктов | 2016-2020 | Главы СП, предприятия района | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г. |  |
| 11 | Ремонт сооружений для утилизации биологических отходов (яма «Беккера») в н.п. Аксубаевского р-на | 2017-2020 | Предприятия | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г |  |
| 12 | Инвентаризация и паспортизация объектов зеленых насаждений в пределах санитарно- защитных зон жилых домов, зданий, объектов торгово- бытового обслуживания, учреждений образования, здравоохранения, культуры | 2016-2020 | ГБУ «Аксубайлес» | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г |  |
| 13 | Посадка лесных культур в водоохранных зонах малых рек | 2018-2020 | ГБУ «Аксубайлес» | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г |  |
| 14 | Посадка деревьев в пределах п.г.т. Аксубаево, обустройство парков, скверов, зеленых зон | 2016-2020 | ГБУ «Аксубайлес» | Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г |  |