|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводный план мероприятий Стратегии социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года** | | | | | | |
| **Мероприятия** | | **Сроки выполнения** | **Ответственный исполнитель / исполнители** | **Ожидаемые результаты** | **Включение в программы и источники финансирования** | **Выполнение** |
| Организация содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Рост числа трудоустроенных безработных граждан в результате переезда в другую местность для трудоустройства | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2017 год» | В 2017году 6-ти безработным гражданам оказано содействие в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |
| Информирование граждан о вакантных должностях на рынке труда Республики Татарстан и работодателей о кандидатах, желающих трудоустроиться на вакантные должности | | 2016-2021гг. | Повышение информированности граждан о ситуации на рынке труда | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2017 год» | В течение 2017г в ходе проводимых центром занятости мероприятий (ярмарки вакансий, встречи с населением, выступления, публикации в СМИ и пр.), в ходе личных обращений граждан и работодателей проводилось  информирование о вакантных должностях на рынке труда Республики Татарстан, а также о возможностях подбора кандидатов и поиска работы с помощью портала «Работа в России». |
| Предоставление финансовой помощи безработным гражданам при регистрации предпринимательской деятельности, осуществление взаимодействия с системой поддержки малого и средне-го предпринимательства | | 2016-2021гг. | Вовлечение в предпринимательскую  среду из числа безработных граждан | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2017 год» | В 2017 году центром занятости населения г.Азнакаево оказаны консультационные услуги по содействию в организации самозанятости 35-ти безработным гражданам, 10 граждан организовали собственное дело. |
| Стимулирование экономической активности и профессиональное обучение тех, кто пока экономически неактивен, но может выйти на рынок труда (незанятые женщины с детьми, инвалиды), а также стимулирование населения пенсионного возраста сохранять трудовую активность, в том числе | | 2016-2021гг. | Рост числа созданных рабочих мест для экономически неактивного населения | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2017 год» | Центром занятости была проведена информационно-разьяснительная работа, опросные мероприятия среди безработных, женщин, имеющих несовершеннолетних де-тей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, инвалидов, пенсионеров. В связи с отсутствием желающих, профессиональное обучение не проводилось. |
| Организация специализированных ярмарок-вакансий для граждан пенсионного возраста | | 2017г. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Повышение информированности граждан предпенсионного и пожилого возраста о государственных услугах | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2017 год» | В 2017г организовано и проведено 7 ярмарок вакансий, в том числе 1 ярмарка вакансий для граждан пенсионного возраста, по итогам которой трудоустроено 2 граждан пенсионного возраста. Всего за 2017 год трудоустроено 151 граждан из числа лиц предпенсионного и пожилого возраста. |
| Разработка и реализация территориальной программы содействия занятости | | 2017г. | Достижение уровня безработицы не выше среднереспубликанского значения. | Бюджет РТ, РФ  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2017 год» | Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2017 год» разработана. Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить достижение уровня безработицы не выше среднерес-публиканского значения (0,6%) |
| Реализация муниципального проекта по вопросам воспитания детей, развития педагогического сопровождения семейного воспитания «Родительский университет» на базе ППС «Гармония» | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Создание условий для психолого – педагогического сопровождения семей в воспитании детей | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | С целью психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и их родителей с 30.01.2016г. по сегодняшний день специалистами службы проводятся мастер-классы, тренинги,  родительские ликбезы в рамках проекта «Родительский Университет». Проект направлен на повышение родительских компетенций по вопросам детско-родительских отношений, создания условий для осознания родителями своей родительской позиции по отношению к собственному ребенку, гармонизацию детско-родительских отношений. В целях укрепления института семьи и семейных ценностей, повышения ответственности отцов за воспитание детей с 22.11.2016 года на базе психолого-педагогической службы «Гармония» стартовал проект Семейный клуб «Папы, будьте вместе с нами!» В рамках данного проекта проводятся беседы за круглым столом, тренинги совместно с детьми и т.д. В данном проекте участвуют председатели и члены Совета Отцов образовательных учреждений. В течение двух лет ведутся различные работы с родителями: выступления на родительских собраниях на темы: «Психологическая готовность ребенка к школе», «Возрастные особенности», «Позитивный настрой», «Особенности общения с подростком в семье», «Мой ребенок - выпускник», «Портрет современного подростка». Проводятся индивидуальные консультации для родителей по вопросам обучения, задержки психического развития, проблемы детско-родительских отношений, эмоционально-личностного развития, социальной дезадаптации, адаптации, общения, нарушений аффективно-волевой сферы, переживания последствий психической травмы, нарушений развития речи. |
| Внедрение ФГОС  (реализация республиканской и муниципальной «Дорожной карты» по введению ФГОС ДО», работа республиканской экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 18, инновационной площадки на базе МБДОУ № 4 пгт.Актюбинский | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | Реализация республиканской и муниципальной "Дорожной карты" по внедрению ФГОС ДО в дошкольные учреждения успешно продолжается. На базе пилотной республиканской экспериментальной площадки по подготовке и опережающего введения ФГОС ДО в детском саду № 18 «Улыбка» г.Азнакаево продолжает работать постоянно действующий семинар, педагоги систематически транслируют передовой педагогический опыт. На базе республиканской инновационной площадки (РИП) "Детский сад № 4 “Березка” п.г.т.Актюбинский проходят мероприятия по повышению качества дошкольного образования, повышения профессионализма педагогов. |
| Развитие школы раннего развития «Росток» на базе учреждений дополнительного образования  ЦДТ г.Азнакаево, ЦДТ «Развитие» пгт.Актюбинский | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района», Центр детского творчества г.Азнакаево | Укрепление связи образовательных организаций дошкольного образования со школами, создание инфраструктуры многоцелевого назначения | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В 2017 – 2018 учебном году отделом по работе с дошкольниками ЦДТ г. Азнакаево было сформировано 12 групп Школы раннего развития «Росток» с охватом 168 ребенка дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 3 группы Школы эстетического развития «Гармония» с охватом 45 детей.  В МБО ДО «ЦДТ «Развитие» п.г.т. Актюбинский занимаются 3 группы с охватом 45 детей:  -«Умка» дети 6-7 лет,  - «Всезнайка» дети 4-5 лет. |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в Республиканском конкурсе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад» | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества обучения детей двум государственным языкам, рост числа дошкольных образовательных организаций-грантополучателей | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | Республиканский конкурс - грант "Лучший билингвальный детский сад" продолжается. Дошкольные учреждения города и района принимают участие. В 2017 году приняли участие в зональном этапе конкурса МБДОУ №4 п. Актюбинский, МБДОУ №12 г. Азнакаево, МБДОУ с. Ирекле. |
| Организация обучающих семинаров по обучению детей двум государственным языкам на базе МБДОУ № 18, № 6 | 2017-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Тиражирование лучшего опыта работы педагогов по обучению детей государственным языкам | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | Зональные семинары-практикумы по обучению детей двум государственным языкам прошли на базе МБДОУ №10 и №13. |
| Внедрение проекта для детей дошкольного возраста «Бишек җыры» | 2017-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Формирование у детей интереса к дальнейшему изучению и использованию родного языка и знаний о культуре своего народа | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | Проект для детей дошкольного возраста "Бишек жыры" продолжает работу |
| Муниципальный конкурс детского музыкально-театрального творчества «Сәхнә йолдызчыклары» | 2017 г.,  2019 г. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Создание условий для развития и выявления одаренных детей | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | Муниципальный конкурс театрализованных постановок воспитанников ДОУ "Сәхнә йолдызчыклары" состоится в марте 2018г. |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в республиканских грантовых программах «Воспитатель года», «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная организация по развитию здоровьесберегающей среды», в Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования России» | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества дошкольного образования, рост числа получателей грантовой поддержки | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В 2017 году Победителями муниципального этапа Республиканского конкурса "Воспитатель года"стали: 1 место-воспитатель МБДОУ №12, 2 место -воспитатель МБДОУ №18, 3 место - воспитатель МБДОУ №16. Участник зонального этапа - воспитатель МБДОУ №12. Во Всероссийском конкурсе "Восемь жемчужин образования Росси" приняли участие в 2017 году 6 дошкольных образовательных учреждений, которые стали Дипломантами и Лауреатами данного конкурса. МБДОУ №19 "Тамчыкай" стал Победителем IV Всероссийского конкурса "Восемь жемчужин образования РОсии-2017" и получил основной приз конкурса - Жемчужину. |
| Участие в международном проекте ContentandLanguage  IntegratedLearning (CLIL) | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире Республика Татарстан | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | Данный проект прекращен к реализации в РТ |
| Оснащение муниципальной психолого–педагогической службы «Гармония» | 2016 –2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества психолого-педагогического сопровождения образовательного в Азнакаевском муниципальном районе | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | На выигранный грант Совета отцов Управление образования приобрела для психолого-педагогической службы «Гармония» г.Азнакаево –мебель (стол для совещаний,стул офисный в кол-ве 24 шт., трибуна, стенка), проектор – View sonic Pid, экран для проекта. (80000 рублей) |
| Реализация проекта международного образовательного центра EnglishFirst | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района», информационно-методический отдел МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Создание условий для дистанционного обучения английскому языку педагогических работников и обучающихся Республики Татарстан | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | Данный проект прекращен к реализации в РТ |
| Cоздание муниципальной  модели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний учащихся по классам (4,6,8,9,11 классы) | 2016-2018 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества образования в Республике Татарстан, выработка различных механизмов оценивания учебных достижений учащихся | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В рамках МСОКО реализуется проект "Обязательный минимум", 2-4 классов (апрель 2017г., январь 2018г., май 2018г. итоги I II полугодий), проводятся тестирования учащихся по плану УО с сентября - апрель ежегодно |
| Проведение муниципальных соревнований по робототехнике | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение количества детей, осваивающих современные образовательные технологии с использованием робототехники | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В апреле 2017 года в рамках Фестиваля детского технического творчества «Юный гений» проведены муниципальные соревнования по мобильной робототехнике, с охватом 36 учащихся. |
| Создание консультационного пункта по подготовке олимпиадам школьников «Путь к Олимпу» | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах всероссийского и международного уровней | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В 2016-2017 учебном году впервые проводилась республиканская олимпиада «Путь к Олимпу» по предметам «Математика», «Физика», «Химия», «Английский язык». Из 18 участников 7 учащихся стали победителями и призерами (эффективность – 39%). Создание консультационного пункта по подготовке олимпиадам школьников «Путь к Олимпу» способствует росту количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах всероссийского и международного уровней.  В целях раннего выявления одаренности и таланта, для детей от 5 до 12 лет проводятся очные олимпиады в рамках международного проекта «СОМИК»  Проведены групповые и индивидуальные  консультации на базе МБОУ "СОШ №7 г.Азнакаево" по математике 23.09.17, 18.11.17, 09.12.17, 14.01.18 |
| Грант Главы АМР по поддержке учащихся – победителей республиканских, Всероссийских олимпиад, медалистов, учеников, показавших высокие результаты ЕГЭ «Ученик года» | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах всероссийского и международного уровней, школьников, мотивированных к высоким образовательным результатам | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | Вручение Гранта Главы Азнакаевского муниципального района победителям и призерам регионального этапа всероссийской и заключительного этапа республиканской олимпиад является стимулом для учащихся. В 2017 году 31 учащийся получили Грант на общую сумму 155 тысяч рублей.  Они также получили ежегодную премию Благотворительного фонда «Одаренные дети» ПАО «Татнефть». |
| Реализация Республиканских проектов «ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двоек», районных проектов «Образовательное воскресенье», «Умные каникулы» | 2016-2020 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Положительная динамика  результатов единого государственного экзамена по всем предметам, уменьшение количества выпускников, не прошедших минимальный порог | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В рамках реализации районных проектов "Образовательное воскресенье" и "Умные каникулы" проведены обучающие семинары с привлечением представителей ВУЗов:  по математике 23.09.17, 18.11.17, 09.12.17, 14.01.18 |
| Проведение муниципальных  конкурсов «Я – математик» | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах по математике  и информатике всероссийского и международного уровней; положительная динамика  результатов единого государственного экзамена по математике и информатике, профессиональное развитие учителей математики и информатики | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | Мероприятие запланировано на апрель месяц 2018 года |
| Развитие профильного образования:  «IT-профиль»  Агротехнологический профиль  Физико-математический  Социально-экономический  Гуманитарный  Оборонно-массовый  Химико-технологический | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Подготовка школьников к выбору будущей профессии | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В ОУ реализуются все виды профильного образования с охватом 75% учащихся |
| Проведение муниципального фестиваля по поддержке и развитию детского технического творчества «Юный гений» | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение до 30 процентов охвата школьников детским техническим творчеством | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | На базе школ и в Центре детского творчества г. Азнакаево работают объединения технического направления. В кружковой работе учащиеся занимаются изобретением и рационализаторством моделей, сами придумывают и изготавливают различные модели, которые могут применяться в хозяйстве в практической деятельности. В марте месяце на заводе Нефтемаш проводится защита творческих проектов перед комиссией специалистов завода. Члены комиссии во время защиты дают свои ценные советы юным кулибинам. А многие учащиеся сами посещают занятия «Конструкторское бюро» завода Нефтемаш, где они обучаются и вместе со специалистами изготавливают свои модели.  Итоговой работой является проведение в апреле месяце муниципального фестиваля детского технического творчества «Юный гений», которого в течение целого дня может посетить любой житель или гость нашего города. Организаторами являются Центр детского творчества и АО «Азнакаевский завод Нефтемаш». Нефтемаш – является самым тесным социальным партнером, который всегда помогает и всячески поддерживает детское техническое творчество. На фестивали выставляются самые лучшие проекты, разработанные юными изобретателями совместно с наставником. Разнообразие моделей приятно удивляет каждого посетителя фестиваля – аппарат для сахарной ваты, трехколесный велосипед, устройство для насекания зубьев пилы, самодельный пылесос, домашний мини-фонтан, аппарат для точечной сварки, минироликовый листогиби.т.д.  В соответствии с годовым планом работы МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» на основании приказа УО №583 от 18.04 2016 г. в целях развития и поддержки детского технического творчества IV муниципальный Фестиваль детского технического творчества «Юный гений - 2017» в 2017 году проводился 27 апреляна базе РГДК г. Азнакаево.  На фестивале приняли участие более 90 учащихся из 20 образовательных учреждений города и района: МБОУСОШ №1, 2, 3, лицей №4, 5, 7, 8, 9, МБОУСОШ №2 и №3 п.г.т. Актюбинский, с. КакреЕлга, с. Сарлы, с. Тумутук, с. Урсаево, с. Чалпы, п. Победа, ЦДТ г. Азнакаево, МБДОУ №9, 16,18.  Ежегодно выставку посещает Глава нашего района, делегация руководителей организаций, УО, которые дают высокую оценку юным гениям.  В рамках фестиваля проводились мероприятия: выставка технического творчества, деревообработки, автоматизированных легороботов, конкурс 3Д-моделирования, юных репортеров.  На площадке «Самые юные гении» были представлены творческие мастерские дошкольных образовательных учреждений: «Лего-конструирование», «Бумажное конструирование», «Детское экспериментирование».  Выставка работала с 9.00 до 16.00 часов и в течение дня посетили более 500 учащихся школ города и района.  В рамках Фестиваля проводились и конкурсы, определялись самые лучшие участники. |
| Реализация государственной национальной политики в сфере образования, в том числе: реализация Концепции развития системы национального образования в Азнакаевском районе | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан | Муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие  государственных языков Республики Татарстан и других языков в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» | В 2016-2017 году успешно продолжилась реализация государственной национальной политики в сфере образования. В рамках Концепции национального образования были проведены следующие мероприятия:  Февраль 2017 г. - Муниципальный конкурс исследовательских работ творчества писателей, артистов и других знаменитых людей, связанных с Азнакаевским районом  Март 2017 г. - Муниципальный конкурс школьных литературных газет на татарском языке “Үткен каләм”  Май 2017 г. - Организация и проведение муниципального конкурса – акции “Әткәм-әнкәмнең теле” для родителей и детей дошкольного возраста(изготовление и распространение самодельных книжек-малышек на татарском языке)  Апрель 2017 г. - Акция “Мин татарча сөйләшәм!”  Март 2017 г. - Творческий вечер “Илhамлы каләм” совместно с районным литературным объединением “ Гөлстан”  Февраль 2017 г. - Организация выездной книжная выставка “Праздник книги” совместно с государственным унитарным предприятием РТ “Татарское книжное издательство”  Февраль 2017 г. - Муниципальный этап Всероссийского конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы “Туган тел”  Апрель 2017 г. - Неделя родного языка в ОУ Азнакаевского муниципального района:  • открытые уроки;  • КВН “Туган телем, иркә гөлем”, викторины, интеллектуалльные конкурсы;  • встречи с писателями и поэтами;  • творческие вечера, инсценировки литературных произведений;  • конкурс сочинений;  • организация выставок, выпуск газет;  • классные часы |
| Проведение республиканских конкурсов  и олимпиад по национальному образованию («Зирэк тиен», «Белем доньясы», «Тамчы шоу»), муниципальных конкурсов («Татар кызы», «Татар егете», «Йолдызчык») | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Совершенствование работы с одаренными детьми, воспитание у обучающихся уважения к родному языку, повышение интереса к изучению языков, популяризация татарского языка в мире | Муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие  государственных языков Республики Татарстан и других языков в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | 15 декабря 2018 г. был проведен муниципальный этап республиканской олимпиады школьников по татарскому языку для учащихся школ с татарским языком обучения с охватом 87 учащихся;  18 декабря 2018 г. - татарская литература для учащихся школ с татарским языком обучения, с охватом 26 учащихся;  20 декабря 2018 г. - татарский язык для учащихся - татар школ с русским языком обучения, с охватом 80 учащихся;22 декабря 2018 г - татарская литература для учащихся - татар школ с русским языком обучения, с охватом 22 учащихся;23 декабря 2018 г. - татарский язык для учащихся русскоязычных групп школ с русским языком обучения, с охватом 35 учащихся. |
| Содействие в сохранении и  развитии татарского языка и культуры в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием татарского населения Сотрудничество с Бакалинским районом Республики Башкортостан, Бахчисарайским районом Республики Крым | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Сохранение и развитие татарского языка и культуры в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием татарского населения Республика Татарстан государственная программа «Сохранение,  изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 –2020 годы» | Муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие  государственных языков Республики Татарстан и других языков в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | 8-9 февраля 2017 года состоялся семинар по изучению социального капитала школы на базе МБОУ "СОШ с. Сарлы с участием администрации школы МОБУ"СОШ с.Урманаево".  14 сентября - осенний балл в лесу с.Таллы Сыза, РБ с участием родительского комитета, Совета школы, глав сельских поселений, директоров школ, зам. Директоров по ВР и УР, учителей предметников. |
| Реализация республиканского проекта дистанционного обучения «АНА ТЕЛЕ» | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Создание условий для дистанционного обучения татарскому языку, популяризация татарского языка в мире | Муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие  государственных языков Республики Татарстан и других языков в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | В 2016-2017 учебном году в республиканском проекте дистанционного обучения приняли участие и успешно завершили учебу 50 педагогов ОУ и ДОУ Азнакаевского униципального района |
| Развитие государственной информационной системы «Электронное образование Республики Татарстан» (разработка и внедрение  новых образовательных модулей) | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест школьников на олимпиадах; высокие результаты на едином государственном экзамене (сравнение среднего тестового балла по обязательным дисциплинам с общероссийскими показателями)  Республика Татарстан государственная программа «Развитие образования и науки  Республики Татарстан на 2014 – 2020» | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В МБОУ СОШ № 5 открыт IT-класс.  В 2016-2017 учебном году выпускники сдавали ЕГЭ по ИКТ, средний балл 74,12 (в 2016 г. - 61,11). |
| Проект «Траектория  образовательных достижений»,  в том числе создание портфолио образовательных достижений учащихся 1–11-х классов | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест школьников на олимпиадах всероссийского и международного уровней; положительная динамика результатов единого государственного экзамена | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В школах реализуются проекты "Школа юного нефтяника", "Профессия будущего", созданы портфолио образовательных достижений обучающихся 1-11 классов |
| Реализация проектов по развитию лидерского потенциала молодежи АМР, проведение фестивалей,  конкурсов и образовательных  мероприятий для молодежи  АМР («Ученик года», «Лидер года», «День дублера», «Чулпан», «Дни молодого избирателя») | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест школьников на олимпиадах всероссийского и международного уровней; положительная динамика результатов единого государственного экзамена | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В 2017 году в районе реализованы проекты по поддержке детских общественных организаций:  - «День дублера (день самоуправления) на муниципальном уровне» с участием руководителей района, предприятий и организаций,  - мастер – классы руководителей района, успешных людей для лидеров, активистов.  В Азнакаевском районе ежегодно проводится конкурс для одаренных детей «Чулпан». Учредителями конкурса являются Глава Азнакаевского муниципального района и управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района.  В каждой номинации («Лучший ученик городской (сельской) школы», «Лидер года» и т.д.) победителям вручается денежная премия от спонсоров конкурса – руководителей района, предприятий и организаций, частных предпринимателей.  На награждение победителей спонсорами выделено 200 000 рублей. |
| Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся АМР РТ (районная конференция «Открытие», «Толстовская конференция», чтения Марселя Галиева, «Родной край - бесценный клад», "Земля - планета жизни", интеллектуальный марафон учащихся 4 классов) | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест школьников на олимпиадах; высокие результаты на едином государственном экзамене (сравнение среднего тестового балла по обязательным дисциплинам с общероссийскими показателями) | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В рамках развития научно-исследовательской деятельности учащихся 20.04.2017года был проведен экологический марафон "Земля-планета жизни" для учащихся 2, 3 классов, С целью выявления одаренных детей, 14.04.2017года проведен конкурс чтецов "Литературная беседка" среди учащихся 1-3 классов" |
| Грант Главы учителям, подготовившим школьников - победителей Республиканских, всероссийских, международных олимпиад, победителям конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Педагог-психолог», «Классный руководитель», «Методическая служба в начальной школе», «Мастер-класс») | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества образования в АМР Республики Татарстан  за счет выявления лучших  педагогов, мотивированных  в своей деятельности на достижение высоких результатов. Развитие профессиональной компетентности педагогов | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В рамках конкурсов профессионального мастерства "Методическая служба в начальной школе" 15, 17.03.2017г. проведен муниципальный конкурс "Преемственность между дошкольным и начальным образованием" |
| Внедрение эффективного контракта в системе общего и дополнительного образования, в том числе включение в трудовые договоры работников образовательных организаций критериев оценки эффективности их деятельности | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост доли работников, в трудовые договоры которых включены критерии оценки  эффективности их деятельности, к 2030 году до 100 процентов Республика Татарстан государственная программа «Развитие  образования и науки Республики Татарстан на 2014 2020» | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" |  |
| Реализация и развитие проекта «Культурный дневник школьника» | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района», МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение доли охвата проектом «Культурный дневник школьника» учащихся начальных классов общеобразовательных организаций | Муниципальная программа "Развитие образования Азнакаевского муниципального района на 2016-2020 годы" | В рамках реализации и развития проекта "Культурный дневник школьника" Баязитова Назиля, обучающаяся СОШ № 7 г. Азнакаево, победитель в номинации "Самый активный пользователь портала" 14.12.2017г. |
| Программа «ЗОЖ» Продолжение работы кабинета Здоровья | 2016-2021 гг. | | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» | Снижение уровня общей смертности и продление средней продолжительности жизни человека | 50 тыс.руб.  Программа «Здоровье» АМР | Не предусмотрено |
| Диспансеризация населения | 2016-2021 гг. | | 13880,4 тыс.руб.:  Программа «Здоровье» АМР | 10681 (94,8%) |
| Обеспечение врачебными кадрами | 2016-2021 гг. | | 276 тыс.руб.:  Программа 50х50, Целевая программа | По Республиканской программе 4 человека – 221500,00 руб.;  По муниципальной программе – 6 человек 293523,00 руб. |
| Укрепление материально-технической базы | 2016-2021 гг. | | 3500 тыс.руб  Укрепление материально-технической базы в лечебно профилактических учреждениях села | 300тыс. рублей на ФАПы |
| Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в частности, Спартакиада учащихся РТ, Спартакиада РТ среди людей с ограниченными возможностями, Спартакиада РТ среди сельских районов РТ «Саламатлек», участие в соревнованиях в финале России по хоккею с шайбой среди юношей 2002г.р. «Золотая шайба»; Первенство РТ среди юношей по гиревому спорту. Участие в крупных соревнованиях Российского и Республиканского масштаба, а именно:  - этап Чемпионата России по зимним трековым гонкам по автокроссу  - Республиканский турнир на кубок Федерации по бадминтону.  - Республиканский турнир по национальной борьбе «Курэш».  - Всероссийские и Республиканские турниры по волейболу.  - Республиканский турнир по греко-римской борьбе и др.) | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | - 1 место в X Спартакиаде учащихся РТ (по 25 видам спорта);  - 1 место в общекомандном зачете Спартакиады РТ среди людей с ограниченными возможностями (по 13 видам спорта);  - 3 место в общекомандном зачете Спартакиады РТ среди сельских районов РТ «Саламатлек» (по 10 видам спорта);  - 2 место в соревнованиях в финале России по хоккею с шайбой среди юношей 2002г.р. «Золотая шайба»;  - 1 место в Первенстве РТ среди юношей по гиревому спорту;  - 1 место по футболу среди малых городов РТ (юноши).  Сборная команда юношей и девушек по шорт-треку представляет сборную РТ в Первенстве России.  Три борца включены в состав сборной РТ по борьбе на поясах.  Ветераны спорта района являются призерами в первенстве России по полиатлону и легкой атлетике. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстанна 2016-2020 годы» | Итоги 2017 года по результатам соревнований: - Спартакиада учащихся РТ команда Азнакаевского района заняла IV место;  -Спартакиада РТ среди людей с ограниченными возможностями команда заняла почетное 1 место;  - Сельская Спартакиада РТ среди сельских команд РТ команда заняла III место по республике;  -Первенство РТ по гиревому спорту среди юношей - II командное место;  - Первенство РТ по гиревому спорту среди младших и старших юношей II командное место.  - Сборная команда юношей и девушек по шорт-треку представляет сборную РТ в Первенстве России  - Ветераны спорта района являются призерами в первенстве России по полиатлону и легкой атлетике – Чемпионат РТ по легкой атлетике среди ветеранов – 1 почетной место;  - Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов – 1 почетной место. |
| Взаимодействие с электронными и печатными СМИ (телевидение, радио, интернет-площадки), как регионального, так и федерального уровня по внедрению комплекса ГТО.  Проведение всех мероприятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе и по ВФСК (ГТО), районного уровня с приглашением средств массовой информации местного и республиканского уровней и в тесном взаимодействии с муниципальными органами управления по делам молодежи и спорту, спортивными организациями, заинтересованными общественными объединениями. Кроме того, в местной прессе – районной газете «Маяк» и на телевидении города и района ведется работа по освещению и пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. В газете есть специальная рубрика «Спорт», где оперативно освещаются спортивные мероприятия, достижения спортсменов, которые способствуют воспитанию у молодежи и подрастающего поколения положительного отношения к физической культуре и спорту. На телевидении в «Новостях» в разделе физкультура и спорт население получает информацию о проведенных спортивных мероприятиях, о достижениях спортсменов различного уровня, транслируются передачи о спортивной жизни города и района. Также новостная лента ведется и на сайте Управления. | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Прием комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошел среди промышленных предприятий, организаций и учреждений города и района, где приняло участие более 1200 человек. Сдача ГТО прошла по следующим видам: метание гранаты, кросс (бег 100 метров, 1000 метров), стрельба из пневматической винтовки, отжимание, поднятие гири. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстанна 2016-2020 годы» | По итогам 2017 года всего в районе проведено 32 мероприятий по приему норм ГТО, как среди общеобразовательных школ и промышленных предприятий, организаций и учреждений города и района. Из общей численности населения ( 61743) всего приняли участие 5353 человек это 8,75%.  Из них 1,61% выполнили на знаки отличия. Всего в районе получено 977 отличительных знаков ГТО, из них  Золотой знак - 692 человек, серебряный знак – 175 человек, бронзовый знак – 110 человек.  Работа со СМИ –  еженедельно о проведенных спортивных мероприятиях в городе и районе и в рамках профилактики здорового образа жизни публикуется информация в Информационном портале «Спортивный портал Республики Татарстан», а также на сайте района и в социальных сетях «Инстаграм». Также публикации ведутся в местном печатном издании «Маяк» и районном радио. |
| Работа с людьми с ограниченными возможностями (в частности, в Азнакаевском муниципальном районе создана тренировочная группа в составе людей с ограниченными возможностями здоровья. Около 30 инвалидов в секциях занимаются шахматами, настольным теннисом, армспортом, легкой атлетикой, стрельбой, ориентированием: участие в Первенстве и Чемпионате РТ по греко-римской (спорт глухих);участие в Чемпионате РТ по лыжным гонкам среди инвалидов; участие в Первенстве и Чемпионате РТ по мини-футболу (5х5) среди инвалидов по зрению (В1, В2+В3);участие в Первенстве и Чемпионате РТ по голболу (спорт слепых);участие в Чемпионате РТ по пауэрлифтингу среди инвалидов; участие в Первенстве и Чемпионате РТ по настольному теннису среди инвалидов; участие в Первенстве РТ по плаванию среди инвалидов; участие в Первенстве и Чемпионате РТ по бочча среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата; участие в Чемпионате РТ по туризму среди инвалидов; участие в Чемпионате РТ по легкой атлетике среди инвалидов; участие в Первенстве РТ по футзалу среди юношей (до 17 лет)-инвалидов ДЦП, в Чемпионате РТ по футзалу среди инвалидов ДЦП, в Чемпионате РТ по футзалу спорт глухих;  участие в Чемпионатах РТ по шахматам среди инвалидов всех категорий, по русским шашкам (64) среди инвалидов всех категорий, по международным шашкам (100) среди инвалидов всех категорий; участие в Чемпионате РТ по армрестлингу среди инвалидов. | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Спортсмены принимают участие в республиканских соревнованиях, где показывают хорошие результаты. Так, по итогам 2015 года по Республике Татарстан сборная команда инвалидов Азнакаевского района заняла 1 место. Ведется работа по поддержанию достигнутых результатов. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстанна 2016-2020 годы» | Команда г.Азнакаево людей с ограниченными возможностями активно на протяжении последних 5-ти лет активно участвует в Чемпионатах РТ среди людей с ограниченными возможностями по 10 видам спорта. И по итогам 2017 года команда заняла почетное 1 место.  В районе проводились спортивные мероприятия в честь Дня людей с ограниченными возможностями.  В мае 2017 года в УСЗ Чатыр тау арена прошел Чемпионат РТ среди инвалидов по бочча и пауэрлифтингу.  В УСЗ Чатыр тау арена был создан и функционирует с июня 2017 года Центр «Активного долголетия» для людей с ограниченными возможностями, где находятся специальные тренажеры для лиц данной категории: антигравитационная дорожка, платформа для поддержания равновесия, многофункциональный тренажер, беговые дорожки, тренажеры для рук, ног и спины. |
| Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в частности, «Лыжня России», «Кросс наций». Также подростки Азнакаевского района принимают активное участие в республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой «Золотая шайба» и по футболу «Кожаный мяч», по баскетболу, настольному теннису, боксу. | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Всего в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства в 2015 году было охвачено 2 738 человека. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстанна 2016-2020 годы» | За 2017 года в районе и городе всего проведено более 270 спортивных мероприятий различного уровня.  Ведется работа по привлечению населения для занятии физической культурой и спортом, ведутся пропагандиские дфижения.  По итогам 2017 года в районе всего спортом и физической культурой занимаются свыше 25 000 человек. Принимают участие в различных спортивных мероприятиях, районного республиканского, межрегионального уровня. В ДЮСШ всего занимаются в различных секциях 1778 детей и подростков. |
| Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях, на предприятиях и в объединениях: работники предприятий города и района принимают активное участие на городских и районных спортивных мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением по физической культуре, спорту и туризму. Практически на всех предприятиях города и района проводятся внутренние спартакиады по видам спорта. Работники нефтяной отрасли активно принимают участие в Спартакиаде ОАО «Татнефть». Финансирование мероприятий проводимых под руководством МКУ «УФКСиТ» осуществляется за счет местного бюджета. В целях стимулирования и поощрения, за достигнутые результаты руководители предприятий премируют своих спортсменов за счет предприятий. | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | В Комплексной спартакиаде среди промышленных предприятий, организаций и учреждений приняли участие 27 организаций (более 600 человек) по видам спорта: настольный теннис, шахматы, плавание, бильярд, стрельба, национальная борьба, перетягивание каната.  На предприятиях города и района работают 10 штатных работника физической культуры и спорта. Из них 2 инструктора-методиста НГДУ «Азнакаевскнефть», 2 работника физической культуры и спорта в конноспортивной школе п.г.т. Актюбинский, 6 работника физической культуры и спорта в ООО «Шешмаойл».  Заметно повышается количество занимающихся физической культурой и спортом на тех предприятиях, где есть освобожденные работники. На остальных предприятиях города и района работа ведется на общественных началах. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в АМР РТ на 2016-2020 годы» | За 2017 года было проведено Комплексные спартакиады среди промышленных предприятий, организаций и учреждений города и района.  Ежегодно в мае месяце проводится спортивное мероприятие «Фестиваль спорта» среди промышленных организаций и учреждений района и городе, где около 27 организаций активно принимают участие.  В честь празднования «Дня строителей», Дня Суверенитета, Дня муниципального служащего, Дня Физкультурника и Дня нефтяного работника проводятся спортивные мероприятия. Организации района и города на протяжении многих лет активно принимают участие в массовых спортивных мероприятиях, таких как «Лыжня России», «Кросс нации», «Майская эстафета», открытии и закрытие лыжного сезона, велопробегах и тд. |
| Поддержка молодежных инициатив в сфере социального экспериментирования, в предпринимательской сфере | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»; Совет предпринимателей Азнакаевского муниципального района | Повышение количества молодых предпринимателей, развитие инфраструктуры района | Федеральная программа «Фабрика предпринимательства», программа Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами» | Проводятся различные мероприятия, районные конкурсы и зональные этапы республиканских конкурсов. Осуществляется подготовка, отправка и сопровождение участников к конкурсам («Созвездие-Йолдызлык», «Алтын-калям», «Женщина года», «Мужчина года», «Доброволец года», «Телевизионный Фестиваль творчества работающей молодёжи» и т. д.)  9 марта 2017 года в Молодежном центре прошло расширенное заседание молодёжного парламента при Азнакаевском городском совете.  29 марта 2017 года, третий год подряд был организован районный поэтический конкурс, «Золотая строфа», для начинающих и профессиональных поэтов нашего города.  4 апреля 2017 года в МБУ "Молодежный центр" прошла интеллектуально-патриотическая игра "Угадай мелодию". Участниками стали РОО "Союз Наследников" Татарстана, ДЦ "Волонтер", клуб "Сэлэт - Азнакай" и ОГДЮО "Российское движение Школьников".  С 7 по 9 октября 2017 года в РГДК г. Азнакаево проводилась выездная школа КВН. На протяжении трех дней команды слушали лекции по темам: «Что такое КВН», Актерское мастерство, «Команда КВН структура», «Авторство», «Постановка», которые вели редактор КВН РТ Рустем Гареев и Директор Чемпионата КВН РТ Рамиль Агдеев. 9 октября 2017 года в РГДК г. Азнакаево состоялся Чемпионат КВН РТ. Гран-при и право участвовать в полуфинале Чемпионата КВН РТ завоевала команда «Фиаско» школы №2. |
| Поддержка молодежных лидеров на селе, сохранение денежного поощрения | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»; главы СП | Повышение активности молодежи на селе | 648 тыс. руб.:  Муниципальная программа «Сельская молодежь Азнакаевского муниципального района» | В каждом селе нашего района организована работа молодежных лидеров для тесной работы с молодежью села, а так же для ознакомления с проблемами и идеями сельской молодежи. Для заинтересованности молодежных лидеров своей работой ежемесячно ведется поощрение в размере 2000 рублей. |
| Поддержка и обучение активной молодежи из числа учащихся СОШ, НПП | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»; МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение активной молодежи способной внести вклад в развитие района, активизация добровольческого движения | 10 тыс. руб.: местный бюджет  Федеральная программа «Фабрика предпринимательства», программа Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами» | Одно из самых важных, целевых направлений деятельности молодежной политики — добровольчество. Эта работа постоянна и системна. Заключается она в просвещении, в личном примере, в уважении и почете людей, совершающих такие поступки. УДМ тесно взаимодействует с молодежными общественными организациями «Молодая Гвардия», Совет Детских Организаций, «Волонтеры Победы». Проводятся различные совместные мероприятия, уличные акции, анкетирование населения по актуальным вопросам. Ведется активная поадресная помощь ветеранам и пожилым людям.  С целью стимулирования развития добровольческого движения, в нашем районе разработана система бонусных карт, которые дают возможность бесплатного посещения спортивных объектов наиболее активными добровольцами. На сегодняшний день участниками программы являются 25 волонтеров-добровольцев. |
| Проведение выездных мероприятий для студентов г. Азнакаево с целью популяризации родного города | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»; МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Популяризация родного города, привлечение студентов в родной город после окончания ВУЗов. | 30 тыс. руб.: местный бюджет,  Федеральная программа «Фабрика предпринимательства», программа Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами» | Ведется тесная работа со студентами нашего города. 2 раза в год организуются выездные встречи со студентами. Ведется пояснительная работа о необходимости молодых кадров в городе, организуются встречи со специалистами центра занятости населения. Организуются мероприятия, посвященные Дню студента, куда приглашаются все студенты нашего города. В ходе мероприятий для учащихся старших классов организуют беседы о том, в каких кадрах нуждается наш город. |
| Поддержка молодежи в развитии малого бизнеса | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района», Совет предпринимателей Азнакаевского муниципального района | Увеличение количества активной, работающей молодежи | Федеральная программа «Фабрика предпринимательства», программа Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами» | В последнее время молодежь заинтересована развитием собственного бизнеса. Существуют республиканские и федеральные программы, с условиями которых знакомят молодежь в ходе совещания с молодежными лидерами, которые проводятся раз в квартал. |
| Государственная поддержка молодых семей в приобретении жилья | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение количества молодых семей | Федеральные и Республиканские программы, в том числе отраслевые («Земский врач», «Строительство жилья для сотрудников МВД» и т.д.) | В рамках Закона Республики Татарстан от 21.10.1999 №2423 "О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий" свои жилищные условия улучшили 2 молодые семьи в Азнакаевском муниципальном районе путем получения государственной поддержки в приобретении жилого помещения. |
| Проведение профориентационных мероприятий по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»; ГБУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево; Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевского муниципального района (по согласованию),МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение количества молодежи выбирающей рабочие, инженерные, сельскохозяйственные профессии | 10 тыс. руб.: местный бюджет,  Федеральная программа «Фабрика предпринимательства», программа Республики Татарстан «Стратегическое управление талантами» | Центром занятости населения г.Азнакаево совместно с органами исполнительной власти, Управлением образования, работодателями в 2017 году проводилась профориентационная работа по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий. Услуги по профессиональной ориентации оказаны 1568-ми учащимся. На сайте Азнакаевского центра занятости размещаются статьи по профориентации, на сайте Азнакаевского муниципального района регулярно освещается ин-формация о проведенных профориентационных мероприятиях. Во всех мероприятях принимают участие руководство района и руководители предприятий города и района. Ежегодно проводятся встречи старшеклассников с руководством Казанских ВУЗов и профильных министерств. В 2017 году в районе были реализованы профориентационные проекты («Агро-класс», «Основы бизнеса», комплексная услуга «Введение в профессию») с освещением мероприятий и показом сюжетов на каналах REN TV, ТНВ, ТНТ-Азнакаево.  14 августа 2017 года сотрудники Молодежного центра совместно с сотрудниками МЧС ПЧ–24 с целью популяризации профессии пожарного провели игру–квест в детско-оздоровительном лагере «Березка».  24 августа 2017 года в санатории-профилактории «Азнакаевский» сотрудники Молодежного центра совместно с ЦЗН провели игру-квест «Выбор профессии – выбор будущего» для детей и подростков, отдыхающих в санатории.  1. игра-квест по профориентации "Я и мир профессий".  2. I отборочный этап Республиканского конкурса сочинений «Билет в будущее», проведенного в рамках подпрограммы «Популяризация рабочих и инженерных профессий в РТ на 2014-2020 годы» Государственной программы «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» |
| Проведение конкурса «Предприниматель года» по номинациям:  - Молодой предприниматель  - Бизнес-леди  - Лучший глава КФХ  - Лучший предприниматель в сфере производства | ежегодно, февраль | | Совет предпринимателей Азнакаевского муниципального района (по согласованию) | Доведение численности работающих в сфере бизнеса до 10 тысяч человек | Программа развития малого и среднего предпринимательства в Азнакаевском муниципальном районе РТ |  |
| Участие в Республиканских, Федеральных и иных конкурсах на соискание грантов для поддержки творческих коллективов, лучших учреждений культуры, искусства и кинематографии и их работников | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | количество выигранных грантовых проектов | муниципальная программа «Развитие культуры в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» | 1-2. Конкурс на получение денежного поощрения  лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Татарстан, и их работниками (Работник – директор Учалинского СДК Алекян А.Н.; лучшие учреждение – Татшуганский СДК)  3. Грант правительства РТ поддержка проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства «Чудеса в стране доброты».  4. Республиканский конкурс «Лучший работник в сфере муниципального управления» в номинации «Социальное развитие»  5. Конкурс социальных и культурных проектов  ПАО «Лукойл» на территории республики Татарстан  и Самарской области.  Номинация  Духовность и культура  ПРОЕКТ «Традиции вне времени».  6. На соискание гранта  Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии  в номинации «Лучший руководитель» |
| Развитие системы дополнительного и предпрофессионального образования | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | сохранность контингента учащихся в образовательных организациях в сфере культуры | муниципальная программа «Развитие  образования Азнакаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | Сохранность контингента 99%. |
| Участие в творческих лабораториях и форумах, в стажировках, направленных на разработку инновационных подходов к реализации образовательных программ | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение доли специалистов, повысивших квалификацию в течение года, от общей численности специалистов отрасли | муниципальная программа «Развитие образования Азнакаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 20 специалистов из общего количества специалистов прошли повышение квалификации. |
| Развитие конкурсно-фестивального движения, направленного на раскрытие творческого потенциала и таланта подрастающего поколения | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | муниципальная программа «Развитие культуры в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» | 1. В г. Казань XVI открытый фестиваль русской хоровой музыки   Ансамбль русской песни «Калинушка» - лауреат  2. РТ г. Азнакаево Фестиваль - конкурс патриотической песни «Память» посвященного 100-летию Октябрьской революции и Ленинского комсомола среди детей и молодежи Азнакаевского муниципального района в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Азнакаевском муниципальном районе».  Эмиль Калимуллин, участник театральной студии «Тылсым»-1 место в номинации худ. слово.  3. 21 февраля в ДК им.Ю.Гагарина  состоялся ХV юбилейный фестиваль юных дарований -конкурса «Актюба зажигает звёзды-2017». В конкурсе приняли участие более 500 детей из 11 коллективов дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования.  4. 16 марта в ДК им.Ю.Гагарина состоялся детский конкурс костюмов из бросового материала среди дошкольных учреждений п.г.т.Актюбинский «ЭКО-мода», посвященного «Году экологии».  5. Республиканский конкурс «Дулкыннар», посвященный 70-летию со дня рождения народного поэта Разиля Валеева. Сафина Азалия, участница театральной студии «Тылсым» - 1 в номинации «Художественное слово».  6. РТ г. Казань Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Ансамбль русской песни «Калинушка» Лауреат 3 степени  7. Международный онлайн-конкурс творчества «Шоумир Дом Солнца Турция». Трио «Азнакай гүзәлләре» - лауреатами 1 степени.  8. Народный фольклорный ансамбль «Җанашым» -Благодарственное письмо главы администрации города Чебоксар, на Всероссийском фестивале тюркских народов «Тюрки России».  9. Народный ансамбль тальянистов – дипломант XXXII Республиканского праздника народной культуры «Играй, гармонь!» - «Уйнагыз, гармуннар!», посвященный Дню Республики Татарстан в г.Казань.  10. Народный ансамбль тальянистов - дипломант за активное участие на I Межрегиональном фестивале гармонистов «Тальян моны – комеш мон»-«Играй гармонь» в п.Бавлы.  11. Народный фольклорный ансамбль «Жанашым» -  лауреат Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом –Татарстан». |
| строительство и ремонт объектов культурного назначения | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | увеличение доли учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии | муниципальная программа «Развитие культуры в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» | Капитальный ремонт в сельском доме культуры села Уразаево на сумму 5 452,42 тыс. руб..  Ремонт здания школы села Бирючевка на сумму 1 201,3 тыс. руб.  За отчетный период проведены капитальные ремонты на общую сумму 19 178 тыс.руб. (в следующих клубных учреждениях районно-городской Дворец культуры, Актюбинский Дом культуры им. Ю.Гагарина, Урманаевский СДК, Митряевский СДК, Муслюмовский СДК, Октябрь-Буляковский СК, Агировский СК).  Проведен текущий ремонт на сумму 178 тыс.руб. (в следующих клубных учреждениях: Асеевский СДК, Агерзинский СДК). |
| повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг учреждениями культуры | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек района | муниципальная программа «Развитие культуры в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» | Из 33 библиотек подключены 32 библиотеки, Камышлинская сельская библиотека не имеет возможности подключения. |
| Обеспечение деятельности передвижных культурно- информационных комплексов (расширение спектра внестационарных услуг в сфере культуры и искусств: передвижные выставки, автоклубы, киновидеопередвижки) | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | увеличение доли охвата населения услугами учреждений культуры | муниципальная программа «Развитие культуры в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» | Праздники малых деревень в районе проводятся из года в год и их цель – выразить особую благодарность людям, которые остаются верными своей малой родине. С этой целью агитбригада «Юлдаш» совместно с главами сельских поселений провела праздничные концерты в малых деревнях.  В январе в селах Азнакаевского муниципального района состоялись отчетные собрания. Артисты агитбригады «Юлдаш» порадовали сельчан сел Сапеево и Таллы-Буляк своими песнями и танцами. В февраля состоялись праздники малых деревень в селах 1 Май, Буляк (Сарлы), и Октябрь-Буляк.  30 марта в д. Катимово провели праздник малой деревни. Концерт был посвящен году экологии, 30 лет городу Азнакаево.  31 марта в д. Яхшы Бай провели праздник «Навруз».  5 апреля в доме престарелых и инвалидов п.г.т. Актюбинский состоялся концерт агитбригады «Юлдаш», посвященный 30летию города Азнакаево и году Экологии.  6 апреля в село Асеево состоялся творческий вечер с Гиззатуллиной Флёрой Сабирзяновной - поэтессой, заслуженным работником культуры РТ, лауреатом премии С.Сулеймановой.  7 апреля в деревне Куктяка агитбригада «Юлдаш» организовала праздничный концерт, посвященный празднику «Навруз».  20 апреля в рамках акции «Весенняя неделя добра-эстафета добрых дел» агитбригада «Юлдаш» ездила с выступлением в социально-реабилитационное отделение ГАУСО «КЦСОН» «Омет» МТЗ и СЗ РТ в селе Чалпы.  21 апреля состоялось выступление агитбригады в доме Фазлыева Назыра и в доме Латыповой Амины - ветеранов, проработавших в сфере культуры много лет.  В тот же день в деревне Баланлы – Буляк прошел праздник малых деревень.  27 апреля в село Сухояшево агитбригада «Юлдаш» совместно с творческим коллективом села Сухояшево показало обычаи «Сабан осте».  Так же в деревне Заречье был проведен праздник малой деревни.  В мае месяце в селах Таллы–Буляк, Какре Елга, 1 май и Мяндеево ездили на культурное обслуживание механизаторов во время весенне-полевых работ сельхоз формирований с участием главы Азнакаевского муниципального района М.З. Шайдуллина и вручение денежных сертификатов земледельцам, добившимся хороших результатов в проведении весенних полевых работ.  При 17 сельских библиотеках организовано внестационарное обслуживание (передвижная библиотека) людей, живущих в населённых пунктах, где нет стационарных библиотек.  Для тех, у кого нет возможности посещать библиотеку (инвалиды, люди преклонного возраста) в сельских и городских библиотеках организовано книгоношество.  Агитбригада «Юлдаш» особое значение уделяет в своей работе, людям особой категории и провела ряд мероприятий для людей с ограниченными возможностями: месячник посвященный Международному дню пожилых людей под названием «Гомеремнең алтын көзе»; декада инвалидов - «Сез безнен йөрәкләрдә»: в социально-реабилитационном отделении ГАУСО «КЦСОН» «Омет» МТЗ и СЗ РТ в село Чалпы, в доме престарелых и инвалидов п.г.т. Актюбинский, а также в малых деревнях района.  В рамках празднования Дня матери, агитбригада «Юлдаш» РГДК порадовала жителей малых деревень тематическими концертами под названием «Җир шарында ин якын кеше-эни» это д. Агирово, Буляк, Таллы-Буляк, Камышлы, Первомай, Октябрь Буляк. |
| Проведение культурных программ в рамках Дней Азнакаевского землячества в городах Республики Татарстан | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Укрепление культурных связей между городами Республики Татарстан | муниципальная программа «Развитие культуры в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» |  |
| Участие в проведении национального праздника «Сабантуй» в регионах Российской Федерации | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | увеличение количества мероприятий, направленных на создание условий для развития межрегионального и межнационального культурного сотрудничества | муниципальная программа «Развитие культуры в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» | 1 июля в селе Кадниково Свердловской области прошел XI Областной Сабантуй, где приняла участие делегация из Азнакаевского района. |
| Организация участия творческих коллективов регионов России в мероприятиях, проводимых в Азнакаевском муниципальном районе (фольклорный фестиваль тюркских народов «Чатыр тауда жыен»), а также участие творческих коллективов Азнакаевского муниципального района в международных, всероссийских, республиканских, региональных фестивалях и конкурсах | 2016-2021 гг. | | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | увеличение количества мероприятий, направленных на создание условий для развития межрегионального и межнационального культурного сотрудничества | муниципальная программа «Развитие культуры в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» | 1. РТ, г. Казань  XXVI открытый фестиваль русской хоровой музыки  Ансамбль русской песни «Калинушка» -лауреат  2. РТ г. Азнакаево Фестиваль - конкурс патриотической песни «Память» посвященного 100-летию Октябрьской революции и Ленинского комсомола среди детей и молодежи Азнакаевского муниципального района в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Азнакаевском муниципальном районе».  Эмиль Калимуллин, участник театральной студии «Тылсым» занял 1 место в номинации худ. слово.  3. 15 марта участие хореографического коллектива «Пять с плюсом» в региональном фестивале детского творчества «Страна поющего соловья» фонда «Рухият» ОАО  «Татнефть» в г.Альметьевске.  4. 25 марта участие хореографического коллектива «Пять с плюсом», в  X Открытом Республиканском конкурсе «Алло, мы ищем таланты».  5. Республиканский конкурс «Дулкыннар», посвященный 70летию со дня рождения народного поэта Разиля Валеева.  Сафина Азалия, участница театральной студии «Тылсым» - 1 в номинации «Художественное слово».  6. 2 апреля участие хореографического коллектива «Пять с плюсом» в республиканском конкурсе “В вихре танца” г.Набережные Челны.  7. Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля.  Ансамбль русской песни «Калинушка»  Лауреат 3 степени.  Участие народно вокального ансамбля «Сударушка».  8. Международный онлайн-конкурс творчества «Шоумир Дом Солнца Турция».  Трио «Азнакай гүзәлләре»:  лауреаты 1 степени  9. 11 августа в Азнакаево седьмой год подряд прошел международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен». На нем выступили 35 самодеятельных творческих коллективов из районов Татарстана и Башкортостана. А также национальные диаспоры из Азербайджана, Турции, Армении, Узбекистана, Казахстана.  10. На Всероссийском фестивале тюркских народов «Тюрки России» народный фольклорный ансамбль «Жанашым» в городе Чебоксары,  11.Народный ансамбль тальянистов-дипломант XXXII Республиканского праздника народной культуры «Играй, гармонь!» - «Уйнагыз, гармуннар!», посвященный Дню Республики Татарстан в г.Казань  12. Народный ансамбль тальянистов - на I Межрегиональном фестивале гармонистов «Тальян моны – комеш мон»-«Играй гармонь» в п.Бавлы.  13. Народный фольклорный ансамбль «Жанашым» -  лауреат Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом –Татарстан» |
| Завершение строительство церкви г.Азнакаево | 2016-2021 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  ПАО «Татнефть» | Проведение духовных религиозных обрядов, Удовлетворение в духовной потребности населения | без включения в муниципальную программу | В настоящее время в городе Азнакаево проведение духовных православных религиозных обрядов осуществляется в приходе.  На строительном объекте (храм) в течение 2017 года проведены работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций здания, выполнена рабочая документация (раздел «архитектурно-строительные решения») и проектные решения по усилению несущих конструктивных элементов здания, выполнены усиления конструкций фундамента, колонн, подготовлен каркас несущих балок для второго этажа.  На 2018 год запланированы работы по укладке брусчатки . |
| Принятие необходимых мер по своевременному внесению платежей в консолидированный бюджет Азнакаевского муниципального района, проведение работы по сокращению недоимки по всем видов налогов | 2016-2021 гг. | | МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района» | Исполнение всеми муниципальными образованиями района плановых назначений по доходам и сокращение недоимки | Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на период до 2018 года | Исполнение консолидированного бюджета Азнакаевского муниципального района за 2017 год составило 1 454 729,6 тыс. рублей при уточненном плане 1 435 097,0 тыс. рублей, или исполнено на 101,4%. Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам составило 771 857,2 тыс. руб. при уточненном плане 752 291,4 тыс. руб., или исполнено на 102,6%. |
| В рамках работы территориальной межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов продолжить проведение мониторинга фонда заработной платы, усилить работу с предприятиями и организациями для выявления причин и не допущения роста задолженности по заработной плате, по перечислению налога на доходы физических лиц в полном объеме | 2016-2021 гг. | | МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района» | Рост собираемости налогов | Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на период до 2018 года | За отчетный год НДФЛ по сравнению с поступлениями 2016 года вырос на 0,5%(по контингенту), а в связи с ростом норматива отчислений до 56,6% вместо норматива отчислений 54,8% 2016г. поступление за 2017 год в консолидированный бюджет района составило 446 114,7 тыс. рублей при уточненном плане 441 348,1 тыс. рублей или исполнено на 101,1%. Темп роста составил 103,4% |
| Развитие муниципальных программ как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов | 2016-2021 гг. | | МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района» | Закрепление полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ в рамках бюджетного процесса как на стадии формирования проекта решения о бюджете, так и на стадии исполнения бюджета с внесением в случае необходимости изменений в соответствующие нормативные правовые акты | Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на период до 2018 года | Расходы бюджета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан осуществлялись в 2017 году в программном формате, в бюджете отражены расходы по 8 государственным и 12 муниципальным программам. Доля программных расходов бюджета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан составила 84,6 процентов от общего объема расходов бюджета района 2017 года. |
| Создание жилых зон с доступным жильем, в том числе ИЖС. Обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой территорий. Подготовка и утверждение проектов планировки территорий | 2016-2021 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Рост обеспеченности общей площадью жилья в расчете на одного жителя к 2030 году - 30 кв. метров | Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | В 2017 году проведен капитальный ремонт системы водоснабжения с. Тумутук, с. Буралы, Урманаево, Камышлы, пгт. Актюбинский, Азнакаево, строительство сетей в г. Азнакаево по улицам Азнакаевская, Казанская, с. Чекан, Бирючевка. На общую сумму 28 млн.рублей. Выполнены проектные работы по реконструкции системы водоснабжения с. Тойкино. |
| Реконструкция и строительство сетей водоотведения и очистных сооружений населенных пунктов | 2016-2021 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Рост обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, снижение доли канализационной сети, нуждающейся в замене | Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Разрабатывается проект “Реконструкция канализационной насосной станции, напорной канализации с ВЛ 6 кВ в Юго-восточном микрорайоне г.Азнакаево Азнакаевского МР”. Проектом будет предусмотрено:  - Установка блочной КНС  производительностью 3000 куб.м/сутки с насосами.  - Замена двух КТП  - Перенос BJI -700 м.  - Замена напорной линии  канализации от КНС до приемной камеры БОС. |
| Строительство квартальных котельных в г. Азнакаево | 2016-2017 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района,  ООО «Азнакаевское ПТС» (по согласованию | Снижение удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии | Без включения в муниципальную программу | В 2016 году выполнено строительство двух квартальных котельных в мкр. Тукая и по ул. Гагарина. Предусматривается строительство котельных в Юго-восточном микрорайоне, по ул. Багаутдинова г. Азнакаево |
| Переход на индивидуальное отопление МКД в пгт. Актюбинский | 2016-2021 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Повышения качества жизни населения | Республиканская программа | Не запланировано. |
| Внесение изменений в документы территориального планирования, подготовка проектов планировки территорий | 2016-2021 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Поддержка актуального состояния схем территориального планирования.  Повышение эффективности использования территории |  | Ведется разработка проекта Генерального плана МО г. Азнакаево. Вносятся изменения в генеральные планы поселений 17 поселений Азнакаевского муниципального района. Генплан Сапеевского СП согласован Кабинетом Министров РТ |
| Строительство и реконструкция муниципальных автомобильных дорог | 2016-2021 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Улучшение дорожной инфраструктуры, снижение аварийности | Программа муниципального дорожного фонда | На 2017 год направлено на реализацию программы на дорогах общего пользования местного значения средства в размере 17,811 млн.рублей. |
| Строительство моста через р. Ик | 2017-2021 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района |  | Совместный проект с Республикой Башкортостан | На сегодняшний ОАО «Мосты РТ» завершена разработка проектно-сметной документации на строительство моста. Проектом предусматривается строительство моста протяженностью 245,5 м, с двумя полосами движения, отвечающего техническим регламентам и требованиям БДД.  В связи с кризисной ситуацией строительство моста откладывается. Вопрос находится на контроле в Правительстве РТ. |
| Строительство АГНКС в г. Азнакаево | 2016 г. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения и достижение наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами | Государственная программа Республики Татарстан "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы" | В соответствии с Целевой Комплексной программой ОАО «Газпром» «Развития газозаправочной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и парка техники, работающей на природном газе, на 2007-2015 годы» построена газонаполнительная станция в г. Азнакаево пропускной способностью 360 авт. в сутки. |
| Строительство полигона ТБО | 2018 г. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | 10-процентный охват населенных пунктов системой централизованного сбора твердых коммунальных отходов. Доведение доли утилизируемых (перерабатываемых) и обезвреживаемых твердых коммунальных отходов до 50 процентов |  | Не запланировано.  В соответствии со ст. 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта Российской Федерации будут осуществляться региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. |
| Приобретение городских автобусов 5 ед. малой вместимости (до 50 мест) работающих на газомоторном топливе | 2016-2018 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ | Увеличение числа пассажиропотока | без включения в муниципальную программу | По госпрограмме стимулирования спроса на автобусы и технику для жилищно-коммунального хозяйства работающих на компримированном природном газе в 2016 году ООО «Фривей» приобретен пригородный автобус. |
| Реконструкция искусственного водоема в городском парке им. Р.К. Ишкаева | 2016-2017 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  МУП «МППБиО г.Азнакаево»,  ПАО «Татнефть» | Проведение культурно-массовых мероприятий, организация место отдыха населения, озеленение, благоустройство территории | без включения в муниципальную программу | Реконструкция городского парка им. Р.К.Ишкаева, в том числе и искусственного водоёма проведено в 2016 году за счет средств ПАО «Татнефть». В парке еженедельно проводятся культурно-массовые мероприятия, работают детские аттракционы. |
| Реконструкция существующей лыжной базы со строительством пристроя и лыже-роллерной трассы г.Азнакаево | 2016-2018 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ,  МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»,  ПАО «Татнефть» | Увеличение проведение спортивно-массовых мероприятий, вовлечение в спорт населения | без включения в муниципальную программу | Реконструкция лыжной базы планируется в 2018 году.  На существующей лыжной базе еженедельно проводятся спортивно-массовые мероприятиях для  различных категорий и групп населения, организуются массовые катания на лыжах и тюбингах, заполняемость составляет 100%. |
| Капитальный ремонт МКД | 2016-2030 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, МУП «Департамент ЖКХиБАМР РТ» | Рост обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, снижение доли канализационной сети, нуждающейся в замене, снижение удельных расходов условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии | Муниципальная программа софинансирования капремонта | Азнакаевский муниципальный район ежегодно участвует в программе софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов. В 2017 году проведен капитальный ремонт в 30 многоквартирных домах района. Улучшается качество обеспечения централизованными услугами водоснабжения, водоотведения.  Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан № 2013-р от 12.09.2015г. реализуется Программа по капитальному ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с частичной децентрализацией схемы теплоснабжения города Азнакаево. Установлены блочно-модульные котельные в трех районах города. |
| Реконструкция открытого бассейна на территории стадиона «Юбилейный» в г.Азнакаево | 2017-2018 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района», ПАО «Татнефть» | Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий, вовлечение в спорт населения | без включения в муниципальную программу | С мая 2017 года и по настоящее время ведется реконструкция открытого бассейна. |
| Реконструкция улицы Нефтяников | 2016-2017 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  ПАО «Татнефть» | Улучшение качество жизни жителей города Азнакаево, благоустройство улицы | без включения в муниципальную программу | Реконструкция улицы Нефтяников завершена сентябре в 2017 года. Частичное финансирование произведено ПАО «Татнефть».  Уложена новая брусчатка, построены велодорожки, уличное освещение, установлены малые архитектурные формы. |
| Реконструкция улицы Сююмбики | 2016-2017 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  ПАО «Татнефть» | Улучшение архитектурного облика, организации пешеходных связей, благоустройство, озеленение, увеличение безопасности дорожного движения, организация место отдыха населения | без включения в муниципальную программу | Реконструкция улицы Сююмбики в 2017 году не производилось.  Благоустройство улицы Сююмбики, организация пешеходных связей планируется включить в план дорожных работ на 2018 год. |
| Устройство локальной ливневой канализации в г.Азнакаево и мкр. Яна Юл | 2016-2021 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | Улучшение качество жизни населения, улучшение архитектурного облика, благоустройство территории | без включения в муниципальную программу | В 2016 году в целях создания здоровых и благоприятных условий жизни городского населения, обеспечения выполнения природоохранных мероприятий были выполнены работы по строительству ливневой канализации на ул.Ф.Галиева (350 тыс.рублей).  Ввиду погодных условий 2017 года (подтопление приусадебных участков мкр. Яна Юл) были проведены дренажные работы по ул.Чалтугай.  На 2018 год запланированы природоохранные мероприятия по проведению изыскательных работ в мкр.Яна Юл, очистка русла речки мкр.Яна Юл. |
| Обустройство майдана Сабантуя (строительство центральной трибуны, павильонов, системы водоснабжения, подъездных путей) | 2016-2018 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  ПАО «Татнефть» | Проведение культурно-массовых мероприятий, организация место отдыха населения | без включения в муниципальную программу | Благоустройство майдана Сабантуя проводится ежегодно. Производится посадка крупномерных деревьев, частичный ямочный ремонт подъездных путей. В 2017 году трибуны для зрителей были обновлены навесами. Большинство крупных промышленных предприятий ежегодно проводят профессиональные праздники на майдане Сабантуя. |
| Строительство «Парка Доброты» для маломобильного населения | 2016-2017 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  АО «Азнакаевский завод «Нефтемаш» | Улучшение качество жизни населения, озеленение и благоустройство территории | без включения в муниципальную программу | «Парк Доброты» торжественно открыт в 2016 году. |
| Работы, направляемые на реализацию программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 2016-2030 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Улучшение качество жизни населения, увеличение безопасности дорожного движения, уменьшение количество дорожно-транспортных происшествий | Дорожный фонд Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | В 2017 году за счет средств дорожного фонда проведен ремонт дорог,  строительство и ремонт пешеходных тротуаров, ремонт дворовых территорий, заасфальтированы территории детских садов. Объем выполненных работ более 20 тыс кв.м. на сумму 17,9 млн.рублей.  По программе «Ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием» выполнен ремонт 16 км. автодорог на сумму 15 млн.рублей.  По программе «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в населенных пунктах» выполнен ремонт более 6 км автодорог на сумму 20 млн.рублей.  За счет средств ПАО «Татнефть» - 46070 тыс.руб. проведена реконструкция пешеходных тротуаров по улице Ленина, выполнен дополнительный объем работ по строительству щебеночных дорог в мкр. Яна Юл, Монолит. |
| Строительство дороги, соединяющая мкр. Яна Юл с городом | 2016-2021 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | Улучшение качество жизни населения, увеличение безопасности дорожного движения, уменьшение количество дорожно-транспортных происшествий | без включения в муниципальную программу | В 2016 году с помощью промышленных предприятий города построена щебеночная дорога соединяющая мкр.Яна Юл с городом. |
| Обновление и обшивка фасадов многоквартирных домов | 2016-2021 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  ПАО «Татнефть»  МУП «Департамент ЖКХиБ АМР РТ» | Улучшение качество жизни населения | без включения в муниципальную программу | За счет текущего ремонта городские управляющие компании ежегодно производят ремонт и обшивку фасадов многоквартирных домов. |
| Строительство подземных бункерных площадок для сбора твердых бытовых отходов | 2016-2018 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района,  ОАО «Азнакаевский завод «Нефтемаш» | Улучшение качества жизни населения | без включения в муниципальную программу | Строительство подземных бункерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в 2017 году не производилось |
| Обустройство контейнерных площадок современными мусорными контейнерами | 2016-2021 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | Улучшение качества жизни населения | Программа природоохранных мероприятий | По программе природоохранных мероприятий производится закупка современных пластиковых контейнеров. В 2016 году приобретено 52 контейнера. На 2018 год заложено приобретение специальных контейнеров для сбора накопления ламп, батареек и термометров. |
| Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей | 2016-2021 гг. | | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района совместно с  Управлением сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ | Стимулирование инвестиционной деятельности АПК, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | Программа «Развитие сельского хозяйства Азнакаевского муниципального района на 2013-2016 годы» | Сельхозтоваропроизводителям в 2017 г на поддержку было выделено свыше 215 млн.рублей. из местного бюджета - свыше 3млн.руб. Еженедельно в осенне-зимний –весенний периоды на территории города проводится сельскохозяйственные ярмарки, где все сельхозпроизводители реализуют свою продукцию. |
| Капительный ремонт коровников на 100 голов | 2016 г. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельхозпредприятий | Улучшение условий содержания скота | собственные, заемные средства хозяйства | Включены в программу: ООО «Тукай», СХПК «Т.Буляк», КФХ «Курбанов И.В.», КФХ «Габидуллина И.И.», ООО «Стярле», КФХ «Закирова Л.А.». Собственные средства СХО – 15 993 тыс.рублей, сумма поддержки (30%) из бюджета РТ – 6 854 тыс.рублей. |
| Капительный ремонт коровников на 200 голов | 2016 г. | | ООО «Марс», ООО им.Х.Мустакимова, ООО «Престиж Агро-Чалпы». Собственные средства СХО – 10 500 тыс.рублей, сумма поддержки (30%) из бюджета РТ – 4 500 тыс.рублей. |
| Строительство площадки для выгула КРС мясной породы Герефорд в с.Карамалы | 2016 г. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), СХПК "ТаллыБуляк" |  | собственные, заемные средства хозяйства | Строительство площадки завершена. Содержится 77 голов КРС мясной породы Герефорд |
| Развитие племенного животноводства | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), ГКУ "ГГСХУ племенным делом в животноводстве" |  |  | В 2017 г. ООО «Союз Агро» приобрел 184 голов племенных нетелей на сумму 27 594 тыс.рублей. А также 4 племенных быка в КФХ «Габдрахманов Л.Г», ООО «Престиж Агро – Чалпы» на сумму 272 тыс.рублей |
| Мероприятия в области ветеринарии:  - оздоровление поголовья КРС от лейкоза  - профилактика от бешенства  - антимаститная программа (экологически чистое молоко без антибиотиков)  - недопущение возникновения особо опасных болезней бруцеллелёз, туберкулёз, сибирская язва и ранее не зарегистрированные на территории района | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), ГБУ "Азнакаевское районное государственное ветеринарное объединение" | Оздоровление поголовья и недопущения заболеваемости, экологически чистая продукция |  | В районе 2 раза в год проводится диспансеризации сельскохозяйственных животных. В течение года согласно доведенного райгосветобъединением графика проводятся биохимические исследования крови, мочи с/х животных.  В целях недопущения падежа животных в районе особое внимание уделяется содержанию глубокостельных коров и выращиванию новорожденных телят в сменных профилакториях. Обеспеченность ферм родильными боксами составляет 100 %, сменными профилакториями - 100%, родильными отделениями - 100%.  За 2017г. были исследованы по РИД телки в возрасте 6-18 месяцев и нетели. Всего исследовано 7142 головы, из них положительных 432 голов, они изолированы и поставлены на откорм.  В течение 2017 года в Азнакаевском районе было исследовано с подозрением на бешенство 4 пробы пат.материалов, из них 3 пробы от собак, 1 проба от рыси. При этом положительные пробы не выявлены. На конец года подозрительных по заболеванию бешенством животных не имеется.  В целях недопущения распространения заболевания бешенством среди животных были приняты меры к уменьшению численности бродячих собак, кошек и диких животных. За 2017 год в Азнакаевском районе было отстреляно и уничтожено 297 собак, 26 кошек,45лисиц, 1 рысь. Трупы животных, павших и убитых в связи с бешенством, уничтожены путем сжигания.Функционируют 2 бригады по уничтожению бродячих животных: в г. Азнакаево при МППБи О, в пос.Актюбинский –при МОП, а также 1 бригада по отстрелу диких плотоядных животных при охотобществе.  С профилактической целью были вакцинированы против бешенства крс 30337 голов, 288 лошадей, 3201 овец, 4286 собак и 3206 кошек. Также для профилактики бешенства среди диких плотоядных животных на территории района были разложены приманки с вакциной «Рабивак-О/333» в количестве 44000 доз.  За 2017 год всего исследовано на туберкулез 36805 голов крупного рогатого скота общественного сектора и 4962 головы индивидуального сектора. Охват составил 100,4 %.  Проведена дезинфекция в 206 животноводческих помещениях, общей площадью 324,24 тыс. кв. м, все в качестве профилактики. Исследовано на качество дезинфекции 1740 проб из 193 помещений, неудовлетворительное качество не выявлено. Проведена дезинсекция в 55 помещениях площадью 90,030 тыс.кв.м., дератизация в 93 помещениях площадью 193,0 тыс.кв.м. Планы по профилактической дезинфекции выполнены на 108%, дезинсекции на 100 %, дератизации на 107%. |
| Обновление семенного материала | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия | Улучшение качества семенного материала | Федеральный бюджет, республиканский бюджет | В 2017 г было приобретено 384 тн семенного материала. Из федерального бюджеты выделено 1080 тыс.руб., из республиканского – 809 тыс.руб. |
| Повышение плодородия почв:  - известкование кислых почв  - внесение минеральных и органических удобрений  - чередование полевых севооборотов | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, МСХиП РТ (по согласованию) | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур зерновых и зернобобовых и кормовых культур | республиканский бюджет | В 2017 году было проведено известкование на площади 896,77 га в хозяйствах: ООО «АФ»Азнакай», КФХ «Музипов Ф.С.», ИП «Бакиров Р.И.», ООО «Союз Агро» на сумму 5810 тыс. рублей. Из них за счет средства бюджета 4067 тыс. рублей.  Внесено минеральных удобрений всего – 6 441 тн д.в., 65 кг.д.в. на 1 га посевной площади. |
| Мероприятия по мелиоративным работам | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | Повышение урожайности картофеля, бобовых культур, многолетних трав | республиканский бюджет | Информация будет предоставлена позже. |
| Внедрение высокомаржинальных культур в растениеводстве | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, МСХиП РТ (по согласованию) | Рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей | республиканский бюджет | Посев высокомаржинальных культур произведен на площади 16,3 тыс.га, что заняло 11% в структуре посевной площади |
| Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий | Техническая и технологическая модернизация | республиканский бюджет, местный бюджет | По программе поддержки АПК РТ «33х33х34» и благодаря финансовой помощи нефтяников в 2017 г. через Агро-Идею приобретено 39 ед. тележек и 24 ед. пресподборщика на сумму более 30 млн. рублей. |
| Строительство силосно-сенажных траншей мощностью 1 тыс.тн и более | 2016 г. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий | Качественное хранение кормов | республиканский бюджет | Включены в программу: СХПК «Т.Буляк», ООО «Престиж Агро Чалпы», ООО «Стярле». Собственные средства СХО – 3 150 тыс.рублей, сумма поддержки (30%) из бюджета РТ – 1 350 тыс.рублей |
| Привлечение кадров в АПК:  - привлечение выпускников ВУЗов, СУЗов  - финансовое стимулирование выпускников ВУЗов, устроившихся на работу в сельской местности  - финансовое стимулирование целенаправленных студентов в АПК  - включение в программу "Обеспечение жильем в сельской местности, строительство жилья для сельской молодежи"  - переквалификация кадров |  | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий | Восполнение недостатка специалистов в аграрном секторе | республиканский бюджет | В 2017 г. по программе АПК «Социальное развитие села» улучшили свои жилищные условия 12 семей на сумму 4 593 тыс.руб.(из них 7 - молодые семьи, 5 семей, проживающих в сельской местности)  По программе привлечения кадров в АПК после окончания высших и технических учебных заведений вернулось 4 молодых специалиста в 2017 г.молодым специалистам было предоставлено субсидии на сумму 1 028 тыс.руб. |
| Поддержка развития предпринимательства на селе путем оказания помощи в создании КФХ, ИП, семейных ферм, в т.ч. и при оформлении земельных участков и зданий | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района, ГБУ Центр занятости населения г.Азнакаево (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | Заинтересованность, занятость населения | Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства АМР на 2013-2016 годы" | Через ЦЗН г.Азнакаево выделены средства на сумму 588 тыс. рублей. 5 человек смогли открыть собственное дело. Средства направлены на разведение КРС, на производство и реализацию молока и развитие овощеводства |
| Предоставление субсидируемых кредитов для ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственным кооперативам | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), Россельхозбанк, Ак Барс Банк, Сбербанк, МСХиП РТ (по согласованию) |  | В 2017 г. было предоставлено 2-м фермерам 5% льготное кредитование на сумму 1230 тыс.рублей |
| Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ | 2016-2017 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ | Создание новых рабочих мест | Программа «Начинающий фермер», программа «Семейная ферма» | В 2017 г. по программе «Семейная ферма» выиграли грант 2 чел., по программе «Начинающий фермер» - 3 чел. На сумму более 13 млн.руб. |
| Строительство мини молочных ферм | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ | Производство животноводческой продукции, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных |  | По программе «Строительство мини-ферм» в 2017 г. субсидии получили 10 чел. на 2000 млн.рублей: Вахитовское СП – 2 чел., Верхнестярлинское СП – 4, Сапеевское – 1, Уразаевское СП – 1, Карамалинское СП – 1, Микулинское СП - 1 |
| Выдача доильного аппарата ЛПХ, имеющим 3 и более дойных коров | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию) | Поддержка сельского населения | Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства АМР на 2013-2016 годы" | В 2017 г. было выдано 40 доильных аппаратов на сумму 900 тыс.рублей |
| Выдача молодняка КРС молодым семьям | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ, сельскохозяйственные предприятия | Поддержка молодых семей на селе | Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства АМР на 2017-2020 годы" | Не было |
| Программа "Лизинг-грант" для КФХ, семейных ферм | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), Министерство экономики РТ | Поддержка для фермеров | Программа "Лизинг-грант" | Согласно решения МЭРТ в программе Лизинг грант участвовали шесть моногородов. Азнакаево в их число не входит. |
| Предоставление муниципального залога для кредитования малых предприятий и развития КФХ, ЛПХ и семейных ферм | 2016-2021 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства АМР на 2013-2016 годы" | - |
| Проведение инвентаризации муниципальных земель и имущества с целью дальнейшего эффективного использования | 2016 -2017гг. | | Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района РТ | Содействие развитию малого и среднего бизнеса в районе. | Местный бюджет | Палатой проводится работа выявлению неоформленного имущества и земельных участков в разрезе сельских поселений и г. Азнакаево.  Неоформленное имущество и земельные участки - это та недвижимость в отношении которых отсутствует не только налоговая база, но и объект налогообложения, что в свою очередь приводит к недопоступлению налогов в местный бюджет.  Так за третий квартал 2017 года проведена сверка по 18 сельским поселениям, в результате выявлено 99 не зарегистрированных земельных участков, по которым подготовлены уведомления о необходимости оформления принадлежащие гражданам дом и земельный участок.  Выявленное бесхозяйное имущество ставится на учет для дальнейшего оформления в муниципальную собственность, реализации на торгах и предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| Проведение ярмарок, выставок, развитие и эффективное функционирование, развитие агропромышленного парка | 2016-2021гг. | | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района РТ, Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе | Содействие развитию малого и среднего бизнеса в районе.  Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВТП до 17,2% к 2021 году. | Местный бюджет  Средства предпринимателей | Силами СХО в течение года в г.Азнакаево, пгт.Актюбинский, г.Н.Челны проводились с-х ярмарки. В 2017 г. населению по доступным ценам было реализовано в г.Азнакаево и пгт.Актюбинский с-х продукции более чем на 13 млн.руб. |
| «Предпринимательский десант» | 2016-2021гг. | | Совет предпринимателей Азнакаевского муниципального района (по согласованию), МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» (по согласованию) | 40 готовых бизнес-идей |  | 19.12.2017г. совместно с министерством экономики, ЦПП РТ проведен проект «Бизнес Десант».  Создан фильм «Как отрыть свое дело на селе». |
| Участие школьников в конкурсе «Чулпан» в номинации «Молодой предприниматель». | ежегодно, май | | Совет предпринимателей Азнакаевского муниципального района (по согласованию), МКУ «Управление образования Исполнительног о комитета Азнакаевского муниципального района» (по согласованию) | Увеличение числа молодых предпринимателей района |  | В мае 2017 года состоялся конкурс «Чулпан» с участие школьников в номинации «Молодой предприниматель» |
| Размещение на официальном портале муниципального района информации о преимуществах использования электронных услуг | 2016-2021 гг. | | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Увеличение доли пользователей электронных и государственных услуг до 60% в 2017 году | Без включения в программы | На официальном сайте Азнакаевского муниципального района регулярно обновляется раздел о предоставлении услуг в электронном виде со следующим содержанием:  -преимущества получения услуг в электронном виде в отличие от получения их традиционным образом;  -перечень услуг органа власти, доступных для получения в электронной форме;  - схемы регистрации на Портале государственных и муниципальных услуг (далее – Портал госуслуг Республики Татарстан) и Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации в gosuslugi.ru (далее-ЕГПУ);  - иные информационные материалы для информирования граждан Республики Татарстан об услуге, предоставляемой в электронной форме |
| Регулярные новости и статьи по популяризации электронных и государственных муниципальных услуг Республики Татарстан |  | |
| Прямое вовлечение в регистрацию на портале государственных муниципальных услуг Республики Татарстан |  | | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района |  | На официальном сайте Азнакаевского муниципального района размещен баннер со ссылкой на реализованные электронные услуги и сервисы органа власти на Портале госуслуг Республики Татарстан.  Регулярно размещаются аудио-, видеоролики, плакаты по популяризации электронных услуг на телевидении, радиостанциях, печатных и электронных СМИ. Размещаются на видном для заявителей месте листовки, плакаты, баннеры о преиму-ществах получения  услуг в электронном виде. Демонстрируются видеоролики, посвященных преимуществам получения услуг в электронном виде в местах приема населения, высокой проходимости людей: торговых центрах, площадях, кинотеатров (при наличии техничес-ких средств). Размещение на квитанциях  ЕРЦ, ТСЖ, УК информации о возможности оплаты  без комиссии услуг ЖКХ через Портал госуслуг Республики Татарстан.  Проводятся пресс- конференции по вопросам о преиму-ществах получения  услуг в электронном виде.  Обучение служащих органов местного самоуправления навыкам работы с Порталом услуг и ЕПГУ для консульти рования заявителей |
| Создание новых и реконструкция существующих парков и скверов | 2016-2021 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Увеличение степени озеленения поселений (отношение площади, занятой под зеленые насаждения, к общей площади поселения) | Программа строительства парков и скверов | В 2016 году выполнены реконструкция парка им. Ишкаева. строительство парка Победы, Парка Доброты, благоустройство р. Черная в г. Азнакаево. В 2017 году благоустроены парка в пгт. Актюбинский на сумму 3,8 млн.руб. и улица Нефтяников в г. Азнакаево на сумму 45,7 млн.руб. |
| Рекультивация нарушенных земель | 2016-2021 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Увеличение доли рекультивированных земель в общей площади нарушенных земель | Программа охрана окружающей среды | В 2016 г. выполнена рекультивация карьеров на сумму 498,96 тыс.руб.  На 2018 год запланировано рекультивация карьера на территории Тойкинского СП. |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 2016-2021 гг. | | Отдел архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создание условий для мелиорации | Программа охра на окружающей среды | В 2016 году выполнен ремонт ГТС в с. Агерзе, с. Агирово, с. Учалле, с. Какре-Елга, п. Загорье, п. Победа. На 2017 год выполнен ремонт четырех ГТС: с. тойкино, с. Учалле, с. Чалпы, с. Агерзе (перех.) на общую сумму 4,6 млн.руб. |
| Полное внедрение в производство молочной мегафермы в Актюбинском РПК ООО «Союз Агро», рассчитанное на содержание 3900 голов, откормочной площадки на 1000 голов | 2016-2017 гг. | | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), Актюбинский РПК ООО "Союз Агро" | Увеличение поголовья КРС, повышение продуктивности, откорм животных | Кредитные, собственные средства | Строительство ЖК «Актюба» и откормочной площадки завершена. К концу 2017 г. в ЖК содержалось 4317 гол.КРС, из них 1901 коровы, 2 416 гол. - молодняк на доращивании. На откормочной площадке – 938 гол. КРС. |
| Реконструкция откормочной площадки на 100 голов крупного рогатого скота | 2017-2019 гг | | КФХ «Нуртдинов Ф.М.» (по согласованию) | Откорм крупного рогатого скота | Участие в программе «Начинающий фермер» | Выиграл грант по программе «Начинающий фермер» на сумму 2 966 тыс.руб..А также вложено 330 тыс.руб.соб.средств. |
| Запуск теплиц по выращиванию овощей в сельских поселениях:  - СП Сарлы на 7 га | 2017 г. | | Глава КФХ Сахапов Р.Р. (по согласованию) | Обеспечение населения района и соседних регионов экологически чистыми овощами | Участие в программах «Лизинг-Грант», «Начинающий фермер», «Семейная ферма» | Теплица занимает 1 га, открытый грунт – 6 га. Было выращено и реализовано 150 тн огурцов, 50 тн капусты. Денежная выручка от реализации овощей составила 6 350 тыс.руб. |
| ПП «И-Парк»:  - выпуск канализационных труб и фитингов для нужд ЖКХ РТ  - производство мебели | 2016-2021 гг. | | ООО «Интех» (по согласованию) | насыщение рынка товаром собственного производства | Программа ООО «Интех» «Инвестиционная программа промышленная площадка «И-Парк» 2020 года» | Закуплено, установлено оборудование по выпуску канализационных труб, выпущена пробная партия. Для полной загруженности необходимы инвестиции. |
| ПП «Азнакай»:  - выпуск конкурентоспособных строительных материалов в регионе  - выпуск продуктовых полуфабрикатов  - увеличение количества оказываемых транспортных услуг | 2016-2021 гг. | | УК ООО «Фревей» (по согласованию) | - доведение числа резидентов парка до 7;  - насыщение рынка товаром собственного производства  - обеспечение населения, а также предприятий Альметьевской агломерации транспортными услугами |  | В 2017 году в ПП «Азнакай» 5 резидентов.  - Парк полностью обеспечивает жителей района бетоном, брусчаткой, бордюрами,  - полностью удовлетворен спрос населения, бюджетных учреждений в транспортных услугах. |