Выполнение комплекса мероприятий по Плану реализации Стратегии за 2017 год

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе в сфере образования

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие робототехники в дошкольных образовательных организациях: обеспечение детских садов – базовых площадок по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования игровыми комплектами «Лего» | 2016 | Управление образования; Образовательные организации района | 50 | Бюджет РТ | - |
| 2 | Участие в грантовых программах поддержки инноваций в сфере дошкольного образования, в том числе участие в реализации грантовых программ по направлениям: «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная образовательная организация по развитию здоровьесберегающей среды», «Воспитатель года Республики Татарстан» | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 45 200 | Бюджет АМР Бюджет РТ | Приняли участие в зональном этапе конкурса «Воспитатель года 2017» (МБДОУ № 8)-участник. Прошли в районный этап «Лучшая дошкольная образовательная организация». |
| 3 | Участие в гранте «Лучший билингвальный детский сад» | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 5000 | Бюджет РТ | Приняли участие на Республиканском конкурсе МБДОУ № 8 и МБОУ Кучуковская СОШ |
| 4 | Участие в Проекте Content and Language Integrated Learning (CLIL) | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 5000 | Бюджет РТ | Планируется участие |
| 5 | Участие в Проекте международного образовательного центра English First | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 15000 | Бюджет РТ | Планируется участие |
| 6 | Участие в грантовой поддержка методистов муниципальных органов управления образованием, использующих инновационные методы работы (грант «Наш лучший методист») | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 10000 | Бюджет РТ | 4 методиста получат грант «Наш лучший методист» |
| 7 | Участие в грантовой поддержке муниципальных органов управления образованием, реализующих программу профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Агрызского муниципального района (грант «Лучшая муниципальная программа профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан») | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 15000 | Бюджет РТ | Приняли участие |
| 8 | Участие в грантовой поддержке муниципальных образований по развитию психолого- педагогических центров и служб системы образования | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 10000 | Бюджет РТ | Приняли участие |
| 9 | Участие в грантовой поддержке учителей, имеющих высшую квалификационную категорию: «Учитель- наставник» «Учитель-эксперт» | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 25300 | Бюджет РТ | «Учитель-наставник»- 5 «Учитель-эксперт»-2 |
| 10 | Участие в грантовой поддержке образовательных организаций, реализующих программы по робототехнике | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 300 | Бюджет АМР | Приняли участие МБОУ СОШ № 2 |
| 11 | Участие в республиканских соревнованиях по робототехнике | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 300 | Бюджет АМР | Принимает участие ежегодно СОШ №2 |
| 12 | Участие в грантовых конкурсах профессионального мастерства: - Педагог-психолог - Педагог-организатор - Классный руководитель - Педагог дополнительного образования | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района |  | Бюджет АМР | Ежегодно принимается участие в муниципальных и республиканских этапах |
| 13 | 1.2.2.9. Внедрение Проекта «Информатизация 3.0»в том числе: Создание современных центров интересной науки и эксплораториумов, в том числе: содействие развитию проекта «Детский город профессий «Kidspace», организация экскурсий в город профессий «Kidspace» | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 400 | Бюджет РТ | - |
| 14 | Участие в республиканском Фестивале муниципальных образований Республики Татарстан по поддержке и развитию детского технического творчества | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 300 | Бюджет АМР | Ежегодно принимаем участие |
| 15 | Участие в реализации проекта «АНА ТЕЛЕ» | 2016-2018 | Управление образования; Образовательные организации района | 50 | Бюджет АМР | Приняли участие |
| 16 | Участие в развитии и продвижении интернет-проекта «Татар иле» | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 150 | Бюджет АМР | Приняли участие |
| 7 | Участие в Программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений» | 2016 | Исполком АМР РТ; Управление образования | 183710 | Бюджет РТ | Капитальный ремонт проведен в МБОУ Крындинская школа-детский сад на сумму 7358,46 тысяч рублей, МБДОУ детский сад № 4 – 8390,93 тыс. рублей, МБОУ СОШ № 4 - 5200 тыс. рублей. Янга-Аульский филиал Терсинской СОШ -4935,37 тыс. руб. Общая сумма 25884,76 |
|  | Строительство новых образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 18 | Основная школа - детский сад на 100 мест в с.Кулегаш | 2017 | Исполком АМР РТ; Управление образования | 140000 | Бюджет РФ и РТ | В селе Кулегаш ведется строительство новой школы-детский сад 15/15 на общую сумму 41439,42 тыс. рублей. Планируемый ввод объекта – 01.09.2018 г. |
| 19 | Средняя школа в г.Агрыз (с дошкольными группами) 560+80 | 2019 | Исполком АМР РТ; Управление образования | 317000 | Бюджет РФ и РТ |  |
| 20 | Дом детского творчества в г. Агрыз | 2019 | Исполком АМР РТ; Управление образования | 372800 | Бюджет РФ и РТ | Завершается строительство. Объем финансирования 62 млн. рублей. Планируемый ввод объекта – 01.02.218 г. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе, в сфере культуры

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство учреждений культуры: Азевский с/к - 50 мест Кадряковский с/к – 50 мест Пристрой для ДШИ Биктовский с/к– 50 мест Пристрой для выставочного зала музея истории и культурного наследия Тат.Шаршадинский – 50 мест Дом Дружбы народов | 2017 2019 2018 2019 2020 | Агрызский муниципальный район | 119850 | Бюджет РТ, бюджет АМР | (2017) Завершено строительство Азевского с/к (50 посадочных мест) на сумму 6 366,25 РКМ от 30.12.2016 №3242-р. РКМ 3220-р от 09.12.2017 на сумму 12 178,5 (на 100 посадочных мест) на строительство многофункционального центра в с.Салауши в 2018 году. |
| 2 | Капитальный ремонт учреждений культуры: Исенбаевский СДК Салаушский СДК Музей истории и культурного наследия и фондохранилища Крындинский СДК Девятернинский СДК Ст.Сляковский СДК Кадыбашский СДК Табарлинский СДК Иж-Байкинский с/к | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Агрызский муниципальный район | 81000 | Бюджет РТ, бюджет АМР | (2017) Завершен капитальный ремонт Исенбаевского СДК на сумму 7 289,0 РКМ от 30.12.2016 №3194-р |
| 3 | Капитальный ремонт СДК и сельских клубов, с.Новое Аккузино, Табарли с.Терси | 2017-2020 2016 | ГИСУ РТ ГИСУ РТ | 5000 8943 | ГИСУ РТ Бюджет РТ | (2016) Проведен капитальный ремонт Терсинского СДК на сумму 8 543,69 РКМ от 11.11.2015 №2541-р |
| 4 | Строительство Дома культуры по ул. Заводской | 2016 | ООО «МирСтрой» | 15200 | ГИСУ РТ | (2016) Введен в эксплуатацию городской Дом культуры имени Лябиба Айтуганова на сумму 15 271,9 РКМ от 16.10.2015 №2329-р |
| 5 | Создание библиотеки нового формата | 2017-2025 | Агрызский муниципальный район | 10000 | Бюджет АМР, спонсорская и благотворительная помощь, грант РФ, РТ | Финансирование на 2017 год не заложено. |
| 6 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2016-2030 | Исполком АМР РТ | 180000 | Бюджет АМР, средства благотворителей, спонсоров, внебюджетные средства учреждений | 2017 год МБУК «АЦКС»: Приобретен контрольно-кассовый аппарат на сумму 21 500р., на средства гранта приобретены муз. центр, шкаф, стулья, зеркала, костюмы на общую сумму 150 000р. МБУК «Музей» Приобретение материальных запасов (процессор, клавиатура, мышь компьютерная) на сумму 16590 р. Приобретение основных средств (мебель) на сумму 100000 рублей (грант). За 2017 год в МБУК «Агрызская ЦКС» приобретено технических средств и оборудования на сумму 330 940 рублей, музыкальных инструментов на сумму 75 000 рублей, а также пошито сценических костюмов на сумму 60 000 рублей. За счет республиканского бюджета Исенбаевскому СДК и Азевскому с/к поставили музыкальную аппаратуру на общую сумму 200 000руб., произведена поставка стульев для Крындинского СДК в кол-ве 280шт. (респуб. бюджет). В республиканском конкурсе «Лучшее клубное учреждение культуры находящееся в сельском поселении» выиграли два СДК: Янаульский и Иж-Бобьинским. Им выделено по 100 000 руб. каждому клубу, для укрепления материально-технической базы. Детская школа искусств. В отчетном году было приобретено: - Балалайки на сумму 200 тыс. рублей (двести тысяч рублей) (Грант); - Сшиты костюмы на сумму 10000 рублей (десять тысяч рублей); - Фортепиано на сумму 53 тыс. рублей (пятьдесят три тысячи рублей); - Фортепиано 35 тыс. рублей (тридцать пять тысяч рублей); - Для записи фонограмм вокальных ансамблей и соло вокалистов выделены средства на сумму 20000 рублей (двадцать тысяч рублей); - На ремонт и настройку инструментов выделено 22 тыс. рублей (двадцать две тысячи рублей); - На подарки учащимся к конкурсам и выпускному - 25 тыс. рублей (пятнадцать тысяч рублей); - Пюпитры для оркестра на сумму 8400 тыс. рублей (восемь тысяч четыреста рублей); - На оформление зала к отчетному концерту 10000 рублей (десять тысяч рублей); - Зеркала в кабинет хореографии на сумму 5600 рублей (пять тысяч шестьсот рублей). |
| 7 | Увеличение специалистов с высшим профильным образованием | 2016-2030 | Исполком АМР РТ | 5000 | Бюджет, РФ, РТ, АМР | 2017 год – 33 специалиста с высшим профильным образованием из 101 чел., что на 4,4% больше чем в 2016 году. |
| 8 | Развитие туристических маршрутов по национально-культурным центрам | 2017-2030 | Отдел культуры Исполком АМР РТ | 7000 | Бюджет АМР, средства благотворителей, спонсоров, внебюджетные средства учреждений, гранты, премии. | Проведен комиссионный отбор маршрутов среди сельских поселений района. Ведется формирование программы |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе в сфере здравоохранения

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Человеческий капитал (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | За 12 мес. 2017 года родилось 242 чел., умерло476 человек |
| 1.1 | Увеличение рождаемости (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Профилактика абортов, беседы о господдержки многодетных семей |
| 1.1.1. | Совершенствование службы охраны матери и ребенка (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Проведение бесед перед родами, рекомендации по питанию во время беременности и подготовка к родам. |
| 1.1.1.1 | Создание и оснащение кабинета «Кризисной беременности» (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2018 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - |  | нет |
| 1.1.2. | Профилактика младенческой смертности | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ» | 1500 | Бюджет РФ (родовые сертификаты) | -Выявление пороков развития плода на раннем этапе у беременных. - выявление семей социального риска -маршрутизация по этапам, по показаниям -учащенный патронаж в отношении семей из соц.риска -своевременная диспансеризация детей 1-го года жизни |
| 1.1.2.1 | Реализация нац.проекта «Здоровье» (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Агрызская ЦРБ» |  |  |  |
| 1.2 | Снижение смертности и рост продолжительности жизни. Реализация мероприятий по плану снижения смертности в Агрызском МР (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Проведение диспансеризации населения и раннее выявление заболеваний. (за 12 мес.2016 года число умерших составляет 396 человек За 12 мес. 2017 года число умерших составляет 476 человек) |
| 1.2.2. | Обеспечение 100 % охвата диспансеризацией населения (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ, руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, руководители ТОС | - | - | За 12 мес. 2017 года прошли диспансеризацию 5446 человек, 89,1% |
| 1.2.3. | Повышение качества медицинских услуг. Дальнейшее улучшение качества диагностики и лечения больных (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Агрызская ЦРБ» | - | - | Внедрение новых методов диагностики и лечения |
| 1.3. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | 10000 | Средства ОМС | Диспансерный учет и профилактика сердечно – сосудистых заболеваний. (за 12 мес.2016-251чел. за 12 мес. 2017-1870 чел.) |
| 1.3.1. | Распространение памяток и информационных листовок о проблемах инсульта, инфаркта миокарда, правилах действий при развитии неотложных состояний, мотивировании к прохождению диспансеризации (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | распространено более 1200 памяток на темы «День донора», «Профилактика инсульта», |
| 1.3.2. | Размещение статей в СМИ, врачебные выступления в коллективах организаций района о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Проведено29 выступлений на местном радио «Агрыз». Выпущено 10 статей в газете «Агрызские вести». |
| 1.4. | Снижение смертности от онкологических заболеваний (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | 800 | Средства ОМС | Проведение конференций с фельдшерами по поводу рака шейки матки, молочной железы. |
| 1.4.1. | Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ» | - | - | Лекции на радио по проведению информирования населения на темы: «Рак кожи», «Рак предстательной железы», «Рак женских половых органов» |
| 1.4.2. | Информирование населения о профилактике новообразований (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ, руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, руководители ТОС | - | - | Выпуск стенгазеты на тему «Здоровое питание» |
| 1.5. | Снижение смертности от ДТП. Реализация плана мероприятий в рамках программы профилактики дорожно-транспортного травматизма (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ, ГИБДД | 100 | Средства ОМС | Ведется профилактическая работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма |
| 1.6. | Снижение предотвратимой и ранней смертности (в т.ч. от алкогольных отравлений и суицидов) (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ, МВД, Набережночелнинская Госалкольинспекция | 50 | Средства ОМС | Еженедельное участие в комиссии по профилактике незаконного оборота алкогольной продукции . (за 12 мес. 2016 г. умершие от суицида -19 чел. За 12 мес. 2017 г умершие от суицида- 8 чел.) |
| 2. | Обеспечение отрасли квалифицированными медицинскими кадрами |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация программы «грантовой» поддержки врачей (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - |  | Ведется работа по привлечению врачей по «грантовой» программе |
| 2.2. | Обеспечение жильем врачей. Строительство инвестиционного и арендного жилья (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Агрызская ЦРБ», Исполком АМР РТ | 37000 |  | Ведется строительство дома для медицинского персонала. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе, в сфере физкультуры и спорта

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание и развитие инфраструктуры, содействующей взрослению и воспитанию детей. |
| 1. | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с двумя плавательными бассейнами (СОК) Создание на базе СОК отделений: - бокса, штанги, троеборья силового; - баскетбола, волейбола, гандбола, футзала; - бадминтона, гимнастика. | 2017 | Гайнутдинов И.С. начальник отдела спорта. Шамсутдинов И.И зам. руководителя исполнительного комитета по строительству | 214549 | Средства ОАО «Татнефть» | Закончено строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Объект введен в ноябре 2017 г. Открыты группы занятий: волейбол, футзал, бадминтон, гимнастика. |
| 2. | Создание материально-технической базы для сдачи норм ГТО для населения района: *стрельба: - оборудование и оснащение помещения электронного тира на базе стадиона «Локомотив»; - лицензирование помещения тира; - приобретение ружей и пистолетов * водные виды спорта: - плавание; открытие отделения ДЮСШ, создание групп для занятий всех слоев населения района на базе СОК. - обустройство зоны для зрителей; *туризм - строительство и оборудование туристической полосы препятствий *Лыжные гонки: -установка помещений для раздевалок, хранилищ инвентаря, административного помещения | 2017 | Гайнутдинов И.С. начальник отдела спорта. | 5000 24000 3500 50 150 | Бюджет РТ Бюджет РТ Бюджет РТ | Открыты группы плавания, созданы условия для всех слоев населения Построена лыжная база. Объем финансирования 6 млн. рублей. |

| 3. | Капитальный ремонт стадиона, административного здания | 2017-2018 | Шамсутдинов И.И. зам. РИК по строительству | 1800 | Инвесторы, спонсоры. | Частично проведен ремонт раздевалок, душевых, установлен туалет на территории стадиона. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Капитальный ремонт МБУДО ДЮСШ «Спутник» (освещение) | 2018-2020 | Гайнутдинов И.С. начальник отдела спорта | 2200 | Бюджет РТ, Федерация хоккея РТ, средства ДЮСШ |  |
| 5. | Установка спортивных универсальных площадок 8 (шт.) | 2016-2021 | Шамсутдинов И.И. зам РИК по строительству | 16400 | Бюджет РТ | с.Терси, с. Крынды, с. Исенбаево, г. Агрыз – 3 шт. МБОУ Кучуковской СОШ на сумму 2105 тыс. руб. |
| 6. | Капитальный ремонт Салаушского спортивного зала | 2018 | Шамсутдинов И.И зам РИК по строительству, Глава Салаушского СП | 1200 | Бюджет АМР |  |
| 7. | Ремонт освещения Терсинского СК | 2019 | Глава Терсинского СП | 1500 | Бюджет АМР |  |
| 8. | Ремонт Лыжной базы с. Кулегаш | 2020 | Глава Кулегашского СП | 1500 | Бюджет АМР |  |
| 9. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ | 2016-2021 | Гайнутдинов И.С. начальник отдела спорта | 4200 | Бюджет РТ | 2016 год – 120 тыс.руб. 2017 год – 117 тыс. руб. |
| 10. | Организация палаточного лагеря. Разработка туристического маршрута сплав на байдарках: - обустройство пляжной территории зоны коррекционной школы; - приобретение байдарок, экипировки, оснастки | 2018 | Гильмутдинова Р.Р. первый зам.РИК Гайнутдинов И.С. начальник отдела спорта | 700 100 | Бюджет РТ Бюджет АМР |  |
| 11. | Создание условий для работы тренеров – преподавателей: обеспечение ставками тренер по месту жительства 4 ст. | 2016-2018 |  | 2500 | Бюджет РТ | Финансирование на 2017 год не заложено. |

| 2. Рост самосохранительного поведения и продолжительности здоровой, активной жизни. |  |
| --- | --- |
| 1. | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спартакиад и декад по летним и зимним видам спорта среди всех категорий населения. Увеличение числа сдавших нормы ГТО до 50% от числа населения. | 2016-2030 | Центр тестирования. |  | Бюджет АМР | Число сдавших нормы ГТО – 20 % от общего числа населения района. |
| 2. | Увеличение числа регулярно занимающихся физической культурой до 50% к 2030 году от общего числа населения района. Увеличение числа занимающихся адаптивной физкультурой до 30%. | 2016-2030 | Отдел спорта. | 200 ежегодно | Бюджет АМР | Число занимающихся физической культурой – 39,58% от общего числа населения района. |
| 3. Подготовка спортивного резерва. |  |
| 1. | Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва. Увеличение числа разрядников до 60% от общего числа занимающихся в ДЮСШ. | 2016-2030 | Отдел спорта, ДЮСШ, ДООЦ. |  | Бюджет АМР. | 10 % от общего числа воспитанников ДЮСШ |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе в сфере молодежной политики

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание структурного подразделения подросткового клуба «Ровесник» в микрорайоне «Кирпичный завод» | 2017 | ОМП Исполком АМР РТ, муниципальные органы исполнительной власти | 1000 | Бюджет РТ, бюджет АМР | На базе вновь построенного ГДК им.Л.Айтуганова организована работа групп от учреждений молодежной политики на постоянной основе: по пятницам группа свободного посещения с 15 ч. до 17 ч. (охват 15 чел. еженедельно); по средам с 15 ч. до 17 ч. Занятия ДМОО «Айдиновское движение» (от ЦО ФООП «Форпост») охват 18 чел. еженедельно |
|  | Расширение материально-технической базы учреждений молодежной политики г.Агрыз (МБУ Подростковый клуб «Ровесник», ДОЛ «Алмалы», МБУ ЦО ФООП «Форпост», МБУ «Молодежный центр») | 2019 | ОМП Исполком АМР РТ, муниципальные органы исполнительной власти | 1500 | Бюджет РТ, бюджет АМР |  |
|  | Расширение сети военно-патриотических клубов в районе на базе образовательных учреждений. Реализация программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -2020 годы» 3 клуба | 2018 | ОМП Исполком АМР РТ, Управление образования Исполкома АМР РТ, муниципальные органы исполнительной власти | 750 | Бюджет АМР | В школах работают 9 патриотических и 7 историко-краеведческих объединений (355 человек). Набирает обороты движение «ЮНАРМИЯ». При общеобразовательных учреждениях Агрызского муниципального района создано 11 отрядов, охватывающих 127 обучающихся. |
| 4. | Создание условий для круглогодичного функционирования оздоровительного лагеря «Алмалы»: 1. Капитальный ремонт ДОЛ «Алмалы» 2. Развитие материально-технической базы загородного оздоровительно-образовательного лагеря | 2017-2018 | ОМП Исполком АМР РТ, муниципальные органы исполнительной власти | 4000 | Программа ремонта детских оздоровительных лагерей в РТ | Выполнен капитальный ремонт здания ДОЛ «Алмалы», оборудована спортивная площадка на территории ДОЛ в рамках республиканской программы на общую сумму 15,5 млн.руб На спонсорские средства (100 тыс.руб.) приобретена мебель (шифоньеры и тумбочки) для детских комнат Организация трех летних смен в 2017 г, с охватом 230 детей и зим-ней смены 2018г. с охватом 80 чел. |
| 5. | Работа с общественными молодежными организациями: 1.Увеличение количества молодежи вовлеченной в работу общественных организаций 2. Регистрация ОМО в статусе НКО (необходимо для участи в грантовых конкурсах и получения финансирования на проведение мероприятий ОМО) | 2017 – 2020 | ОМП Исполком АМР РТ, муниципальные органы исполнительной власти | 100 | Бюджет АМР | I. В 2017 г. прошло два заседания Молодежного Парламента при Совете АМР РТ. На одном из заседаний принято решение о создании единой НКО для всех ДМОО под названием «Молодежь Агрыза», найдены спонсорские средства для регистрации организации. Пакет документов сформирован и отправлен на регистрации в Минюст. II. 15 мая 2017 г. состоялся «Форум юных граждан», который был призван в живом неформальном режиме провести срез по основным направлениям работы активистов детских и молодежных общественных организаций. Задача форума заключалась в том, чтобы увидеть ситуацию в городе глазами молодежи, дать экспертную оценку деятельности, выявить лучшие практики в городе, районе в различных сферах молодежной политики и дополнительного образования. Форум направлен на поддержку детских инициатив, содействие и помощь детским общественным организациям района, а также выявление и решение детских и молодежных проблем. Работа Форума была организована по 10 секциям: - Культура и творческое развитие подростков; - ЗОЖ, детский спорт и туризм; - Первые шаги в предпринимательстве; - Детские СМИ; - Экологическое воспитание; - Патриотическое воспитание; - Правовая защита детей и молодежи; - Социальная защита и волонтерская деятельность; - Образование и наука; - Развитие детского движения (секция для руководителей детских общественных организаций и спец-тов подростковых клубов). Каждый участник Форума представил свою идею или соц. проект по направлениям работы Форума. Лучшие идеи и проекты были представлены на пленарном заседании Форума, а также получили возможность ресурсной поддержки и помощи в реализации. |
| 6. | Создание системы поддержки молодежи на предприятиях: Разработка муниципальной программы по работе с рабочей молодежью Создание районного Совета работающей молодежи Организация взаимодействия руководством предприятий района | 2017 – 2020 | ОМП Исполком АМР РТ, муниципальные органы исполнительной власти | В рамках текущего финансирования |  | В ходе заседания АТК от 23.05.2017 был поднят вопрос о создании структур по работе с молодежью в организациях и на предприятиях района, в рамках выполнения решений АТК данные структуры созданы во всех крупных бюджетных организациях, на предприятии ООО «Водоканалсервис» и ООО «Водоканал», на остальных предприятиях работа по созданию структур еще не завершена. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе в сфере обеспечения пожарной

безопасности и безопасности граждан на водных объектах

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение и информирование населения района в области пожарной безопасности и безопасности на водных объектах: Конкурсы в учебных заведениях; Информирование о неблагоприятных условиях. | 2016-2030 | органы местного самоуправления, 101 пожарная часть ФГКУ «15 ОФПС по РТ» | в рамках текущего финансирования | Бюджет АМР | Проведен конкурс совместно с Центром внешкольной работы |
| 2 | проведение профилактических мероприятий: Рейды мест проживания социально неблагополучных слоев населения, одиноко проживающих престарелых людей, многодетных семей; Патрулирование садоводческих товариществ, лесных массивов, мест возможного массового отдыха в весенне - летний пожароопасный период; Патрулирование водных объектов. | 2016-2030 | органы местного самоуправления, 101 пожарная часть ФГКУ «15 ОФПС по РТ» | в рамках текущего финансирования | Бюджет АМР | Проводится рейды совместно с соцзащитой. Проводится работа по установке автономных пожарных извещателей в местах проживания одиноких инвалидов и многодетных семьях. |
| 3 | Повышение противопожарной устойчивости зданий: оборудование зданий системами пожарной автоматики, системами оповещения о пожаре; оборудование наружным противопожарным водоснабжением; комплектование пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения рукавами и стволами; укомплектованность учреждений первичными средствами пожаротушения. |  | органы местного самоуправления, предприятия, учреждения. | в рамках текущего финансирования | Бюджет АМР | Учреждения образования 100 % оснащены системами ОПС, «Стрелец-мониторинг». |
| 4 | Создание добровольных пожарных команд и других спасательных формирований: Создание добровольных пожарных команд в населенных пунктах района; Создание филиала региональной общественной организации «Общества спасения на водах Республики Татарстан»; Оснащение добровольных пожарных команд пожарными автоцистернами и пожарными мотопомпами | 2016-2030 | органы местного самоуправления | в рамках текущего финансирования | Бюджет АМР | В каждом сельском поселении созданы добровольные пожарные бригады. Необходимо дооснащение противопожарной техникой Азевское и Бимское сельские поселения. |
| 5 | Оборудование сельских населенных пунктов, расположенных вблизи искусственных и естественных водоемов, пирсами и подъездными путями, прокладка и реконструкция системы наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах района | 2016-2030 | органы местного самоуправления | в рамках текущего финансирования | Бюджет АМР | В рамках грантов социальных проектов, в Кудашевском сельском поселении приобретены 3 пожарных гидранта. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе в сфере защиты экологии

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мероприятий по озеленению территорий (парки, скверы, озеленение улиц, объектов и их зеленых зон) | 2016 | МУП "Управление строительства АМР РТ", органы местного самоуправления | 100 | бюджет АМР | Высажены саженцы, цветы по ул. К.Маркса, Маяковского, парк Победы, сквер Яшьлек г. Агрыз на сумму 129,9 тыс. рублей на средства самообложения |
| 1.2. | Приобретение автобусов на газомоторном топливе (метан) | 2016 | ИП Набиуллин И.К. | 19000 | Бюджет РФ, бюджет РТ, бюджет АМР, собственные и заемные средства | - |
| 2. | Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство родников | 2016 | органы местного самоуправления | 500 | бюджет АМР | На 2018 год запланировано благоустройство родников в с. Табарли и с. Исенбаево. |
| 2.2. | Очистка р.Агрызка | 2016-2030 | МО «г.Агрыз» | в рамках текущего финансирования | бюджет МО «г.Агрыз» | Проведены работы по очистке на сумму 495,7 тыс. рублей. |
| 2.3. | Сооружение пруда для пожарных нужд в с.Азево | 2016 | органы местного самоуправления | в рамках текущего финансирования | бюджет АМР | Отсутствие финансовых средств. |
| 2.4 | мероприятия по облесению водоохранных зон водных объектов | 2016-2030 | органы местного самоуправления | в рамках текущего финансирования | бюджет АМР | Посажены саженцы вдоль р. Агрызка в количестве 50 шт. |
| 3. | Обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по развитию сетей водоотведения и строительству (реконструкции) очистных сооружений канализации | 2016-2020 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 2000 | Бюджет РТ | Ведется строительство биологических очистных сооружений в с.Кр.Бор, 150 м3 в сутки. Имеется санитарно-эпидемиологическое, экспертное заключения. В 2016 году разработана ПСД на 2 млн.рублей. |
| 3.2. | Работы по рекультивации карьеров | 2016-2030 | МУП «Управление строительства АМР РТ» | 750 | бюджет АМР | Ведутся работы по рекультивации карьеров на сумму 234,8 тыс. рублей. |
| 3.3. | Устройство контейнерных площадок в г. Агрыз (ул. Энгельса, ул. Ометова, ул. Чайковского и ул. Кирова) | 2016-2017 | МУП «Управление строительства АМР РТ» | 100 | бюджет АМР | Проведено устройство контейнерных площадок на сумму 99 тыс.рублей. |
| 3.4. | Приобретение контейнеров для сбора и вывоза мусора | 2016-2030 | МУП «Управление строительства АМР РТ» | 200 | бюджет АМР | Контейнеры не приобретались. |
| 4. | Охрана почв |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Созданию противоэрозионных насаждений в целях охраны почв земель сельскохозяйственного назначения и защиты их от эрозии. | 2016-2030 | Управление сельского хозяйства и продовольствия В Агрызском муниципальном районе РТ | 500 | Бюджет РТ | Создана в 2017 г овражно-балочное насаждение 20 га на территории Табарлинского СП. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском  муниципальном районе в сфере межнациональных отношений

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство мечети в с. Красный Бор | 2016-2030 | Агрызский мухтасибат | 2500 | Спонсорская помощь | Объект введен в действие в апреле 2017 года. |
| 2. | Строительство церкви в с. Красный Бор | 2016-2030 | Епархия Агрызского муниципального района | 7000 | Спонсорская помощь | Заложен фундамент, подняты стены здания. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе, в отрасли сельского хозяйства

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение площадей зерновых культур, внедрение сортов культур различных селекционных центров Республики для смягчения действия периодически наблюдающихся экстремальных погодных условий, увеличение высокомаржинальных культур, повышения плодородия почвы | 2016-2030 | Руководители сельхозформирований, Управление СХ и П в Агрызском МР РТ. | 390000 | Бюджет РФ, бюджет РТ, собственные средства сельхозформирований | Посевная площадь в 2017 году составила 53852 га, из них 28408 зерновые культуры. Посеяно 455 га - ярового рапса (высокомаржинальная культура). Доля засева оригинальными и элитными семенами 6,7 %. |
| 2 | Модернизация технологий производства, обработки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, современная система управления сельскохозяйственными предприятиями, совершенствование производственно-хозяйственного комплекса предприятий, техническая модернизация | 2016-2030 | Руководители сельхозформирований, Управление СХ и П в Агрызском МР РТ | 475000 | Бюджет РТ, Собственные средства сельхозформирований | В рамках программы 60х40 в 2017 году приобретена сельскохозяйственная техника и оборудовании на сумму 7,3 млн.руб. из, них 2,9 млн. руб. субсидии. Для обновления МТП в 2017 году по схеме 33х33х34 (Татнефть) приобретены 16 единиц с/х техники (6,9 млн. руб.) |
| 3 | Поддержка личных подсобных и фермерских хозяйств Агрызского муниципального района РТ в целях увеличения поголовья скота и производимой продукции | 2016-2030 | Руководители сельхозформирований, Исполком АМР РТ Управление СХ и П в Агрызском МР РТ | 98000 | Бюджет РТ, бюджет АМР, собственные средства сельхозформирований | В 2017 году для поддержки ЛПХ Агрызского района бюджетом РТ выделено 8,6 млн.руб. В 2017 году получено субсидий по программам для возмещения части затрат: - на покупку молодняка птиц 46 т.р. - на покупку нетелей КРС, коров 450 т.р. - на строительство мини-ферм 320 т.р. - на проведение профилактических ветеринарных мероприятий 293 т.р. - на покупку кормов для кобыл старше 3-х лет 369 т.р. |
| 3 | Строительство дополнительного пруда для рыбы | 2016-2017 | ООО «Биопродукт», Татмелиорация | 7000 | Бюджет РФ, бюджет РТ, собственные и заемные средства | Строительство пруда завершено |
| 4 | 1. Завершение строительства молочного комплекса на 2600 голов 2. Строительство Крындинского зернохранилища | 2016 2016-2018 | ООО Агрофирма «Ак Барс-Агрыз» | 10000 10000 | Собственные и заемные средства | Идет строительство корпуса для содержания телят. Строительство Крындинского зернохранилища отложен на неопределенный срок в связи с финансовыми трудностями |
| 5 | Строительство теплицы | 2016 | ИП Вагапов Р.Р. | 1000 | Собственные и заемные средства | Отсутствие финансов |
| 6 | Создание перепелиной фермы | 2016-2017 | КФХ Султанов А.Г. | 300 | Собственные и заемные средства | В личном подсобном хозяйстве содержится более 100 голов птиц различных видов. Реализация перепелиных яиц и продукции птицеводства производится в городе Ижевск УР и на ярмарках г. Агрыз и Н.Челнов |
| 7 | Разведение баранов | 2016-2017 | КФХ Муллануров Т.Х. | 500 | Собственные и заемные средства | В КФХ содержится 205 голов овец породы меринос. За 2017 г. выращено в живом весе 12,3 тонн. |
| 8 | «Авылдаш-Агро» | 2016-2020 | КФХ Харисов Р.Р. | 400000 | Бюджет РТ, собственные и заемные средства | Идет погдготовка документов для передачи в аренду здания коровника в с. Терси для реализации проекта |

| Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе в сфере инвестиционной деятельности |
| --- |
| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| 1 | Увеличение объемов за счет нового цеха обвалки. Производство полуфабрикатов на Промышленной площадке «Агрыз-Развитие» | 2016-2017 | ООО «Агрызский МК» | 120000 | Бюджет РТ, собственные и заемные средства | Проведена реконструкция цеха. |
| 2 | 1. Производство полуфабрикатов (пельмени, котлеты) 2. Приобретение оборудования для мебельного производства | 2016-2017 2016-2017 | ИП Ахметшин Б.А. | 2000 1500 | Собственные и заемные средства | Производство полуфабрикатов приостановлено. Приобретено оборудование для мебельного производства на сумму 420 тыс.руб. |
| 3 | Обновление транспорта | 2016-2017 | ООО «Булгар» | 1300 | Собственные и заемные средства | В 4 квартале 2017 года на сумму 550 тыс. рублей приобретен автомобиль по перевозке хлеба (хлебный фургон) |
| 4 | Техническое перевооружение | 2017-2020 | ПО «Хлебопищекомбинат» | 6350 | Бюджет РТ, собственные и заемные средства | Приобретено новое оборудование на 800 тыс. рублей. |
| 5 | Строительство базы Агрызского АРЭС | 2016-2017 | Агрызский АРЭС | 125000 | Бюджет РТ, собственные и заемные средства | Строительство завершено. |
| 6 | Строительство магазина (ул.Гоголя) | 2016-2017 | ООО «Мир-строй» | 10000 | Собственные и заемные средства | Запланировано строительство. |
| 7 | Строительство магазина (ул. Ометова) | 2016-2017 | Неводчиков Р.А. | 10000 | Собственные и заемные средства | Строительство завершено. |
| 8 | Строительство аптеки | 2016 | ИП Кадырова Э.И. | 6000 | Собственные и заемные средства | Строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. |
| 9 | Строительство автостоянки и магазина в с. Кадыбаш | 2016-2017 | Закиров Ш.М. | 1000 | Собственные и заемные средства | Автосервис работает, закуплено оборудование для магазина. |
| 10 | Строительство магазина в с. Иж-Бобья | 2017-2018 | ИП Салимгараев Р.А. | 5000 | Собственные и заемные средства | Отсутствие финансовой возможности. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе в сфере строительства

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство инвестиционного дома (ЗАГС) (ул.Октябрьская, 13) | 2016 | ООО «Мир-Строй» | 40000 |  | Объект сдан. |
| 2 | Строительство инвестиционного дома (ул.Октябрьская, 7) | 2016-2018 | ООО «Гармония» | 160000 |  | Ведется строительство. 1 секция подведена под кровлю. Начато строительство 2 секции. |
| 3 | Строительство автостоянки по ул. Гоголя | 2016 |  | 3000 |  | Завершено. |
| 4 | Дооснащение сквера «Яшьлек» | 2016 | ООО «МирСтрой» | 7000 | ГИСУ РТ | Завершено. |
| 5 | Программа по замене котлов в котельных, отапливающих объекты бюджетной сферы (школы, детские сады, больницы, клубы): МБОУ Исенбаевская СОШ с.Исенбаево МБУ Крындинская СДК с.Крынды | 2016-2017 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 1300 | Бюджет РТ | 2017 год – МБУ Крындинский СДК МБОУ Кадыбашская СОШ 2018 год – Кичкетанское ДОУ Утягановский СК, МБОУ Крындинская НОШ |
| 6 | Программа по восстановлению освещения | 2016-2020 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 10000 | Бюджет РТ |  |
| 6.1 | с.Кулегаш, д.Байтуганово, д.Зуево, с.Утяганово, с.Старое Сляково, д.Варклед-Бодья, д.Хор-Ключ, д.Сукман, д.Чишма, с.Салауши | 2017 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 5000 | Бюджет РТ | Выполнены работы в д.Байтуганово, с.Иж-Байки, с.Крынды, с.С.Омга, с.Р.Шаршада, с.Девятерня, с.Т.Шаршада, с.Бима, д.Ожбуй, с.Сосново на сумму 3000 тыс. рублей |
| 6.2 | с.Кадряково, с.Старая Чекалда, | 2018-2020 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 5000 | Бюджет РТ | Запланировано на 2018 год - с.Ст.Сляково, с.Утяганово, д. Чишма, д.Назяр, д.Варклед-Аул, с.Кр.Бор, д.В.Труд, п.Еленовский, с.Иж-Бобья, д.В.Пельга, с.Кулегаш на сумму 3000 тыс. рублей. |
| 7 | Программа «Чистая вода» | 2016-2020 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 40000 | Бюджет РТ |  |
| 7.1 | с.Мордва, с.Уразаево, с.Кадыбаш, с.Нижнее Кучуково | 2017 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 7200 | Бюджет РТ | Выполнены работы на сумму 8708 тыс. рублей. |
| 7.2 | с.Назяр, с.Кулегаш, д. Галеево, д.Мордва (переходящий объект). | 2018 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 4518 | Бюджет РТ |  |
| 7.3 | с.Девятерня, с.Сарсак-Омга | 2018-2020 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 4500 | Бюджет РТ |  |
| 8 | Обеспечение инженерной инфраструктурой нового микрорайона для многодетных семей | 2016-2019 | ОАО «Сетевая компания» ООО «Водоканал» ООО «Газпром трансгаз Казань» ОАО «Таттелеком» |  | Бюджет РТ средства населения | Проект планировки по газу юго-восточной части имеется. ООО «Водоканал» совместно с населением проложили водопроводные трубы на сумму 250 тыс. рублей. |
| 9 | Строительство сетей газоснабжения г.Агрыз, по ул.Т.Гиззата и И.Миляева, ул.Заречная, Полевая, Энергетиков | 2017 | ГКУ «Фонд Газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» | 10000 | Бюджет РТ | Проведены работы по ул.Т.Гиззата, И.Миляева |
| 10 | Строительство дорог с.Азёво до с.Каменный Ключ, с.Красный Бор до с.Зуево, с.Сарсак-Омга до с.Ст. Кызыл Яр, с.Табарли до с.Сукман, с.Кадряково - дорога до сельской школы, установка «искусственной неровности» в начале деревни и предупреждающих знаков | 2018-2020 | ООО «Брус» | 20000 | Бюджет РТ | Работы проведены. Финансирование составляет 20 млн. рублей. |
| 11 | Строительство объездной дороги. | 2020-2025 | ООО «Брус» |  | Бюджет РТ | Общая протяженность дороги 12,7 км. По Агрызскому району пройдет 0,65 км. |
| 12 | Ремонт дорог с.Байтуганово, с.Шаршада - внутри села, с.Кичкетан - внутри села, с.Старое Сляково, с.Ст.Чекалда - ул.Чапаева | 2017-2020 | ООО «Брус» | 20000 | Бюджет РТ | Проведен ремонт дорог внутри сел: с.Байтуганово - 3,9 млн. руб., с.Ст.Сляково – 3,5 млн. руб., с.Ст.Чекалда – 5,1 млн. руб. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе в сфере развития малого и среднего бизнеса

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещаний и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным правовым вопросам, вызванным изменением законодательства и действующим программам поддержки. | 2016-2030 | Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | 10,0 | Бюджет АМР | Проведено 11 совещаний и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 2 | организация выставок – продаж местных и республиканских товаропроизводителей. | 2016-2030 | Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | 10,0 | внебюджетные источники | Организовано 24 выставки-продажи, ярмарки для населения |
| 3 | Ежегодное обновление реестра свободных площадей муниципальной собственности Агрызского муниципального района с последующим размещением на сайте района | 2016-2030 | Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ, ПИЗО | в рамках текущего финансирования | Бюджет АМР | Ведется ежегодное обновление. |
| 4 | Содействие создания и развития промышленных площадок муниципального уровня | 2016-2030 | Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ |  |  | На территории района действуют 3 промышленные площадки. |
| 5 | Содействие реализации инвестиционных и инновационных проектов на территории Агрызского муниципального района РТ | 2016-2030 | Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ |  |  | Принята инвестиционная декларация, инвестиционный паспорт, канал прямой связи Главы района с инвесторами на портале Агрызского муниципального района. |
| 6 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую среду | 2016-2030 | Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ, Молодежный парламент | в рамках текущего финансирования |  | Создан Совет молодых предпринимателей. |
|  | Проведение Года предпринимательства в 2018 году | 2017-2018 | Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ, Совет по развитию предпринимательства | 50 | Внебюджетные источники | Планируются мероприятия в рамках Года предпринимательства. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Агрызском муниципальном районе в сфере развития предприятий

железнодорожного транспорта, расширение сотрудничества с ОАО «РЖД»

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство пешеходного моста | 2017-2019 | ОАО «РЖД» Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан принято решение об обустройстве пешеходной дорожки и сходов во время работ по капитальному ремонту путепровода на 1087 км ПК3 станции Агрыз |
| 2. | расширение музея железнодорожного транспорта | 2017-2019 | ОАО «РЖД» Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | Эксплуатационным локомотивным депо Агрыз расширение экспозиции музея в настоящее время не планируется |
| 3. | Реконструкция прилегающих территорий к железнодорожным организациям | 2016-2019 | ОАО «РЖД» Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В 2017 году за счет средств ОАО «РЖД» реконструкция не планируется, программа на 2018-2019 годы в стадии разработки |
| 4. | Создание горочного автоматизированного центра (ГАЦ) | 2017-2019 | ОАО «РЖД» Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | До настоящего времени проект не реализовывается |
| 5. | Ремонт технологических дорог до предприятий железнодорожного транспорта | 2017-2019 | ОАО «РЖД» Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В 2017 году за счет средств ОАО «РЖД» ремонт не планируется, программа на 2018-2019 годы в стадии разработки |
| 6. | Реконструкция существующих пешеходных мостов | 2017-2019 | ОАО «РЖД» Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | Ввиду недостаточности финансирования работы по проектированию нового пешеходного моста на 1089 км ПК 9 перенесены на 2019-2020 г |
| 7. | Строительство второй линии железнодорожного полотна «Нижнекамск-Агрыз» | 2018-2025 | ОАО «РЖД» Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В рамках финансирования ОАО «РЖД» |  |
| 8. | Реконструкция привокзальной площади | 2017-2018 | ОАО «РЖД» Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | В рамках финансирования ОАО «РЖД» | Ведется капитальный ремонт привокзальной площади. Финансирование 30 млн. рублей. |