РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЕРЫК

20.05.2014 N2 913-р

 г. Казань 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан:

1. Утвердить прилагаемый график разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2015 — 2017 годы (далее — График).
2. Министерствам и государственным комитетам Республики Татарстан обеспечить ввод прогнозных показателей по своим направлениям в государственную информационно-аналитическую систему «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» (далее — Система) согласно срокам, установленным Графиком.

З. Министерству экономики Республики Татарстан совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерством строительства, архитектуры и ЖИЛИЩНО-КОММУНИЬНОГО хозяйства Республики Татарстан, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан обеспечить доступ предприятиям и организациям Республики Татарстан в Систему для ввода прогнозных показателей производственно-финансовой деятельности на 2015 — 2017 годы. 4. Предложить:

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, предприятиям и организациям Республики Татарстан направлять в установленном порядке по запросам министерств и государственных комитетов Республики Татарстан информацию, необходимую для разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2015 — 2017 годы; главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан осуществлять ввод прогнозных показателей на 2015 — 2017 годы в Систему согласно срокам, установленным Графиком; предприятиям и организациям Республики Татарстан осуществлять ввод прогнозных показателей производственно-финансовой деятельности на 2015 — 2017 годы в Систему.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан И.Ш.Халиков

Утвержден распоряжением

Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.05. 2014 № 913-р

График разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2015 — 2017 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование материалов и документов | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется (где размещается) |
|  | 2 |  | 4 | 5 |
|  | 1. Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2015 — 2017 годы для представления в Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 года N2 596 | | | |
| 1. | Прогноз развития секторов экономики Республики Татарстан на 2015 — 2017 годы с пояснительной запиской по разделам формы Министерства экономического развития Российской Федерации (форма 2п): | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство да, занятости и со- | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный  (в соответствии со сроками представления прогноза в Министерство экономического развития Российской Федерации) | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | З | 4 | 5 |
|  |  | циальной защиты Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |  |  |
| 1.1. | Промышленное производство:  объем отгруженной продукции, индекс промышленного производства, индекс-дефлятор — всего по Республике Татарстан, в том числе по видам экономической деятельности; производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.1.1. | Объем отгруженной продукции, индекс промышленного производства, индекс-дефлятор по видам экономической деятельности:  добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); сбор, очистка и распределение воды; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный  (за 7 рабочих дней до срока представления сводной информации в  Министерство экономики Республики Татарстан) | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 |
| 1.1.2. | Объем отгруженной продукции, индекс промышленного производства, индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака»; производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный  (за 7 рабочих дней до срока представления сводной информации в  Министерство экономики Республики Татарстан) | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.2. | Средние тарифы на электроэнергию по группам потребителей | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.3. | Сельское хозяйство | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный октябрь 2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 |
| 1.4. | Транспорт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.5. | Связь | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.6. | Строительство | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.7. | Рынок товаров и услуг | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | З | 4 | 5 |
| 1.8. | Внешнеэкономическая деятельность | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.9. | Финансы:  доходы и расходы консолидированного бюджета | Министерство финансов Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.10. | Труд и занятость | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.11. | Развитие социальной сферы | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 |
| 1.12. | Охрана окружающей среды | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.13. | Туризм | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.14. | Прогноз основных показателей деятельности крупнейших подведомственных предприятий на 2015 — 2017 годы | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | июнь 2014 года | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 1.15. | Расчет прироста производства важнейших видов продукции (товаров и услуг) в 2015 году к предыдущему году в разрезе крупных подведомственных предприятий | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | июнь 2014 года | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 1.16. | Инвестиционные проекты по видам экономической деятельности | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Тата стан | по запросу | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 2. | Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2015 — 2017 годы  (форма 2п) с пояснительной запиской | Министерство экономики Республики Татарстан | июнь  2014 года — предварительный  октябрь  2014 года — уточненный | Министерство экономического развития Российской Федерации (по согласованию) |
| П. Разработка основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2015 — 2017 годы для формирования проекта бюджета Республики Татарстан | | | | |
| 1. | Проведение совместных выездных совещаний с участием представителей предприятий (ор- ганизаций) в муниципальных образованиях Республики Татарстан | Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рес- | май — июнь  2014 года |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 |
|  |  | публике Татарстан (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию |  |  |
| 2. | Прогнозы социально-экономического развития городских округов, муниципальных районов и поселений Республики Татарстан на 2015 2017 годы с соответствующими расчетами, обоснованиями и пояснительной запиской | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию») | 13 июня  2014 года | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Тата стан» |
| з. | Прогнозные показатели по Республике Татарстан на 2015 — 2017 годы, оценка 2014 года, фактические показатели за 2013 год, в том числе:  объем и динамика валового регионального продукта; уровень инфляции; динамика и темпы роста базовых отраслей экономики; объем производства основных видов продукции; прибыль организаций для целей бухгалтерского учета; объем инвестиций в основной капитал и темпы роста к уровню предыдущего года; оборот розничной торговли и темпы роста к уровню предыдущего года; объем платных услуг населению и темпы роста к уровню предыдущего года; курс рубля к доллару США; цена на нефть сырую марки «Юралс»; фонд заработной платы и темпы роста к уровню предыдущего года; средняя заработная плата и темпы роста к уровню предыдущего года; | Министерство экономики Республики Татарстан | 1 июля  2014 года | Министерство финансов Республики Татарстан |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 |
|  | величина прожиточного минимума в расчете на душу населения |  |  |  |
| 4. | Прогнозные показатели на 2015 — 2017 годы, оценка 2014 года, фактические показатели за 2013 год в разрезе муниципальных районов и городских округов, в том числе:  объем валового территориального продукта; производство промышленной продукции; фонд заработной платы (в том числе по поселениям) и темпы роста к уровню предыдущего года; среднесписочная численность работников предприятий и организаций, темпы роста к уровню предыдущего года; средняя заработная плата (в том числе по поселениям) и темпы роста к уровню предыдущего года; оборот розничной торговли и темпы роста к уровню предыдущего года | Министерство экономики Республики Татарстан | 17 июля  2014 года | Министерство финансов Республики Татарстан |
| 5. | Основные показатели прогноза развития секторов экономики Республики Татарстан на 2015 — 2017 годы с обоснованиями и пояснительной запиской: |  |  |  |
| 5.1. | Объем отгруженной продукции (работ, услуг), индекс промышленного производства; производство важнейших видов промышленной продукции в разрезе подведомственных предприятий (в соответствии с порядком, определенным в п. 1.1) | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | 25 августа  2014 года | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 |
| 5.2. | Оборот розничной торговли, темпы роста к предыдущему году; оборот общественного питания, темпы роста к предыдущему году | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 25 августа  2014 года | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Тата стан» |
| 5.3. | Внешнеэкономическая деятельность: экспорт товаров; импорт товаров | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 25 августа  2014 года | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Тата стан» |
| 5.4. | Объем продукции сельского хозяйства, темпы роста к предыдущему году; производство основных видов сельскохозяйственной продукции; производство продукции перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в разрезе подведомственных предприятий | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | 25 августа  2014 года | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 5.5. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», темпы роста к предыдущему году; ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, в том числе по программе социальной ипотеки; обеспеченность населения общей площадью жилья в расчете над душу населения) | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 25 августа  2014 года | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» |
| 5.6. | Численность зарегистрированных безработных (на конец периода); доля безработных в общей численности экономически активного населения | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 25 августа  2014 года | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Тата стан» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | | З | | 4 | | 5 | |
| 5.7. | Ввод в действие объектов социально-культурной сферы:  дошкольных образовательных организаций; организаций общего образования; больниц; амбулаторно-поликлинических учреждений | | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Тата стан | | 25 августа  2014 года | | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» | |
| 5.8. | Уточненный прогноз основных показателей деятельности крупнейших подведомственных предприятий на 2015 — 2017 годы | | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | | 25 августа  2014 года | | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» | |
| 6. | Материалы к проекту Бюджетного послания Президента Республики Татарстан, в том числе:  предварительные итоги социально-экономического развития Республики Татарстан за истекший период 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2014 год; прогноз социально-экономического развития Республики Тата стан на 2015 — 2017 годы | | Министерство экономики Республики Татарстан | | 12 сентября  2014 года | | Кабинет Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан | |
| 7. | Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Тата стан на 2015 — 2017 годы | | Министерство экономики Республики Татарстан | | 23 сентября  2014 года | | Кабинет Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан | |
| 8. | Оценка основных показателей социально-экономического развития Республики Тата стан в 2014 год | | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского | | 13 декабря  2014 года | | Министерство экономики Республики Татарстан, государственная информационно- | |
|  | 2 |  | | 4 | | 5 | |
|  |  | хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Тата стан | |  | | аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» | |
| 9. | Статистическая информация, необходимая для разработки прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (по согласованию) | | в течение года | | государственная информационно-аналитическая система «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» | |