2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | дополни-тельный | 530,0 | 10.04.2018 | 591,8 | 599,4 | 611,9 | 634,3 | 654,2 | 671,5 |
| 2. | Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, % | дополнительный | 25,6 | 01.04.2018 | 25,8 | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,7 | 27,0 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность*, млн. ед., нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел., нарастающим итогом | основной | 0 | 31.12.2018 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

*Данные уточняются в профильном ведомстве

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику. |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024. |
| 1.1. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, Республикой Татарстан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Татарстан, не менее чем до (нарастающим итогом): 628 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 650 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 687 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 721 объект по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 742 объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 01.12.2024 | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого или используемого не по назначению учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы. |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена апробация специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации (г. Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан) на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: – передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; – уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; – возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019. |
| 2.1. | Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в Республике Татарстан | 01.01.2019 | В Республике Татарстан внедрен специальный налоговый режим для самозанятых граждан на базе мобильного приложения. |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в пилотных регионах подготовлены предложения по совершенствованию специального налогового режима и по определению в законодательстве Российской Федерации правового статуса самозанятых граждан. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019. |
| 3.1. | Проведен анализ практики реализации пилотного проекта в Республике Татарстан в целях совершенствования специального налогового режима | 01.07.2019 | По итогам запуска пилотного проекта для самозанятых граждан в Республике Татарстан подготовлен анализ практики реализации пилотного проекта |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019. |
| 4.1. | Внедрено прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы в Республике Татарстан, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.07.2019 | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019. |
| 5.1. | В центре «Мой бизнес» Республики Татарстан обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 31.12.2024 | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» Республики Татарстан |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1 | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 350,0 | 125,0 | 325,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 1 046,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 350,0 | 125,0 | 325,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 1 046,0 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1. | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок оплаты им части сумм исчисленного налога | 554,0 | 286,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 1 518,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 554,0 | 286,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 1 518,0 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 904,0 | 411,4 | 494,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 2 564,0 |
| федеральный бюджет | 904,0 | 441,4 | 494,4 | 251,4 | 251,4 | 251,4 | 2 564,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ф.С.Абдулганиев | Министр экономики Республики Татарстан | Р.К.Нигматуллин Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | 2 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Р.Р.Сибгатуллин | Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Ф.С.Абдулганиев Министр экономики Республики Татарстан | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | А.Г.Никиташин | Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | М.А.Сафиуллин Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Представитель Министерства финансов Республики Татарстан | Министерство финансов Республики Татарстан | Р.Р.Гайзатуллин Министр финансов Республики Татарстан | 2 |
| 5. | Участник регионального проекта | А.О.Грачев | Директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» | Р.А.Шайхутдинов Министр информатизации и связи Республики Татарстан | 2 |
| 6. | Участник регионального проекта | Р.А.Хайрутдинов | Начальник отдела учета, управления и приватизации федерального имущества МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области | А.М.Хайрутдинов Руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | А.И.Галиев | Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | А.К.Хамаев Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р.Сибгатуллин Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Республики Татарстан | Р.Р.Сибгатуллин Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | 15 |
| Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, Республикой Татарстан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Татарстан, не менее чем до (нарастающим итогом): 628 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 650 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 687 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 721 объект по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 742 объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г. |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Республики Татарстан | Р.Р.Сибгатуллин Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | 15 |
| 11. | Участник регионального проекта | З.Г.Якупова | Начальник отдела инфраструктурного развития малого и среднего предпринимательства Департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Республики Татарстан | Е.Ю.Шулина Заместитель директора департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Республики Татарстан | 25 |
| 12. | Участник регионального проекта | Р.А.Хайрутдинов | Начальник отдела учета, управления и приватизации федерального имущества МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области | А.М.Хайрутдинов Руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | А.И.Галиев | Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | А.К.Хамаев Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | 10 |
| Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в Республике Татарстан |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Г.Никиташин | Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | М.А.Сафиуллин Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Представитель Министерства финансов Республики Татарстан | Министерство финансов Республики Татарстан | Р.Р.Гайзатуллин Министр финансов Республики Татарстан | 2 |
| Проведен анализ практики реализации пилотного проекта в Республике Татарстан в целях совершенствования специального налогового режима |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Г.Никиташин | Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | М.А.Сафиуллин Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Представитель Министерства финансов Республики Татарстан | Министерство финансов Республики Татарстан | Р.Р.Гайзатуллин Министр финансов Республики Татарстан | 2 |
| Внедрено прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы в Республике Татарстан, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Г.Никиташин | Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | М.А.Сафиуллин Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | А.О.Грачев | Директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» | Р.А.Шайхутдинов Министр информатизации и связи Республики Татарстан | 2 |
| В центре «Мой бизнес» Республики Татарстан обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Республики Татарстан | Р.Р.Сибгатуллин Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | 15 |
| 21. | Участник регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р.Сибгатуллин Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Условия для бизнеса»

План мероприятий

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, Республикой Татарстан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Татарстан, не менее чем до (нарастающим итогом): 628 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 650 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 687 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 721 объект по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 742 объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 01.12.2018 | 20.12.2024 | Ф.С.Абдулганиев | Доклад в АО «Корпорация «МСП» | РРП |
| 1.1. | Дополнен состав объектов, включаемых в перечень недвижимого федерального имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП | - | 31.03.2019 | А.М.Хайрутдинов | Письмо в АО «Корпорация «МСП» | РПО |
| 1.2.1. | Обеспечен сбор информации от органов местного самоуправления по размещению на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества | 01.12.2018 | 10.03.2019 | З.Г.Якупова | Письма Органов местного самоуправления | АРП |
| 1.2.2. | Выполнен анализ опубликования на официальных сайтах Республики Татарстан и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества | 10.03.2019 | 10.06.2019 | З.Г.Якупова | Сводный отчет о результатах анализа опубликованной информации | АРП |
| 1.2. | На официальных сайтах Республики Татарстан и муниципальных образованиях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Республики Татарстан, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | – | 10.06.2019 | Е.Ю.Шулина | Письмо в АО «Корпорация «МСП» со сводным отчетом, содержащем ссылки на официальные сайты, содержащие размещенные сведения, правовые акты по опубликованию | АРП |
| 1.3.1. | Сформированы с учетом позиций заинтересованных органов, организаций предложения по основным принципам учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества разработанным АО «Корпорация «МСП» (далее - основные принципы учета имущества) | 31.08.2019 | 10.12.2019 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по основным принципам учета имущества | АРП РПО |
| 1.3. | Определены основные принципы учета имущества в Республике Татарстан, органах местного самоуправления в целях выявления коллегиальным органом новых объектов для включения в перечни имущества | - | 10.12.2019 | Е.Ю.Шулина | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с основными принципами учета имущества | АРП |
| 1.4.1. | Сформированы предложения по типовому положению о коллегиальном органе, разработанному АО «Корпорация «МСП», с учетом позиций заинтересованных органов, организаций | 01.04.2019 | 30.05.2019 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по типовому положению о коллегиальном органе | АРП РПО |
| 1.4.2. | Обеспечена на основе типового положения АО «Корпорация «МСП» разработка, согласование правового акта, определяющего порядок организации деятельности коллегиального органа | 30.05.2019 | 10.09.2019 | З.Г.Якупова | Проект положения о коллегиальном органе | АРП |
| 1.4. | Организована в Республике Татарстан деятельность коллегиального органа | - | 10.09.2019 | Е.Ю.Шулина | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с типовым положением о коллегиального органа | АРП |
| 1.5.1. | Сформированы с учетом позиций заинтересованных органов, организаций предложения по основным подходам к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными унитарными предприятиями или учреждениями (далее – основные подходы оценки эффективности использования имущества),разработанным АО «Корпорация «МСП» | 01.03.2020 | 30.06.2020 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по основным подходам оценки эффективности использования имущества | АРП РПО |
| 1.5.2. | Обеспечена разработка, согласование правовых актов, определяющих основные подходы оценки эффективности использования имущества, с учетом подготовленного АО «Корпорация «МСП» типового документа | 30.06.2020 | 10.10.2020 | З.Г.Якупова | Основные подходы оценки эффективности использования имущества | АРП |
| 1.5. | Определены основные подходы оценки эффективности использования имущества в Республике Татарстан, органах местного самоуправления | - | 10.10.2020 | Е.Ю.Шулина | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с основными подходами оценки эффективности использования имущества | АРП |
| 1.6.1. | Проведен анализ имущества казны Республики Татарстан, муниципальных образований на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2019 | 30.06.2020 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Сводный отчет по результатам анализа имущества казны Республики Татарстан, органов местного самоуправления | АРП РПО |
| 1.6.2. | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества | 01.12.2020 | 20.12.2020 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | АРП РПО |
| 1.6. | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2020 | Е.Ю.Шулина Р.А.Хайрутдинов | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг в АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | АРП РПО |
| 1.7.1. | Разработана с учетом предложений АО «Корпорация «МСП» структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 01.02.2020 | 30.04.2020 | З.Г.Якупова | Письмо в органы местного самоуправления с рекомендуемой структурой и составом информации размещаемой в разделах | АРП |
| 1.7.2. | Выполнен анализ коллегиальным органом создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Республики Татарстан, муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержки субъектов МСП» | 30.04.2020 | 01.10.2020 | З.Г.Якупова | Сводный отчет о созданных в Республике Татарстан, муниципальных образованиях разделов | АРП |
| 1.7. | На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Республики Татарстан, муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП» | - | 01.10.2020 | Е.Ю.Шулина | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с информацией о созданных в Республике Татарстан и муниципальных образованиях разделов | АРП |
| 1.8.1. | Проведен анализ имущества казны Республики Татарстан, муниципальных образований на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 31.08.2021 | 01.12.2021 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Сводный отчет по результатам анализа имущества казны Республики Татарстан, органов местного самоуправления | АРП РПО |
| 1.8.2. | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества | 01.12.2021 | 20.12.2021 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | АРП РПО |
| 1.8. | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2021 | Е.Ю.Шулина Р.А.Хайрутдинов | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг в АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | АРП РПО |
| 1.9.1. | Проведен анализ имущества казны Республики Татарстан, муниципальных образований на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 31.08.2022 | 01.12.2022 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Сводный отчет по результатам анализа имущества казны Республики Татарстан, органов местного самоуправления | АРП РПО |
| 1.9.2. | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества | 01.12.2022 | 20.12.2022 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | АРП РПО |
| 1.9. | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2022 | Е.Ю.Шулина Р.А.Хайрутдинов | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг в АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | АРП РПО |
| 1.10.1. | Проведен анализ имущества казны Республики Татарстан, муниципальных образований на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 31.08.2023 | 01.12.2023 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Сводный отчет по результатам анализа имущества казны Республики Татарстан, органов местного самоуправления | АРП РПО |
| 1.10.2. | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества | 01.12.2023 | 20.12.2023 | З.Г.Якупова А.И.Галиев | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | АРП РПО |
| 1.10. | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2023 | Е.Ю.Шулина Р.А.Хайрутдинов | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг в АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | АРП РПО |
| 1.11.1. | Обеспечен сбор от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных заинтересованных организаций позиций по предлагаемым АО «Корпорация «МСП» изменениям в законодательство Российской Федерации в части расширения состава имущества, включаемого в перечни, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, Республики Татарстан или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов (далее – новые виды имущества) | 20.01.2023 | 20.05.2023 | З.Г.Якупова | Свод поступивших от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных заинтересованных организаций с позицией по изменению законодательства Российской Федерации | АРП |
| 1.11. | Сформированы предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, направленные на расширение имущественной поддержки субъектов МСП | – | 20.10.2023 | Е.Ю.Шулина | Письмо в АО «Корпорация «МСП» с предложениями по совершенствованию законодательства Российской Федерации | АРП |
| 1.12.1. | Проведен коллегиальным органом анализ имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2023 | 30.06.2024 | З.Г.Якупова | Сводный отчет по результатам анализа имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ | АРП |
| 1.12.2. | Выработаны коллегиальным органом предложения по результатам анализа имущества, в том числе включающего мероприятия по обследованию имущества | 30.06.2024 | 31.08.2024 | З.Г.Якупова | Рекомендации коллегиального органа по вовлечению выявленных объектов в имущественную поддержку субъектов МСП в адрес муниципальных образований | АРП |
| 1.12. | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Е.Ю.Шулина А.И.Галиев | Письмо в АО «Корпорация «МСП» по увеличению количества государственного и муниципального имущества | АРП РПО |
| 2. | Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в Республике Татарстан | - | 01.01.2019 | А.Г.Никиташин Представитель Министерства финансов Республики Татарстан | Информационная рассылка | РПО |
| 2.1. | Обеспечена реализация пилотного проекта для самозанятых граждан в Республике Татарстан | - | 31.12.2024 | А.Г.Никиташин | Письмо в ФНС России | РПО |
| 3. | Проведен анализ практики реализации пилотного проекта в Республике Татарстан в целях совершенствования специального налогового режима | - | 01.08.2019 | А.Г.Никиташин Представитель Министерства финансов Республики Татарстан | Письмо в ФНС России | РПО |
| 3.1.1. | Обеспечен сбор информации с заинтересованных органов исполнительной власти Республики Татарстан информации о реализации пилотного проекта для самозанятых | - | 01.06.2019 | А.Г.Никиташин | Письмо в заинтересованные органы исполнительной власти Республики Татарстан | РПО |
| 3.1. | Подготовлены аналитические материалы применения режима налогообложения самозанятыми в Республике Татарстан | - | 01.07.2019 | А.Г.Никиташин Представитель Министерства финансов Республики Татарстан | Письмо в ФНС России | РПО |
| 4. | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.01.2019 | 01.07.2019 | А.Г.Никиташин А.О.Грачев | Информационное письмо | РПО |
| 4.1.1. | Оказание консультационных услуг по особенностям применения специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, в Республике Татарстан | 01.01.2019 | 01.06.2019 | А.Г.Никиташин | Информационные рассылки | РПО |
| 4.1. | Ввод в эскплуатацию прикладного программного обеспечения и централизованной ИТ-инфраструктуры | 01.01.2019 | 01.06.2019 | А.О.Грачев | Информационное письмо | РПО |
| 5. | В центре «Мой бизнес» Республики Татарстан обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Отчет НО «Фонд поддержки предпринимательства» | АРП |
| 5.1.1. | Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Отчет НО «Фонд поддержки предпринимательства» | АРП |
| 5.1.2. | Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.Р.Салихов | Отчет НО «Фонд поддержки предпринимательства» | АРП |
| 5.1.3. | Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.Р.Салихов | Отчет НО «Фонд поддержки предпринимательства» | АРП |
| 5.1.4. | Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.Р.Салихов | Отчет НО «Фонд поддержки предпринимательства» | АРП |
| 5.1.5. | Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Р.Салихов | Отчет НО «Фонд поддержки предпринимательства» | АРП |
| 5.1. | Предоставлена информационно-консультационная и образовательная поддержка самозанятым гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет НО «Фонд поддержки предпринимательства» | АРП |