Приложение

**Результаты реализации муниципальной стратегии**

**Альметьевского муниципального района**

**за 2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Выполнение мероприятий за 2018 года |
| **Образование** | |
| Реализация механизма муниципального рейтингования дошкольных образовательных организаций | Ежегодно проводится рейтингование дошкольных образовательных учреждений Альметьевского муниципального района для оценки качества дошкольного образования |
| Рост числа созданных мест в дошкольных образовательных организациях, снижение количества детских садов, нуждающихся в капитальном ремонте | В 2018 году в 7-ми дошкольных образовательных учреждениях Альметьевского муниципального района завершен капитальный ремонт по республиканской программе капитального ремонта детских садов. |
| Разработка модели преемственности дошкольного и начального общего образования | Реорганизация образовательных учреждений в форме присоединения в образовательный центр «ДАЙ 5», куда будут входить 2 школы (МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ № 18») и детский сад (МБДОУ № 41 «Дружные ребята»). |
| Создание пилотных проектов «Центров консультативной поддержки» для семей с детьми. | Центров консультативной поддержки» для семей с детьми  В 3 ДОУ функционируют группы круглосуточного пребывания детей с ОВЗ.  В 12 ДОУ созданы консультационные пункты для неорганизованных детей, обеспечивающие оказание помощи родителям, воспитывающих детей с ОВЗ. 95,4% детей с ОВЗ охвачены воспитанием и обучением по адаптированным программам.  Ежегодно во всех ДОУ проводится скрининг детей раннего возраста и детей 3х лет |
| Увеличение доли детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования | В 16 ДОУ АМР функционируют 42 адаптационные группы с кратковременным пребыванием неорганизованных детей раннего возраста (до 3 лет)  - На базе 19 ДОУ функционируют консультационные пункты в помощь родителям неорганизованных детей.  -Функционируют 6 групп в ЧОУ «Татнефть-школа»  -Функционируют 2 группы в ЧОУ «СШ № 23 «Менеджер» |
| Рост числа дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги детям с особенностями в развитии. | Открыта дополнительная группа для детей с задержкой психического развития на базе МБДОУ № 20 «Петушок» |
| **Здравоохранение** | |
| 1.Совершенствование медико-гигиенического образования и воспитания населения.  2.Формирование культуры здоровья, повышение престижности здоровья, самосознание ценности здоровья как фактора жизнестойкости, активного долголетия.  3.Создание условий для реализации принципов здорового образа жизни.  4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику факторов риска неинфекционных заболеваний среди работающего населения (артериальное давление, неправильное питание, гиподинамия и т.д.).  5. Создание эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками (табакокурение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, наркомания и др.)  6. Совершенствование организационно-функциональной структуры и форм управления системой медицины труда. | - снижение смертности трудоспособного населения по сравнению с 2016 годом к 2018 году на 2,5%.  - уменьшение доли лиц в структуре населения, имеющих избыточную массу тела на 0,4%  - повышение продолжительности жизни населения на 0,1% |
| 1. повышение квалификации медицинского персонала с дальнейшей мотивацией их к профессиональному совершенствованию;  2. обеспечение квалифицированными кадрами в том числе врачами первичного медико-санитарного звена и сельского здравоохранения;  3. заключение трёхсторонних соглашений (студент, ВУЗ, муниципалитет) для укомплектования кадрами; | - Повышение квалификации медицинских работников в 2018 году, прошли 212 чел.  - Принято специалистов в медицинские организации в 2018 году, 49 чел.  - с 2012года обучаются в КГМУ по программе «Адресная подготовка специалистов с высшим медицинским образованием для муниципальных образований» 10 студентов, кроме того в 2018 году окончили обучение 3 студента по данной программе |
| **Рынок труда** | |
| Профессиональное обучение и дополнительной профессиональное образование работников организаций. | На профессиональное обучение направлено 503 безработных гражданина.  Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности  На обучение направлены 50 женщин. |
| Предоставление дополнительных социальных гарантий жизнеобеспечения отдельным категориям граждан; | Получающих пособие по безработице – 758 человек.  Проведено три заседания Экспертного совета по защите бизнес-планов для открытия собственного дела. На расчетные счета 12 граждан Центр занятости перечислил финансовую помощь в размере 1 млн. 411 тыс. 200 рублей. |
| Опережающее профессиональное обучение и дополнительной профессиональное образование работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами | Заключен 1 договор с МУП «Метроэлектротранс», в рамках договора направление на работу выдано 1 чел. по профессии монтер пути. |
| Организация содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Заключен договор с АО «СФ «Татнефтепроводстрой» на оборудование (оснащение) рабочего места для инвалида, трудоустроен 1 чел. по профессии охранник. |
| Организация содействия самозанятости безработных граждан | В текущем году в службу занятости за консультацией по вопросу оказания финансовой помощи обратилось 177 безработных граждан, в том числе 24 сельских жителя. |
| **Культура** | |
| Развитие культурной инфраструктуры | Капитальный ремонт:  - Кама-Исмагиловский СДК;  -СДК пос. Молодежный;  -Кичуйского СДК;  -Тайсугановского СДК;  -Чупаевский СДК |
| **Экология** | |
| Очистка и благоустройство реки Степной Зай и ее притоков | Расчистка русла водного объекта в п.Н.Мактама Альметьевского муниципального района.  Расчистка русла водного объекта в селе В.Акташ Альметьевского муниципального района. |
| Обустройство городского водохранилища (дноуглубление, берегоукрепление) | Завершены работы первого этапа по реконструкции городского водохранилища. В рамках данного этапа выполнены дноуглубительные работы, первичное обустройство берегов со строительством велодорожек, дорожек для пеших прогулок и занятий бегом. |
| Наладить селективный сбор и сдачу в специализированный пункты приема вторичного сырья: бумага, пластик, стекло, алюминиевая тара, ветошь | «Спасем дерево вместе», в ходе которого роздано 1500 плодоносящих яблонь и 20 тысяч саженцев пихты и сосны в обмен на макулатуру и другие виды вторсырья. В ходе акции собрано 13,1 тонн макулатуры, 77 кг ПЭТ бутылок и 153 кг батареек. В рамках развития раздельного сбора мусора в городе установлено 155 контейнера для сбора ПЭТ бутылок, 48 контейнеров для сбора макулатуры, 100 контейнеров для сбора батареек, 243 трехсекционные урны. |
| Расчистка и благоустройство береговой зоны | «Чистый берег», в котором приняло участие – 5151 человек. Вывезено 136 тонн мусора. В нормативное состояние приведено 64 родника, 10 прудов, береговые зоны рек Степно Зай, Шешма, Кичуй. |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории района | Выявлены и ликвидированы 623 несанкционированные свалки. |
| **Малый и средний бизнес** | |
| Создание новых и развитие существующих промышленных площадок муниципального района, предоставляющих доступные для малого бизнеса условия использования производственной инфраструктуры и площадей | 21 декабря ООО «Строй-База ТЗБ» прошла аккредитацию, на данной площадке осуществляют свою деятельность 4 резидента, которыми создано 70 рабочих мест.  На сегодняшний день в районе уже действуют 4 аккредитованные промышленные площадки (ООО «Татнефть-Актив», АО «АТЗ», «Ашале», ТЗБ), на которых работают 47 резидентов, которыми создано более 1 300 рабочих мест. |
| Организация регулярного информационного взаимодействия муниципальных органов власти с предпринимателями и общественными организациями, представляющими интересы малого бизнеса и предпринимательства в форме встреч, круглых столов, форумов, координационных советов и прочих мероприятий | Сектором по развитию предпринимательства активно ведется информационно-консультационная поддержка предпринимателей. Систематически проходят встречи с предпринимателями в разных форматах:  10 октября состоялась встреча граждан, ведущих ЛПХ в сельских населенных пунктах с торговыми представителями по вопросам возможности реализации продукции;  17 октября в Коворкинг-центре «Территория РОСТа» состоялась встреча предпринимателей с руководителями исполнительного комитета, служб и организаций города в формате открытого диалога;  30 октября  встреча с директором Гарантийного фонда РТ Темиргалиевым Тимуром Фаритовичем, который ответил на вопросы предпринимателей и проинформировал о мерах поддержки, оказываемых гарантийным фондом;  1 ноября состоялась стратегическая сессия с субъектами МСБ, с целью внесения изменений в стратегию 2030 Альметьевского муниципального района в части развития малого и среднего предпринимательства;  29 ноября с целью развития кооперации среди малых производственных предприятий состоялась встреча с предпринимателями, которые являются поставщиками материалов, оборудования и услуг в крупные нефтяные компании;  27 декабря состоялась встреча предпринимателей с Главой Альметьевского муниципального района – Хайруллиным А.Р., заместителем министра экономики Республики Татарстан - Шамсиевым А.Д., заместителем генерального директора НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» - Хусаиновой Р.Р., заместителем директора НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» - Усмановым Р.А., начальником общего отдела руководителя ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» - Хайрутдиновым Б.Г., а также с руководителями контрольно-надзорных органов района на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства в Альметьевской экономической зоне» |
| Проведение управленческих и бизнес-тренингов, направленных на развитие предпринимательских компетенций молодежи | Для привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в Альметьевске создан филиал Республиканского проекта «Фабрика предпринимательства», который успешно функционирует.  За счет местного бюджета для субъектов малого и среднего бизнеса был организован мотивирующий тренинг «Лидерство и мотивация» с участием тренера из г.Казани S-Managemen Фарносова Евгения Евгеньевича  Ведется постоянная работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства об образовательных программах |
| Организация эффективного информационного взаимодействия малого бизнеса, нуждающегося в инвестициях и потенциальных инвесторов | Решение задач в области инвестиционной политики является одним из наиболее важных вопросов в рамках Стратегии социально-экономического развития района. В Альметьевском муниципальном районе планируется создание особой экономической зоны. На территории ОЭЗ запланированы инвестиции в строительство газо-химического кластера, ожидаемая сумма которых превышает 80 млрд. рублей. На земельном участке площадью более 300 га, расположатся предприятия по производству малеинового ангидрида и полипропилена. Данные продукты газопереработки являются сырьем для производства широкой линейки товаров, что даст тол-чок развитию малых и средних предприятий-переработчиков и позволит создать более 1 500 рабочих мест. |
| Организация коворкинг - центра для молодых и начинающих предпринимателей | На коворкинг-площадке для предпринимателей проводятся встречи, семинары, мастер классы и другие мероприятия.  Реализуется проект «Фабрика предпринимательства». |
| **Строительство** | |
| Реализация мер по поддержке семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Введено 3 многоквартирных дома общей площадью 37 019 м2, в том числе:  По программе Социальной ипотеки введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома в микрорайоне «Алсу»:  - 5-этажный 120 квартирный жилой дом по улице Рината Галеева, 8 общей площадь 8890 м2;  - 5-этажный 120 квартирный жилой дом по улице Рината Галеева, 10 общей площадью 8900 м2 (застройщик НГДУ «Альметьевнефть»).  В рамках строительства инвестиционного жилья в микро-районе «Алсу» введен:  - 374-квартирный 10-этажный жилой дом по улице Галеева, 33 общей площадью 19229 м. (застройщик - ООО «Домкор»). |
| Строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей, спортивных площадок. | В 2018 году в рамках программы по строительству спортивных площадок выполнено строительство 4 площадок в сельских населенных пунктах: Васильевка, Кичуй, Новое Надырово, Старое Суркино и 1 хоккейный корт (на территории школы № 21).  Также построены спортплощадки за счет ассигнований от реализации алкогольной продукции. Лимит выделенных средств – 4693,450 тыс. рублей, в том числе:  - Русский Акташ – 493,4 тыс. рублей  - Маметьево – 2950,050 тыс. рублей;  - Верхний Акташ – 1250,0 тыс. рублей.  По состоянию на 15.10.2018: строительство воркаут площадки в п. Русский Акташ выполнено.  Установка хоккейного корта на территории филиала школы № 4 в п. Верхний Акташ выполнена.  Завершены работы по строительству площадки для мини-футбола с покрытием из искусственной травы в с. Маметьево.  Выполнен ремонт 3-х подростковых клубов: - «Ровесник»;  - «Спартак;  - «Водник».  Выполнено строительство 2-х спальных корпусов и медицинского блока на территории оздоровительного комплекса «Березка».  Завершен капитальный ремонт специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.  Завершается строительство крытого плавательного бассейна по улице Шевченко.  В декабре введен ледовый катка с двумя тренировочными полями по улице Шевченко. |
| 1.4.1.3. Реконструкция зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отвечающих современным требованиям к условиям осуществления культурной деятельности (Программа «Точки роста культуры»),  в том числе строительство и ремонт объектов культурного назначения | В 2018 году:  - выполнен ремонт Молодежного центра;  - выполнен капитальный ремонт СДК Молодежный;  - капитальный ремонт СДК Кичуй;  - строительство здания сельского совета в селе Калейкино;  Выполнено строительство Духовно-просветительского центра «Светоч». Средства на реализацию проекта выделены из бюджета Российской Федерации в размере 50,0 млн. рублей. |
| 2.1.3.2. Проект «Восточный меридиан»,  в том числе реконструкция, автодороги Альметьевск – Набережные Челны | В 2018 выполнен ремонт участка автодороги «Н.Челны – Заинск – Альметьевск» протяженностью 4 км (правая сторона), лимит 81,042 млн. рублей, бюджет РТ. |
| 2.1.3.3. Проект «Реновация расселения», в том числе:  1. Строительство новых благоустроенных домов в прилегающих населенных пунктах.  2. Благоустройство и эффективное использование свободных территорий.  3. Обеспечение модернизируемых территорий объектами социально-культурного назначения | 1. За 2018 год на территории района построено и введено в эксплуатацию 81507 м2 жилья, в т.ч.:  17 790 м2 – по социальной ипотеке;  19 229 м2 коммерческое жи-лье;  44 488 м2 – индивидуальные жилые дома.  2. В рамках программы развития общественных пространств выполнено благоустройство парковой зоны по улице Зифы Балакиной. Концепция проекта заключена в создании тихого и уютного парка для прогулок и отдыха горожан, а также для создания условий для реабилитация людей, которые проходят лечение в центральной районной больнице.  3. Еще один значимый проект, реализуемый с 2016 года в городе Альметьевск благодаря компании Татнефть – строительство велосипедных дорожек. В 2018 году реализован III этап проекта. Общая протяженность планируемой сети велосипедных дорожек на пятилетку составляет 200 км. С начала реализации проекта построено 90 км велодорожек и 37 км тротуаров.  4. В рамках республиканских программ выполнено:  - строительство блочно-модульного ФАПа в селе Бута;  - строительство блочно-модульной врачебной амбулатории в мкр. СУ-2;  - завершен капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений (Психоневрологический диспансер, Противотуберкулезный диспансер, Наркологический диспансер), завершен капитальный ремонт Женской консультации.  5. Завершен капитальный ремонт детской больницы с перинатальным центром, начатый в 2017 году и строительство пристроя к этой же детской больнице.  6. Построено радиологического корпуса, пристраиваемого к существующему зданию Альметьевского онкологического диспансера.  7. Выполнено строительство Духовно-просветительского центра «Светоч». Средства на реализацию проекта выделены из бюджета Российской Феде-рации в размере 50,0 млн. рублей.  8. Масштабный проект, реализация которого стала возможной благодаря поддержке ПАО «Татнефть», - это строительство крытого плавательного бассейна по улице Шевченко. Лимит – 560 млн рублей. Объект – на стадии завершения.  9. Ведется строительство ледового Дворца с двумя тренировочными катками по улице Шевченко. Инвестор – ПАО «Татнефть». Заказчик - НГДУ «Елховнефть». Подрядчик – ООО «Арслан». Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь.  10. Ведутся подготовительные работы по строительству агропромышленного парка. Место посадки здания - улица Шевченко. Проектировщиком ГУП «ТИГП» ведется работа по привязке типового проекта с учетом пожеланий фермеров нашего района. На реализацию проекта республикой выделяется 89,658 млн рублей.  11. Выполнено строительство 2-х спальных корпусов и медицинского блока на территории оздоровительного комплекса «Березка».  12. Выполнен капитальный ремонт 7 детских садов старше 30 лет.  13. Ведется реконструкция городского водохранилища (I этап). В рамках данного этапа выполнены дноуглубительные работы, первичное обустройство берегов со строительством велодорожек, дорожек для пеших прогулок и занятий бегом. |
| 2.1.3.4. Проект «Общественные пространства Альметьевской агломерации»,  в том числе равномерное распределение объектов досуга и культуры среди городов агломерации, формирование и развитие коммуникационных центров как в основных городах агломерации, так и на межмуниципальных площадках | В 2018 году:  - выполнен ремонт Молодежного центра;  - выполнен капитальный ремонт СДК Молодежный;  - капитальный ремонт СДК Кичуй;  - строительство здания сельского совета в селе Калейкино;  Выполнено строительство Духовно-просветительского центра «Светоч». Средства на реализацию проекта выделены из бюджета Российской Феде-рации в размере 50,0 млн рублей.  В рамках программы развития общественных пространств выполнено благоустройство парковой зоны по улице Зифы Балакиной. |
| Соединение сельских населенных пунктов дорогами с твердым покрытием | В 2018 году выполнено устройство дорожного покрытия щебеночно-песчаной смесью (ЩПС) смесью 24 сельских улиц общей протяженностью 11,4 км в 14 сельских населенных пунктах. С начала реализации данной программы отремонтировано 80 сельских и 28 городских дорог общей протяженностью 68 км. |
| **Спорт** | |
| Развитие инфраструктуры спорта | -Открытие многофункционального комплекса «Мирас» с 50 -ти метровым бассейном;  - отремонтирован спортивный зал СОШ, восстановлен спортивный зал при Доме культуры в с. Маметьево |
| Развитие спорта среди населения | Результаты: 6 631 человек внесены в протоколы АИС ГТО (число зарегистрированных в системе более 10 тыс. человек и это цифра неуклонно растет). Нормативы ГТО на золотой знак выполнили 255 человек, серебряный - 766 человек, бронзовый – 1 901 человек.  Альметьевский муниципальный район отмечен в номинации «Лучший город Республики Татарстан по постановке массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы».  По итогам результатов соревнований республиканского, всероссийского, международного уровней присвоено: звание «Мастер спорта России» - 6 спортсменам, кандидат в мастера спорта – 46человек, 1 спортивный разряд – 17 спортсменам, другие массовые разряды – 1 286 человек. |
| **Работа с молодежью** | |
| Создание условий для развития потенциала молодежи района. | Выполнен ремонт 3-х подростковых клубов:  - «Ровесник»;  - «Спартак;  - «Водник».  Выполнено строительство 2-х спальных корпусов и медицинского блока на территории оздоровительного комплекса «Березка». |