Выполнение комплекса мероприятий по Плану реализации Стратегии за 2018 год

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Актанышском муниципальном районе в сфере образования

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в республиканском конкурсе «50 лучших инновационных проектов для Республики Татарстан» | 2019 - 2022 | ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей» | 50 | Бюджет РТ | Финансирование проектной деятельности гимназии-интерната |
| 2 | Участие в конкурсных испытаниях ФЦПРО | 2019-2022 | ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей» | 2000 | Бюджет район | Финансирование проектной деятельности гимназии-интерната |
| 3 | Участие в конкурсе «Лучшая общеобразовательная организация имеющая интернат» | 2019-2022 | ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей» | 1000 | Бюджет РТ | Финансирование проектной деятельности гимназии-интерната |
| 5 | Участие в грантовой поддержка методистов муниципальных органов управления образованием, использующих инновационные методы работы (грант «Наш лучший методист») | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 130 | Бюджет РТ | 5 методистов получили грант «Наш лучший методист» |
| 6 | Участие в грантовой поддержке учителей, имеющих высшую квалификационную категорию: «Учитель- наставник» «Учитель-эксперт» | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 25300 | Бюджет РТ | «Учитель-эксперт»-1 «Старший учитель»-7 «Учитель-мастер»-6 «Оста могаллим»-2 |
| 7 | Чествование победителей и призеров предметных олимпиад | 2018 | Управление образования; Образовательные организации района | 1500 | Бюджет район | Повышение качество образования |
| 14 | Премирование лучших педагогических работников образования имени А.Ш.Шакирова | 2018 | Управление образования; Образовательные организации района | 100 | Бюджет район | Повышение качество образования |
| 15 | Укрепление материально-технической базы объединений технического творчества. Совершенствование деятельности базовых площадок по развитию технического творчества. | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 600000 | Бюджет РТ | 2018 г. МБОУДО "ЦДТ" Актанышского муниципального района РТ выиграл грант для создания опорной площадки детской промышленной робототехники. |
| 16 | Участие в республиканских соревнованиях по робототехнике | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | 300 | Бюджет АМР | Принимает участие ежегодно АСОШ №1.Гуманитарная гимназия Кадетская школа , призеры зонального этапа |
| 17 | Разработка и реализация программ психологического просвещения родителей обучающихся по вопросам успешности обучения | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района |  | Бюджет АМР | В октябре 2018 года был запущен социальный проект “Ата- аналар университеты” “Үзенчәлекле бала” |
| 18 | Проведение научно-практических семинаров, конференций, родительской конференции, конкурсов по проблемам профориентации | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района |  |  | 23 января 2018 г. муниципальное родительское конференция с участием главы Актанышского муниципального района |
| 19 | Участие в республиканском Фестивале муниципальных образований Республики Татарстан по поддержке и развитию детского технического творчества | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района |  | Бюджет АМР | Участие педагога доп. образования МБОУДО "ЦДТ" Мухамадиев И.С. – призер |
| 20 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 2018 | Исполком АМР РТ; Управление образования | 700000 | Бюджет РТ | В 2018 году на базе ЦДТ был поставлен самолет тренажер-симулятор як-52. |
| 21 | Участие в Программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений» | 2018 | Исполком АМР РТ; Управление образования | 56 188,17 | Бюджет РТ | Капитальный ремонт проведен в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5» на сумму 25746,28 тыс. рублей и в ГБОУ «Актанышская кадетская-школа интернат им. Героя Советского Союза Хасана Заманова на сумму 30 441,89 тыс. рублей. |
| 22 | Участие в Программе «Реализация мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом» | 2018 | Исполком АМР РТ; Управление образования | 2 461,034 | Бюджет РТ | Проведена капитальный ремонт в спортивном зале ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей» на сумму 2 461,034 тыс. рублей. |
| 23 | Строительство новых образовательных учреждений | 2018 | Исполком АМР РТ; Управление образования | 93 658, 9 | Бюджет РТ | По распоряжению КМ РТ от 26.07.2017 г. №1770-р выделена финансовых средств на строительство детского сада на 120 мест в с. Поисево Актанышского муниципального района РТ. Строительство завершена в сентябре 2018 г. |
| 24 | Участие в программе «Доступная среда» Улучшение условий доступности и качества | 2018 | Исполком АМР РТ; Управление образования | 2 000,0 | Бюджет РТ | По программе реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» улучшена условия доступности и качества оказываемых услуг в ГБОУ «Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» |
| 25 | Участие в грантовой поддержке «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей» |  | Управление образования; Образовательные организации района | 150000 | Бюджет РТ | «Лучший педагог-организатор» - 2 «Лучший педагог дополнительного образования» - 1 |
| 26 | Участие в грантовых конкурсах профессионального мастерства: - Педагог-психолог - Педагог-организатор - Классный руководитель - Педагог дополнительного образования | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района |  | Бюджет АМР | Ежегодно принимается участие в муниципальных и зональных этапах: - Педагог-психолог – Шакирзянова Г.Т. - Педагог-организатор- Амирянова А.М. - Классный руководитель - Мурзина Э.Д. - Педагог дополнительного образования – Гилаев Ф.Ф. |
| 27 | Обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности ребёнка | 2018 | Управление образования; Образовательные организации района | 250000 | Бюджет РТ | 2018 г. создана площадка «Университет Талантов» на базе лагеря «Буляк» |
| 28 | Развитие робототехники в дошкольных образовательных организациях: обеспечение детских садов – базовых площадок по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования игровыми комплектами «Лего» | 2016 | Управление образования; дошкольные образовательные организации района | - | Бюджет РТ | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2» прикреплен к РИП НГПУ г.Н.Челны к теме «Психолого-педагогические условия реализации ФГОС дошкольного образования» (приказ МОиН РТ №под-9548/15 от 5.11.2015) «Lego-конструирование и робототехника как средство разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» |
| 29 | Участие в грантовых программах поддержки инноваций в сфере дошкольного образования, в том числе участие в реализации грантовых программ по направлениям: «Образцовый детский сад», «Лучшая дошкольная образовательная организация по развитию здоровьесберегающей среды», «Воспитатель года Республики Татарстан» | 2016-2030 | Управление образования; дошкольные образовательные организации района | - | Бюджет АМР Бюджет РТ | Приняли участие в зональном этапе конкурса «Воспитатель года 2018» (воспитатели МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 и МБДОУ «Новоалимовский детский сад») - участники, МБДОУ «Поисевский детский сад» - участник конкурса «Образцовый детский сад» |
| 30 | Участие в гранте «Лучший билингвальный детский сад» | 2016-2030 | Управление образования; Образовательные организации района | - | Бюджет РТ | 2016 г.– МБДОО «Детский сад общеразвивающего вида №1» победитель, 2017, 2018 г. – участники |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Актанышском муниципальном районе в сфере культуры

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие культурной инфраструктуры | 2016 – 2030 годы | Отдел культуры Исполнительного комитета Актанышского муниципального района |  |  | В 2018 году завершено строительство сельского дома культуры в с. Такталачуково. В 2019 году планируется проведение капитального ремонта СДК в н.п. Новое Алимово, Чалманаратово; в 2020 году – капитальный ремонт в Бугадинском, Казеевских СДК, в 2021 году строительство СДК в н.п. Азякуль, в 2022 г. В.Яхшеево |
| 1 | Строительство учреждений культуры: Чуганаковский СК Азякульский СК Уразаевский СДК В.Яхшеевский СДК М.Суксинский СК | 2017 2020-2025 2020-2025 2020-2025 2020-2025 | Актанышский муниципальный район | 5 млн.р. 15 млн.р. 16 млн.р. 12 млн.р. 17 млн.р. | Бюджет РТ,РФ бюджет АМР | Введено СК на 50 мест |
| 2 | Капитальный ремонт учреждений культуры: Чишминский СДК Тат.Суксинский СДК Аняковский СДК Такталачукский СДК Чалманаратовский СДК Н.Алимовский СДК Ст.Зияшевский Агъбязовский Шариповский СДК Тат.Ямалинский СДК | 2017 2017 2017 2018 2019 2019 2020-2025 2020-2025 2020-2025 2020-2025 | Актанышский муниципальный район | 16 млн.р. 12 млн.р. 20 млн.р. 12 млн.р. 14 млн.р. | Бюджет РТ,РФ бюджет АМР | Введено после кап.рем. СДК на 200мест Введено после кап.рем. СДК на 250мест Введено после кап.рем. СДК на 100мест Введено после кап.рем. СДК на 150мест Введено после кап.рем. СДК на 200мест |
| 5 | Создание библиотеки нового формата | 2019-2025 | Актанышский муниципальный район | 17 млн.р. | Бюджет РТ, бюджет АМР | Капитальный ремонт с реконструкцией здания |
| 5 | Капитальный ремонт с реконструкцией МБУ ДО « Детская школа искусств Актанышского муниципального района РТ» | 2019-2025 | Актанышский муниципальный район | 17 млн.р. | Бюджет РТ, бюджет АМР | Капитальный ремонт с реконструкцией здания |
| 7 | Увеличение специалистов с высшим и средним профильным образованием | 2016-2030 | Актанышский муниципальный район |  | Бюджет, РФ, РТ, АМР | 2018 год: работников, относящихся к основному персоналу составило 237 чел., из них 176 имеют высшее, среднее профессиональное образование, что составляет 74%. |
|  | Количество фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, брендовых мероприятий, творческих лабораторий, этнографических исследований | 2018-2025 | Актанышский муниципальный район |  | Бюджет РТ, АМР | Введены новые КММ,такие как Всероссийский фестиваль конкурс «Актаныш гармуннары», Межрегиональный, Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей татарских песен им. А.Авзаловой, Республиканский детский мусульманский Сабантуй, «Кышкы Сабантуй», «Жиде жыен», кинофестиваль татарских фильмов им. Рима Мустафина |
|  | Увеличение числа «народных» самодеятельных творческих коллективов | 2018-2025 | Актанышский муниципальный район |  | Бюджет РТ, АМР | В 2018 году число народных коллективов увеличилось на 4 ед. |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Актанышском муниципальном районе в сфере здравоохранения

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Человеческий капитал (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | За 12 месяцев 2018 года родилось 206 чел., умерло 402 человек. |
| 1.1 | Увеличение рождаемости (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Профилактика абортов, снижение количества абортов на 25% за аналогичный период прошлого года, числа заболеваемости репродуктивной системы. Регистрация онлайн перворожденного ребенка в акушерском отделении ГАУЗ «Актанышской ЦРБ». 12 женщин приняло решение о сохранении беременности. |
| 1.1.1. | Совершенствование службы охраны матери и ребенка (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Проведение бесед перед родами, рекомендации по питанию во время беременности и подготовка к родам. |
| 1.1.1.1 | Создание и оснащение кабинета «Кризисной беременности» (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2018 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - |  | Снижение числа абортов по результатам бесед с женщиной о принятии решения об отказе от аборта. |
| 1.1.2. | Профилактика младенческой смертности | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ» | - | - | -Выявление пороков развития плода на раннем этапе у беременных. - выявление семей социального риска -маршрутизация по этапам, по показаниям -учащенный патронаж в отношении семей из соц.риска -своевременная диспансеризация детей 1-го года жизни |
| 1.1.2.1 | Реализация нац.проекта «Здоровье» (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Актанышская ЦРБ» |  |  | Безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания. Ежемесячно 454 человек, из них по заболеванию 275 детей, детей из семей со среднедушевым доходом не превышающим величины прожиточного минимума- 179. Сумма средств финансирования расходов по его организации на 2018 год составляет 1542 тыс. 944 рублей, 40 коп. |
| 1.2 | Снижение смертности и рост продолжительности жизни. Реализация мероприятий по плану снижения смертности в Актанышском МР (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Проведение диспансеризации населения и раннее выявление заболеваний. (за 12 месяцев 2017 года число умерших составляет 463 человек За 12 месяцев. 2018 года число умерших составляет 402 человек) Смертность от всех причин по плану мероприятий «дорожная карта» на 2018 год план: 15,0, факт: 13,4 |
| 1.2.2. | Обеспечение 100 % охвата диспансеризацией населения (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ, руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, руководители ТОС | - | - | За 12 месяцев 2018 года прошли диспансеризацию 4720 человек, 105,2% от плана на 2018 год (план 4486). |
| 1.2.3. | Повышение качества медицинских услуг. Дальнейшее улучшение качества диагностики и лечения больных (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Актанышская ЦРБ» | - | - | В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие материально – технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений в части дооснащения медицинским оборудованием учреждений здравоохранения Республики Татарстан в 2018 году поступило следующее оборудование на общую сумму 1 млн. 469 тыс.350 руб. 09 коп. |
| 1.3. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Диспансерный учет и профилактика сердечно – сосудистых заболеваний. за 12 месяцев 2017г.-1726 чел. За 12 месяцев 2018 г.-2507 чел. |
| 1.3.1. | Распространение памяток и информационных листовок о проблемах инсульта, инфаркта миокарда, правилах действий при развитии неотложных состояний, мотивировании к прохождению диспансеризации (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Распространено 100 памяток о первых признаках инсульта и инфаркта, информирование населения а газете «Актаныш таннары» о действии пациента при развитии неотложных состояний, необходимости своевременной диспансеризации. |
| 1.3.2. | Размещение статей в СМИ, врачебные выступления в коллективах организаций района о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Проведено 34 выступление на местном радио «Актаныш». Выпущено 34 статей в газете «Актаныш таннары». |
| 1.4. | Снижение смертности от онкологических заболеваний (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Впервые в условиях ГАУЗ «Актанышская ЦРБ» организовано проведение гистологических исследований органов и тканей. Своевременное лечение в онкологическом диспансере г. Казань. |
| 1.4.1. | Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ» | - | - | 2 лекции на радио по проведению информирования населения на темы: «Рак кожи», «Рак желудочно-кишечного тракта», |
| 1.4.2. | Информирование населения о профилактике новообразований (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ, руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, руководители ТОС | - | - | Статья в газете. Раздача брошюр и листовок в регистратуре, в кабинете участкового врача, на предприятиях района. |
| 1.5. | Снижение смертности от ДТП. Реализация плана мероприятий в рамках программы профилактики дорожно-транспортного травматизма (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ, ГИБДД | - | - | Ведется профилактическая работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма |
| 1.6. | Снижение предотвратимой и ранней смертности (в т.ч. от алкогольных отравлений и суицидов) (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2030 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ, МВД, Набережночелнинская Госалкольинспекция | - | - | Ежемесячное участие в комиссии по профилактике незаконного оборота алкогольной продукции. Диспансеризация пациентов с алкогольной зависимостью. за 12 месяцев 2017 г. умершие от суицида -9 чел. за 12 месяцев .2018 г умершие от суицида- 9 чел. |
| 2. | Обеспечение отрасли квалифицированными медицинскими кадрами |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация программы «грантовой» поддержки врачей (по согласованию с Минздравом РТ) | 2016-2021 | «Актанышская ЦРБ», Исполком АМР РТ | - | - | Ведется работа по привлечению врачей и фельдшеров ФАП по программе «грантовой» поддержки, «земский фельдшер» |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Актанышском муниципальном районе, в сфере физкультуры и спорта

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание и развитие инфраструктуры, содействующей взрослению и воспитанию детей. |
| 1. | Строительство УСП и мини- футбольного поля на балансе Актанышского | 2016 | Гарипов Р.И. зам. РИК по строительству | 5 000 | Бюджет РТ | Закончено строительство спортивной площадки мини-футбольного поля. |
| 2 | Строительство УСП на балансе Бугадинской ООШ | 2016 | Гарипов Р.И. зам. РИК по строительству | 3000 | Бюджет РТ | Закончено строительство спортивной площадки для баскетбола и волейбола |
| 3. | Реконструкция стадиона | 2016-2017 | Гарипов Р.И. зам. РИК по строительству | 85 000 | Бюджет РТ | Проведен ремонт раздевалок, душевых, установлен туалет на территории стадиона, футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки |
| 4. | Капитальный ремонт плавательного бассейна «Дулкын» | 2015-2016 | Гарипов Р.И. зам РИК по строительству | 66 000 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт плавательного бассейна |
| 5. | Строительство мини- футбольного поля | 2016 | Гарипов Р.И. зам РИК по строительству | 3 000 | Бюджет РТ | Закончено строительство мини- футбольного поля на 1 квартале с Актаныш на балансе Исполнительного комитета |
| 6. | Строительство мини- футбольного поля и УСП | 2016 | Гарипов Р.И. зам РИК по строительству | 5 000 | Бюджет РТ | Закончено строительство мини- футбольного поля и УСП на балансе гуманитарной гимназии |
| 7. | Строительство мини- футбольного поля | 2017 | Гарипов Р.И. зам РИК по строительству | 3 000 | Бюджет РТ | Закончено строительство мини- футбольного поля на балансе начальной школы –д/сада |
| 8. | Строительство мини- футбольного поля и УСП | 2017 | Гарипов Р.И. зам РИК по строительству | 3 000 | Бюджет РТ | Закончено строительство мини- футбольного поля и УСП на балансе с. Чишма |
| 9. | Сдача лыжной модульной базы | 2018 | Гарипов Р.И. зам РИК по строительству | 7 000 | Бюджет РТ | В декабре 2018 года сдавалась лыжная модульная база в 57 квартале села Актаныш |
| 10 | Строительство мини- футбольного поля | 2018 | Гарипов Р.И. зам РИК по строительству | 3 000 | Бюджет РТ | Закончено строительство мини- футбольного поля на балансе Актанышбашского СДК |
| 11 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ | 2016-2021 | Иманаев А.И. Отдел по делам молодежи, спорту и туризму. | 5000 | Бюджет РТ | 2016 год – 1 000 000 руб. 2017 год – 1 000 000 руб. 2018 год – 1 200 000 руб. |
| 2. Рост самосохранительного поведения и продолжительности здоровой, активной жизни. |
| 1. | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спартакиад и декад по летним и зимним видам спорта среди всех категорий населения. Увеличение числа сдающих нормы ГТО до 50% от числа населения. | 2016-2030 | Центр тестирования. |  | Бюджет АМР | Увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий. |
| 2. | Увеличение числа регулярно занимающихся физической культурой до 50% к 2030 году от общего числа населения района. Увеличение числа занимающихся адаптивной физкультурой до 30%. | 2016-2030 | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму. |  | Бюджет АМР | Число занимающихся физической культурой – 41,05% от общего числа населения района. |
| 3. Подготовка спортивного резерва. |
| 1. | Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва. Увеличение числа разрядников до 60% от общего числа занимающихся в ДЮСШ. | 2016-2030 | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, ДЮСШ |  | Бюджет АМР. | 10 % от общего числа воспитанников ДЮСШ |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Актанышском муниципальном районе, в сфере развития малого

и среднего бизнеса

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещаний и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным правовым вопросам, вызванным изменением законодательства и действующим программам поддержки, - работа Совета при главе Актанышского МР - консультирование и помощь по участию субъектов МСП на электронных торговых площадках | 2016-2030 | Исполнительный комитет Актанышского муниципального района РТ |  |  | За 2018 г. проведено 12 совещаний и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 2 | Разработка и утверждение Программы по развитию МСП в Актанышском муниципальном районе | 2016-2030 | Исполнительный комитет Актанышского муниципального района РТ |  |  | Постановлением Исполнительного комитета АМР от 21.11.2018 года №ПР-290 утверждена муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства в Актанышском муниципальном районе на 2018-2022 годы» |
| 3 | Разработка и утверждение Программы развития сельского хозяйства Актанышского МР на 2017-2020 годы | 2016-2030 | Исполнительный комитет АМР, УСХиП в Актанышском МР |  |  | Постановлением Исполнительного комитета АМР от 15.05.2018 года № ПР-102 утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Актанышского МР на 2017-2020 годы» |
| 4 | Субсидирование и стимулирование сельскохозяйственных предприятий (МСП) Актанышского МР | 2018 | Исполнительный комитет АМР | 55 000 | Бюджет АМР | В 2018 году из районного бюджета предприятиям сельского хозяйстваАктанышского МР было выделено 55 000 тыс.руб. |
| 5 | Организация ярмарок местных товаропроизводителей района | 2016-2030 | Исполнительный комитет Актанышского муниципального района РТ |  |  | За 2018 год на территории района организованы: - 4 ярмарки для населения, - еженедельное участие на ярмарках в г.Наб.Челны и г.Казань |
| 6 | Содействие создания и развития промышленных площадок муниципального уровня | 2016-2030 | Исполнительный комитет Актанышского муниципального района РТ |  |  | На территории района созданы 2 промышленные площадки «Актаныш», ППМУ «База-746». |

Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Актанышском муниципальном районе в сфере строительства

| № | Наименование основных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского сада на 120 мест в с. Поисево | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 93 658,9 | Бюджет РТ | Завершено строительство детского сада на 120 мест в с. Поисево |
| 2 | Строительство многофункционального центра в с.Такталачук | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 14 028,1 | Бюджет РТ | Завершено строительство МФЦ в с. Такталачук |
| 3 | Строительство блочной модульной лыжной базы в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 6 924,55 | Бюджет РТ | Завершено строительство блочной модульной лыжной базы в с. Актаныш |
| 4 | Строительство ФАП в д.Азякуль | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 2 829,99 | Бюджет РТ | Завершено строительство ФАП в д.Азякуль |
| 5 | Строительство УСП в с.Актанышбаш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 3 195,32 | Бюджет РТ | Завершено строительство УСП в с.Актанышбаш |
| 6 | Благоустройство каскада прудов в д.Аняково | 2018-2019 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 14 972,94 | Бюджет РТ | 1 этап завершен, 2 этап в 2019 году |
| 7 | Строительство 12 жилых домов по программе ГЖФ (арендное жильё-8шт, соципотеки -1, многодетные семьи -3шт) | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 23 588,93 | Бюджет РТ | Завершено строительство 12 жилых домов по программе ГЖФ (арендное жильё-8шт, соципотеки -1, многодетные семьи -3шт) |
| 8 | Капитальный ремонт поликлиники ГАУЗ «Актанышская ЦРБ» в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 44 587,3 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт поликлиники ГАУЗ «Актанышская ЦРБ» в с. Актаныш |
| 9 | Капитальный ремонт женской консультации в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 6 770 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт женской консультации в с. Актаныш |
| 10 | Капитальный ремонт здании ГБУ Актанышское ветеринарное объединение в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 0,500 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт здании ГБУ Актанышское ветеринарное объединение в с. Актаныш |
| 11 | Капитальный ремонт задании Управления сельского хозяйства в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 1 000 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт задании Управления сельского хозяйства в с. Актаныш |
| 12 | Капитальный ремонт СДК в с.Чишма | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 1 519,43 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт СДК в с.Чишма |
| 13 | Капитальный ремонт здания Актанышского СП в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 1 736,97 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт здания Актанышского СП в с. Актаныш |
| 14 | Капитальный ремонт ГБОУ Актанышская кадетская школа интернат в с. Казкеево | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 30 289,68 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт ГБОУ Актанышская кадетская школа интернат в с. Казкеево |
| 15 | Ремонт холодильного и климатического оборудования «Лачын» в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 14 030,74 | Бюджет РТ | Проведен ремонт холодильного и климатического оборудования «Лачын» в с. Актаныш |
| 16 | Капитальный ремонт здании Исполкома в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 26 391,38 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт здании Исполкома в с. Актаныш |
| 17 | Капитальный ремонт МБОУ «Детский сад №4» в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 25 746,28 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт МБОУ «Детский сад №4» в с. Актаныш |
| 18 | Капитальный ремонт крыши МБОУ «Старокурмашевская ООШ» | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 3 900 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт крыши МБОУ «Старокурмашевская ООШ» |
| 19 | Капитальный ремонт трех МКД в с. Актаныш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 10 301,85 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт трех МКД в с. Актаныш |
| 20 | Капитальный ремонт в социальных объектах по району | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 5 810,43 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт в социальных объектах по району |
| 21 | Капитальный ремонт МТП в с. Старое Сафарова, Старое Байсарова, Чишма, Аишево | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 12 767 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт МТП в с. Старое Сафарова, Старое Байсарова, Чишма, Аишево |
| 22 | Капитальный ремонт коровников на 100 голов в н.п. Старое Зияшево, Шарипова, Старое Бугады, Новое Курмашево, Верхнеее Яхшеево, Миннярова | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 40 000 | Бюджет РТ | Проведён капитальный ремонт коровников на 100 голов в н.п. Старое Зияшево, Шарипова, Старое Бугады, Новое Курмашево, Верхнеее Яхшеево, Миннярова |
| 23 | Капитальный ремонт коровников на 200 голов в н.п. Новое Алимова, Аккузова, Татарские Суксы, Старое Сафарова, Аешево, Старое Байсарова, Поисево | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 34 140 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт коровников на 200 голов в н.п. Новое Алимова, Аккузова, Татарские Суксы, Старое Сафарова, Аешево, Старое Байсарова, Поисево |
| 24 | Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 15 700 | Бюджет РТ | Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств |
| 25 | Строительство силосно-сенажных траншей в н.п. Уразаево, Новое Зияшево, Чалманарат, Старое Байсарово, Кирова, Чишма | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 16 500 | Бюджет РТ | Завершено строительство силосно-сенажных траншей в н.п. Уразаево, Новое Зияшево, Чалманарат, Старое Байсарово, Кирова, Чишма |
| 26 | Строительство моста через р. Безяда | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 35 100 | Бюджет РТ | Завершено строительство моста через р. Безяда |
| 27 | Реконструкция автодороги Н.Алимово- Ст.Алимово | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 51 416 | Бюджет РТ | Завершена реконструкция автодороги Н.Алимово-Ст.Алимово |
| 28 | Автодорога Актаныш-Поисово-Буляк | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 9 611,364 | Бюджет РТ | Завершено |
| 29 | Автодорога М-7 «Волга» - Усы | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 24 000 | Бюджет РТ | Завершено |
| 30 | Автодорога Ст. Курмашево - Шабезбаш | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 38 104 | Бюджет РТ | Завершено |
| 31 | Подъездная дорога к д. Нижнее Яхшеево | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 20 000 | Бюджет РТ | Завершено |
| 32 | Водоснабжение н.п. Азякуль | 2018-2019 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 29 316,54 | Бюджет РТ | Срок завершения 31 июня 2019 года |
| 33 | Водоснабжения в н.п. Кузякино | 2018 | Гарипов Р.И. заместитель РИК по строительству | 6 196,80 | Бюджет РТ | Завершены работы |