**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(Сфера молодежной политики и спорту)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный****исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | **Строительство универсальных спортивных площадок**  |
|  | Пгт Аксубаево, ул. Мазилина | 2016 | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан | Исполнено в 2016 г. |  |
|  | Пгт Аксубаево, ул. Октябрьская, 14 | 2016 | Исполнено в 2016 г. |
|  | С. Старое Тимошкино | 2016 | Исполнено в 2016 г. |
|  | **Развитие массового спорта** |
|  | Строительство крытого катка ангарного типа на 100 мест в пгт Аксубаево | 2017 | Исполнительный комитет Аксубаевского района | Исполнено в 2017 г. |  |
|  | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в пгт Аксубаево | 2018 | Выполнено в 2018г.  |
|  | Строительство спорт-площадки (волейбол-баскетбол) с. Старые Киязлы, Емелькино,  | 2017 | В с. Старые Киязлы Исполнено в 2017 г.  |
|  | Строительство площадки с тренажерами ул. Тер. СХТ, пгт Аксубаево, ул. Горького,  | 2017 | Исполнено в 2017 г. |
|  | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в пгт Аксубаево, ул. Октябрьская | 2018 |  | Выполнено на 80% 2018г. |  |
|  | Строительство лыжной базы в пгт Аксубаево, ул. Сульча | 2018 |  | Исполнено в 2018 г. |  |
|  | **Усовершенствование систем отопления** |
|  | Замена котла МБУ ДОД «ДЮСШ»  | 2017 | Исполнительный комитет Аксубаевского района | Запланировано на 2019г. |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(Развитие туризма)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Осуществление проекта «Развитие этно-туризма в Аксубаевском муниципальном районе** |
|  | Проект «Священная дубрава» | 2017-2020 | МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2017 г.- выигран грант по линии ПАО «Лукойл» на сумму 150,0 рублей. Реализация гратовых средств запланировано на 2017-2018 г.г. | ПАПАО «ЛУКОЙЛ»- «Культурно-туристический центр |
|  | Проект «Берендеево царство» | 2017-2018 | 2018-2021 |
|  | Проект «Дом национальных культур «Колорит» | 2022 | 2018-2021 |
|  | Проект «Гончарная мастеская», мастерская по производству плетенных изделий» | 2017 | 2018-2021 |
|  | Проект «Тур выходного дня в д. Старая Киреметь» | 2018 | 2018-2021 |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(в сфере культуры)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения,год** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Аксубаевского района.Популяризация Музейного фонда Аксубаевского муниципального района.Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности.Информатизация музеев**Проведение мероприятий:**"Достоинство и честь", посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами РоссииЦикл мероприятий «Музейная весна»“Потомки помнят славную Победу”Выездная выставка: “Татарские мотивы”, Мастер классы “Сабантуй булэге”, “Тамбурная вышивка”, “Апликация кожанная мозайка”“День независимости России”“День государственного флага России”“Международный день музеев”Новогодние мероприятия**Мероприятия направленные на:**− сохранение существующего культурно-исторического наследия;− возрождение культурных и исторических памятников на территории Аксубаевскогорайона;-увеличение охвата населения музейным обслуживанием и процента обновлениямузейного фонда.- обеспечение полноценного комплектования, сохранения и активного использования винтересах общества и государства музейного фонда, фондов общедоступных публичных музеевв районе.−реставрация и благоустройство памятников, истории, культуры.−соблюдение норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения. | **2016-2020гг****2016-2020гг****2018-2030гг** | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального районаМБУК «ЦМС» (АКМ) | На 01.01.2018 г. фонд музея составляет - 2673 ед. хранения, в том числе основной фонд: 2436 ед.хр.; научно-вспомогательный: 237 ед.хр. **1)** .В музеях собраны предметы быта, нумизматики, археологии, естественно-научной коллекции, печатной продукции, а также живопись, скульптура, редкие книги и документы Фонды музеев насчитывают на сегодняшний день по отчету 2018 года :,Дом-музей Хасана Туфана-2757, Музей ГазизаКашапова - 900 единиц хранения и \_Аксубаевский краеведческий музей-2673, **2**) За 2018 год музей посетили Аксубаевский краевдческий музей 6139 человек, Дом-музей Хасана Туфана-2548 чел., Музей Газиза Кашапова-2010 человек. Большое внимание уделяется пропаганде музееведческих знаний. Музейные экспонаты используются в течение года не один раз. Много желающих принять участие в конкурсах и викторинах о родном крае: «край родимый, Аксубай!», «Знатоки Аксубаевской старины». **3**) .В музеях реализуются образовательные программы дополнительного образования детей «Краеведение», «Почемучка» с использованием музейной педагогики:- участие учащихся в конкурсах исследовательских работ, посвященных Хасану Туфану, ГазизуКашапову, Ефрему Еллиеву, ФиллиппуМазилину и др.;- подготовка при музее школьников-экскурсоводов, знакомящих посетителей с экспозицией на русском, татарском, чувашском языках. Проводятся ежегодные дни поэзии, приуроченные ко Дню поэта – «Туфановские чтения», «Кашаповские чтения», с привлечением общественности, писателей, поэтов, педагогов и учащихся района.Важнейшим условием успешной работы является доступность музейных услуг.Музей оказывает методическую помощь по краеведческой работе, которая в 2017 году выразилась в следующем:Оказывались консультации по разным вопросам для школьников, студентов, краеведов, например, студентам Казанского инновационного университета им. Тимирясова, работниками музея было проведено 198 консультации по самым различным вопросам, связанным с историей края. В 2018 г. работа в музее велась по 4 основным направлениям: с детьми, пожилыми людьми, семьями, инвалидами, общественной организацией «Ак калфак».Ежемесячно работниками музея составляются планы работы, проводятся уроки мужества с приглашением ветеранов.Мы побывали у ветеранов ВОв, вели беседы, расспрашивали о военных письмах, записывали на видеокамеру их воспоминания. Музей активно сотрудничает с районным Советом ветеранов, центром социального обслуживания населения «Нежность», Федоровским домом-интернатом для престарелых и инвалидов и социальным приютом для детей и подростков «Мечта», имеется договор о сотрудничестве МБОУ «Детский сад Буратино» с образовательной программой дошкольного образования – «От рождения до школы»Работники музея одной из основных задач своей работы считают воспитание бережного отношения к народным обычаям и традициям, их сохранение, что очень важно сегодня.Большое внимание уделяется пропаганде музееведческих знаний. Музейные экспонаты используются в течение года не один раз. Много желающих принять участие в конкурсах и викторинах о родном крае: «Край родимый, Аксубай!», «Знатоки Аксубаевской старины».С 2014 г. в музее сформировалось творческое объединение «Озарение», которое занимается пропагандой народных обычаев и традиций нашего народа, а также сохранением культурного наследия края. При музее работает общественная организация татарских женщин «Ак калфак», занимающаяся пропагандой татарской культуры, языка, семейных традиций.Большое внимание уделяется работе с пожилыми людьми, инвалидами. К проведению таких мероприятий работники музея относятся особенно тщательно. Душевная доброта, оптимизм этих людей заряжает, помогает в работе.При Аксубаевском краеведческом музее организовано творческое объединение «Озарение», которое проводит выставки, мастер-классы, тем самым приобщая население к искусству, пропагандирует и возрождает культурное наследие.             Одним из основных направлений в работе музея остаётся работа с детьми, молодёжью и семьёй. Для учащихся школ района разработан цикл музейных уроков по истории, культуре, народным традициям нашего края в помощь учебной программе.  В музее регулярно проводятся встречи молодежи с ветеранами  и участниками войн, тружениками сельского хозяйства, ветеранами труда предприятий города, художниками, писателями, поэтами, краеведами, народными умельцами, церковными служащими. Для поддержки юных дарований в 20178году в музее проводились выставки-конкурсы рисунков.6 декабря 2018 года Аксубаевский музей организовал III зональный конкурс «Туфановские чтения», где активное участие приняли дети и взрослые, участниками конкурса были из г. Чистополя, пгт. Черемшан. Данный конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации творческого наследия татарского поэта Хасана Туфана в Татарстане Некоторые из них стали традиционными и привлекают большое количество участников: Музей сотрудничает с молодежным центром «Сәләт”. Музей принимал участие в Ассоциации музеев Татарстана в Новогодней ярмарке «Музейный базар», приняли участие в праздновании Международного Дня музеев с привлечением школьников на мастер-классы: работа с жерновами, плетение ковриков, «Юный археолог». На празднике Сабантуй, творческое объединение «Озарение» во главе с его председателем НурхаметовойАльфиейРэшитовной (директором музея) организовало выставку и мастер-классы. Этот праздник посетили глава администрации Аксубаевского района КамильКамаловичГилманов. Приняли участие в зональном экологическом фестивале «Пробуждение».В краеведческом музее открыли мемориальный стенд, посвященный нашему земляку Виталию ГайнулловичуТимирясову. Музей с выставкой творческого объединения «Озарение» участвовал в праздновании Сабантуя (г. Димитровград). Музей активно сотрудничает с Районным Советом ветеранов.Музей активно сотрудничает с дошкольными и школьными организациями. Проводит экскурсии, мастер-классы, викторины в игровой технике. Также проводятся уроки-лекции, посвященные поэту Хасану Туфану, ГазизуКашапову. 24 декабря 2018 г.- 8 января 2019 г. музеем будут организованы мероприятия, посвященные Новому году: игры, викторины, игры на свежем воздухе.В 2018 г. продолжил работу с пожилыми людьми, совместно с клубом «Вдохновение». 3 ноября 2018 года в музее состоялось торжественное вручение «Знамени мира». 2 февраля 2018 года – телеканал ТНВ «Татарлар»; 20 апреля 2018 года – Декан института инновационных технологий г. Казань; 5 июня 2018 года – Представитель Министерства культуры РТ; 6 июня 2018 года – Археологи г. Чебоксары ЧР; 8 июня 2018 года – ЦСОН г. Чистополь; 12 июля 2018 года – гости из г. Чистополь;15 августа 2018 года – гости из Москвы – 5 человека; 23 августа 2018 года – краеведы г. Чебоксары;В течение 2018 года - отдыхающие в ЦСОН «Нежность» из г. Наб. Челны;3 ноября 2018 года – посланник ОО Мира (вручение «знамени мира» Макаренко Н.С.;15 ноября 2018 года – гости из г. Казань;6 декабря 2018 года – участники третьего зонального конкурса «Туфановские чтения» - 120 человек; 6 декабря 2018 года – народная писательница РТ НабираГиматдинова, заместитель председателя Землячество РТ Василя Гиматдинова, заместитель председателя Союза писателей РТ Айметов Раис Киямович.Сотрудники музея организовали подворные обходы, в результате которых фонды музея пополнились на 12 единиц основного фонда.Музей Г.Кашапова:Экспозиционно-выставочная деятельность музея является одной из основных видов музейной деятельности. Эта деятельность дает возможность погрузить человека в более позднюю эпоху и позволяет приобщить людей к материальной и духовной культуре человечества. В отчетном 2017 году музеем было подготовлено и представлено жителям села 13 выставок. Цикл выставок: 1. Творчества и произведения ГазизаКашапова; 2. Стенд «Әфганстан – йөрәк ярам»3. Выставка фотографий фронтовиков «Бессмертный полк». 4. Выставка картин Нурхаметовой А.Р «100 еллык Мәчетләр»5. Выставка к Дню победы «Воины земляки» 6. Выставка рукоделий односельчан «Йөрәкҗылымныкушып» 7. Выставка рисунков о творчества Тукая «Тукай безнеңкүңелләрдә»8. Творчество клуба «Озарения» 9. История школы села «Мәктәптарихын беләсеңме?». 10. Знаменитые люди нашего села11. Творчества и произведения Х. Туфана12.Выставка - старинные вышивки13. Выставка рисунков “Яңа ел килә безгә”За прошедший год число посетителей составила более 2000 человек. Возрождение и сохранение традиционных ценностей стало одной из наиболее актуальных проблем современного общества. В связи с этим в просветительной работе музей опирается на музейные предметы, с помощью которых и происходит возрождение и сохранение традиционных ценностей.Проведено 40 экскурсий. Основные темы экскурсий : -«Жизнь и творчества ГазизаКашапова», «Край родной», «Жизнь замечательных людей».Вечер встречи воинов- интернационалистов. 21августа 2018 года проводился литературно музыкальный вечер и творческий праздник, посвященный 76- летию со дня рождения публициста и писателя Г. Кашапова. В мероприятия были задействованы все залы музея, использовалась мультимедиа. Мероприятие нашло большой отклик у граждан.Прочитана 13 лекции. -жизнь и творчество писателей Х.Туфана-жизнь и творчество земляка Г. Кашапова; -Г.Кашапов: «По следам Х.Туфана» - История нашего села; -Знаменательные люди нашего села «Афганистан» – встреча учащихся школ с воинами-интернационалистамиПамятная дата РоссииБез «Экстремизмга» каршы“Рәсем төшерү серләре”К дню солидарности в борьбе с терроризмом "Спид-гасырбәласе"Декада инвалидов «Ярдәм ит...»Мастер класс «Тал чыбыктан үрү серләре»Работникам музея проводятся разнообразные мероприятия: встречи с интересными людьми, ветеранами тыла..,. В течение отчетного периода проводилась работа по военно-патриотической направленности. В отчетном году активно принимались заказы от классных руководителей, т.е. помочь найти материалы для проведения внеклассных мероприятий по нравственному воспитанию. Проводились обзорные экскурсии по музею. Также проводились экскурсии для многодетных семей, молодых, неполных и малообеспеченных семей.Дом-музей Х.Туфана В Доме -музее Хасана Туфана в течение года велась планомерная работа в сфере культурно – образовательной деятельности: экскурсионное обслуживание, лекционная, организация и проведение мероприятий различной направленности, открытие выставок. Одним из главных ее направлений является музейная педагогика. Проведены тематические программы, детские музейные праздники, музыкально – литературные вечера. Организация работы музея с молодежью, пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами становится в настоящее время особенно актуальной. Активизировалось инновационные формы работы. Лекции – показы заменяются электронными презентациями музейных коллекций по различным темам, посвящённым жизни и творчеству поэта Хасана Туфана, истории и культуре Татарстана.В этом году музей праздновал 118 – летие великого татарского поэта, классика татарской литературы Хасана Туфана . В районном Доме Культуры прошли третий зональный конкурс «Туфановские чтения». Приехали гости с республики.В прошедшем году Дом – музей принимал участие на VIII конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Республике Татарстан и получил грант в номинации «Духовность и культура» с проектом «Туфанские чтения «Подарить бы тебе…». В 2018 году музей выпустил буклеты и магнитики.Фонды – основа музея. В этом году музей Хасана Туфана осуществлял свои функции по комплектованию, хранению и учету музейных экспонатов, обеспечению их сохранности. Особое внимание в течение года уделялось сверке музейных коллекций с учетной документацией.Мемориальный музей Хасана Туфана работает в тесном контакте с республиканскими изданиями, с редакцией районной газеты. Информации о музее появляются на страницах газеты «Сельская новь». И в 2018 году Дому – музею Хасана Туфана было посвящено несколько статей о жизни музея, о проведенных мероприятиях и других событиях. Благодаря активной пропаганде деятельности дома – музея Хасана Туфана посещаемость растет.Дом- музей Хасана Туфана в течение 2018 года работал согласно утвержденному плану . Были разработаны ежемесячные планы по деятельности музея. Сотрудники музея участвовали в различных мероприятиях, проводимых в Аксубаевском районе, в селе СтараяКиреметь, Старокиреметской начальной школе и СДК. А так же директор Дома- музея Хасана Туфанапринимала участие в мероприятиях за пределами района. За отчетный период были проведены многочисленные мероприятия, из них основные:31.01.2018г. Презентация выставки работ «Я творю от сердца и души» Аюповой А.Х. Гости музея познакомились с творчеством Аюповой А.(приложение1 )20.02.2018г.Конкурс чтецов, посвященный Дню родного языка «Без языка нет народа». Провели беседу о сохранении родного языка, а ребята выступали стихотворениями на татарском, чувашском и русском языках. Все участники конкурса получили грамоты и сувениры.(приложение 2).22.02.2018г.«А ну-ка, мальчики!» , мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На мероприятии участвовали мальчишки Старокиреметской начальной школы. Будущие защитники Родины получили подарки и грамоты, а гости хорошее настроение.05.03.2018г.«А ну-ка, девочки» мероприятие, посвященное Международному женскому Деню 8 марта. На мероприятии участвовали девочки Старокиреметской начальной школы. Получили подарки и грамоты, а гости отличное настроение.03.2018г. В центре села СтараяКиеметь прошел празднике «Науруз». Сотрудники дома-музея совместно с СДК порадовали жителей села песнями, играми и горячими блинами. 23.04.2018г. «Библионочь в музее». Провели музейный урок «Токтогул глазами художников». В основу мероприятия легла книга из личной библиотеки Хасана Туфана. Участники мероприятия узнали о нелегкой судьбе и творчестве Токтогула.25.04.2018г. «Бабушкин сундучок» мероприятие, посвященное Музейной весне. Учащиеся наглядно увидели, что хранилось в сундуках их прабабушек. Узнали о старинной мебели - сундуке.(приложение3).09.05.2018г. Совместно с сельским Домом культуры, начальной школой провели митингу обелиска, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, возложили венки и выступили небольшим концертом.(приложение4 ).18.05.2018г. День музеев.- День открытых дверей.-Акция «Подари музею»- Презентация буклета «Дом-музей Хасана Туфана» и магнитиков.В этот день в музей были приглашены жители села, которые вложили свой труд в создании Дома- музея. Директор музея ТагзимаИсламовнапоздравила первого директора РушаниюФоатовнуМинеханову с 70 летним юбеллем, вручила «Благодарственное письмо» и ценным подарком, сотрудницу музея Гайнатуллину Г. С. наградила благодарственным письмом.(приложение5 ).01.06.2018г. Мероприятие, посвященное ко Дню защиты детей. На праздник была приглашена вся детвора нашего села. Провели мероприятия «Веселые старты», «Я рисую солнце, я рисую небо».Завершили праздник чаепитием.(приложение6 ).08.06.2018г. Встреча с писателями Чистопольскогорайона.Жители села познакомились с творчеством и деятельностью Рифата Гардиева, Валентины Солдатовой , Геннадия Абрамова и О.Н.Маркина.12.06.2018г. День России. В сельском парке провели спортивный турнир, посвященный этой дате. 01.10.2018г. Мероприятие, посвященное Дню пожилых. На праздник пригласили основателя Дома -музея , бывшего директора РушаниюФоатовнуМинниханову.Она рассказала о том, как создавался музей, интересовалась с планами Дома-музея. Организовали чаепитие.2018. В Доме-музее Хасана Туфана совместно с Аксубаевской центральной библиотекой организовали встречу художников и писателей Аксубаевского района. На встрече они поделились своими творческими победами и планами на будущее.(приложение7 ).16.11.2018г. В доме –музее прошел конкурс чтецов«Туфанские чтения». Все участники получили дипломы лауреата и участника, памятные сувениры, а дипломанты лауреата Первой степени стали участниками Зонального конкурса«Туфанские чтения» в РДК пгт. Аксубаево.(приложение8 ).16.11.2018г. Открылась выставка художника земляка ФаузииНуретдиновой.ФаузияНуретдинова из села КарассуАксубаевского района пишет удивительные пейзажи и натюрморты. Ее картинами любуются гости музея.22.11.2018г. Презентация книги писателя-земляка, краеведа Равиля Салиева «У надежды нет границ».Равил Салиев презентовал книгу об истории нашего села СтараяКиреметь. Писательподелился своими творческими планами и всем гостям-односельчанам подарил свои книги.(приложение9 ).29.11.2018г. Совместно с работниками культуры Аксубаевского района РТ провели мероприятие «Казөмәсе».(приложение10 ).4.12.2018г. «Туфановские чтения» прошла в центральной районной библиотеке(приложение11 ).06.12.2018г. IIIЗональный конкурс «Туфанские чтения» .(приложение12 ).01-10.12. 2018г.Декада инвалидов. В Доме – музее проводились экскурсии для людей с ограниченными возможностями и провели беседу с детьми «Не оставаться равнодушным»25.12.2018г.Новогодний праздник «Новогоднее чудо…»(приложение13) **4)**Полноценное информационное освещение деятельности музеев:Полноценное информационное освещение деятельности музея в районной газете «Сельская новь» и на сайте «Сельская новь», а также журнал «Идель». Было опубликовано 29 статей о деятельности музея на сайте АО «Татмедиа» «Сельская новь» дата размещения статей: от № 89 от 07.12.2018; № 90 от 12.12.2018; № 88 от 05.12.2018, № 74 от 12.10.2018, № 85 от 23.11.2018, № 82 от 14.11.2018, № 80 от 02.11.2018, № 81 от 09.11.2018, № 47 от 04.07.2018, № 51 от 18.07.2018, №66 от 14.09.2018. В 2018 году были подготовлены статьи, отражающие деятельность музея Г. Кашапова, эти работы печатались в районной газете «Авылтаңнары» В течение года представлялась информация о работе музея на официальный сайт Аксубаевского муниципального района, на районную газету «Сельская новь». **1) Формирование гражданской и правовой** направленности личностиактивной жизненной позиции жителей населения Аксубаевского района.**2)Удовлетворение потребностей населения**организовать выездные выставки на районные мероприятия.В данном мероприятии нашего района позволит пробудить интерес к прошлому, своим корням у широкого круга населения. Мы получим замечательную возможность донести до земляков более бодробную информацию о том, как интересен наш край,что приведет к более тесному сотрудничеству населения с музеем.**3) Создание праздничной атмосферы** в детских дошкольных учреждениях.**4) − увеличение числа посетителей на**проводимых мероприятиях - досуговыми учреждениями мероприятиях;− созданиеэффективнойсистемысохранения,пополненияинформационных ресурсов музейного фонда Аксубаевского района;−сохранение нематериального и материального исторического наследия Аксубаевского района; |  |
|  | 1. Обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания.2. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов.3. Развитие единой информационной системы библиотечной сети Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.4. Модернизация деятельности общедоступных библиотек и укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек для их эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей.5. Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения.6. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации | 2016-2020 | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района | Библиотечным обслуживанием населения осуществляют 40 библиотек, 24 передвижки.Количество зарегистрированных пользователей- 25467 человек.За 2018 год поступило 9835 документов на 1272,0 тыс. руб., на конец отчётного года библиотечный фонд составляет 336311 документ.Все библиотеки компьютеризированы, имеют копировально – множительную технику.Обслуживание ведётся на электронных и бумажных носителях. Продолжается работа по составлению электронного каталога АМЦБВ 2018 году за счёт Министерства культуры РТ поступило 9 компьютеров на 260 тыс. руб.100 тыс. руб. (Грант МК РТ) использованы на приобретение мебели в Старотатадамскую сельскую библиотеку.Количество мероприятий за 2018 год – 1525, в т. ч. 1292 - на селе. Библиотекари в течение года принимали участие в различных акциях по продвижению чтения: * Международная акция «Книжка на ладошке — 2018», организатором которой является МБУК г.о. Самара «ЦСБС» (**3** библиотеки);

Международная акция «Читаем детям о войне» (**13** библиотек);Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи» **(1** библиотека);Вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» **(3** библиотеки);Всероссийская Акция «Наши истоки. Читаем фольклор» проводил Ульяновский фонд поддержки детского чтения при поддержке Фонда Президентских Грантов (**9** библиотек);Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», объявленная Талицкой районной библиотекой Свердловской области, приуроченная к 75-летию утверждения медали «Партизану Отечественной войны» (**11** библиотек);Межрегиональная акция «Дни Лермонтовской поэзии в библиотеке», организованная Пензенской областной библиотекой для детей и юношества (**8** библиотек);Межрегиональная сетевая акция «Друг детства - Виктор Драгунский» (**1** библиотека).Республиканский конкурс «Я влюблен в жизнь!», посвященный 80-летию со дня рождения Ф. Яруллина (РЮБ);республиканский конкурс видеороликов «Моя библиотека: вчера, сегодня, завтра» (РЮБ);республиканская акция «Я вновь открываю Л. Толстого» (РДБ).Из 58 библиотечных работников 19 имеют высшее образование, 38-средне-специальное. Обучаются в Казанском институте культуры 3 библиотекаря. Ежемесячно проходят совещания, семинарские занятия. |  |
|  | Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Аксубаевского района.Популяризация Музейного фонда Аксубаевского муниципального района.Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности.Информатизация музеев**Проведение мероприятий:**"Достоинство и честь", посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами РоссииЦикл мероприятий «Музейная весна»“Потомки помнят славную Победу”Выездная выставка: “Татарские мотивы”, Мастер классы “Сабантуй булэге”, “Тамбурная вышивка”, “Апликация кожанная мозайка”“День независимости России”“День государственного флага России”“Международный день музеев”Новогодние мероприятия**Мероприятия направленные на:**− сохранение существующего культурно-исторического наследия;− возрождение культурных и исторических памятников на территории Аксубаевскогорайона;-увеличение охвата населения музейным обслуживанием и процента обновлениямузейного фонда.- обеспечение полноценного комплектования, сохранения и активного использования винтересах общества и государства музейного фонда, фондов общедоступных публичных музеевв районе.−реставрация и благоустройство памятников, истории, культуры.−соблюдение норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения. | **2016-2020гг****2016-2020гг****2018-2030гг** | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального районаМБУК «ЦМС» (АКМ) | На 01.01.2018 г. фонд музея составляет - 2673 ед. хранения, в том числе основной фонд: 2436 ед.хр.; научно-вспомогательный: 237 ед.хр. **1)** .В музеях собраны предметы быта, нумизматики, археологии, естественно-научной коллекции, печатной продукции, а также живопись, скульптура, редкие книги и документы Фонды музеев насчитывают на сегодняшний день по отчету 2018 года :,Дом-музей Хасана Туфана-2757, Музей ГазизаКашапова - 900 единиц хранения и \_Аксубаевский краеведческий музей-2673, **2**) За 2018 год музей посетили Аксубаевский краевдческий музей 6139 человек, Дом-музей Хасана Туфана-2548 чел., Музей Газиза Кашапова-2010 человек. Большое внимание уделяется пропаганде музееведческих знаний. Музейные экспонаты используются в течение года не один раз. Много желающих принять участие в конкурсах и викторинах о родном крае: «край родимый, Аксубай!», «Знатоки Аксубаевской старины». **3**) .В музеях реализуются образовательные программы дополнительного образования детей «Краеведение», «Почемучка» с использованием музейной педагогики:- участие учащихся в конкурсах исследовательских работ, посвященных Хасану Туфану, ГазизуКашапову, Ефрему Еллиеву, ФиллиппуМазилину и др.;- подготовка при музее школьников-экскурсоводов, знакомящих посетителей с экспозицией на русском, татарском, чувашском языках. Проводятся ежегодные дни поэзии, приуроченные ко Дню поэта – «Туфановские чтения», «Кашаповские чтения», с привлечением общественности, писателей, поэтов, педагогов и учащихся района.Важнейшим условием успешной работы является доступность музейных услуг.Музей оказывает методическую помощь по краеведческой работе, которая в 2017 году выразилась в следующем:Оказывались консультации по разным вопросам для школьников, студентов, краеведов, например, студентам Казанского инновационного университета им. Тимирясова, работниками музея было проведено 198 консультации по самым различным вопросам, связанным с историей края. В 2018 г. работа в музее велась по 4 основным направлениям: с детьми, пожилыми людьми, семьями, инвалидами, общественной организацией «Ак калфак».Ежемесячно работниками музея составляются планы работы, проводятся уроки мужества с приглашением ветеранов.Мы побывали у ветеранов ВОв, вели беседы, расспрашивали о военных письмах, записывали на видеокамеру их воспоминания. Музей активно сотрудничает с районным Советом ветеранов, центром социального обслуживания населения «Нежность», Федоровским домом-интернатом для престарелых и инвалидов и социальным приютом для детей и подростков «Мечта», имеется договор о сотрудничестве МБОУ «Детский сад Буратино» с образовательной программой дошкольного образования – «От рождения до школы»Работники музея одной из основных задач своей работы считают воспитание бережного отношения к народным обычаям и традициям, их сохранение, что очень важно сегодня.Большое внимание уделяется пропаганде музееведческих знаний. Музейные экспонаты используются в течение года не один раз. Много желающих принять участие в конкурсах и викторинах о родном крае: «Край родимый, Аксубай!», «Знатоки Аксубаевской старины».С 2014 г. в музее сформировалось творческое объединение «Озарение», которое занимается пропагандой народных обычаев и традиций нашего народа, а также сохранением культурного наследия края. При музее работает общественная организация татарских женщин «Ак калфак», занимающаяся пропагандой татарской культуры, языка, семейных традиций.Большое внимание уделяется работе с пожилыми людьми, инвалидами. К проведению таких мероприятий работники музея относятся особенно тщательно. Душевная доброта, оптимизм этих людей заряжает, помогает в работе.При Аксубаевском краеведческом музее организовано творческое объединение «Озарение», которое проводит выставки, мастер-классы, тем самым приобщая население к искусству, пропагандирует и возрождает культурное наследие.             Одним из основных направлений в работе музея остаётся работа с детьми, молодёжью и семьёй. Для учащихся школ района разработан цикл музейных уроков по истории, культуре, народным традициям нашего края в помощь учебной программе.  В музее регулярно проводятся встречи молодежи с ветеранами  и участниками войн, тружениками сельского хозяйства, ветеранами труда предприятий города, художниками, писателями, поэтами, краеведами, народными умельцами, церковными служащими. Для поддержки юных дарований в 20178году в музее проводились выставки-конкурсы рисунков.6 декабря 2018 года Аксубаевский музей организовал III зональный конкурс «Туфановские чтения», где активное участие приняли дети и взрослые, участниками конкурса были из г. Чистополя, пгт. Черемшан. Данный конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации творческого наследия татарского поэта Хасана Туфана в Татарстане Некоторые из них стали традиционными и привлекают большое количество участников: Музей сотрудничает с молодежным центром «Сәләт”. Музей принимал участие в Ассоциации музеев Татарстана в Новогодней ярмарке «Музейный базар», приняли участие в праздновании Международного Дня музеев с привлечением школьников на мастер-классы: работа с жерновами, плетение ковриков, «Юный археолог». На празднике Сабантуй, творческое объединение «Озарение» во главе с его председателем НурхаметовойАльфиейРэшитовной (директором музея) организовало выставку и мастер-классы. Этот праздник посетили глава администрации Аксубаевского района КамильКамаловичГилманов. Приняли участие в зональном экологическом фестивале «Пробуждение».В краеведческом музее открыли мемориальный стенд, посвященный нашему земляку Виталию ГайнулловичуТимирясову. Музей с выставкой творческого объединения «Озарение» участвовал в праздновании Сабантуя (г. Димитровград). Музей активно сотрудничает с Районным Советом ветеранов.Музей активно сотрудничает с дошкольными и школьными организациями. Проводит экскурсии, мастер-классы, викторины в игровой технике. Также проводятся уроки-лекции, посвященные поэту Хасану Туфану, ГазизуКашапову. 24 декабря 2018 г.- 8 января 2019 г. музеем будут организованы мероприятия, посвященные Новому году: игры, викторины, игры на свежем воздухе.В 2018 г. продолжил работу с пожилыми людьми, совместно с клубом «Вдохновение». 3 ноября 2018 года в музее состоялось торжественное вручение «Знамени мира». 2 февраля 2018 года – телеканал ТНВ «Татарлар»; 20 апреля 2018 года – Декан института инновационных технологий г. Казань; 5 июня 2018 года – Представитель Министерства культуры РТ; 6 июня 2018 года – Археологи г. Чебоксары ЧР; 8 июня 2018 года – ЦСОН г. Чистополь; 12 июля 2018 года – гости из г. Чистополь;15 августа 2018 года – гости из Москвы – 5 человека; 23 августа 2018 года – краеведы г. Чебоксары;В течение 2018 года - отдыхающие в ЦСОН «Нежность» из г. Наб. Челны;3 ноября 2018 года – посланник ОО Мира (вручение «знамени мира» Макаренко Н.С.;15 ноября 2018 года – гости из г. Казань;6 декабря 2018 года – участники третьего зонального конкурса «Туфановские чтения» - 120 человек; 6 декабря 2018 года – народная писательница РТ НабираГиматдинова, заместитель председателя Землячество РТ Василя Гиматдинова, заместитель председателя Союза писателей РТ Айметов Раис Киямович.Сотрудники музея организовали подворные обходы, в результате которых фонды музея пополнились на 12 единиц основного фонда.Музей Г.Кашапова:Экспозиционно-выставочная деятельность музея является одной из основных видов музейной деятельности. Эта деятельность дает возможность погрузить человека в более позднюю эпоху и позволяет приобщить людей к материальной и духовной культуре человечества. В отчетном 2017 году музеем было подготовлено и представлено жителям села 13 выставок. Цикл выставок: 1. Творчества и произведения ГазизаКашапова; 2. Стенд «Әфганстан – йөрәк ярам»3. Выставка фотографий фронтовиков «Бессмертный полк». 4. Выставка картин Нурхаметовой А.Р «100 еллык Мәчетләр»5. Выставка к Дню победы «Воины земляки» 6. Выставка рукоделий односельчан «Йөрәкҗылымныкушып» 7. Выставка рисунков о творчества Тукая «Тукай безнеңкүңелләрдә»8. Творчество клуба «Озарения» 9. История школы села «Мәктәптарихын беләсеңме?». 10. Знаменитые люди нашего села11. Творчества и произведения Х. Туфана12.Выставка - старинные вышивки13. Выставка рисунков “Яңа ел килә безгә”За прошедший год число посетителей составила более 2000 человек. Возрождение и сохранение традиционных ценностей стало одной из наиболее актуальных проблем современного общества. В связи с этим в просветительной работе музей опирается на музейные предметы, с помощью которых и происходит возрождение и сохранение традиционных ценностей.Проведено 40 экскурсий. Основные темы экскурсий : -«Жизнь и творчества ГазизаКашапова», «Край родной», «Жизнь замечательных людей».Вечер встречи воинов- интернационалистов. 21августа 2018 года проводился литературно музыкальный вечер и творческий праздник, посвященный 76- летию со дня рождения публициста и писателя Г. Кашапова. В мероприятия были задействованы все залы музея, использовалась мультимедиа. Мероприятие нашло большой отклик у граждан.Прочитана 13 лекции. -жизнь и творчество писателей Х.Туфана-жизнь и творчество земляка Г. Кашапова; -Г.Кашапов: «По следам Х.Туфана» - История нашего села; -Знаменательные люди нашего села «Афганистан» – встреча учащихся школ с воинами-интернационалистамиПамятная дата РоссииБез «Экстремизмга» каршы“Рәсем төшерү серләре”К дню солидарности в борьбе с терроризмом "Спид-гасырбәласе"Декада инвалидов «Ярдәм ит...»Мастер класс «Тал чыбыктан үрү серләре»Работникам музея проводятся разнообразные мероприятия: встречи с интересными людьми, ветеранами тыла..,. В течение отчетного периода проводилась работа по военно-патриотической направленности. В отчетном году активно принимались заказы от классных руководителей, т.е. помочь найти материалы для проведения внеклассных мероприятий по нравственному воспитанию. Проводились обзорные экскурсии по музею. Также проводились экскурсии для многодетных семей, молодых, неполных и малообеспеченных семей.Дом-музей Х.Туфана В Доме -музее Хасана Туфана в течение года велась планомерная работа в сфере культурно – образовательной деятельности: экскурсионное обслуживание, лекционная, организация и проведение мероприятий различной направленности, открытие выставок. Одним из главных ее направлений является музейная педагогика. Проведены тематические программы, детские музейные праздники, музыкально – литературные вечера. Организация работы музея с молодежью, пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами становится в настоящее время особенно актуальной. Активизировалось инновационные формы работы. Лекции – показы заменяются электронными презентациями музейных коллекций по различным темам, посвящённым жизни и творчеству поэта Хасана Туфана, истории и культуре Татарстана.В этом году музей праздновал 118 – летие великого татарского поэта, классика татарской литературы Хасана Туфана . В районном Доме Культуры прошли третий зональный конкурс «Туфановские чтения». Приехали гости с республики.В прошедшем году Дом – музей принимал участие на VIII конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Республике Татарстан и получил грант в номинации «Духовность и культура» с проектом «Туфанские чтения «Подарить бы тебе…». В 2018 году музей выпустил буклеты и магнитики.Фонды – основа музея. В этом году музей Хасана Туфана осуществлял свои функции по комплектованию, хранению и учету музейных экспонатов, обеспечению их сохранности. Особое внимание в течение года уделялось сверке музейных коллекций с учетной документацией.Мемориальный музей Хасана Туфана работает в тесном контакте с республиканскими изданиями, с редакцией районной газеты. Информации о музее появляются на страницах газеты «Сельская новь». И в 2018 году Дому – музею Хасана Туфана было посвящено несколько статей о жизни музея, о проведенных мероприятиях и других событиях. Благодаря активной пропаганде деятельности дома – музея Хасана Туфана посещаемость растет.Дом- музей Хасана Туфана в течение 2018 года работал согласно утвержденному плану . Были разработаны ежемесячные планы по деятельности музея. Сотрудники музея участвовали в различных мероприятиях, проводимых в Аксубаевском районе, в селе СтараяКиреметь, Старокиреметской начальной школе и СДК. А так же директор Дома- музея Хасана Туфанапринимала участие в мероприятиях за пределами района. За отчетный период были проведены многочисленные мероприятия, из них основные:31.01.2018г. Презентация выставки работ «Я творю от сердца и души» Аюповой А.Х. Гости музея познакомились с творчеством Аюповой А.(приложение1 )20.02.2018г.Конкурс чтецов, посвященный Дню родного языка «Без языка нет народа». Провели беседу о сохранении родного языка, а ребята выступали стихотворениями на татарском, чувашском и русском языках. Все участники конкурса получили грамоты и сувениры.(приложение 2).22.02.2018г.«А ну-ка, мальчики!» , мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На мероприятии участвовали мальчишки Старокиреметской начальной школы. Будущие защитники Родины получили подарки и грамоты, а гости хорошее настроение.05.03.2018г.«А ну-ка, девочки» мероприятие, посвященное Международному женскому Деню 8 марта. На мероприятии участвовали девочки Старокиреметской начальной школы. Получили подарки и грамоты, а гости отличное настроение.03.2018г. В центре села СтараяКиеметь прошел празднике «Науруз». Сотрудники дома-музея совместно с СДК порадовали жителей села песнями, играми и горячими блинами. 23.04.2018г. «Библионочь в музее». Провели музейный урок «Токтогул глазами художников». В основу мероприятия легла книга из личной библиотеки Хасана Туфана. Участники мероприятия узнали о нелегкой судьбе и творчестве Токтогула.25.04.2018г. «Бабушкин сундучок» мероприятие, посвященное Музейной весне. Учащиеся наглядно увидели, что хранилось в сундуках их прабабушек. Узнали о старинной мебели - сундуке.(приложение3).09.05.2018г. Совместно с сельским Домом культуры, начальной школой провели митингу обелиска, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, возложили венки и выступили небольшим концертом.(приложение4 ).18.05.2018г. День музеев.- День открытых дверей.-Акция «Подари музею»- Презентация буклета «Дом-музей Хасана Туфана» и магнитиков.В этот день в музей были приглашены жители села, которые вложили свой труд в создании Дома- музея. Директор музея ТагзимаИсламовнапоздравила первого директора РушаниюФоатовнуМинеханову с 70 летним юбеллем, вручила «Благодарственное письмо» и ценным подарком, сотрудницу музея Гайнатуллину Г. С. наградила благодарственным письмом.(приложение5 ).01.06.2018г. Мероприятие, посвященное ко Дню защиты детей. На праздник была приглашена вся детвора нашего села. Провели мероприятия «Веселые старты», «Я рисую солнце, я рисую небо».Завершили праздник чаепитием.(приложение6 ).08.06.2018г. Встреча с писателями Чистопольскогорайона.Жители села познакомились с творчеством и деятельностью Рифата Гардиева, Валентины Солдатовой , Геннадия Абрамова и О.Н.Маркина.12.06.2018г. День России. В сельском парке провели спортивный турнир, посвященный этой дате. 01.10.2018г. Мероприятие, посвященное Дню пожилых. На праздник пригласили основателя Дома -музея , бывшего директора РушаниюФоатовнуМинниханову.Она рассказала о том, как создавался музей, интересовалась с планами Дома-музея. Организовали чаепитие.2018. В Доме-музее Хасана Туфана совместно с Аксубаевской центральной библиотекой организовали встречу художников и писателей Аксубаевского района. На встрече они поделились своими творческими победами и планами на будущее.(приложение7 ).16.11.2018г. В доме –музее прошел конкурс чтецов«Туфанские чтения». Все участники получили дипломы лауреата и участника, памятные сувениры, а дипломанты лауреата Первой степени стали участниками Зонального конкурса«Туфанские чтения» в РДК пгт. Аксубаево.(приложение8 ).16.11.2018г. Открылась выставка художника земляка ФаузииНуретдиновой.ФаузияНуретдинова из села КарассуАксубаевского района пишет удивительные пейзажи и натюрморты. Ее картинами любуются гости музея.22.11.2018г. Презентация книги писателя-земляка, краеведа Равиля Салиева «У надежды нет границ».РавилСалиев презентовал книгу об истории нашего села СтараяКиреметь. Писательподелился своими творческими планами и всем гостям-односельчанам подарил свои книги.(приложение9 ).29.11.2018г. Совместно с работниками культуры Аксубаевского района РТ провели мероприятие «Казөмәсе».(приложение10 ).4.12.2018г. «Туфановские чтения» прошла в центральной районной библиотеке(приложение11 ).06.12.2018г. IIIЗональный конкурс «Туфанские чтения» .(приложение12 ).01-10.12. 2018г.Декада инвалидов. В Доме – музее проводились экскурсии для людей с ограниченными возможностями и провели беседу с детьми «Не оставаться равнодушным»25.12.2018г.Новогодний праздник «Новогоднее чудо…»(приложение13**4)**Полноценное информационное освещение деятельности музеев:Полноценное информационное освещение деятельности музея в районной газете «Сельская новь» и на сайте «Сельская новь», а также журнал «Идель». Было опубликовано 29 статей о деятельности музея на сайте АО «Татмедиа» «Сельская новь» дата размещения статей: от № 89 от 07.12.2018; № 90 от 12.12.2018; № 88 от 05.12.2018, № 74 от 12.10.2018, № 85 от 23.11.2018, № 82 от 14.11.2018, № 80 от 02.11.2018, № 81 от 09.11.2018, № 47 от 04.07.2018, № 51 от 18.07.2018, №66 от 14.09.2018. В 2018 году были подготовлены статьи, отражающие деятельность музея Г. Кашапова, эти работы печатались в районной газете «Авылтаңнары» В течение года представлялась информация о работе музея на официальный сайт Аксубаевского муниципального района, на районную газету «Сельская новь». **1) Формирование гражданской и правовой** направленности личностиактивной жизненной позиции жителей населения Аксубаевского района.**2)Удовлетворение потребностей населения**организовать выездные выставки на районные мероприятия.В данном мероприятии нашего района позволит пробудить интерес к прошлому, своим корням у широкого круга населения. Мы получим замечательную возможность донести до земляков более бодробную информацию о том, как интересен наш край,что приведет к более тесному сотрудничеству населения с музеем.**3) Создание праздничной атмосферы** в детских дошкольных учреждениях.**4) − увеличение числа посетителей на**проводимых мероприятиях - досуговыми учреждениями мероприятиях;− созданиеэффективнойсистемысохранения,пополненияинформационных ресурсов музейного фонда Аксубаевского района;−сохранение нематериального и материального исторического наследия Аксубаевскогорайона; |  |
|  | 1. Обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания.2. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов.3. Развитие единой информационной системы библиотечной сети Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.4. Модернизация деятельности общедоступных библиотек и укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек для их эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей.5. Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения.6. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации | 2016-2020 | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района | Библиотечным обслуживанием населения осуществляют 40 библиотек, 24 передвижки. Количество зарегистрированных пользователей- 25467 человек.За 2018 год поступило 9835 документов на 1272,0 тыс. руб., на конец отчётного года библиотечный фонд составляет 336311 документ.Все библиотеки компьютеризированы, имеют копировально – множительную технику.Обслуживание ведётся на электронных и бумажных носителях. Продолжается работа по составлению электронного каталога АМЦБВ 2018 году за счёт Министерства культуры РТ поступило 9 компьютеров на 260 тыс. руб.100 тыс. руб. (Грант МК РТ) использованы на приобретение мебели в Старотатадамскую сельскую библиотеку.Количество мероприятий за 2018 год – 1525, в т. ч. 1292 - на селе. Библиотекари в течение года принимали участие в различных акциях по продвижению чтения: Международная акция «Книжка на ладошке — 2018», организатором которой является МБУК г.о. Самара «ЦСБС» (**3** библиотеки);Международная акция «Читаем детям о войне» (**13** библиотек);Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи» **(1** библиотека);Вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» **(3** библиотеки);Всероссийская Акция «Наши истоки. Читаем фольклор» проводил Ульяновский фонд поддержки детского чтения при поддержке Фонда Президентских Грантов (**9** библиотек);Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», объявленная Талицкой районной библиотекой Свердловской области, приуроченная к 75-летию утверждения медали «Партизану Отечественной войны» (**11** библиотек);Межрегиональная акция «Дни Лермонтовской поэзии в библиотеке», организованная Пензенской областной библиотекой для детей и юношества (**8** библиотек);Межрегиональная сетевая акция «Друг детства - Виктор Драгунский» (**1** библиотека).Республиканский конкурс «Я влюблен в жизнь!», посвященный 80-летию со дня рождения Ф. Яруллина (РЮБ);республиканский конкурс видеороликов «Моя библиотека: вчера, сегодня, завтра» (РЮБ);республиканская акция «Я вновь открываю Л. Толстого» (РДБ).Из 58 библиотечных работников 19 имеют высшее образование, 38-средне-специальное. Обучаются в Казанском институте культуры 3 библиотекаря. Ежемесячно проходят совещания, семинарские занятия. | Выигран проект на соискание гранта по линии ПАО «Лукойл»- «Праздник народного танца «Магия танцевального узора»;Выигран проект на соискание гранта по линии МК РТ «Праздник народного танца «Магия танцевального узора» |
|  | В рамках программы капитального ремонта объектов культурного назначения:Ремонт Саврушского СДК, с. Савруши | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | 2016 г. проведен капитальный ремонт Ст. Саврушского СДК на сумму 5019,41, в том числе за счет средств гранта по линии ПАО «Лукойл» |  |
|  | **Строительство МФЦ** |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Малое Сунчелеево на 50 мест | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | В 2016 г. построен клуб на 50 мест, на сумму-5492,06 руб.); | 2017 г. ведется капитальный ремонт Щербенского СДК |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Старый Чув. Адам на 50 мест | 2017 | Открытие клуба на 50 мест -26.08.2017(6 млн 366 тыс.250 рублей)Исполнено 2017г. |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Старый Тат. Адам на 50 мест | 2018 | Запланировано |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Чув. Енорускино на 50 мест | 2019 | Исполнено в 2018г  |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Кзыл-Тау на 50 мест | 2020 | Запланировано |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Новый Чув. Адам на 50 мест | 2021 | Запланировано |
|  | **Усовершенствование систем отопления** |
|  | Замена котлов на объектах культуры СК Сергеевка,  | 2017 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Запланировано |  |
|  | Замена котлов на объектах культуры СК Новый Тат Адам | 2018 | Запланировано |
|  | Замена котлов на объектах культуры д. Старый Тат Адам | 2019 | Запланировано |
|  | Замена котлов на объектах культуры н.п. Алексеевский | 2021 | Запланировано |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**(в сфере образования)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развития системы образования Аксубаевского муниципального района на 2016-2020 годы»  | 2016-2020 | МКУ «Отдел образования» ИК Аксубаевского муниципального района РТМБУ ДОД «Центр внешкольной работы»» Аксубаевского муниципального района Республики ТатарстанМБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Аксубаевского муниципального района Республики ТатарстанМБУ ДОД «Аксубаевская детская школа искусств» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан | **ГИА.**В государственной итоговой аттестации 2017 году в форме ЕГЭ приняли участие 148 выпускников, их них все выпускники преодолели минимальные пороги и получили аттестаты. **Работа с одарёнными детьми.**40 участников представляли Аксубаевский район на заключительном этапе республиканской олимпиады школьников и региональном этапе всероссийской олимпиады. Из них победителями (призерами) стали:3 - призера Регионального этапа 2-Всероссийской олимпиады;2- победителя заключительного этапа Республиканской олимпиады;6- призеров заключительного этапа Республиканской олимпиады.Ученик 10 класса МБОУ «Савгаческая СОШ» Васиков Павел стал призером Межрегиональной олимпиады по чувашскому языку и литературе для школ с чувашским языком обучения.Ученик 10 класса МБОУ «Савгавеская СОШ» Васиков Павел Победитель Международной олимпиада школьников и студентов по чувашскому языку и литературе.Ученица 10А класса МБОУ «Аксубаевская СОШ» Фаизова Алина, победитель IV Республиканская игра «Умники и умницы-2017».Ученица 8 класса Сулейманова Айназ, Лауреат V Международной олимпиады по татарскому языку. Победителями кадровых проектов за последние три года стали 62 педагогических работника. Сегодня учителя осознают, что успешное участие в конкурсах – это важный критерий результативности работы учителя при аттестации. Создаются стимулы дальнейшего профессионального развития и для наших опытных педагогов. В 2017 году обладателями грантов стали:Старший учитель – 2Учитель наставник – 2Учитель мастер – 2Грант лучший методист - 6На Региональной этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2017» Вафина Флера Вазыховна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Аксубаевской СОШ №2», победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».Дмитриева Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Аксубаевской СОШ №3»лауреат в номинации «Педагогический дебют».**МБУ ДО «ЦВР»:**Образовательный процесс осуществляют в соответствии с образовательной программой и образовательными программами деятельности детских объединений на базе 24 общеобразовательных учреждениях и 4 дошкольных учреждениях района (159 учебных группы):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Направление  | 2017-2018 учебный год |
|  | Количествообразовательныхпрограмм | Количество обучающихся в кружках |
| 1 | художественно-эстетическая  | 28 | 420 |
| 2 | Техническое | 42 | 630 |
| 3 |  туристско-краеведческая | 16 | 240 |
| 4 | социально – педагогическая | 31 | 465 |
| 5 | физкультурно – оздоровительная | 28 | 420 |
| 6 | естественно – научное | 14 | 210 |
|  | ИТОГО | 159 | 2385 |

Всего в 2017-2018 учебном году 31 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программВ 2017 году зональный этап Республиканского конкурса «Учитель года» по номинациям «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший педагог-организатор» проводился в Аксубаевском районе на базе МБОУ «Аксубаевская СОШ №2». По итогам зонального этапа педагог дополнительного образования Воронина Наталья Геннадьевна заняло первое место, защищала честь района в г.Набережные Челны и стала лауреатом Республиканского конкурса в своей номинации по туристко-краеведческому направлению.Каждый год наши педагоги участвуют в гранте Педагог дополнительного образования, педагог организатор. В 2016-17 учебном году подали на грант 50 тысяч рублей 19 педагогов дополнительного образования и 1 педагог организатор. 3 педагога ДО стали победителями Это Горбунов Г.В. ПДО по спортивной направленности. Ванюкова С.А. ПДО Естественно-научном направлении.Львова Е.Н. ПДО социально педагогическому направлению. Они все получат по 50 тысяч рублей. |  |
|  | **Участие в Программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений»** |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Детский сад «Буратино»  | 2016 | МКУ «Отдел образования», Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Выполнено в 2016г |  |
|  | МБДОУ Детский сад «Ляйсан» | 2016 | Выполнено в 2016г |
|  | « Староибрайкинская СОШ» | 2018 |  | Выполнено в 2018г |  |
|  | «Староильдеряковский детский сад» на 25 мест | 2018 |  | Выполнено в 2018г |  |
|  | **Программа по проведению работ по замене котлов, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы**  |
|  | МБОУ «Емелькинская СОШ» | 2016 | МКУ «Отдел образования», Исполнительный комитет Аксубаевского муниципаль-ного района | Выполнено в 2016г |  |
|  | **Усовершенствование систем отопления** |
|  | Замена котлов МБОУ «Чув. Енорускинская СОШ», МБОУ «Урмандеевская НШДС», МБОУ «Щербенская ООШ», МБДОУ «Кисинский детский сад», «Савгачевский детский сад», МБДОУ «Староузеевский детский сад» | 2019 |  | Завершина работа по замене котлов МБОУ «Чув. Енорускинская СОШ.  |  |
|  | Замена котлов МБОУ «Новоузеевская ООШ», МБОУ «Старокиязлинская СОШ», МБОУ «Новоаксубаевская ОШ», МБОУ «Татсунчелеевская НШДС», МБОУ «Новоибрайкинская СОШ» | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**(в сфере сельского хозяйства, и производства)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Капитальный ремонт коровников, силосно-сенажных траншей мощностью 1000 т.** |
|  | капитальный ремонт коровников на 200 гол. ООО Агрофирма «Аксубаевская» д. Старые Савруши | 2016 | Управление с/х и продовольствия | Выполнено в 2016г |  |
|  | капитальный ремонт коровников на 100 гол. ООО Агрофирма «Аксубаев-ская» д. Нижние Савруши | 2016 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2017г |  |
|  | Строительство силосно-сенажных траншей ООО Агрофирма «Аксубаевская» д. Нижние Савруши | 2016 | Управление с/х и про-довольствия | Перенесено на 2019г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровника на 100 голов. КФХ «Хамитов Г.З.» с. Верхняя Баланда | 2017 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2017 г. |  |
|  | Строительство Завода по производству товарного бетона и железобетонных изделий | 2018-2020 | Исполнительный комитет | Завод по производству бетона и железобетонных изделий в Старотимошкинском сельском поселении - инвестор Панков Вячеслав Георгиевич. На текущую дату уже полностью закуплено и установлено оборудование для производства товарного бетона. В 2019 году будет продолжено строительство. Планируется создать 30 рабочих мест. На данной территории планируется открытие еще новых производств. |  |
|  | Проект грибного хозяйства КФХ Самаренкина А. К. на площади 350 кв. метров. | 2016 | Исполнительный комитет  | Выполнено в 2016 году создано 4 дополнительных рабочих места, Ежемесячный объем производства грибов более 2,5 тонн |  |
|  | Проект грибного хозяйства КФХ Самаренкина А. К. на площади 1450 кв. метров. | 2018 | Исполнительный комитет | Завершено строительство дополнительного корпуса площадью 1450 кв. метров. Открытие произведено во втором полугодии 2018 года. При запуске дополнительного корпуса ежемесячный объем производства грибов достигнет около 10 тонн в месяц. На сегодня создано более 16 новых рабочих мест |  |
|  | Расширение производственных мощностей Промышленная площадка «Гарант» открытие комбикормового цеха | 2018 | Исполнительный комитет | В 2017 г. Запущен цех по производству комбинированных кормов для скота и птицы. В 2018 году на промышленной площадке осуществляли деятельность 3 резидента оборот увеличился на 112 % создано 56 рабочих мест. |  |
|  | Реконструкция коровника на 100 гол коров КФХ Маланчев Г.И | 2018 | Управление с/х и про-довольствия | кап. ремонт коровника на 200 голов Маланчев Г.М на 2018г. выполнение 100 % |  |
|  | Строительство фермы по откорму КРС на 100 гол. КФХ Сыраев М.Г. | 2018 | Управление с/х и про-довольствия | кап.ремонт коровника на 100 голов Сыраев М.Г на 2018 г. выполнение 100%  |  |
|  | **Программа строительства модульно –блочных ветеринарных пунктов и капитальному ремонту подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии** |
|  | Строительство модульно-блочного ветеринарного пункта в н.п. Савруши Аксубаевского муниципального района | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Выполнено в 2016г |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**в рамках развития сельских территорий**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |
| 1.1 | Водоснабжение жилых домов с. Старые Киязлы | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Перенесено на 2019г |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Емелькино и с. Черемушки | 2016 |  | Выполнено в 2016г |  |
| 1.3 |  Реконструкция сетей водоснабжения с. Старый Чув. Адам | 2016 |  | Выполнено в 2017 г. |  |
| 1.4 | Водоснабжение с. Старое Ибрайкино | 2016 |  | Перенесено на 2019г |  |
| 2 | **Программа по капитальному ремонту сельских советов** |
| 2.1 | СДК с. Старое Ибрайкино | 2016 | Исполнительный комитет  | Выполнено в 2016г |  |
| 2.2 | СДК с. Сунчелеево | 2016 | Исполнительный комитет  | Выполнено в 2016г |  |
| 2.3 | Административное здание поссовета пгт Аксубаево | 2017 | Исполнительный комитет  | Исполнено в 2017 г. |  |
| 2. | **Строительство и приведение в нормативное состояние подъездных путей к населенным пунктам Аксубаевского муниципального района** |
| 2.1 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новые Киязлы | 2017 |  | Перенесено на 2019г |  |
| 2.2 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Ахматка | 2018 |  | Выполнено в 2018г. |  |
| 2.3 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Ерепкино | 2019 |  | Выполнено в 2017 г. |  |
| 2.4 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новая Баланда | 2020 |  | Запланировано 2020г |  |
| 2.5 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новое Мокшино | 2021 |  | Запланировано 2020г |  |
| 2.6 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Нижние Савруши | 2022 |  | Запланировано 2019г |  |
| 2.7 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Сосновка | 2023-2024 |  | Запланировано |  |
| 2.8 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Черемушка | 2024 |  | Запланировано |  |
| 2.9 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Старый Тат. Адам | 2025 |  | Запланировано |  |
| 2.10 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Старые Савруши, Савруши | 2027 |  | Запланировано |  |
| 2.11 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Медянка, Новый Тат. Адам | 2028 |  | Запланировано |  |
| 2.12 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Верхняя Баланда, Лесозавод | 2029 |  | Запланировано |  |
| 2.13 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Малый Акташ, Сосновка, Тукай | 2030 |  | Запланировано |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(в сфере здравоохранения)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Реализация программы направленной на совершенствование первичной медико-санитарной помощи:** |
| 1.1. | строительство модульного ФАП в н.п. Новое Аксубаево | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» | Выполнено в 2016г |  |
| 1.2 | строительство модульного ФАП в н.п. Караса | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.3 | капитальный ремонт ФАП в п. Мюд | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.4 | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Кисы | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.5. | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Новое Ильдеряково | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.6 | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Новое Мокшино | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.7 | Капитальный ремонт ФАП н.п. Сергеевский | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.8 | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Сидулово Ерыклы | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.9. | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Алексеевка | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.10 | строительство модульного ФАП в н.п. Культура | 2017 | Перенесено на 2019г |
| 1.11. | строительство модульного ФАП в н.п. Алексеевка, Кривоозерки,  | 2018 | с. Кривоозерки Выполнено в 2017г.  |
| 1.12. | строительство модульного ФАП в н.п. Старый Чув. Адам | 2019 | Включен в программу 2019г |
| 1.13 | строительство модульного ФАП в н.п. Тахтала | 2020 | Выполнено в 2018г |
| 1.14 | строительство модульного ФАП в н.п. Пионер | 2021 | Запланировано |
| 1.15 | строительство модульного ФАП в н.п. Кисы | 2022 | Запланировано |
| 2 | Строительство паталого-анатомического комплекса в пгт Аксубаево | 2018 | Запланировано |
| **3** | **Усовершенствование систем отопления** |
| 3.1 | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» | 2017 |  | Исполнено |  |
| 3.2 | Староибрайкинская врачебная амбулатория, Савгачевский ФАП, Кривоозерский ФАП | 2019 |  | Исполнено |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(в плане пространственного развития)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Программа капитального ремонта МКД** |  |  |  |  |
| 1.1 | Аксубаево, ул. Победы (кровля) | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Выполнено в 2016г |  |
| 1.2 | Ул. Октябрьская, д.6 (кровля) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.3 | Ул. Октябрьская, д.31 (фасад) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.4 | Ул. Октябрьская, д.33 (фасад) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.5 | Ул. Ленина, д.18 (хвс, водоотведение, электроснабжение, хвс) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.6 | Ул. Тер. СХТ, д.9 (водоотведение, электроснабжение) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 2 | **Программа восстановления уличного освещения** | **2016** | **Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она** | Выполнено в 2016г |  |
| 3. | **Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания** | **2016** |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г, 2018г. |  |
| 4 |  |
| 4.1 | Ул. Маслозаводскаяч, Симбирская, Беляева, Строителей | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 5 |  |
| 5.1 | Подъездные пути и улично-дорожной сети с разворотной площадкой н.п. Заря | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 5.2 | Улично-дорожной сети н.п. Урмандеево | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 6 |  |
| 6.1 | Улицы: Беляева, Профсоюзная, Толстого, Набережная | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 6.2 | Ул. Строителей | 2017 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.3 | Ул. Войкова | 2017 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.4 | Ул. Дружба | 2017 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.5 | Ул. Новая | 2018 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.6 | Ул. Мира | 2019 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.7 | Ул. Юбилейная, Полорусова-Шелеби, Пионерская | 2019 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.8 | Ул. Московская | 2020 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.9 | Ул. Заречная, Д.Бедного | 2021 | Ул. Д. Бедного Запланировано на 2019г. |
| 6.10 | Ул. Овражная, Молодежная | 2022 | Ул .Молодежная Запланировано на 2019г. |
| 6.11 | Ул. Самаренкина | 2023 | Запланировано  |
| 6.12 | Ул. Гусева | 2024 | Запланировано |
| 6.13 | Ул. Хамадеева | 2025 | Запланировано |
| 6.14 | Ул. Казакова | 2026 | Запланировано |
| 6.15 | Ул. Больничная, Чапаева | 2027 | Запланировано |
| 6.16 | Ул. Ким, Чехова, Студенческая | 2028 | Ул. Ким выполнено в 2018 г |
| 6.17 | Ул. Карьерная | 2029 | Ул. 1-я Карьерная выполнено 2018 г, Ул. 1-я Карьерная Запланировано на 2019г. |
| 6.18 | Ул. Свобода, Комсомольская | 2030 | Ул. Комсомольская выполнено в 2018 г |
| 7 |  |
| 7.1 | Парк ул. Ленина, пгт Аксубаево | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 8 |  |
| 8.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Шоссейная, пгт Аксубаево | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального | Завершено строительство введено в эксплуатацию в 3 кв 2017 года состоялось торжественное открытие объекта. |  |
| 8.2 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Мазилина, пгт Аксубаево | 2018 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Перенесено |  |
| 8.3 | Строительство многоквартирного жилого дома пгт Аксубаево | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Запланировано |  |
| 8.4 | Строительство многоквартирного жилого дома пгт Аксубаево | 2022 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Запланировано |  |
| 12 |  |
| 12.1 | Строительство водопроводных сетей н.п. Заря | 2023 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Запланировано |  |
| 12.2 | Строительство водопроводных сетей н.п. Новое Узеево | 2022 | Запланировано |
| 12.3 | Строительство водопроводных сетей н.п. Сосновка | 2019 | Запланировано |
| 12.4 | Строительство водопроводных сетей н.п. Тарханка | 2024 | Запланировано |
| 12.5 | Строительство водопроводных сетей н.п. Федоровка | 2025 | Запланировано |
| 13 |  |
| 13.1 | Газоснабжение негазифицированных населенных пунктов н.п. Сосновка | 2017 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2017- 2018г |  |
| 13.2 | Газоснабжение негазифицированных населенных пунктов н.п. Лесозавод | 2018 | Выполнено в 2017- 2018г |
| 13.3 | Газоснабжение новых улиц пгт Аксубаево: Самаренкина, Гусева, Хамадеева, Казакова, Березовская | 2016-2019 | Ул. Казакова Выполнено 2016г, Самаренкина, Гусева, Хамадеева выполнено 2017-2018гг  |
| 14. |  |
| 14.1 | Восстановление освещения с. Савруши, д. Ниж. Савруши, п. Малый Акташ, д. Старое Ильдеряково, д. Новое Ильдеряково, д. Тарханка, Иляшкино, Новые Киязлы, Кзыл-Тау, Малое Сунчелеево, Пономарека | 2017 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Исполнено |  |
| 14.2 | Восстановление освещения п. Сосновка, с. Савгачево, с. Урмандеево, п. Медянка, д. Батыр, с. Новое Мокшино, д. Новая Баланда, д. Старый Тат. Адам,  | 2018 | Включен в программу 2018г |
| 14.3 | Восстановление освещения с. Новое Тимошкино, с. Ст. Тимошкино, Садыковка, Нургалиевка, Владимировка, Октябрь, Культура, Котловка, Интернационал, Нов. Александровка, Верхняя Баланда, Индустриальный, с. Ст. Киреметь, Алексеевка, Сергеевка, Федоровка, Нижняя Тат. Майна | 2019 | Включен в программу 2019г |
| 14.4 | Восстановление освещения д.Новое Аксубаево, п. Федоровский, Малое Аксубаево, Азат, с. Кривоозерки, п. Мюд, Ахматка, Пионер, Новая Киреметь, Ст. Чув. Адам,Новый Чув. Адам, Сосновка, Нов. Тат. Адам | 2020 | Включен в программу 2020г |
|  |
| 15.1 | Установка 4-х базовых станций сотовой связи оператора ОАО ТНТ «Летай» | 2016 | Аксубаевский РУЭС ПАО «Таттелеком» | Выполнено в 2016г |  |
| 15.2 | Установка 3-х базовых станций сотовой связи оператора ОАО ТНТ «Летай» | 2018-2021 | Аксубаевский РУЭС ПАО «Таттелеком» | Включен в программу 2019г |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**(в сфере защиты экологии)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения с водозабором в пгт. Аксубаево по ул. Хмадеева, Гусева, Казаков | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Запланировано в 2020г |  |
| 2 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в согласно тендера 2016-2020 обеспечение населения качественной питьевой водой отвечающий современным санитарно- гигиеническим требованиям д.Нов.Чув.Адам д.Ст.Чув.Адам с.Ст.Савруши п.Сид.Ерыклы  д.Новое Ибрайкино  д.Старое Тимошкино с.Емелькино | 2016-2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | В 2016году проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Емелькино, 2017году проводиться реконструкция водоснабжения вия д.Ст.Чув.Адам д.Нов.Чув.Адам запланировано на 2019 годс Ст Савруши 2019 годНов. Ибрайкино Частичное исполнено за счет средств самооблажений Ст Чув Адам Исполнено в 2017, 2018 г.Емелькино исполнено в 2017 г. |  |
| 3 | Проведение мероприятий по благоустройству родников, расположенных на территории Аксубаевского муниципального района (5 шт.) | 2016-2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | 2018 г. Проведен текущий ремонт 1 родника «Ольгин Ключ» на территории Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района «Средства Гранта ПАО Лукойл» |  |
| 4 | Проектирование и реконструкция сетей канализации в пгт.Аксубаево | 2017-2020 |  | Ведется разработка проекта, строительство  |  |
| 5 | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений | 2019-2020 |  | Исполнено в 2017 году.Проведена реконструкция на сумму более 2 млн. руб. |  |
| 6 | Ремонт плотин, строительство запруд | 2016-2020 |  | 2016г. кап. ремонт ГТС Новое Демкино, 2017г. ГТС Нов. Ибрайкино |  |
| 7 | Расчистка и русло спрямление р.М.Сульча пгт.Аксубаево | 2016-2018 |  | Выполнено в 2017г.  |  |
| 8 | Организация пунктов по первичному сбору твердых бытовых отходов | 2016-2020 |  | Организована вывоз и частичная сортировка ООО Благоустройство |  |
| 9 | Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров | 2016-2020 | ООО «Благоустройство», Исполнительный комитет района | Частичное исполнение в 2017 г., строительство намечено на 2018г. |  |
| 10 | Разработка и реализация ликвидации несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов на территории сельских населенных пунктов | 2016-2020 | Главы СП, предприятия района | Ведется разработка проекта,  |  |
| 11 | Ремонт сооружений для утилизации биологических отходов (яма «Беккера») в н.п. Аксубаевского р-на | 2017-2020 | Предприятия | Частичное исполнение в 2017 году.Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г |  |
| 12 | Инвентаризация и паспортизация объектов зеленых насаждений в пределах санитарно- защитных зон жилых домов, зданий, объектов торгово- бытового обслуживания, учреждений образования, здравоохранения, культуры | 2016-2020 | ГБУ «Аксубайлес» | Ведется разработка проекта |  |
| 13 | Посадка лесных культур в водоохранных зонах малых рек | 2018-2020 | ГБУ «Аксубайлес» | Ведется разработка проекта,  |  |
| 14 | Посадка деревьев в пределах п.г.т. Аксубаево, обустройство парков, скверов, зеленых зон | 2016-2020 | ГБУ «Аксубайлес» | В 2018 Завершено строительство сквера Гуляева в пгт Аксубаево.  |  |
| 1.5.1. Регулирование рынка труда и поддержка занятости  |
|   | 1.5.1.8. Программа внедрения проектного финансирования для территориальных программ занятости,  |   |  |   |   |   |  |
|   | в том числе разработка и реализация муниципальных программ содействия занятости | ГКУ «Центр занятости» по Аксубаевскому муниципальному району | 2020 – 2030 годы | Снижение уровня безработицы к 2030 году – 3,7 процента | Республика Татарстан, Аксубаевский муниципальный район | государственная программа «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2017 – 2020 годы» | В 2018 году уровень безработици составило 0,12 % выделены финансовые средства на поддержку 10 бизнес-планов по самозанятости. Трудоустроен 1 человек (с ограниченными возможностями) на созданное (оснащенное) рабочее место в ООО «Инфоцентр» по профессии программист.Общероссийская база «Работа в России» поддерживается в актуальном состоянии. На 29.12.2018 в базе ГКУ «Центр занятости Аксубаевского района» заявлено 21 работодателями 56 вакансий.В течение 2018 г. проводились 5 ярмарок вакансий и 1 ярмарка учебных мест. В них участвовало 309 граждан, из них 206 учащихся школ.На общественные и временные работы трудоустроено 48 безработных граждан, 10 безработных граждан, испытывающих трудность в поиске работы. Трудоустроено на временную работу в каникулярное и свободное от учебы время 299 несовершеннолетних граждан (при плане 170 человек). Прошли обучение 55 безработных граждан и 5 женщин, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.  |