Приложение 1

План мероприятий Стратегии социально-экономического развития

Азнакаевского муниципального района на 2019-2021 годы и плановый период до 2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки выпол-нения  | Ожидаемые результаты | Включение в программы и источники финансирования | Информация о проделанной работе за 2020 год |
| Организация содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 2020г. | Рост числа трудоустроенных безработных граждан в результате переезда в другую местность для трудоустройства | Бюджет РТ,Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2020 год» | Организовано содействие 2-м безработным гражданам в переезде на другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |
| Информирование граждан о вакантных должностях на рынке труда Республики Татарстан и работодателей о кандидатах, желающих трудоустроиться на вакантные должности | 2020г. | Повышение информированности граждан о ситуации на рынке труда  | Бюджет РТ,Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2020 год» | Центром занятости проводится информирование граждан о вакантных должностях на рынке труда Республики Татарстан и работодателей о кандидатах, желающих трудоустроиться на вакантные должности |
| Предоставление финансовой помощи безработным гражданам при регистрации предпринимательской деятельности, осуществление взаимодействия с системой поддержки малого и среднего предпринимательства | 2020г. | Вовлечение в предприниматель-скуюсреду из числа безработных граждан | Бюджет РТ,Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2020 год» | В 2020г. финансовая помощь предоставлена 13-ти безработным гражданам при регистрации предпринимательской деятельности |
| Стимулирование экономической активности и профессиональное обучение тех, кто пока экономически неактивен, но может выйти на рынок труда (незанятые женщины с детьми, инвалиды), а также стимулирование населения пенсионного возраста сохранять трудовую активность, в том числе | 2020г. | Рост числа созданных рабочих мест для экономически неактивного населения | Бюджет РТ,Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» |  |
| Организация специализированных ярмарок вакансий для граждан пенсионного возраста | 2020г. | Повышение информированности граждан предпенсионного и пожилого возраста о государственных услугах | Бюджет РТ,Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» | В 2020г. организована и проведена специализи-рованная ярмарка вакансий для граждан пенси-онного возраста. 60-ти гражданам также оказаны консультационные услуги о ситуации на рынке труда, о вакансиях с гибкими формами занятости, о реализации национального проекта «Демография». |
| Разработка и реализация территориальной программы содействия занятости | 2020г. | Достижение уровня безработицы не выше среднереспубликанского значения | Бюджет РТ, РФПрограмма «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» | Все мероприятия территориальной программы содействия занятости выполнены в полном обьеме. |
| Реконструкция ул. Сююмбики г. Азнакаево | 2019-2021гг. | Увеличение площади благоустроенной территории, развитие общественных пространств | Развитие общественных пространств | По реконструкции ул. Сююмбики в 2019 году завершена 1 очередь. Вторая очередь запланирована на 2021 год. |
| Газоснабжение мкр. Кучкай Тау г.Азнакаево | 2019-2022гг. | Обеспечение участков, предоставленных многодетным семьям сетями газоснабжения. | Программа газификации РТ на 2019 год, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань». | По газоснабжению мкр. Кучкай Тау г.Азнакаево в 2019 году выполнена проектная документация. В 2020 году начато строительство сетей. Завершение 2021-2022гг. |
| Капремонт ГТС пруда у с.Уразаево | 2020г. |  | Развитие водохозяйственного комплекса РТ (ГТС) | Капремонт ГТС пруда у с.Уразаево завершен.  |
| Капремонт ГТС пруда у с.Буралы  | 2020г. | Капремонт ГТС пруда у с.Буралы завершен.  |
| Реконструкция сетей водоснабжения с. Тойкино | 2020г. | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Республиканская программа по обеспчеению населения качественной питьевой водой  | Реконструкция сетей водоснабжения с. Тойкино завершена.  |
| Благоустройство парка "Тарсус" в г. Азнакаево | 2019-2020гг. | Улучшение качества жизни населения | Бюджет Республики Татарстан | Благоустройство парка "Тарсус" в г. Азнакаево завершено. |
| Национальный проект «Образование»МБОУ «СОШ села Тумутук» | 2019-2020гг. | Повышение качества дополнительного образования в сельских школах | Федеральный бюджет,республиканский бюджет | В рамках проекта «Точка роста» открыты объединений 6 ДОД: «Мататалаб» - 1 объединение - с охватом 63 учащихся;«Компьютерная графика» - 1 объединение с 16 учениками; «Увлекательная информатика» 1 объединение с охватом 21 ученика;«Юные пользователи компьютера» - 1 объеди-нение - с охватом 11 уч.;«Робототехника» - 1 объединение - с охватом 48 учеников; «Шахматы» - 1 объединение - с охватом 39 учеников. |
| Национальный проект «Образование»МБОУ «СОШ поселка Победа» | 2019-2020гг. | Повышение качества дополнительного образования в сельских школах | Федеральный бюджет,республиканский бюджет | В рамках проекта «Точка роста» открыты 4 объединения ДОД:«Шахматы» - 1 объединение с охватом 43 учащихся;«Юный спасатель» - 1 объединение с охватом 10 учащихся;«Основы медицинских знаний» - 1 объединение с охватом 10 учеников;«Аэро» - 1 объединение с охватом 10 учеников. |
| Национальный проект «Образование»МБОУ «СОШ села Чалпы» | 2019-2020гг. | Повышение качества дополнительного образования в сельских школах | Федеральный бюджет,республиканский бюджет | В рамках проекта «Точка роста» открыты 6 объединений ДОД:Шахматы - 2 объединения, с охватом 66 учащихся;Робототехника - 1 объединение с охватом 56 учащихся;Компьютерный дизайн – 1 объединение с охватом 7 учащихся;Техническое моделирование - 1 объединение с охватом 43 ученика;Занимательное конструирование - 1 объединение с охватом 23 ученика. |
| Строительство Баланлы Булякского фельдшерско-акушерского пункта» | 2020г. | Улучшение оказания медицинской помощи сельскому населению | ПАО «Татнефть» | В декабре 2020 года состоялось открытие ФАП. |
| Ремонт отопления (котельных) объектов соцназначения, в т.ч.: н.п. Буралы детский сад, н.п. Балтачево детский сад и СДК | 2020г. | Повышение энергоэффективности, снижение энергопотребления в котельных | Бюджет Республики Татарстан | Капитальный ремонт с заменой котлов выполнен. |
| Замена котлов отопления (котельных) в объектах соцназ, в т.ч.: н.п. В-Стярле школа, н.п. Агерзе СЛК, н.п.Агирово СДК | 2020г. | Повышение энергоэффективности, снижение энергопотребления в котельных | Финансирование ООО «Тепловодсервис» | Замена котлов отопления выполнена. |
| Ремонт здания детского сада «Чишма» д. Маняуз | 2020г. | Улучшение и создание комфортных условий для проживания населения поселения, демографического роста населения. | Районный бюджет | Ремонт здания детского сада «Чишма» д. Маняуз выполнен. |
| Создание парка отдыха в с. Агерзе | 2020г. | Улучшение качества жизни населения | Федеральный бюджет | Парк отдыха в с.Агерзе создан. |
| Благоустройство детской площадки в с.Ильбяково | 2020г. | Благоустройство мест отдыха | Средства самообложения граждан | Благоустройство детской площадки в с.Ильбяково выполнено. |
| Ремонт дорог в с.Карамалы | 2020г. | 0,6 км | Средства самообложения граждан | Ремонт дорог в с.Карамалы выполнен. |
| Благоустройство территории (аллея) в с.Карамалы | 2020г. | 300 м | Федеральный бюджет, Республиканский бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники (Программа блогоустройства сельских территорий) | Благоустройство территории (аллея) в с.Карамалы выполнено. |
| Строительство спортивная площадка в с.Карамалы | 2020г. | Здоровый образ жизни населения | Федеральный бюджет, Республиканский бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники (Программа блогоустройства сельских территорий) | Строительство спортивная площадка в с.Карамалы выполнено. |
| Ремонт здания СДК д.Таллы Буляк | 2020г. | Улучшение и создание комфортных условий населению | Районный бюджет, ПАО «Татнефть» | Ремонт здания СДК д.Таллы Буляк выполнено |
| Ограждение территории мечети д.Октябрь Буляк | 2020г. | 200 м | Самообложение | Ограждение территории мечети д.Октябрь Буляк выполнено. |
| Водоотведение по ул.1 Мая н.п.Нижнее Якеево | 2020-2021гг. | Обеспечение чистой водой на 100 % населения | Программа «Чистая вода» | Водоотведение по ул.1 Мая н.п.Нижнее Якеево завершено. |
| Ограждение кладбищ с.Нижнее Якеево | 2020-2021гг. | Благоустройство территории | Самообложение граждан | Ограждение кладбищ с.Нижнее Якеево завершено.  |
| Создание и обустройство зоны отдыха, спортивных площадок в с. Микулино | 2020г. | Благоустройство мест отдыха | Программа блогоустройства сельских территорий | Созданы и обустроены зона отдыха и спортивные площадки в с. Микулино |
| Организация пешеходных коммуникаций, в т.ч. тротуаров и создание и обустройство зоны отдыха, спортивных площадок в с. Микулино | 2020г. | Безопасность жителей  | Программа блогоустройства сельских территорий | Организованы пешеходные коммуникации, в т.ч. тротуары. Созданы и обустроены зона отдыха и спортивные площадки в с. Микулино |
| Строительство нового здания Исполнительного комитета Сухояшского СП в с. Большой Сухояш | 2020г. | Улучшение условий труда муниципальных служащих | Республиканский бюджет |  |
| Строительство домика родника «Урман чишмэсе» с.Татарский Шуган | 2020г. | Увеличение благоустроенных родников | Средства самообложения  | Строительство домика родника «Урман чишмэсе» с.Татарский Шуган выполнено. |
| Асфальтирование дороги улицы Ленина  | 2020-2021гг. | Увеличение площади благоустроенной территории | Районный бюджет | Из 600 м асфальтировано 156 м дороги улицы Ленина.  |
| Ремонт спортивного зала с. Учалле | 2020г. | Увеличение показателя обеспеченности объектами спорта | государственная программа Республики Татарстан «Развитие физической культуры и спорта» | В 2020 году произведен текущий ремонт спортивных залов в с.Учалле, с.Уразаево, с.Масягутово  |
| Строительство детской площадки на территории МФЦ в д. Якты-Куль | 2020г. | Увеличение площади благоустроенной территории | Средства самообложения граждан | Детская площадка для территории МФЦ в д. Якты-Куль приобретена. |
| Ремонт памятника с. Учалле | 2020г. | Увеличение площади благоустроенной территории | Местный бюджет и средства самообложения | Произведен ремонт памятника с. Учалле |
| Установка детской площадки по ул.Молодежная с.Чемодурово | 2020 г. | Создание комфортных, цивилизованных условий для детей | Средства самообложения | Установлена детская площадка по ул.Молодежная с.Чемодурово |
| Реализация проекта «Родительский университет» | В течение 2020г. | Создание условий для психолого – педагогического сопровождения семей в воспитании детей |  | Проект «Родительский университет» возобновил свою деятельность в 2020г. |
| Оснащение муниципальной психолого–педагогической службы «Гармония»  | В течение 2020 года | Повышение качества психолого-педагогического сопровождения образовательного в Азнакаевском муниципальном районе | Грант за победу в республиканском конкурсе советов отцов | Муниципальная психолого–педагогическая служба «Гармония» оснащена: Спортивным оборудованием и ЛФК,реабилитационным оборудованием,оборудованием для детей с ОВЗ и инвалидов,тактильно-развивающим оборудованием. |
| Проведение муниципальных соревнований по робототехнике | 2020 год ежеквар-тально | Увеличение количества детей, осваивающих современные образовательные технологии с использованием робототехники | Местный бюджет | Проведены муниципальные соревнования авиамоделистов по запуску планеров «Свободный полет», 2 этап;Муниципальные соревнования среди объединений по робототехнике «Робостарт». |
| Проведение спортивных соревнований для учащихся общеобразовательных учреждений | В течение 2020г. | Увеличение охвата учащихся, занимающихся спортом | Местный бюджет | Проведены:«Лыжня России» - Финал чемпионата РТ «КЭС Баскет» на базе района - 150 учащихся 10 районов республики;Акция «Спортивный Татарстан»;Спортивный праздник Наши рекорды - тебе, моя Республика»;Всероссийский день бега «Кросс наций»;Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»;Школьная волейбольная лига;Школьная баскетбольная лига. |
| Грант Главы учителям, подготовившим школьников - победителей Республиканских, всероссийских, международных олимпиад, победителям конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Педагог-психолог», «Классный руководитель», «Методическая служба в начальной школе», «Мастер-класс») | В течение 2020 года | Повышение качества образования в АМР Республики Татарстан за счет выявления лучшихпедагогов, мотивированных в своей деятельности на достижение высоких результатов. Развитие профессиональной компетентности педагогов | Местный бюджет | Награждение победителей зонального и респуб-ликанского этапов.Кадры сферы воспитания и дополнительного образования: 1 место - Победитель зонального этапа Рафикова Эльвира Алмарисовна, замес-титель директора по воспитательной работе МБОУ «Лицей№4 г.Азнакаево»; 2 место - Сафина Регина Булатовна, заместитель дирек-тора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №6 г.Азнакаево»; 3 место - Дишина Айгуль Тофиковна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ№1 г.Азнакаево»; Шакирзянова Эльмира Рифхатов-на, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ с.Урсаево».Победители в номинации «Сердце отдаю детям»: Победитель Зонального этапа Мухутдинова Лейсан Актасовна, педагог дополнительного образования МБО ДО «ДООЦ «Комеш су» пгт.Актюбинский»; победитель1 тура зонального этапа Кадырмаева Феруза Кадимовна, педагог дополнительного образо-вания МБО ДО «ЦДТ г.Азнакаево». Победитель1 тура зонального этапа Гильманова Марьям Шамилевна, педагог дополнительного образо-вания МБО ДО «ЦДТ г.Азнакаево». Победитель1 тура зонального этапа Хакимова Гузелия Минсалиховна, педагог дополнительного образования МБО ДО «ЦДТ г.Азнакаево». Победитель в номинации «Педагог-психолог года»: 1 место - Низамова Лейла Римовна, педа-гог-психолог МБОУ «СОШ №9 г.Азнакаево»; 2 место - Погосян Лаура Арутюновна, педагог-психолог МБОУ СОШ Победа; 3 место - Губайдуллина Гузель Ришатовна, педагог-психолог МБОУ7.Победители муниципального этапавсероссийского конкурса «Воспитатель года-2019г.»: 1 место - Лотфуллина Альбина Мирга-симовна, воспитатель по обучению русскому языку МБДОУ «Детский сад № 3 «Айсылу» г.Азнакаево; 2 место - Бадахшанова Рузиля Тагировна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 6 «Звездочка» г.Азнакево; 3 место - Шамсутдинова Диля Наилевна, воспи-татель МБДОУ «Детский сад № 8 «Гнездышко» г.Азнакево. Победитель Республиканского конкурса «Лучший школьный библиотекарь» в номинации «Мастерство и преданность к профессии»:1. Ахметгалиева Альбина Ахнафовна, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ№7 г. Азнакаево»Победитель Республиканского конкурса учи-тель ОБЖ года; Шайхуллин Ранис Фанисович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Лицей №4 г. Азнакаево»; Сулейманова Регина Рина-товна, преподаватель организатор СОШ №9; Салихов Флорис Мирзагитович, преподаватель организатор ОБЖ СОШ с Сарлы; "Иң яхшы татар теле укытучысы " Бөтенроссия конкурсы-ның зона этабы җиңүчесе» Фазлыева Гульфина Нашатовна учитель татарского языка и литера-туры МБОУ «СОШ №7 г. Азнакаево» Алтын-баева Светлана Сагидулловна, учитель татарс-кого языка и литературы МБОУ «СОШ №2 г. Азнакаево»; Газизова Зульфия Раисовна, учитель татарского языка и литературы МБОУ «СОШ №6 г. Азнакаево».Победители в номинации «Педагогический дебют»: 1 место - Шафигуллина Зарина Рами-левна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 2 пгт. Актюбинский»; 2 место - Турсунова Нигина Бахромовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5 г. Азнакаево»; 3 место - Мухаметова Айназ Шамиловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3 г. Азнакаево».Победители муниципального этапа Всероссийс-кого конкурса номинации «Учитель года-2020»:1 место - Гумерова Елена Альфировна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 5 г. Азнакаево»; 2 место - Низамова Раиса Данилов-на, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2 г. Азнакаево»; 2 место - Салифов Ильгам Мас-катович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 7 г. Азнакаево».В номинации: «Учитель-творец» Шарифуллин Ильдар Рамилович, учитель истории МБОУ «СОШ № 1 г. Азнакаево»; в номинации: «Сердце отдаю детям» Майлунов Ильдус Альбертович, учитель обществознания МБОУ «СОШ с. Какре Елга»; в номинации: «Педаго-гический талант» Хайдарова Айгуль Алмасовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 7 г. Азнакаево»; в номинации: «За преданность профессии» Рахманова Фания Изаиловна, учи-тель начальных классов МБОУ «Гимназия г. Азнакаево».Победители гранта «Лучший педагог общеобра-зовательной организации для детей с ограничен-ными возможностями здоровья» заочной формы в 2020 г.: 1 - Закирова Ильсия Ильгизаровна, учитель –дефектолог ГБОУ Актюбинская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 2 - Ахмерова Рамиля Зуфаровна, учитель –дефектолог ГБОУ Актюбинская школа-интернат для детей с ОВЗ». |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в Республиканском конкурсе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад»  | Апрель – июнь 2020г. | Повышение качества обучения детей двум государственным языкам, рост числа дошкольных образовательных организаций-грантополучателей | Местный бюджет | В апрель и октябрь 2020г. МБДОУ “Детский сад № 19 “Тамчыкай” принял участие в Республиканском конкурсе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». |
| Реализация проекта для детей дошкольного возраста «Бишек җыры» | В течение 2020г. | Формирование у детей интереса к дальнейшему изучению и использованию родного языка и знаний о культуре своего народа | Не требует финансирования | В рамках реализации проекта проведен семинар-практикум на базе МБДОУ № 6 “Звездочка” в ноябре месяце с охватом (35 педагогов (6,8%)Опыт работы по проекту распространен:- в рамках семинара-в сетевом всероссийском издании “Солнечный свет” (публикация “Значение колыбельных песен в адаптационный период) |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в республиканских грантовых программах «Воспитатель года», «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная организация по развитию здоровьесберегающей среды», в Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования России» | В течение 2020-2021гг. | Повышение качества дошкольного образования, рост числа получателей грантовой поддержки | Местный бюджет  | 1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов “Воспитатель года”- на муниципальном этапе приняло участие 16 педагогов, на зональном этапе приняли участие 3 педагога (победители муниципального этапа) из ДОУ № 3 “Айсылу”, № 6 “Звездочка”, № 8 “Гнездышко” г.Азнакаево2. Привлечение дополнительных внебюджетных средств. Победитель МБДОУ № 4 «Светлячок» г. Азнакаево конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Экология» (гранта на сумму 50 тыс.рублей.)3. В рамках реализации подграммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» детский сад №21 «Сандугач» г.Азнакаево стал обладателем федерального гранта в 1 млн рублей на создание консультационного центра для оказания психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям Азнакаевского муниципального района с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, без взимания платы. Оказана помощь 314 родителям и 280 детям, улучшена материально-техническая база детского сада.4. Детский сад № 10 «Алтынчеч» стал грантобладателем в полмиллиона рублей республиканского конкурса «Лучший детский сад по организации обучения и воспитания детей на родном языке».5. Победители Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования России» Лауреаты МБДОУ №6,19,Победитель в номинации – ДОУ №2 |
| Cоздание муниципальноймодели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний учащихся по классам (4,6,8,9,11 классы) | В течение 2020-2021гг. | Повышение качества образования в Республике Татарстан, выработка различных механизмов оценивания учебных достижений учащихся  | Местный бюджет  | Проведение муниципальных тестирований в рамках МСОКО: Тренировочные тестирования по русскому языку и математике обучающихся 9 классов на базе ППЭ – январь 2020г.1. Диагностические тестирования обучающихся 11 классов в формате ЕГЭ по выборным пред-метам–декабрь 2019г., январь-февраль 2020г.2. Тренировочные тестирования обучающихся 9 классов в формате ОГЭ по основным и выборным предметам совместно с РЦМКО – март 2020г.Тренировочные тестирования обучающихся 9 классов в формате ОГЭ по основным и выборным предметам совместно с РЦМКО – ноябрь-декабрь 2020г. |
| Создание консультационного пункта по подготовке олимпиадам школьников «Путь к Олимпу» | В течение 2020г. | Рост количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах всероссийского и международного уровней | Местный бюджет  | Консультационные пункты по разным предметам созданы на базе следующих школ: №1 – технология, №4 – физика, №5 – английский язык, русский язык, ИКТ, №6 – история, обществознание, №7 – химия, №8 – математика. |
| Грант Главы АМР по поддержке учащихся – победителей республиканских, Всероссийских олимпиад, медалистов, учеников, показавших высокие результаты ЕГЭ «Ученик года» | Апрель 2020г. | Рост количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах всероссийского и международного уровней, школьников, мотивированных к высоким образовательным результатам  | Местный бюджет  | В 2020 году 32 призерам и победителям олимпиад, 54 медалистам были вручены Гранты Главы |
| Реализация Республиканских проектов «ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двоек», районных проектов «Образовательное воскресенье», «Умные каникулы» | В течение 2020г. | Положительная динамика результатов единого государственного экзамена по всем предметам, уменьшение количества выпускников, не прошедших минимальный порог  | Местный бюджет  | В период осенних каникул проведены «Умные каникулы» для учащихся 9, 11 классов.Проведение обучающих семинаров для учащихся 11 классов и учителей по предметам: математика, русский язык, история, обществознание, химия с приглашением преподавателей ВУЗов на базе ОУ, в режиме ВКС ZOOM. |
| Развитие профильного образования: «IT-профиль», Агротехнологический профиль, Физико-математический, Социально-экономический, Гуманитар-ный, Оборонно-массовый, Химико-технологический | В течение 2020г. | Подготовка школьников к выбору будущей профессии | Местный бюджет  | В 2020 году реализуются следующие профили обучения: «IT-профиль», физико-математический, физико-химический, социально-экономический, социально-гуманитарный, химико-биологический с охватом 50% (258) учащихся 10-11 классов |
| Реализация государственной национальной политики в сфере образования, в том числе: реализация Концепции развития системы национального образования в Азнакаевском районе | В течение 2020г. | Сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан  | Местный бюджет  | В Азнакаевском муниципальном районе функционируют 11 школ с татарским языком обучения, в том числе 1 основная школа, 10 средних школ. Также обучение и воспитание в 6 филиалах (1 основная школа, 5 начальных школ) ведутся на татарском языке. Татарский язык как родной язык выбрали 6502 (95%) учащиеся, русский язык выбрали 327 (5%) учащихся как родной. Охват обучением и воспитанием детей на татарском языке - 43,3%, обучение детей – татар на родном языке - 19,2%. (2019 - 18,7%).Увеличился охват дошкольным образованием и воспитанием на родном (татарском) языке с 44% до 50%.Участие в республиканском фестивале народного творчествам «Без бергэ» (проведен муниципальный этап) |
| Участие в проведении национального праздника «Сабантуй» в регионах Российской Федерации | По графику Каби-нета Мини-стров | Организация районных и сельских праздников | Текущее финансирование | 3 октября 2020 г. творческие коллективы Азнакаевского муниципального районам приняли участие в проведении Всероссийского сельского национального праздника «Сабантуй – 2020» в Ладожском парке Красногвардейского района г.Санкт-Петербург. |
| Организация участия творческих коллективов регионов России в мероприятиях, проводимых в Азнакаевском муниципальном районе (фольклорный фестиваль тюркских народов «Чатыр тауда жыен»), а также участие творческих коллективов Азнакаевского муниципального района в международных, всероссийских, республиканских, региональных фестивалях и конкурсах  | Еже-годно | Развитие культурных связей, пропаганда национальной культуры |  | Азнакаевская ДШИ приняла участие в 2020 г. в 72 конкурсах. Обладателей Гран при – 1, лауреатов 1 степени – 59, лауреатов 2 степени – 45, лауреатов – 3 степени – 40, дипломантов – 50, дипломы участников – 24.2 марта в РГДК г.Азнакаево состоялся зональный тур XX Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2020».7 марта в городе Казани состоялся финал республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Байкина Альфия Гильметдиновна одержала победу в номинации «МОЯ СУДЬБА - МОЯ ПРОФЕССИЯ».В период с 15 июля по 30 августа приняли участие во Всероссийском заочном конкурсе работ изобразительного и декоративно – прикладного искусства «Краски лета».В ноябре воспитанники МБУ «Культурный центр» Азнакаевского муниципального района приняли участие в народном образовательном анимационном проекте «Век Татарстана-4».31 августа, Заслуженный коллектив народного творчества РФ «Жанашым»- XXXV республиканский праздник национальной культуры «Уйнагыз, гармуннар!» («Играйте, гармони!»)Декабрь, народный детский театр «Тылсым», Международный фестиваль художественного слова «Я частичка России», лауреат 1,2 степени. |
| Национальный праздник «Сабантуй» | Еже-годно | Национальный праздник |  | Национальный праздник «Сабантуй» прошёл в режиме онлайн. Участники художественной самодеятельности района подготовили видеопоздравление в социальных сетях.04.07.2020г. в МБУ «Азнакаевский краеведческий музей» прошло мероприятие «Сабантуй милли бэйрэм». 06.07.2020г. в МБУ «Азнакаевский краеведческий музей» прошло мероприятие «Солгелэр – Сабантуй бизэге». |
| Проведение праздничных мероприятий, праздников поэзии, посвященных Дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая | 2020г. | Культурное воспитание подростков |  | В период с 20 по 26 апреля 2020 года в социальных сетях проходил онлайн- флешмоб «Тукай безнең күңелләрдә», посвящённый Дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В рамках флешмоба опубликовывались видео чтения стихотворений Г. Тукая, полученные от жителей района.Ко дню рождения великого поэта Г.Тукая прошла онлайн акция «Жирдэ язлар, язларда Тукай бар!». 22 апреля 2020г.  |
| День Победы | Еже-годно | Проведение праздничных мероприятий |  | В связи с пандемией, Праздник Победы - 9 Мая, отмечался в новом формате. Руководители района и пгт. Актюбинский вместе с «Волонтерами Победы» в режиме самоизоляции поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Состоялась Российская акция "Бессмертный полк" в режиме онлайн. Жители присоединились к акции.Приняли участие во Всероссийском телевизионном проекте «Моё детство война» к 75-летию Великой Победы с видеороликами. В Азнакаевском краеведческом музее состоялись онлайн-выставки.В преддверии празднования Дня Победы был подготовлены и записаны видеоклипы с последующей публикацией в социальных сетях: - видео-поздравление с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне ;- видеоклип исполнения песни «Старый клен»;- видео-поздравление с 75-летием Победы в ВОВ, адресованное ветеранам войны. Во дворах домов, в которых проживают ветераны, было представлено яркое театрализованное представление и концертная программа с соблюдением всех требований санитарной защиты и мер безопасности.С поздравительным словом выступил Руководитель Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района и вручил памятные подарки. |
| Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2019-2020гг. | Рост доли граждан района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» (без детей от 1 до 5 лет) до 20% к 2020 году. | Текущее финансирование | По республиканской программе с Минспорта РТ выделена и построена оборудованная спортивная площадка для сдачи норматива ГТО на территории МБУ «СШ «Лидер» Азнакаевского муниципального района |
| Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей | 2019-2021гг. | Стимулирование инвестиционной деятельности АПК, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | федеральный и республиканский бюджеты, местный бюджет | За 2020 год государственная поддержка сельхозпредприятиям составила 265 млн.руб. |
| Капительный ремонт коровников на 100 голов | 2020г. | Улучшение условий содержания скота | собственные средства, республиканский бюджет | В 2020 году по программе было отремонтировано 5 коровников на 100 и 200 голов (ООО «Тукай, КФХ «Валиев А.Х.», КФХ «Нуриев Р.Р.», КФХ «Зиятдинов И.В.», КФХ «Закирова Л.А.») на сумму 16,5 млн.рублей; |
| Капительный ремонт коровников на 200 голов | 2020г. |
| Развитие племенного животноводства | 2019-2021гг. | Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота | федеральный, республиканский бюджеты | Для дальнейшего обновления маточного поголовья в текущем году приобрели поголовье племенных нетелей следующие сельхозпредприятия: ООО «Вахитово» - 38 голов, КФХ «Закирова Л.А.» - 60 голов, КФХ «Габидуллина И.И.» - 33 головы на 16 млн.рублей. КФХ «Сагутдинов А.А.» закупил 80 голов товарных бычков для откорма на 3 млн.рублей, КФХ «Курбанов И.В.» - 62 головы стельных коров на 6,2 млн.руб. из товарного хозяйства в Пермской области. |
| Обновление семенного материала | 2019-2021гг. | Улучшение качества семенного материала | федеральный, республиканский, местный бюджеты | Через ООО «Агрокомплекс Кургансемена» для посева под урожай 2020 года было закуплено 80 тонн элитных семян засухоустойчивых, высокопродуктивных сортов ячменя «Прерия» на 1 440 тыс.рублей. Также сельхозпредприятиями и крестьянскими фермерскими хозяйствами самостоятельно приобретено 1 722 тонны элитных семян яровой пшеницы и ячменя на сумму более 30 млн.рублей: ООО «АФ»Азнакай» 1 570 тн, КФХ «Сагутдинов И.А.» - 60 тн, КФХ «Габдрахманов А.Г.» - 20 тн, КФХ «Имамов Б.Ф.» - 30 тн, а также КФХ «Музипова Д.А.» и КФХ «Каримова Н.С.», КФХ «Салахов В.И.». |
| Капитальный ремонт машинно-тракторных парков | 2019г. | Создание условий для ремонта техники | собственные средства, республиканский бюджет | По программе в 2020 г. отремонтировано машинно-тракторные парки в КФХ «Курбанов И.В.» и КФХ «Валиев А.Х.» на 5 млн.рублей; |
| Капитальный ремонт зерноочистительных комплексов, зернохранилищ, и крытых зернотоков | 2019г. | Создание условий для хранения зерна | собственные средства, республиканский бюджет | По программе отремонтировано зерноочистительные комплексы и зернохранилища (КФХ «Габдрахманов Л.Г.», КФХ «Габдрахманов А.Г.», КФХ «Закирова Л.А.», КФХ «Закиров Ф.А.») на сумму 11 млн. 780 тыс.рублей; |
| Повышение плодородия почв: - известкование кислых почв- внесение минеральных и органических удобрений- чередование полевых севооборотов | 2019-2021гг. | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур зерновых и зернобобовых и кормовых культур | республиканский бюджет | В 2020 году под урожай внесено 6 909 тонн д.в. минеральных удобрений, где на 1 га посевной площади приходится 70,11 кг д.в. |
| Внедрение высокомаржинальных культур в растениеводстве | 2019-2021гг. | Рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей | республиканский бюджет | Высокомаржинальные культуры посеяны на площади 19,6 тыс.га. в структуре посевных площадей занимает 20%. |
| Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2019-2021гг. | Техническая и технологическая модернизация | республиканский бюджет, местный бюджет | Сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства района за счет собственных средств приобрели техники и оборудования на сумму 413 млн.руб., в т.ч. свыше 43 млн.рублей – только КФХ. (ООО «Август-Муслюм», ООО «Союз Агро», СХПК «Т.Буляк», ООО «Тукай», ООО им.Вахитово», КФХ «Закирова Л.А.», КФХ «Габдрахманов Л.Г.», КФХ «Габидуллина И.И.», КФХ «Габдрахманов А.Г.» и др.). |
| Строительство силосно-сенажных траншей мощностью 1 тыс.тн и более | 2020г. | Качественное хранение кормов  | республиканский бюджет | Построены 2 силосно-сенажные ямы на сумму 4 млн. 200 тыс.рублей (СХПК «Т.Буляк», КФХ «Зиятдинов И.В.»). |
| Привлечение кадров в АПК: - привлечение выпускников ВУЗов, СУЗов - финансовое стимулирование выпускников ВУЗов, устроившихся на работу в сельской местности - финансовое стимулирование целенаправленных студентов в АПК - включение в программу "Обеспечение жильем в сельской местности, строительство жилья для сельской молодежи" - переквалификация кадров | 2019-2021гг. | Восполнение недостатка специалистов в аграрном секторе | республиканский бюджет | За последние 3 года 5 молодых специалистов, окончившие высшие заведения. В высших учебных заведениях (КГАУ - 19, КГАВМ - 9) учатся 28 студентов. В 2020 году поступили в высшие учебные заведения 7 человек, а именно в КГАУ - 4 и КГАВМ – 3.В 2020 году после завершения учебы в ВУЗе в район вернулся и трудоустроился 1 студент по специальности «Агрономия» в СХПК «Т.Буляк».По программе АПК Министерства сельского хозяйства РТ улучшили свои жилищные условия по программе «Социальное развитие села» 2 семьи на сумму 3 млн. 396 тыс.рублей. |
| Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ  | 2019-2021гг. | Создание новых рабочих мест | собственные средства, федеральный, республиканские бюджеты | - «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ в РТ» 2 гранта на сумму 15,1 млн.рублей;- «Поддержка начинающих фермеров в РТ» 3 гранта на сумму 14,3 млн.рублей;- «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту «Агростартап» в РТ на 2019-2024 годы» 2 гранта на сумму 10 млн.рублей.Средства грантов будут направлены на развитие молочного и мясного скотоводства в районе. |
| Строительство мини молочных ферм | 2019-2021гг. | Производство животноводческой продукции, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | республиканский бюджет | В рамках реализации программы «Строительство мини-ферм» в этом году получил субсидию 3 человека на 1,2 млн.рублей из Карамалинского, Чалпинского и Асеевского СП на развитие личного подсобного хозяйства. |
| Выдача доильного аппарата ЛПХ, имеющим 3 и более дойных коров | 2019-2021гг. | Поддержка сельского населения | Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства АМР на 2017-2021 годы" | Приобретено 6 доильных аппаратов на 150 тыс.руб. |
| Программа "Лизинг-грант" для КФХ, семейных ферм | 2019-2021гг. | Поддержка для фермеров | собственные средства, республиканский бюджет | В текущем году инвестором АО «Агросила» начато строительство животноводческого комплекса молочного направления на 2 000 голов в ООО «Агрофирма «Азнакай», расположенный на территории н.п.Банки Сухояшево. Срок внедрения мегафермы в производство запланировано на конец 2021 года. На сегодняшний день завершены земляные работы под фундаменты и подъездные пути, монтаж металлоконструкций, начаты работы по подводу инженерных сетей. Освоено средств по строительству на 297 млн.рублей, закуплено оборудования на 120 млн.рублей. |
| Строительство мегафермы на 2000 дойных коров в ООО «АФ» Азнакай» (с.Б.Сухояш)  | 2019-2020гг. | Увеличение поголовья и производительности коров | собственные, заемные средства | В текущем году инвестором АО «Агросила» начато строительство животноводческого комплекса молочного направления на 2 000 голов в ООО «Агрофирма «Азнакай», расположенный на территории н.п.Банки Сухояшево. Срок внедрения мегафермы в производство запланировано на конец 2021 года. На сегодняшний день завершены земляные работы под фундаменты и подъездные пути, монтаж металлоконструкций, начаты работы по подводу инженерных сетей. Освоено средств по строительству на 297 млн.рублей, закуплено оборудования на 120 млн.рублей. |
| Строительство и запуск Агропромышленного парка в г.Азнакаево | 2020г. | Переработка, реализация собственной с-х продукции | Республиканский бюджет | Агропромышленный парк на стадии проектирования. |
| Создание СХПК по глубокой переработке мяса в с.Тойкино | 2020г. | Реализация экологически чистой продукции в соседних районах и близлежащих регионах  | Республиканский и местный (при наличии дополнительных доходов) бюджеты | Сельскохозяйственный кооператив «Туйкинский» заключил договор долгосрочную аренду с ООО «Заготконтора» и начаты работы по реконструкции убойного цеха с внедрением современных технологий и оборудования. |
| Создание кооператива по пчеловодству и заключение договоров по поставке меда в г.Санкт-Петербург | 2019-2020гг. | Увеличение поголовья пчелосемей, реализация населению экологически чистой продукции | федеральный, республиканские бюджеты, собственные средства | Кооператив по пчеловодству в 2020 году создан, договора по поставке меда в г.Санкт-Петербург заключены. |
| Расширение производства домиков на колесах на промышленной площадке «Азнакай» и реализация продукции всоседних регионах и в ближайшем зарубежье (Казахстан). Наладка производства новой продукции - прицепов | 2019-2020гг. | Создание дополнительных рабочих мест | Собственные средства и средства выигранных грантов. Субсидирование части производства со стороны МЭ РТ (проектирование, получение сертификатов соответствия) | Заключены контракты с предпринимателями Германии, Испании. Осуществлены поставки опытных образцов. |
| Реализация пилотного проекта по установлению специального налогового режима для физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые получают доход от деятельности по реализации произведенных ими товаров (работ, услуг) | 2019-2028гг. | Доведение числа самозанятых граждан до 876 человек |  | К новому режиму налообложения «Налог на профессиональный доход» по состоянию на 31.12.2020 года подключились 1422 человек. |