**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(Сфера молодежной политики и спорту)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный****исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | **Строительство универсальных спортивных площадок**  |
| 1 | Пгт Аксубаево, ул. Мазилина | 2016 | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан | Исполнено в 2016 г. |  |
| 2 | Пгт Аксубаево, ул. Октябрьская, 14 | 2016 | Исполнено в 2016 г. |
| 3 | С. Старое Тимошкино | 2016 | Исполнено в 2016 г. |
| 4 | пгт. Аксубаево, ул. Мазилина, д.39 | 2019 | Исполнено в 2019 г. |  |
| 5 | с. Сунчелеево, ул. Ленина, д.81 а. (Вариант 5) | 2020 | Исполнено в 2020 г. |  |
|  | **Развитие массового спорта** |
| 1 | Строительство крытого катка ангарного типа на 100 мест в пгт Аксубаево | 2017 | Исполнительный комитет Аксубаевского района | Исполнено в 2017 г. |  |
| 2 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в пгт Аксубаево | 2018 | Выполнено в 2018г.  |
| 3 | Строительство спорт-площадки (волейбол-баскетбол) с. Старые Киязлы, Емелькино,  | 2017 | В с. Старые Киязлы Исполнено в 2017 г.  |
| 4 | Строительство площадки с тренажерами ул. Тер. СХТ, пгт Аксубаево, ул. Горького,  | 2017 | Исполнено в 2017 г. |
| 5 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в пгт Аксубаево, ул. Октябрьская, д. 39 | 2018 |  | Исполнено в 2019г. |  |
| 6 | Строительство Лыжной базы в пгт Аксубаево, ул. Сульча, 30 А | 2018 |  | Исполнено в 2018 г. |  |
| 7 | Строительство спортивной площадки для подготовки и выполнения нормативов ВФСК «ГТО», пгт. Аксубаево, ул. Романова, 1 | 2019 |  | Исполнено в 2019 г. |  |
| 8 | Строительство футбольного поля, пгт. Аксубаево, ул. Сульча, д. 26 А | 2020 |  | Исполнено в 2020г. частично. |  |
| 9 | Капитальный ремонт жилого комплекса МБУ «Спортивная школа» Аксубаевского района, пгт. Аксубаево, Беляева, 2Г. | 2020 |  | Исполнено в 2020г. |  |
|  | **Усовершенствование систем отопления** |
|  | Замена котла МБУ ДОД «ДЮСШ»  | 2017 | Исполнительный комитет Аксубаевского района | Исполнено в 2019г. |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(Развитие туризма)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Осуществление проекта «Развитие этно-туризма в Аксубаевском муниципальном районе** |
|  | Проект «Священная дубрава» | 2017-2020 | МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2017 г.- выигран грант по линии ПАО «Лукойл» на сумму 150,0 рублей. Реализация гратовых средств запланировано на 2017-2018 г.г. | ПАПАО «ЛУКОЙЛ»- «Культурно-туристический центр |
|  | Проект «Берендеево царство» | 2017-2018 | 2018-2021 |
|  | Проект «Дом национальных культур «Колорит» | 2022 | 2018-2021 |
|  | Проект «Гончарная мастеская», мастерская по производству плетенных изделий» | 2017 | 2018-2021 |
|  | Проект «Тур выходного дня в д. Старая Киреметь» | 2018 | 2018-2021 |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(в сфере культуры)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения,год** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Аксубаевского района.Популяризация Музейного фонда Аксубаевского муниципального района.Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности.Информатизация музеев**Проведение мероприятий:**"Достоинство и честь", посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами РоссииЦикл мероприятий «Музейная весна»“Потомки помнят славную Победу”Выездная выставка: “Татарские мотивы”, Мастер классы “Сабантуй булэге”, “Тамбурная вышивка”, “Апликация кожанная мозайка”“День независимости России”“День государственного флага России”“Международный день музеев”Новогодние мероприятия**Мероприятия направленные на:**− сохранение существующего культурно-исторического наследия;− возрождение культурных и исторических памятников на территории Аксубаевскогорайона;-увеличение охвата населения музейным обслуживанием и процента обновлениямузейного фонда.- обеспечение полноценного комплектования, сохранения и активного использования винтересах общества и государства музейного фонда, фондов общедоступных публичных музеевв районе.−реставрация и благоустройство памятников, истории, культуры.−соблюдение норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения. | **2016-2020гг****2016-2020гг****2018-2030гг** | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального районаМБУК «ЦМС» (АКМ) | На 01.12.2020 г. фонд музея составляет –2722 ед. хранения, в том числе основной фонд: 2485ед.хр.; научно-вспомогательный: 237 ед.хр. **1)** .В музеях собраны предметы быта, нумизматики, археологии, естественно-научной коллекции, печатной продукции, а также живопись, скульптура, редкие книги и документы Фонды музеев насчитывают на сегодняшний день по отчету 2020 года :,Дом-музей Хасана Туфана-2832, Музей ГазизаКашапова - 1236 единиц хранения и \_Аксубаевский краеведческий музей- 2722, ) За 2020 год музей посетили Аксубаевскийкраевдческий музей 6500 человек, Дом-музей Хасана Туфана- 3300 чел., Музей Газиза Кашапова- 2800 человек. Большое внимание уделяется пропаганде музееведческих знаний. Музейные экспонаты используются в течение года не один раз. Много желающих принять участие в конкурсах и викторинах о родном крае: «край родимый, Аксубай!», «Знатоки Аксубаевской старины». **3**) .В музеях реализуются образовательные программы дополнительного образования детей «Краеведение», «Почемучка» с использованием музейной педагогики:- участие учащихся в конкурсах исследовательских работ, посвященных Хасану Туфану, Газизу Кашапову, Ефрему Еллиеву, Филлиппу Мазилину и др.;- подготовка при музее школьников-экскурсоводов, знакомящих посетителей с экспозицией на русском, татарском, чувашском языках. Проводятся ежегодные дни поэзии, приуроченные ко Дню поэта – «Туфановские чтения», «Кашаповские чтения», с привлечением общественности, писателей, поэтов, педагогов. Важнейшей составной частью культурно-образовательной деятельности является экскурсионно-массовая работа, в ходе которой в течение 2020 года осуществлялись следующие задачи:—  пробуждение у населения разного возраста интереса к истории родного края, желания не только знать, но и приумножать культурные ценности народа;—  способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости и любви к своей Родине. Работники музея принимали активное участие в подготовке и проведении районных мероприятий: «Новый год», «День Победы», «Музейная весна Татарстана- 2020 г.», «День и ночь в музее», «Масленица», «1 мая», Антинаркотический месячник, «День республики», «День матери», «Международный день русского языка», «День парков и скверов», «Библионочь», «Культурный дневник первоклассника», «Хасана Туфана», «Кашаповские чтения», “Декада пожилого человека”, “День конституции РТ”, “День матери”, “Декада инвалидов”, Республиканских мероприятий: Акция свеча памяти и скорби», «Землячество», «Корбанашы», «Туфановские чтения», «День России», 3 Международный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения». Активно участвовали в работе районного МОО ветеранов войны и труда, управления социальной защиты, отдела образования, социального приюта для детей и подростков «Мечта», дома-интерната для престарелых и инвалидов.  В связи с условиями работы при новой короновирусной инфекции, многие мероприятия проходили в онлайн формате. За 2020 год было проведено около 252 мероприятий, которые просмотрели более 20000 человек. Так же в данном формате были проведены и некоторые экскурсии, их было 35, которые просмотрели более 5000 человек. Благодаря такому формату, музей посетили многие жители не только Аксубаево, но всего Татарстана. Но кроме этого мероприятия и экскурсии проходили и здание музея, соблюдая все правила безопасности при новой короновирусной инфекции.  За отчетный период музей посетило 6 500 человека, проведено 202 экскурсии, 50 мероприятий, в которых участвовало более 3000 человек, прочитано 32 лекции. Традиционно проводятся музейные занятия и праздники, связанные с национальными культурными традициями народов Поволжья. С большим успехом проходят занятия «Край родимый, Аксубай», музейно –педагогическая программа «Природа и мы» клуб «Почемучка», музейное занятие «Аксубай от А до Я». Проведено 62 занятий краеведческого кружка, провели 57 разнообразных мастер классов, 48 - музейные уроки.**Музей Г.Кашапова:**Экспозиционно-выставочная деятельность музея является одной из основных видов музейной деятельности. Эта деятельность дает возможность погрузить человека в более позднюю эпоху и позволяет приобщить людей к материальной и духовной культуре человечества. В отчетном 2020 году музеем было подготовлено и представлено жителям села 16 выставок. Цикл выставок: 1. Творчества и произведения Газиза Кашапова; 2. Стенд «Әфганстан – йөрәк ярам»3. Выставка фотографий фронтовиков «Бессмертный полк». 4. Выставка «Шамаиль» 5. Выставка к Дню победы «Земляки - герои» 6. Выставка рукоделий односельчан «Йөрәк җылымны кушып» 7. Выставка рисунков о творчества Тукая «Тукай безнең күңелләрдә»8. Творчество клуба «Озарение» 9. Выставка История школы села «Мәктәп тарихын беләсеңме?». 10. Выставка «Знаменитые люди нашего села»11. Выставка «Творчество и произведения Х. Туфана»12.Выставка –“старинные вышивки»13. Выставка рисунков “Яңа ел килә безгә”14. Выставка рисунков по творчеству М. Джалиля «Җырларым»15. Выставка «Вышиваю платок»16. Выставка «Рушания Низамова – писатель-земляк»Представив краткий обзор выставочной деятельности музея за 2020 год, хотелось бы отметить, что деятельность музея на современном этапе выполняет важную роль в формированию гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов пространстве села.За прошедший год число посетителей составила 2800 человек. Возрождение и сохранение традиционных ценностей стало одной из наиболее актуальных проблем современного общества. В связи с этим в просветительной работе музей опирается на музейные предметы, с помощью которых и происходит возрождение и сохранение традиционных ценностей.Проведено 43 экскурсий. Основные темы экскурсий : - «Жизнь и творчества Газиза Кашапова», «Край родной», «Жизнь замечательных людей».Вечер встречи воинов- интернационалистов. 21 августа 2020 года проводился литературно музыкальный вечер и творческий праздник, посвященный 78- летию со дня рождения публициста и писателя Г. Кашапова. В мероприятия были задействованы все залы музея, использовалась мультимедиа. Мероприятие нашло большой отклик у граждан.Прочитано 15 лекции. * -жизнь и творчество писателей Х.Туфана
* -жизнь и творчество земляка Г. Кашапова;
* -Г.Кашапов: «По следам Х.Туфана»
* - История нашего села;
* -Знаменательные люди нашего села
* «Афганистан» – встреча учащихся школ с воинами-интернационалистами
* Памятная дата России
* Без «Экстремизмга» каршы
* “Рәсем төшерү серләре”
* К дню солидарности в борьбе с терроризмом
* "Спид-гасыр бәласе"
* Декада инвалидов «Ярдәм ит...»
* Мастер класс «Тал чыбыктан үрү серләре»

 Работникам музея проводятся разнообразные мероприятия: встречи с интересными людьми, ветеранами тыла..,.  В течение отчетного периода проводилась работа по военно-патриотической направленности. В отчетном году активно принимались заказы от классных руководителей, т.е. помочь найти материалы для проведения внеклассных мероприятий по нравственному воспитанию. Проводились обзорные экскурсии по музею. Также проводились экскурсии для многодетных семей, молодых, неполных и малообеспеченных семей.**Дом-музей Х.Туфана** 2020 год- особенный, юбилейный для Дома- музея Хасана Туфана.В этом году музей праздновал 120 летие классика татарской литературы Хасана Туфана; 75 летие Победы в Великой Отечественной войне;100 летие ТАССР;20 летие со дня открытия Дома- Музея Хасана Туфана;90 лет Аксубаевскому району.Основными направлениями деятельности музея в 2020 году были:-поисковая работа;-фондовое;- реставрационно-оформительская деятельность;-проектно-исследовательская работа;-экскурсионно-просветительская и культурно-массовая работа.Ежегодно проводятся тематические мероприятия, детские музейные праздники, музыкально – литературные вечера. Организация работы музея с молодежью, пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами становится в настоящее время особенно актуальной. Активизировалось инновационные формы работы. Лекции – показы заменяются электронными презентациями музейных коллекций по различным темам, посвящённым жизни и творчеству поэта Хасана Туфана, истории и культуре Татарстана.Аксубаевский краеведческий музей районном Доме Культуры совместно с Домом –музеем Хасана Туфана и с централизованной библиотечной системой провели зональныеТуфанские чтения приуроченные 120 летию Хасана Туфана2020 году в Онлайн режиме.Дом – музей ХасанаТуфана посетил телеканал «Шаян ТВ».На встречу были приглашены жители села, учащиеся и учителя школы, дети дошкольного возраста.Шаян ТВ снял телепередачу, посвященную Дому –Музею Хасана Туфана, Провели мероприятие «Наш любимый телеканал-Шаян ТВ».Заместитель министра юстиции Надежда Рогозина посетила Аксубаевский район. Целью приезда заместителя министраюстициистала знаменательная дата в мировой юстиции, в этом году исполняется 20 лет со дня создания мировой юстиции в Республике Татарстан.Награждение работников аппарата мирового суда Аксубаевского муниципального района ведомственными наградами- почетной грамотой и благодарственными письмами прошла в Доме- музее Хасана Туфана.Гости столицы ознакомились с жизнью и творчеством татарского поэта. Сотрудники музея совместно с СДК подготовили концертные номера ко Дню Республики Татарстан.3 декабря в Аксубаевском районе прошел республиканский семинар по вопросам сохранения и развития татарского языка с участием Депутата Государственной Совета РТ, заместителя Председателя Госсовета РТ, Председателя комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития родного языка М.Г.Ахметова.Семинар начался с посещения Дома-музея Хасана Туфана.Делегация с интересом ознакомилась с экспонатами, связанными с творческой деятельностью, трагическими событиями в жизни поэта Хасана Туфана.Участники семинара с удовольствием прослушали Лауреатов V зонального конкурса «Туфанские чтения»- учащихся чувашской и русской национальностей. Они выступили со стихотворениями поэта на татарском языке.Также прослушали стихотворение,посвященный поэтуна татарском языке, собственного сочинения Муксимова Ильфара, ученика 6 класса Старокизязлинской СОШ.Участники семинара просмотрели фильм «Агыла даболыт, агыла…» и фильм- хроники музея Хасана Туфана.Завершили мероприятие возложением цветов к бюсту Хасана Туфана.В Доме- музее Хасана Туфана проводятся различные мероприятия: вечера, презентация выставок и книг, встречи, лекции, театрализованные представления. Также планомерно ведется работа с подрастающим поколением, где мы стараемся передать атмосферу прошлого века.В этом году музей Хасана Туфана осуществлял свои функции по комплектованию, хранению и учету музейных экспонатов, обеспечению их сохранности.**4)**Полноценное информационное освещение деятельности музеев:Полноценное информационное освещение деятельности музея в районной газете «Сельская новь» и на сайте «Сельская новь», а также журнал «Идель». Было опубликовано 30 статей о деятельности музея на сайте АО «Татмедиа» «Сельская новь»  В 2020 году были подготовлены статьи, отражающие деятельность музея Г. Кашапова, эти работы печатались в районной газете «Авылтаңнары» В течение года представлялась информация о работе музея на официальный сайт Аксубаевского муниципального района, на районную газету «Сельская новь». Вся информация размещалась в соц.сети ВКОНТАКТЕ ссылка https://vk.com/id452168517**1) Формирование гражданской и правовой** направленности личностиактивной жизненной позиции жителей населения Аксубаевского района.**2)Удовлетворение потребностей населения**организовать выездные выставки на районные мероприятия. В данном мероприятии нашего района позволит пробудить интерес к прошлому, своим корням у широкого круга населения. Мы получим замечательную возможность донести до земляков более подробную информацию о том, как интересен наш край, что приведет к более тесному сотрудничеству населения с музеем.**3) Создание праздничной атмосферы** в детских дошкольных учреждениях.**4) − увеличение числа посетителей на** проводимых мероприятиях - досуговыми учреждениями мероприятиях;−создание эффективной системы сохранения, пополнения информационных ресурсов музейного фонда Аксубаевского района;−сохранение нематериального и материального исторического наследия Аксубаевского района; |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания.2. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов.3. Развитие единой информационной системы библиотечной сети Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.4. Модернизация деятельности общедоступных библиотек и укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек для их эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей.5. Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения.6. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации | 2016-2020 | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района |  1. Обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания.2. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов.3. Развитие единой информационной системы библиотечной сети Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.4. Модернизация деятельности общедоступных библиотек и укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек для их эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей.5. Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения.6. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации 2016-2020 МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района Сеть библиотек АМЦБ в 2020 году осталась без изменений. Все муниципальные библиотеки объединены в централизованную библиотечную систему, которая включает в себя центральную библиотеку, детскую и 38 сельских библиотек-филиалов. Кроме стационарных библиотек, библиотечное обслуживание населения осуществляют 22 библиотечных пункта. В рамках республиканской программы «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 гг. и на перспективу до 2020 г.» в АМЦБ созданы 5 модельных библиотек. Количество зарегистрированных пользователей составляет 25334 человека.За 2020 год поступило 9348 документов на сумму 1335,0 тыс. руб., на конец отчётного года библиотечный фонд составляет 341447 документов. Количество новых поступлений на 1000 жителей составило 216 экземпляров. Условия хранения фондов соответствуют нормам. Осуществляется соблюдение «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077.Все библиотеки компьютеризированы, имеют копировально – множительную технику. Обслуживание ведётся на электронных и бумажных носителях. Продолжается работа по составлению электронного каталога АМЦБ. Объем электронного каталога – 45,0 тыс. записей.В течение года библиотекари района старались своевременно делиться своей деятельностью (акциях, конкурсах и пр. мероприятиях) на страницах социальных сетей - «ВКонтакте», «Инстаграмм», на сайте библиотеки, сайте Аксубаевского муниципального района, на сайте НЭБ.В 2020 году за счёт Гранта МК РТ «Лучшая библиотека сельского поселения» была закуплена мебель в Новоибрайкинскую сельскую библиотеку на 100 тысяч руб. Количество мероприятий за 2020 год – 1860, в т. ч. 1431 - на селе. Библиотекари в течение года принимали участие в различных акциях по продвижению чтения, получили дипломы и сертификаты различного уровня за участие:Аксубаевская МЦБ являлась активным участником конкурсов, организованных Республиканской юношеской библиотекой:Иллюстраций к любому прозаическому или поэтическому произведению русской или татарской художественной литературы «В памяти мгновения войны»;Профессионального мастерства среди библиотекарей Республики Татарстан «Край родной, тебя я воспеваю». Работа Некрасовой Е.П., ответственной по работе с юношеством в ЦБ, заняла 3-е место, получила Диплом и денежный подарок.Сотрудники Аксубаевской детской библиотеки за подготовку детей в Международном литературном онлайн марафоне чтения «Читающие дети: читаем на языках народов Республики Татарстан», организатором которого является ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека», награждены благодарственным письмом, а дети - дипломами участника.Библиотекарь Октябрьского филиала 15 октября на сайте «Infourok.ru» опубликовала презентацию и сценарий часа памяти и мужества « Герой, ставший легендой: Хайрутдин Музай». Данные методические разработки получили высокую оценку от эксперта «Инфоурок», библиотекарь получила 2 свидетельства infourok.ruВ целях воспитания молодого поколения на примере лучшей художественной литературы библиотекари принимали участие в различных международных, всероссийских и межрегиональных акциях:- Всероссийская Акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (ф.6,8,11,22,33); - IV Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (ф.1,3,5,7,14,18,22,32);-Всероссийская акция «Окна России» (ДБ, ф. 1,4,7,11,23,24,25,29,36);- Межрегиональная библиотечная акция «Они сражались за Родину - По страницам рассказов Михаила Шолохова» (ф. 2, 6, 7, 8, 14, 15. 36); - Всероссийская сетевая акция «Писатели - фронтовики: они писали о своей войне» (ф. 5, 7, 14, 18, 23, 32); -Всероссийская акция «Читаем о блокаде» (ф.1, 4, 7, 8, 32, 17); - Всероссийская сетевая акция «ПроЧтениеСтихов-2020» (ф. 5, 12, 24, 32);  - Межрегиональная акция «Мы правнуки твои, Победа!» (ф. 1, 9, 22, 29,32, 36); - Всероссийская акция «Горжусь тобой, моя Россия!» (ф. 1, 7, 4, 14, 16); - Всероссийская акция #ОКНА\_ПОБЕДЫ (ДБ, ЦБ, ф.23, 12, 16, 36); -Межрегиональная сетевая акция «Символы моей Родины» (ф. 1, 2, 8, 9, 32); -Межрегиональная акция «Читаем о России с БиблДомом» ( ф.32, 23, 36, 31, 15); -Всероссийская сетевая акция «Я живу в России» (ф. 5, 10, 11, 32).Библиотекари получили дипломы и сертификаты различного уровня за участие в них.Впервые Аксубаевская МЦБ приняла участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 2020»: «Искусство объединяет».С 13 апреля по 10 мая в социальных сетях ЦБ проходил поэтический онлайн марафон «Строки, опаленные войной», в котором приняли участие 58 человек разного возраста, профессий и социального положения.Сотрудники семейной библиотеки с целью патриотического воспитания подрастающего поколения и продвижения семейного чтения организовали эстафету семейного чтения «Солдатский рюкзак».Для обеспечения свободного доступа к информации по краеведению был оформлен цикл книжных выставок «Земля моя, родной Татарстан»/ «Туган җирем – туган ягым Татарстан».С 10 по 16 февраля традиционно библиотеки АМЦБ присоединились к Четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которую проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».Пушкинскому дню и Международному дню русского языка был посвящен BOOK челлендж «С Пушкиным за одним столом»(4-14 июня). Цель акции: развитие и поддержка интереса к чтению и книгам.На страницах социальных сетей был открыт ряд рубрик:- «Читаем вместе»;- «Заморочки из бочки» (знание сказок);- «Особый отдел детективов»;- Лит-ребус «Загадка по картинкам»;- «Литературная путаница».Из 58 библиотечных работников 24 имеют высшее образование, из них 11 – библиотечное, 34-средне-специальное, из них 19 - библиотечное. Обучаются в Казанском институте культуры 1 библиотекарь. 9 библиотекарей в 2020 году завершили обучение по программе «Библиотечно-информационная деятельность» в АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа». 7 библиотекарей продолжают обучаться по программе «Библиотечно-информационная деятельность» в АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа». Проходят совещания, семинарские занятия. В отчетном году сотрудники библиотек ЦБС повысили квалификацию на следующих онлайн - мероприятиях:Семинар «Роль библиотеки в развитии личности ребёнка» (РДБ);Семинар для начинающих библиотекарей со стажем от 1 до 3 лет «Повышение эффективности и качества библиотечной деятельности» (РДБ);Вебинар «Krasnakarta – краеведческий онлайн ресурс нового поколения» (Российская государственная библиотека для молодежи). |  |
|  | Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Аксубаевского района.Популяризация Музейного фонда Аксубаевского муниципального района.Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности.Информатизация музеев**Проведение мероприятий:**"Достоинство и честь", посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами РоссииЦикл мероприятий «Музейная весна»“Потомки помнят славную Победу”Выездная выставка: “Татарские мотивы”, Мастер классы “Сабантуй булэге”, “Тамбурная вышивка”, “Апликация кожанная мозайка”“День независимости России”“День государственного флага России”“Международный день музеев”Новогодние мероприятия**Мероприятия направленные на:**− сохранение существующего культурно-исторического наследия;− возрождение культурных и исторических памятников на территории Аксубаевскогорайона;-увеличение охвата населения музейным обслуживанием и процента обновлениямузейного фонда.- обеспечение полноценного комплектования, сохранения и активного использования винтересах общества и государства музейного фонда, фондов общедоступных публичных музеевв районе.−реставрация и благоустройство памятников, истории, культуры.−соблюдение норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения. | **2016-2020гг****2016-2020гг****2018-2030гг** | МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального районаМБУК «ЦМС» (АКМ) |  Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Аксубаевского района.Популяризация Музейного фонда Аксубаевского муниципального района.Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности.Информатизация музеевПроведение мероприятий:"Достоинство и честь", посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами РоссииЦикл мероприятий «Музейная весна»“Потомки помнят славную Победу”Выездная выставка: “Татарские мотивы”, Мастер классы “Сабантуй булэге”, “Тамбурная вышивка”, “Апликация кожанная мозайка”“День независимости России”“День государственного флага России”“Международный день музеев”Новогодние мероприятияМероприятия направленные на: сохранение существующего культурно-исторического наследия; возрождение культурных и исторических памятников на территории Аксубаевскогорайона;-увеличение охвата населения музейным обслуживанием и процента обновлениямузейного фонда.- обеспечение полноценного комплектования, сохранения и активного использования винтересах общества и государства музейного фонда, фондов общедоступных публичных музеевв районе.реставрация и благоустройство памятников, истории, культуры.соблюдение норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения. 2016-2020гг2016-2020гг2018-2030гг МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального районаМБУК «ЦМС» (АКМ) На 01.12.2020 г. фонд музея составляет –2722 ед. хранения, в том числе основной фонд: 2485ед.хр.; научно-вспомогательный: 237 ед.хр. 1) .В музеях собраны предметы быта, нумизматики, археологии, естественно-научной коллекции, печатной продукции, а также живопись, скульптура, редкие книги и документы Фонды музеев насчитывают на сегодняшний день по отчету 2020 года :,Дом-музей Хасана Туфана-2832, Музей ГазизаКашапова - 1236 единиц хранения и \_Аксубаевский краеведческий музей- 2722, 2) За 2020 год музей посетили Аксубаевскийкраевдческий музей 6500 человек, Дом-музей Хасана Туфана- 3300 чел., Музей Газиза Кашапова- 2800 человек. Большое внимание уделяется пропаганде музееведческих знаний. Музейные экспонаты используются в течение года не один раз. Много желающих принять участие в конкурсах и викторинах о родном крае: «край родимый, Аксубай!», «Знатоки Аксубаевской старины». 3) .В музеях реализуются образовательные программы дополнительного образования детей «Краеведение», «Почемучка» с использованием музейной педагогики:- участие учащихся в конкурсах исследовательских работ, посвященных Хасану Туфану, Газизу Кашапову, Ефрему Еллиеву, Филлиппу Мазилину и др.;- подготовка при музее школьников-экскурсоводов, знакомящих посетителей с экспозицией на русском, татарском, чувашском языках. Проводятся ежегодные дни поэзии, приуроченные ко Дню поэта – «Туфановские чтения», «Кашаповские чтения», с привлечением общественности, писателей, поэтов, педагогов. Важнейшей составной частью культурно-образовательной деятельности является экскурсионно-массовая работа, в ходе которой в течение 2020 года осуществлялись следующие задачи:— пробуждение у населения разного возраста интереса к истории родного края, желания не только знать, но и приумножать культурные ценности народа;— способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости и любви к своей Родине. Работники музея принимали активное участие в подготовке и проведении районных мероприятий: «Новый год», «День Победы», «Музейная весна Татарстана- 2020 г.», «День и ночь в музее», «Масленица», «1 мая», Антинаркотический месячник, «День республики», «День матери», «Международный день русского языка», «День парков и скверов», «Библионочь», «Культурный дневник первоклассника», «Хасана Туфана», «Кашаповские чтения», “Декада пожилого человека”, “День конституции РТ”, “День матери”, “Декада инвалидов”, Республиканских мероприятий: Акция свеча памяти и скорби», «Землячество», «Корбанашы», «Туфановские чтения», «День России», 3 Международный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения». Активно участвовали в работе районного МОО ветеранов войны и труда, управления социальной защиты, отдела образования, социального приюта для детей и подростков «Мечта», дома-интерната для престарелых и инвалидов.  В связи с условиями работы при новой короновирусной инфекции, многие мероприятия проходили в онлайн формате. За 2020 год было проведено около 252 мероприятий, которые просмотрели более 20000 человек. Так же в данном формате были проведены и некоторые экскурсии, их было 35, которые просмотрели более 5000 человек. Благодаря такому формату, музей посетили многие жители не только Аксубаево, но всего Татарстана. Но кроме этого мероприятия и экскурсии проходили и здание музея, соблюдая все правила безопасности при новой короновирусной инфекции.  За отчетный период музей посетило 6 500 человека, проведено 202 экскурсии, 50 мероприятий, в которых участвовало более 3000 человек, прочитано 32 лекции. Традиционно проводятся музейные занятия и праздники, связанные с национальными культурными традициями народов Поволжья. С большим успехом проходят занятия «Край родимый, Аксубай», музейно –педагогическая программа «Природа и мы» клуб «Почемучка», музейное занятие «Аксубай от А до Я». Проведено 62 занятий краеведческого кружка, провели 57 разнообразных мастер классов, 48 - музейные уроки.Музей Г.Кашапова:Экспозиционно-выставочная деятельность музея является одной из основных видов музейной деятельности. Эта деятельность дает возможность погрузить человека в более позднюю эпоху и позволяет приобщить людей к материальной и духовной культуре человечества. В отчетном 2020 году музеем было подготовлено и представлено жителям села 16 выставок. Цикл выставок: 1. Творчества и произведения Газиза Кашапова; 2. Стенд «Әфганстан – йөрәк ярам»3. Выставка фотографий фронтовиков «Бессмертный полк». 4. Выставка «Шамаиль» 5. Выставка к Дню победы «Земляки - герои» 6. Выставка рукоделий односельчан «Йөрәк җылымны кушып» 7. Выставка рисунков о творчества Тукая «Тукай безнең күңелләрдә»8. Творчество клуба «Озарение» 9. Выставка История школы села «Мәктәп тарихын беләсеңме?». 10. Выставка «Знаменитые люди нашего села»11. Выставка «Творчество и произведения Х. Туфана»12.Выставка –“старинные вышивки»13. Выставка рисунков “Яңа ел килә безгә”14. Выставка рисунков по творчеству М. Джалиля «Җырларым»15. Выставка «Вышиваю платок»16. Выставка «Рушания Низамова – писатель-земляк»Представив краткий обзор выставочной деятельности музея за 2020 год, хотелось бы отметить, что деятельность музея на современном этапе выполняет важную роль в формированию гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов пространстве села.За прошедший год число посетителей составила 2800 человек. Возрождение и сохранение традиционных ценностей стало одной из наиболее актуальных проблем современного общества. В связи с этим в просветительной работе музей опирается на музейные предметы, с помощью которых и происходит возрождение и сохранение традиционных ценностей.Проведено 43 экскурсий. Основные темы экскурсий : - «Жизнь и творчества Газиза Кашапова», «Край родной», «Жизнь замечательных людей».Вечер встречи воинов- интернационалистов. 21 августа 2020 года проводился литературно музыкальный вечер и творческий праздник, посвященный 78- летию со дня рождения публициста и писателя Г. Кашапова. В мероприятия были задействованы все залы музея, использовалась мультимедиа. Мероприятие нашло большой отклик у граждан.Прочитано 15 лекции. • -жизнь и творчество писателей Х.Туфана • -жизнь и творчество земляка Г. Кашапова;• -Г.Кашапов: «По следам Х.Туфана» • - История нашего села;• -Знаменательные люди нашего села • «Афганистан» – встреча учащихся школ с воинами-интернационалистами • Памятная дата России• Без «Экстремизмга» каршы• “Рәсем төшерү серләре” • К дню солидарности в борьбе с терроризмом• "Спид-гасыр бәласе"• Декада инвалидов «Ярдәм ит...»• Мастер класс «Тал чыбыктан үрү серләре» Работникам музея проводятся разнообразные мероприятия: встречи с интересными людьми, ветеранами тыла..,.  В течение отчетного периода проводилась работа по военно-патриотической направленности. В отчетном году активно принимались заказы от классных руководителей, т.е. помочь найти материалы для проведения внеклассных мероприятий по нравственному воспитанию. Проводились обзорные экскурсии по музею. Также проводились экскурсии для многодетных семей, молодых, неполных и малообеспеченных семей.Дом-музей Х.Туфана 2020 год- особенный, юбилейный для Дома- музея Хасана Туфана.В этом году музей праздновал 120 летие классика татарской литературы Хасана Туфана; 75 летие Победы в Великой Отечественной войне;100 летие ТАССР;20 летие со дня открытия Дома- Музея Хасана Туфана;90 лет Аксубаевскому району.Основными направлениями деятельности музея в 2020 году были:-поисковая работа;-фондовое;- реставрационно-оформительская деятельность;-проектно-исследовательская работа;-экскурсионно-просветительская и культурно-массовая работа.Ежегодно проводятся тематические мероприятия, детские музейные праздники, музыкально – литературные вечера. Организация работы музея с молодежью, пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами становится в настоящее время особенно актуальной. Активизировалось инновационные формы работы. Лекции – показы заменяются электронными презентациями музейных коллекций по различным темам, посвящённым жизни и творчеству поэта Хасана Туфана, истории и культуре Татарстана.Аксубаевский краеведческий музей районном Доме Культуры совместно с Домом –музеем Хасана Туфана и с централизованной библиотечной системой провели зональныеТуфанские чтения приуроченные 120 летию Хасана Туфана2020 году в Онлайн режиме.Дом – музей ХасанаТуфана посетил телеканал «Шаян ТВ».На встречу были приглашены жители села, учащиеся и учителя школы, дети дошкольного возраста.Шаян ТВ снял телепередачу, посвященную Дому –Музею Хасана Туфана, Провели мероприятие «Наш любимый телеканал-Шаян ТВ».Заместитель министра юстиции Надежда Рогозина посетила Аксубаевский район. Целью приезда заместителя министраюстициистала знаменательная дата в мировой юстиции, в этом году исполняется 20 лет со дня создания мировой юстиции в Республике Татарстан.Награждение работников аппарата мирового суда Аксубаевского муниципального района ведомственными наградами- почетной грамотой и благодарственными письмами прошла в Доме- музее Хасана Туфана.Гости столицы ознакомились с жизнью и творчеством татарского поэта. Сотрудники музея совместно с СДК подготовили концертные номера ко Дню Республики Татарстан.3 декабря в Аксубаевском районе прошел республиканский семинар по вопросам сохранения и развития татарского языка с участием Депутата Государственной Совета РТ, заместителя Председателя Госсовета РТ, Председателя комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития родного языка М.Г.Ахметова.Семинар начался с посещения Дома-музея Хасана Туфана.Делегация с интересом ознакомилась с экспонатами, связанными с творческой деятельностью, трагическими событиями в жизни поэта Хасана Туфана.Участники семинара с удовольствием прослушали Лауреатов V зонального конкурса «Туфанские чтения»- учащихся чувашской и русской национальностей. Они выступили со стихотворениями поэта на татарском языке.Также прослушали стихотворение,посвященный поэтуна татарском языке, собственного сочинения Муксимова Ильфара, ученика 6 класса Старокизязлинской СОШ.Участники семинара просмотрели фильм «Агыла даболыт, агыла…» и фильм- хроники музея Хасана Туфана.Завершили мероприятие возложением цветов к бюсту Хасана Туфана.В Доме- музее Хасана Туфана проводятся различные мероприятия: вечера, презентация выставок и книг, встречи, лекции, театрализованные представления. Также планомерно ведется работа с подрастающим поколением, где мы стараемся передать атмосферу прошлого века.В этом году музей Хасана Туфана осуществлял свои функции по комплектованию, хранению и учету музейных экспонатов, обеспечению их сохранности.4)Полноценное информационное освещение деятельности музеев:Полноценное информационное освещение деятельности музея в районной газете «Сельская новь» и на сайте «Сельская новь», а также журнал «Идель». Было опубликовано 30 статей о деятельности музея на сайте АО «Татмедиа» «Сельская новь»  В 2020 году были подготовлены статьи, отражающие деятельность музея Г. Кашапова, эти работы печатались в районной газете «Авылтаңнары» В течение года представлялась информация о работе музея на официальный сайт Аксубаевского муниципального района, на районную газету «Сельская новь». Вся информация размещалась в соц.сети ВКОНТАКТЕ ссылка https://vk.com/id4521685171) Формирование гражданской и правовой направленности личностиактивной жизненной позиции жителей населения Аксубаевского района.2)Удовлетворение потребностей населенияорганизовать выездные выставки на районные мероприятия. В данном мероприятии нашего района позволит пробудить интерес к прошлому, своим корням у широкого круга населения. Мы получим замечательную возможность донести до земляков более подробную информацию о том, как интересен наш край, что приведет к более тесному сотрудничеству населения с музеем.3) Создание праздничной атмосферы в детских дошкольных учреждениях.4)  увеличение числа посетителей на проводимых мероприятиях - досуговыми учреждениями мероприятиях;создание эффективной системы сохранения, пополнения информационных ресурсов музейного фонда Аксубаевского района;сохранение нематериального и материального исторического наследия Аксубаевского района;  |  |
|  |  |  |  |  | Выигран проект на соискание гранта по линии ПАО «Лукойл»- «Праздник народного танца «Магия танцевального узора»;Выигран проект на соискание гранта по линии МК РТ «Праздник народного танца «Магия танцевального узора» |
|  | В рамках программы капитального ремонта объектов культурного назначения:Ремонт Саврушского СДК, с. Савруши | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | 2016 г. проведен капитальный ремонт Ст. Саврушского СДК на сумму 5019,41, в том числе за счет средств гранта по линии ПАО «Лукойл» |  |
|  | **Строительство МФЦ** |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Малое Сунчелеево на 50 мест | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | В 2016 г. построен клуб на 50 мест, на сумму-5492,06 руб.); | 2017 г. ведется капитальный ремонт Щербенского СДК |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Старый Чув. Адам на 50 мест | 2017 | Открытие клуба на 50 мест -26.08.2017(6 млн 366 тыс.250 рублей)Исполнено 2017г. |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Старый Тат. Адам на 50 мест | 2018 | Запланировано |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Чув. Енорускино на 50 мест | 2019 | Исполнено в 2018г  |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Кзыл-Тау на 50 мест | 2020 | Запланировано |
|  | Строительство МФЦ в н.п. Новый Чув. Адам на 50 мест | 2021 | Запланировано |
|  | Строительство МФЦ в п. МЮД на 100 мест | 2019 |  | Исполнено в 2019 г |  |
|  | **Усовершенствование систем отопления** |
|  | Замена котлов на объектах культуры СК Сергеевка,  | 2017 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Исполнено в 2017 г |  |
|  | Замена котлов на объектах культуры СК Новый Тат Адам | 2018 | Исполнено в 2018 г |
|  | Замена котлов на объектах культуры д. Старый Тат Адам | 2019 | Исполнено в 2019 г |
|  | Замена котлов на объектах культуры н.п. Алексеевский | 2021 | Запланировано |
|  | Замена котлов на объектах культуры СДК Старое Узеево | 2019 |  | Исполнено в 2019 г |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**(в сфере образования)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развития системы образования Аксубаевского муниципального района на 2016-2020 годы» | 2016-2020 | МКУ «Отдел образования» ИК Аксубаевского муниципального района РТМБУ ДОД «Центр внешкольной работы»» Аксубаевского муниципального района Республики ТатарстанМБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Аксубаевского муниципального района Республики ТатарстанМБУ ДОД «Аксубаевская детская школа искусств» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан | **ГИА.**В 2020 году результаты ЕГЭ по русскому языку и математике не учитывались при выдаче аттестата о среднем общем образовании и награждении медалью «За особые успехи в учении». Был отменен экзамен по математике базового уровня. Экзамены по учебным предметам были проведены только для использования результатов при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования.Сдавали ЕГЭ 82 чел. (80,39% от общего количества выпускников),средний балл ЕГЭ по русскому языку – 74,66;средний балл ЕГЭ по математике – 58,78;средний балл по предмету по выбору – 60,66;доля высокобалльников (80 баллов и более) – 37,8%,доля не прошедших государственную итоговую аттестацию – 0,0%17 выпускников удостоились медали «За особые успехи в учении».**Работа с одарёнными детьми.**В 2020 году по итогам заключительного этапа республиканских олимпиад 15 призеров: 10 призеров заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников: 2 по чувашскому языку и литературе (Айдова Анастасия, ученица 9 кл. МБОУ "Староузеевская СОШ", наставник - Титова Е.Н.;Никифорова Анна, ученица 11 кл. МБОУ "Савгачевская СОШ", наставник-Максимова Г.Н.), 1 по татарской литературе среди учащихся школ с обучением на татарском языке (Мирзина Гульнара, ученица 9 класса МБОУ «Новодёмкинская ООШ», наставник - Абдушева Г.А.), 2 по татарскому языку среди учащихся татарских групп школ с обучением на русском языке (Давлетшина Адиля, ученица 5 кл. МБОУ "Аксубаевская СОШ №3", наставник - Билалова З.М.;Мингазова Залина, ученица 6 класса МБОУ "Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова", наставник - Мирзянова Н.С.), 3 по татарской литературе среди учащихся татарских групп школ с обучением на русском языке (Мингазова Алсу, ученица 7 кл., Шавалеева Залина, ученица 9 кл., Шарафутдинова Диля, ученица 10 кл. МБОУ "Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова", наставник - Шарафутдинова Г.Ф.), 1 по основам безопасности жизнедеятельности (Куклин И., ученик 6 кл. МБОУ «Аксубаевская СОШ №1 им. В.Г.Тимирясова», наставник Башкиров Е.А.),1 по геологии (Минхаиров Айрат, ученик 9 класса МБОУ "Аксубаевская СОШ №3", наставник Пензенцева Е.И.),**5 призеров заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников «Путь к Олимпу»:**2 по физике (Аюханов Ильмир, ученик 9 кл.МБОУ "Аксубаевская СОШ №2", наставник Ванюкова С.А.;Захаров Илья, ученик 10 класса МБОУ "Аксубаевская СОШ №3", наставник Купорова Н.Н.), 1 по химии (Аюханов Ильмир, ученик 9 кл.МБОУ "Аксубаевская СОШ №2", наставник Панюкова Н.Н.), 2 по английскому языку (Мулеев Кирилл, ученик 6 класса МБОУ "Аксубаевская СОШ №3", наставник Рябова Н.В.;Вдовин Кирилл, ученик 7 класса МБОУ "Старотимошкинкая СОШ", наставник - Игнатьева Л.И.).По итогам киберспортивного турнира в игре «ЖЭКА» победителем в старшей возрастной группе стал Рамис Гатауллин, ученик 9 класса МБОУ "Аксубаевская СОШ №1 им. В. Г. Тимирясова".По итогам олимпиады «Защита прав потребителей» в номинации «За достижения в изучении основ потребительской грамотности» стал призером Борисов Максим Владиславович, ученик 10 класса МБОУ «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2», куратор - учитель истории и обществознания Горбунов Г.В.По итогам Республиканского конкурса видеороликов на иностранных языках «Их именами названы улицы...» в номинации «Конкурс видеороликов на французском языке «Их именами названы улицы...» победители Аюханов  Ильмир и Борисов Максим.По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений имеется 2 победителя:Зубрилкин Тимур, ученик 4 класса И Башатова Анна, ученица 6 класса МБОУ «Кривоозерская СОШ им. Г.Г.Тимирясова»По итогам XVIII республиканской ПНК школьников им.Л.Н.Толстого имеются 3 дипломанта:* Павлова Ангелина, ученица 5 класса МБОУ «Новотимошкинская ООШ» (наставник Павлова Л.В.,
* Муртазин Иван, ученик 9 класса МБОУ «Чувенорускинская ООШ» (наставник Муртазина Н.А.),
* Романова Лариса, ученица 5 класса МБОУ «Емелькинская СОШ» (наставник Михайлова А.А.).

В 2020 году:Яруллина Г.М., учитель родного (татарского) языка и литературы МБОУ «Аксубаевская СОШ №2»-Победитель Республиканского конкурса разработок мероприятий и проектов по внеклассной работе, посвященных 100- летию образования ТАССР,-Победитель Республиканского конкурса "Дорогою добра и милосердия", в номинации "Лучшее письмо- обращение"Ты не один", (татар телендэ хат).Шарифуллин Айназ, ученик 2 класса МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» -Лауреат 2 степени Республиканского конкурса "Мин яратам сине,Татарстан!", посвященного 100- летию образования ТАССР.Призер Республиканского этнокультурного конкурса «Диалог культур» Шакирова М.В., учитель родного (татарского) языка МБОУ «Аксубаевская СОШ №2».Победитель зонального тура республиканского конкурса мастер-классов «Туган теле» Павлова Е.В., учитель родного (чувашского) языка и литературы МБОУ «Новотимошкинская ООШ».Призер республиканского конкурса «Современный урок - 2020».Крюкова Н.В., учитель математики МБОУ «Сунчелеевская СОШ им. академика Н.Т. Саврукова».Призер республиканского конкурса «Инновационные методики и технологии в обучении и воспитании» Никифорова Т.Ф., учитель математики МБОУ «Савгачевская СОШ» направила.**Работа с педагогическими кадрами**В системе образования района работают: Всего педагогических работников –604 чел.Из них: руководители – 63 чел.;- педработники – 430 чел.- педагоги ДОУ – 99 чел., - заведующие ДОУ – 12 чел.Имеют квалификационные категории:Педагогические работники- Высшую – 64 чел. (14,95%);- Первую – 263 чел.(61,45%).Педагоги ДОУ:- Высшую – 2 чел. (2%);- Первую –76 чел.(76,76 %).За 2019-2020 учебный год рост показателя по наличию квалификационной категории педагогических работников района составил более 2%Успешное участие в конкурсах – это важный критерий результативности работы учителя при аттестации. Создаются стимулы дальнейшего профессионального развития и для наших опытных педагогов. 2020 год - обладатели гранта:-Наш новый учитель – 1 чел.-Грант Лучший методист – 6 чел.Конкурсы педагогических достижений позволяют педагогам повышать педагогическое мастерство, распространять опыт своей работы, а также являются одним из показателей престижа образовательной организации.Дмитриева Ю.Ю., учитель русского языка и литературы Аксубаевской школы №3 – победитель муниципального и зонального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020», финалист республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Республике Татарстан.Шуркина Аэлита Викторовна, учитель начальных классов Аксубаевской школы №2 - победитель муниципального и зонального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» в номинации «Педагогический дебют», победитель в номинации «Творческий учитель» республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Республике Татарстан.Билалова З.М., учитель родного татарского языка и литературы Аксубаевской школы №3 - победитель муниципального этапа Республиканского конкурса «Учитель (родного) татарского языка и литературы».Минханова Татьяна Викторовна, воспитатель детского сада «Солнышко» – победитель муниципального и зонального этапа республиканского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020».**МБУ ДО «ЦВР»:**Образовательный процесс осуществляют в соответствии с образовательной программой и образовательными программами деятельности детских объединений на базе 24 общеобразовательных учреждениях и 4 дошкольных учреждениях района (159 учебных группы):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Направление  | 2017-2018 учебный год |
|  | Количествообразовательныхпрограмм | Количество обучающихся в кружках |
| 1 | художественно-эстетическая  | 28 | 420 |
| 2 | Техническое | 42 | 630 |
| 3 |  туристско-краеведческая | 16 | 240 |
| 4 | социально – педагогическая | 31 | 465 |
| 5 | физкультурно – оздоровительная | 28 | 420 |
| 6 | естественно – научное | 14 | 210 |
|  | ИТОГО | 159 | 2385 |

Всего в 2017-2018 учебном году 31 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программВ 2017 году зональный этап Республиканского конкурса «Учитель года» по номинациям «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший педагог-организатор» проводился в Аксубаевском районе на базе МБОУ «Аксубаевская СОШ №2». По итогам зонального этапа педагог дополнительного образования Воронина Наталья Геннадьевна заняло первое место, защищала честь района в г.Набережные Челны и стала лауреатом Республиканского конкурса в своей номинации по туристко-краеведческому направлению.Каждый год наши педагоги участвуют в гранте Педагог дополнительного образования, педагог организатор. В 2016-17 учебном году подали на грант 50 тысяч рублей 19 педагогов дополнительного образования и 1 педагог организатор. 3 педагога ДО стали победителями Это Горбунов Г.В. ПДО по спортивной направленности. Ванюкова С.А. ПДО Естественно-научном направлении.Львова Е.Н. ПДО социально педагогическому направлению. Они все получат по 50 тысяч рублей.2019-2020 уч. годОбразовательный процесс осуществляют в соответствии с образовательной программой и образовательными программами деятельности детских объединений на базе 23 общеобразовательных учреждениях и 4 дошкольных учреждениях района (144 учебных группы):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Направление  | 2019-2020 учебный год |
|  | Количествообразовательныхпрограмм | Количество обучающихся в кружках |
| 1 | художественно-эстетическая  | 24 | 360 |
| 2 | Техническое | 34 | 510 |
| 3 |  туристско-краеведческая | 9 | 135 |
| 4 | социально – педагогическая | 38 | 570 |
| 5 | физкультурно – оздоровительная | 29 | 435 |
| 6 | естественно – научное | 10 | 150 |
|  | ИТОГО | 144 | 2160 |

Всего в 2019-2020 учебном году 12 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программВ 2020 году зональный этап Республиканского конкурса «Учитель года» по номинациям «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший педагог-организатор» проводился в Аксубаевском районе заочно. МБОУ «Аксубаевская СОШ №2». По итогам зонального этапа педагог дополнительного образования Шуркина Аэлита Викторовна Воронина заняла первое место, защищала честь района в заочном Республиканском этапе в г. Казань и стала лауреатом Республиканского конкурса в своей номинации по художественно-эстетическому направлению.Каждый год наши педагоги участвуют в гранте Педагог дополнительного образования, педагог организатор. В 2019 году подали на грант 50 тысяч рублей 8 педагогов дополнительного образования и 1 педагог организатор. 2 педагога ДО стали победителями Это Горбунов Г.В. ПДО по спортивной направленности. Прохорова И.В. ПДО социально-пе6дакгогического направления.Они все получили по 50 тысяч рублей.2020-2021 уч. годОбразовательный процесс осуществляют в соответствии с образовательной программой и образовательными программами деятельности детских объединений на базе 23 общеобразовательных учреждениях и 4 дошкольных учреждениях района (144 учебных группы):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Направление  | 2019-2020 учебный год |
|  | Количествообразовательныхпрограмм | Количество обучающихся в кружках |
| 1 | художественно-эстетическая  | 24 | 360 |
| 2 | Техническое | 34 | 510 |
| 3 |  туристско-краеведческая | 15 | 225 |
| 4 | социально – педагогическая | 31 | 465 |
| 5 | физкультурно – оздоровительная | 29 | 435 |
| 6 | естественно – научное | 11 | 165 |
|  | ИТОГО | 144 | 2160 |

В 2020 году на заочном, зональном этапе Республиканского конкурса профессионального мастерства, в номинации «Сердце отдаю детям» честь района защищала педагог дополнительного образования Шуркина Аэлита Викторовна, руководитель кружкового объединения «Фантазия». Обладателями Гранта «Лучший работник сферы дополнительного образования» стали педагоги дополнительного образования социально – педагогической направленности: Горбунов Г.В. и Прохорова И.В., так же обладателем Гранта стала педагог – организатор МБОУ «Аксубаевская сош №3» Дружкова Л.А. Победители муниципальных этапов конкурсов и соревнований успешно выступают и на республиканских этапах, так в 2019-2020 учебном году наши учащиеся заняли в конкурсах 55 призовых места республиканского уровня, 3 всероссийского и 1 призовое место международного уровня.В 13 школьных музеях нашего района собрано около 17415 экспонатов, это уникальные предметы домашней утвари, старинная женская одежда, подлинные документы и награды участников Великой Отечественной войны и тружеников тылаВ Аксубаевском муниципальном районе Союз наследников Татарстана действует во всех школах. Районный Союз детских организаций **«Содружество»** работает по республиканским программам «Галстучная страна», «Наставник – юниор», «Спутник следопыта», «Путь к наследию», «Классное содружество» и объединяет в своих рядах |  |
|  | **Участие в Программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений»** |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Детский сад «Буратино»  | 2016 | МКУ «Отдел образования», Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Выполнено в 2016г |  |
|  | МБДОУ Детский сад «Ляйсан» | 2016 | Выполнено в 2016г |
|  | « Староибрайкинская СОШ» | 2018 |  | Выполнено в 2018г |  |
|  | «Староильдеряковский детский сад» на 25 мест | 2018 |  | Выполнено в 2018г |  |
|  | МБДОУ Детский сад «Радуга» | 2019 |  | Выполнено в 2019г |  |
|  | МБОУ «Емелькинская СОШ» | 2019 |  | Выполнено в 2019г |  |
|  | МБОУ «Русскокиреметская НОШ» | 2020 |  | Выполнено в 2020г |  |
|  | **Программа по проведению работ по замене котлов, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы**  |
|  | МБОУ «Емелькинская СОШ» | 2016 | МКУ «Отдел образования», Исполнительный комитет Аксубаевского муниципаль-ного района | Выполнено в 2016г |  |
|  | **Усовершенствование систем отопления** |
|  | Замена котлов МБОУ «Чув. Енорускинская СОШ», МБОУ «Урмандеевская НШДС», МБОУ «Щербенская ООШ», МБДОУ «Кисинский детский сад», «Савгачевский детский сад», МБДОУ «Староузеевский детский сад» | 2019 |  | Завершена работа по замене котлов МБОУ «Чув. Енорускинская СОШ.  |  |
|  | Замена котлов МБОУ «Новоузеевская ООШ», МБОУ «Старокиязлинская СОШ», МБОУ «Новоаксубаевская ОШ», МБОУ «Татсунчелеевская НШДС», МБОУ «Новоибрайкинская СОШ» | 2020 |  | Завершена работа |
|  | Усовершенствование систем отопления:МБДОУ «Староузеевский детский сад «Рябинушка» Аксубаевского муниципального района РТ,МБДОУ «Староузеевский детский сад «Рябинушка» Аксубаевского муниципального района РТ | 2020 |  | Завершена работа |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**(в сфере сельского хозяйства, и производства)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Капитальный ремонт коровников, силосно-сенажных траншей мощностью 1000 т.** |
|  | капитальный ремонт коровников на 200 гол. ООО Агрофирма «Аксубаевская» д. Старые Савруши | 2016 | Управление с/х и продовольствия | Выполнено в 2016г |  |
|  | капитальный ремонт коровников на 100 гол. ООО Агрофирма «Аксубаев-ская» д. Нижние Савруши | 2016 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2017г |  |
|  | Строительство силосно-сенажных траншей ООО Агрофирма «Аксубаевская» д. Нижние Савруши | 2016 | Управление с/х и про-довольствия | Перенесено на 2019г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровника на 100 голов. КФХ «Хамитов Г.З.» с. Верхняя Баланда | 2017 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2017 г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровников на 100 голов. коровник ООО «Агрофирма Актай» в п.г.т.Аксубаево | 2019 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2019 г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровников на 100 голов. коровник ООО «Агрофирма«Восходящая Заря» в д.НижняяТатарская Майна | 2019 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2019 г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровников на 100 голов. КФХ Авдеева В.М. вп.Пионер | 2019 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2019 г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровников на 200 голов. коровник ООО «Агрофирма«Восходящая Заря» в с.Новое Демкино | 2019 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2019 г. |  |
|  | Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств ООО «Агрофирма «Восходящая Заря» в д.Нижняя Баланда | 2019 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2019 г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровника на 100 голов № 1 ИП - главы КФХ Сафина М.С. в с.Старое Ибрайкино Аксубаевского муниципального района  | 2020 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2020 г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровника на 100 голов № 1 ИП - главы КФХ Васикова С.В. в с.Старые Савруши Аксубаевского муниципального района  | 2020 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2020 г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровника на 200 голов № 1 ООО "Агрофирма "Аксубай" в д.Нижняя Баланда Аксубаевского муниципального района  | 2020 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2020 г. |  |
|  | Капитальный ремонт коровника на 200 голов № 1 ООО "Агрофирма "Аксубай" в с.Новое Аксубаево Аксубаевского муниципального района  | 2020 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2020 г. |  |
|  | Капитальный ремонт семенного склада ООО "Агрофирма Актай" в пгт.Аксубаево Аксубаевского муниципального района | 2020 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2020 г. |  |
|  | Капитальный ремонт зерносклада ООО "Агрофирма "Аксубай" в с.Кривоозерки Аксубаевского муниципального района | 2020 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2020 г. |  |
|  | Капитальный ремонт птицефермы индивидуального предпринимателя - главы крестьянского фермерского хозяйства Сапеева В.Д. в д.Тарханка Аксубаевского муниципального района | 2020 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2020 г. |  |
|  | Капитальный ремонт конефермы ООО "Агрофирма Актай" в с.Верхняя Баланда Аксубаевского муниципального района | 2020 | Управление с/х и про-довольствия | Выполнено в 2020 г. |  |
|  | Строительство Завода по производству товарного бетона и железобетонных изделий | 2018-2020 | Исполнительный комитет | Завод по производству бетона и железобетонных изделий в Старотимошкинском сельском поселении - инвестор Панков Вячеслав Георгиевич. На текущую дату уже полностью закуплено и установлено оборудование для производства товарного бетона. В 2019 году продолжено строительство. Планируется создать 30 рабочих мест. На данной территории планируется открытие еще новых производств. |  |
|  | Проект грибного хозяйства КФХ Самаренкина А. К. на площади 350 кв. метров. | 2016 | Исполнительный комитет  | Выполнено в 2016 году создано 4 дополнительных рабочих места, Ежемесячный объем производства грибов более 2,5 тонн |  |
|  | Проект грибного хозяйства КФХ Самаренкина А. К. на площади 1450 кв. метров. | 2018 | Исполнительный комитет | Завершено строительство дополнительного корпуса площадью 1450 кв. метров. Открытие произведено во втором полугодии 2019 года. При запуске дополнительного корпуса ежемесячный объем производства грибов достигнет около 10 тонн в месяц. На сегодня создано более 16 новых рабочих мест |  |
|  | Расширение производственных мощностей Промышленная площадка «Гарант» открытие комбикормового цеха | 2018 | Исполнительный комитет | В 2017 г. Запущен цех по производству комбинированных кормов для скота и птицы. В 2019 году на промышленной площадке осуществляли деятельность 3 резидента оборот увеличился на 112 % создано 56 рабочих мест. |  |
|  | Реконструкция коровника на 100 гол коров КФХ Маланчев Г.И | 2018 | Управление с/х и про-довольствия | кап. ремонт коровника на 200 голов Маланчев Г.М на 2018г. выполнение 100 % |  |
|  | Строительство фермы по откорму КРС на 100 гол. КФХ Сыраев М.Г. | 2018 | Управление с/х и про-довольствия | кап.ремонт коровника на 100 голов Сыраев М.Г на 2018 г. выполнение 100%  |  |
|  | **Программа строительства модульно –блочных ветеринарных пунктов и капитальному ремонту подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии** |
|  | Строительство модульно-блочного ветеринарного пункта в н.п. Савруши Аксубаевского муниципального района | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Выполнено в 2016г |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**в рамках развития сельских территорий**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |
| 1.1 | Водоснабжение жилых домов с. Старые Киязлы | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Перенесено на 2019г |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Емелькино и с. Черемушки | 2016 |  | Выполнено в 2016г |  |
| 1.3 |  Реконструкция сетей водоснабжения с. Старый Чув. Адам | 2016 |  | Выполнено в 2017 г. |  |
| 1.4 | Водоснабжение с. Старое Ибрайкино | 2016 |  | Перенесено на 2019г |  |
| 2 | **Программа по капитальному ремонту сельских советов** |
| 2.1 | СДК с. Старое Ибрайкино | 2016 | Исполнительный комитет  | Выполнено в 2016г |  |
| 2.2 | СДК с. Сунчелеево | 2016 | Исполнительный комитет  | Выполнено в 2016г |  |
| 2.3 | Административное здание поссовета пгт Аксубаево | 2017 | Исполнительный комитет  | Исполнено в 2017 г. |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт исполнительного комитета поселка городского типа Аксубаево | 2019 | Исполнительный комитет  | Исполнено в 2019 г. |  |
| 2.5 | Строительство многофункционального центра в д. Нижняя Баланда на 50 местАксубаевского муниципального района РТ | 2020 | Исполнительный комитет  | Исполнено в 2020 г. |  |
| 2.6 | Капитальный ремонт исполнительного комитета Новоаксубаевского сельского поселения | 2020 | Исполнительный комитет  | Исполнено в 2020 г. |  |
| 2. | **Строительство и приведение в нормативное состояние подъездных путей к населенным пунктам Аксубаевского муниципального района** |
| 2.1 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новые Киязлы | 2017 |  | Перенесено на 2019г |  |
| 2.2 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Ахматка | 2018 |  | Выполнено в 2018г. |  |
| 2.3 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Ерепкино | 2019 |  | Выполнено в 2017 г. |  |
| 2.4 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новая Баланда | 2020 |  | Запланировано 2020г |  |
| 2.5 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новое Мокшино | 2021 |  | Запланировано 2020г |  |
| 2.6 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Нижние Савруши | 2022 |  | Запланировано 2019г |  |
| 2.7 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Сосновка | 2023-2024 |  | Запланировано |  |
| 2.8 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Черемушка | 2024 |  | Запланировано |  |
| 2.9 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Старый Тат. Адам | 2025 |  | Запланировано |  |
| 2.10 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Савруши,  | 2027 |  | Запланировано |  |
| 2.11 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Медянка, Новый Тат. Адам | 2028 |  | Запланировано |  |
| 2.12 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Верхняя Баланда, Лесозавод | 2029 |  | Запланировано |  |
| 2.13 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Малый Акташ, Сосновка, Тукай | 2030 |  | Запланировано |  |
| 2.14 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей к п.Старые Савруши | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 2.15 | Проведение в нормативное состояние подъездных путей в пгт Аксубаево : ул.Д.Бедного;пгт Аксубаево ул.Победа;пгт Аксубаево ул.Молодежная;пгт Аксубаево ул.Зеленая;пгт Аксубаево ул.Карьерная;пгт Аксубаево ул.Чехова;пгт Аксубаево ул.Березовская (до посадки);пгт Аксубаево ул.Кирпичнозаводская –ул.Больничнаяпгт Аксубаево ул.Ким | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 2.16 | **«Ремонт дорожно-уличной сети населенный пунктов в Аксубаевском МР РТ (ЩПС)» *(щебеночно-песчаное покрытие)***п.г.т.Аксубаево, ул.Березовская (до посадки)п.г.т.Аксубаево, ул. Победа,п.г.т.Аксубаево, ул. Кирпичнозаводская-ул. Больничнаяп.г.т.Аксубаево, ул. Овражнаяп.г.т.Аксубаево, пер Овражныйп.г.т.Аксубаево, ул. Кимп.г.т.Аксубаево, ул. Студенческая | 2020 |  | Выполнено в 2020 г. |  |
| 3. | **«Программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения** **в Аксубаевском МР РТ» (местный дорожный фонд)**  |
| 3.1 | пгт. Аксубаево ул. Советская (проезд на церковь) (0.155 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.2 | пгт. Аксубаево ул. Пролетарская (от ул.Мазилина 0,162 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.3 | пгт. Аксубаево ул. Тер.СХТ (0,309 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.4 | пгт. Аксубаево ул. Ленина (заезд на Ленина и Октябрьская 0,142 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.5 | пгт. Аксубаево ул.Ленина (заезд на Ленина 0,108 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.6 | пгт. Аксубаево ул.Березовская (от ул.Октябрьская 0,506 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.7 | пгт. Аксубаево ул.Беляева (0,331км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.8 | Тротуар пгт. Аксубаево ул.Мазилина (0,069 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.9 | Тротуар пгт. Аксубаево ул.Золина (0,050 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.10 | пгт. Аксубаево проезд на ул.Профсоюзная (от ул.Шоссейная0,123 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г. |  |
| 3.11 | п.г.т.Аксубаево, ул. 2-я Набережная (тип ЩПС) | 2020 |  | Выполнено в 2020 г. |  |
| 3.12 | п.г.т.Аксубаево, ул. Хасана Туфана (от ул.Шоссейная) (тип а/б) | 2020 |  | Выполнено в 2020 г. |  |
| 3.13 | п.г.т.Аксубаево, ул. Мазилина (вдоль домов) (тип а/б) | 2020 |  | Выполнено в 2020 г. |  |
| 3.14 | п.г.т.Аксубаево, ул. Строителей (от ул. Октябрьская) (тип а/б) | 2020 |  | Выполнено в 2020 г. |  |
| 3.15 | п.г.т.Аксубаево,проезд к ул. 8 Марта, ул. Западная, ул. Профсоюзная (тип а/б) | 2020 |  | Выполнено в 2020 г. |  |
| 3.16 | п.г.т.Аксубаево, ул. Гагарина + стоянка 6×10(от ул. Мазилина) (тип а/б) | 2020 |  | Выполнено в 2020 г. |  |
| 3.17 | п.г.т.Аксубаево, ул. Пролетарская (2-й проезд от ул. Мазилина) (тип а/б) | 2020 |  | Выполнено в 2020 г. |  |
| 3.18 | Ремонт автодорог регионального значе-ния, в том числе: Ремонт автомобильной дороги Кузайкино – Нурлат 2 км | 2020 |  | Выполнено в 2020 г. |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(в сфере здравоохранения)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Реализация программы направленной на совершенствование первичной медико-санитарной помощи:** |
| 1.1. | строительство модульного ФАП в н.п. Новое Аксубаево | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» | Выполнено в 2016г |  |
| 1.2 | строительство модульного ФАП в н.п. Караса | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.3 | капитальный ремонт ФАП в п. Мюд | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.4 | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Кисы | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.5. | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Новое Ильдеряково | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.6 | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Новое Мокшино | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.7 | Капитальный ремонт ФАП н.п. Сергеевский | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.8 | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Сидулово Ерыклы | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.9. | Капитальный ремонт ФАП в н.п. Алексеевка | 2016 | Выполнено в 2016г |
| 1.10 | строительство модульного ФАП в н.п. Культура | 2017 | Перенесено на 2019г |
| 1.11. | строительство модульного ФАП в н.п. Алексеевка, Кривоозерки,  | 2018 | с. Кривоозерки Выполнено в 2017г.  |
| 1.12. | строительство модульного ФАП в н.п. Старый Чув. Адам | 2019 | Включен в программу 2019г |
| 1.13 | строительство модульного ФАП в н.п. Тахтала | 2020 | Выполнено в 2018г |
| 1.14 | строительство модульного ФАП в н.п. Пионер | 2021 | Запланировано |
| 1.15 | строительство модульного ФАП в н.п. Кисы | 2022 | Запланировано |
| 1.16 | Строительство модульного ФАП в н.п. Старый Чув.Адам; | 2019 | Выполнено в 2019г |
| 1.17 | Строительство врачебной амбулатории в н.п. Старое Ибрайкино | 2019 | Выполнено в 2019г |
| 1.18 | Капитальный ремонт Мюдовского фельдшерско-акушерского пункт | 2019 | Выполнено в 2019г |
| 2 | Строительство паталого-анатомического комплекса в пгт Аксубаево | 2018 | Запланировано |
|  | **Реализация программы направленной на совершенствование первичной медико-санитарной помощи:**Строительство фельдшерско-акушерского пункта "Савгачевский" ГАУЗ "Аксубаевская ЦРБ" по модульной технологии (569/ФАП-Г) Аксубаевского муниципального района | 2020 |  | Выполнено в 2020 г |  |
| **3** | **Усовершенствование систем отопления** |
| 3.1 | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» | 2017 |  | Исполнено |  |
| 3.2 | Староибрайкинская врачебная амбулатория, Савгачевский ФАП, Кривоозерский ФАП | 2019 |  | Исполнено |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года**

**(в плане пространственного развития)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Программа капитального ремонта МКД** |  |  |  |  |
| 1.1 | Аксубаево, ул. Победы (кровля) | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Выполнено в 2016г |  |
| 1.2 | Ул. Октябрьская, д.6 (кровля) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.3 | Ул. Октябрьская, д.31 (фасад) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.4 | Ул. Октябрьская, д.33 (фасад) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.5 | Ул. Ленина, д.18 (хвс, водоотведение, электроснабжение, хвс) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 1.6 | Ул. Тер. СХТ, д.9 (водоотведение, электроснабжение) | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
|  | Аксубаево ул.Мазилина д.29 (фасад) | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | Аксубаево ул.Золина д.70 (фасад) | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | Аксубаево улЛенина д.18 (подвал) | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | Аксубаево ул.Мазилина д.56 (кровля) | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | Аксубаево ул.Романова д.18 (кровля) | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | Аксубаево ул.Мазилина д.31 (фасад) | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2020г |  |
|  | Аксубаево ул.Золина д.30 (электрика) | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2020г |  |
|  | Аксубаево ул.Мазилина д.25 (фасад) | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2020г |  |
| 2 | **Программа восстановления уличного освещения** | **2016** | **Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она** | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ н.п.. Федоровка | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ н.п.. Алексеевка | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ н.п. Сергеевский | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ н.п. Новое Узеево | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ н.п. Новый Чувашский Адам | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ н.п.Верхняя Баланда | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ н.п. Старое Узеево | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ н.п.Индустриальный | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ п.г.т.Аксубаево ул. Сульча | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ п.г.т.Аксубаево ул. Красноармейская | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ п.г.т.Аксубаево ул. Энгельса | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ п.г.т.Аксубаево ул. Дачная | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ п.г.т.Аксубаево ул. Карьерная | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ п.г.т.Аксубаево ул. Березовская | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ п.г.т.Аксубаево ул. Строителей | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ п.г.т.Аксубаево ул. Х.Туфана | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ п.г.т.Аксубаево ул. Тукая | 2019 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2019г |  |
| 3. | **Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания** | **2016** |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г, 2018г. |  |
| 4 |  |
| 4.1 | Ул. Маслозаводскаяч, Симбирская, Беляева, Строителей | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 5 |  |
| 5.1 | Подъездные пути и улично-дорожной сети с разворотной площадкой н.п. Заря | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 5.2 | Улично-дорожной сети н.п. Урмандеево | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 6 |  |
| 6.1 | Улицы: Беляева, Профсоюзная, Толстого, Набережная | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 6.2 | Ул. Строителей | 2017 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.3 | Ул. Войкова | 2017 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.4 | Ул. Дружба | 2017 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.5 | Ул. Новая | 2018 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.6 | Ул. Мира | 2019 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.7 | Ул. Юбилейная, Полорусова-Шелеби, Пионерская | 2019 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.8 | Ул. Московская | 2020 | Выполнено в 2017 г. |
| 6.9 | Ул. Заречная, Д.Бедного | 2021 | Ул. Д. Бедного Запланировано на 2019г. |
| 6.10 | Ул. Овражная, Молодежная | 2022 | Ул .Молодежная Запланировано на 2019г. |
| 6.11 | Ул. Самаренкина | 2023 | Запланировано  |
| 6.12 | Ул. Гусева | 2024 | Запланировано |
| 6.13 | Ул. Хамадеева | 2025 | Запланировано |
| 6.14 | Ул. Казакова | 2026 | Запланировано |
| 6.15 | Ул. Больничная, Чапаева | 2027 | Запланировано |
| 6.16 | Ул. Ким, Чехова, Студенческая | 2028 | Ул. Ким выполнено в 2018 г |
| 6.17 | Ул. Карьерная | 2029 | Ул. 1-я Карьерная выполнено 2018 г, Ул. 1-я Карьерная Запланировано на 2019г. |
| 6.18 | Ул. Свобода, Комсомольская | 2030 | Ул. Комсомольская выполнено в 2018 г |
|  | пгт. Аксубаево ул. Золина (до ул. Уракова) (1,100 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г |  |
|  | пгт. Аксубаево ул. Ким (0,310 км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г |  |
|  | пгт. Аксубаево ул. 60 лет Октября (0,580км) | 2019 |  | Выполнено в 2019 г |  |
| 7 |  |
| 7.1 | Парк ул. Ленина, пгт Аксубаево | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2016г |  |
| 8 |  |
| 8.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Шоссейная, пгт Аксубаево | 2016 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального | Завершено строительство введено в эксплуатацию в 3 кв 2017 года состоялось торжественное открытие объекта. |  |
| 8.2 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Мазилина, пгт Аксубаево | 2018 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Перенесено |  |
| 8.3 | Строительство многоквартирного жилого дома пгт Аксубаево | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Запланировано |  |
| 8.4 | Строительство многоквартирного жилого дома пгт Аксубаево | 2022 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Запланировано |  |
| 12 |  |
| 12.1 | Строительство водопроводных сетей н.п. Заря | 2023 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Запланировано |  |
| 12.2 | Строительство водопроводных сетей н.п. Новое Узеево | 2022 | Запланировано |
| 12.3 | Строительство водопроводных сетей н.п. Сосновка | 2019 | Запланировано |
| 12.4 | Строительство водопроводных сетей н.п. Тарханка | 2024 | Запланировано |
| 12.5 | Строительство водопроводных сетей н.п. Федоровка | 2025 | Запланировано |
| 13 |  |
| 13.1 | Газоснабжение негазифицированных населенных пунктов н.п. Сосновка | 2017 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2017- 2018г |  |
| 13.2 | Газоснабжение негазифицированных населенных пунктов н.п. Лесозавод | 2018 | Выполнено в 2017- 2018г |
| 13.3 | Газоснабжение новых улиц пгт Аксубаево: Самаренкина, Гусева, Хамадеева, Казакова, Березовская | 2016-2019 | Ул. Казакова Выполнено 2016г, Самаренкина, Гусева, Хамадеева выполнено 2017-2018гг  |
|  | **Программа по строительству газопроводов через Газпром (переходный с 2019г.)** |  |  |  |  |
| 13.4 | "Ответвление от газопровода низкого давления Д219 мм к ул.Самаренкина, Гусева, Хамадеева в пгт Аксубаево Аксубаевского района РТ" ГНД: Д 160, 110, 63, L=3,6 км; ГРПБ -1 шт. | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2020 г |  |
| 13.5 | "Ответвление от газопровода высокого давления Д 110 мм к п.Аксубаевского лесозавода Аксубаевского района РТ" ГВД: Д110, L=2,5км; ГНД: Д63, L=0,54КМ; ГРПШ-1 шт. | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2020 г |  |
| 13.6 | "Ответвление газопровода к ул.Ягудина в пгт Аксубаево Аксубаевского района РТ" ГВД: Д57, L=0,01 км; ГНД: Д110, L=1,1 км; Д160, L=0,7 км; ГРПШ - 1 шт. | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2020 г |  |
| 13.7 | "Ответвление газопровода к ул.Р.Беляева, Строителей, Толстого, Самаренкина в пгт Аксубаево РТ" ГНД: Д 110, L=1,2 км; Д63, L=0,37 км | 2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Выполнено в 2020 г |  |
| 14. |  |
| 14.1 | Восстановление освещения с. Савруши, д. Ниж. Савруши, п. Малый Акташ, д. Старое Ильдеряково, д. Новое Ильдеряково, д. Тарханка, Иляшкино, Новые Киязлы, Кзыл-Тау, Малое Сунчелеево, Пономарека | 2017 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | Исполнено |  |
| 14.2 | Восстановление освещения п. Сосновка, с. Савгачево, с. Урмандеево, п. Медянка, д. Батыр, с. Новое Мокшино, д. Новая Баланда, д. Старый Тат. Адам,  | 2018 | Включен в программу 2018г |
| 14.3 | Восстановление освещения с. Новое Тимошкино, с. Ст. Тимошкино, Садыковка, Нургалиевка, Владимировка, Октябрь, Культура, Котловка, Интернационал, Нов. Александровка, Верхняя Баланда, Индустриальный, с. Ст. Киреметь, Алексеевка, Сергеевка, Федоровка, Нижняя Тат. Майна | 2019 | Включен в программу 2019г |
| 14.4 | Восстановление освещения д.Новое Аксубаево, п. Федоровский, Малое Аксубаево, Азат, с. Кривоозерки, п. Мюд, Ахматка, Пионер, Новая Киреметь, Ст. Чув. Адам,Новый Чув. Адам, Сосновка, Нов. Тат. Адам | 2020 | Включен в программу 2020г |
| 14.5 | Восстановления уличного освещения ВЛИ-0,4 кВ с. Новое Ибрайкино, ВЛИ-0,4 кВ с. Старый Татарский Адам, ВЛИ-0,4 кВ с. Новый Татарский Адам, ВЛИ-0,4 кВ д. Нижняя Татарская Майна, ВЛИ-0,4 кВ д. Тахтала, ВЛИ-0,4 кВ с.Щербень, д. Алга, д. Тарханка, ВЛИ-0,4 кВ пгт Аксубаево | 2020 |  | ВЛИ-0,4 кВ с. Щербень |  |
|  |
| 15.1 | Установка 4-х базовых станций сотовой связи оператора ОАО ТНТ «Летай» | 2016 | Аксубаевский РУЭС ПАО «Таттелеком» | Выполнено в 2016г |  |
| 15.2 | Установка 3-х базовых станций сотовой связи оператора ОАО ТНТ «Летай» | 2018-2021 | Аксубаевский РУЭС ПАО «Таттелеком» | Включен в программу 2019г |  |

**Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,**

**(в сфере защиты экологии)**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения с водозабором в пгт. Аксубаево по ул. Хмадеева, Гусева, Казаков | 2016 | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | Запланировано в 2020г |  |
| 2 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в согласно тендера 2016-2020 обеспечение населения качественной питьевой водой отвечающий современным санитарно- гигиеническим требованиям д.Нов.Чув.Адам д.Ст.Чув.Адам с.Ст.Савруши п.Сид.Ерыклы  д.Новое Ибрайкино  д.Старое Тимошкино с.Емелькино | 2016-2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | В 2016году проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Емелькино, 2017году проводиться реконструкция водоснабжения вия д.Ст.Чув.Адам д.Нов.Чув.Адам запланировано на 2019 годс Ст Савруши 2019 годНов. Ибрайкино Частичное исполнено за счет средств самооблажений Ст Чув Адам Исполнено в 2017, 2018 г.Емелькино исполнено в 2017 г. |  |
| 3 | Проведение мероприятий по благоустройству родников, расположенных на территории Аксубаевского муниципального района (5 шт.) | 2016-2020 | Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она | 2018 г. Проведен текущий ремонт 1 родника «Ольгин Ключ» на территории Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района «Средства Гранта ПАО Лукойл» |  |
| 4 | Проектирование и реконструкция сетей канализации в пгт.Аксубаево | 2017-2020 |  | Ведется разработка проекта, строительство  |  |
| 5 | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений | 2019-2020 |  | Исполнено в 2017 году.Проведена реконструкция на сумму более 2 млн. руб. |  |
| 6 | Ремонт плотин, строительство запруд | 2016-2020 |  | 2016г. кап. ремонт ГТС Новое Демкино, 2017г. ГТС Нов. Ибрайкино |  |
| 7 | Расчистка и русло спрямление р.М.Сульча пгт.Аксубаево | 2016-2018 |  | Выполнено в 2017г.  |  |
| 8 | Организация пунктов по первичному сбору твердых бытовых отходов | 2016-2020 |  | Организована вывоз и частичная сортировка ООО Благоустройство |  |
| 9 | Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров | 2016-2020 | ООО «Благоустройство», Исполнительный комитет района | Частичное исполнение в 2017 г., строительство намечено на 2018г. |  |
| 10 | Разработка и реализация ликвидации несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов на территории сельских населенных пунктов | 2016-2020 | Главы СП, предприятия района | Ведется разработка проекта,  |  |
| 11 | Ремонт сооружений для утилизации биологических отходов (яма «Беккера») в н.п. Аксубаевского р-на | 2017-2020 | Предприятия | Частичное исполнение в 2017 году.Ведется разработка проекта, строительство намечено на 2018г |  |
| 12 | Инвентаризация и паспортизация объектов зеленых насаждений в пределах санитарно- защитных зон жилых домов, зданий, объектов торгово- бытового обслуживания, учреждений образования, здравоохранения, культуры | 2016-2020 | ГБУ «Аксубайлес» | Ведется разработка проекта |  |
| 13 | Посадка лесных культур в водоохранных зонах малых рек | 2018-2020 | ГБУ «Аксубайлес» | Ведется разработка проекта,  |  |
| 14 | Посадка деревьев в пределах п.г.т. Аксубаево, обустройство парков, скверов, зеленых зон | 2016-2020 | ГБУ «Аксубайлес» | В 2018 Завершено строительство сквера Гуляева в пгт Аксубаево.  |  |
| 1.5.1. Регулирование рынка труда и поддержка занятости  |
|   | 1.5.1.8. Программа внедрения проектного финансирования для территориальных программ занятости,  |   |  |   |   |   |  |
|   | в том числе разработка и реализация муниципальных программ содействия занятости | ГКУ «Центр занятости» по Аксубаевскому муниципальному району | 2020 – 2030 годы | Снижение уровня безработицы к 2030 году – 3,7 процента | Республика Татарстан, Аксубаевский муниципальный район | государственная программа «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2017 – 2020 годы» | В 2020 году уровень безработицы составило 0,98 % выделены финансовые средства на поддержку 4 бизнес-планов по самозанятости. По программе возмещения части зарплаты работадателю трудоустроины 2 работника инвалида.Общероссийская база «Работа в России» поддерживается в актуальном состоянии. На 29.12.2020 в базе ГКУ «Центр занятости Аксубаевского района» заявлено 12 работодателями 47 вакансий.В течение 2020 г. проводились 5 ярмарок вакансий из них 2 ярмарки вакансий для граждан предпенсионного возраста, и 2 ярмарки вакансий для инвалидов. В них участвовало 165 человек.На общественные и временные работы трудоустроено 48 безработных граждан, 6 безработных граждан, испытывающих трудность в поиске работы. Трудоустроено на временную работу в каникулярное и свободное от учебы время 78 несовершеннолетних граждан (при плане 78 человек). Прошли обучение 24 безработных граждан и 10 женщин, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.  |