Приложение 1

Исполнение комплекса мероприятий СтратегииАрского муниципального района,

запланированных к реализации в 2020 году

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка предложений для инвестиционных соглашений с инвесторами, планирующими создавать свои производства или филиалы на территории АМР об инвестиционном обременении, суть которого заключается в постановке на налоговый учет в АМР взамен на муниципальные преференции | 01.10.2020 | ИК АМР | Предложения подготовлены, заключаются соглашения с резидентами промышленного парка. |
| 2 | Инвентаризация и формирование реестра незадействованных производственных площадей, в том числе и земельных участков | 01.06.2020 | ИК АМР | Сформированы перечни неиспользуемых объектов недвижимости, пригодных для использования (14 объектов) и находящихся в аварийном состоянии (8 объектов). |
| 3 | Подготовка и проведение заседания в Министерстве экономики Республики Татарстан о размещении на территории АМР новых или расширения действующих производств в рамках отраслевых стратегий развития | 01.09.2020 | ИК АМР, Министерство экономики Республики Татарстан | В рамках подготовки доклада Главы проведена стратегическая сессия по достижению прогнозных значений показателей в Арском муниципальном районе на 2021 год (18.12.2020). |
| 4 | Реализация инвестиционных проектов, в т.ч.: |
| 4.1 | Производство строительных материалов. Ремонт с/х агрегатов (ИП Фасахиев Д.Ш.) | 2020г. | ИК АМР, МЭРТ | ИП Фасахиев Д.Ш. ведет деятельность по ремонту с/х агрегатов. |
| 4.2 | Создание производства по переработка овощей СПК «Союз» | 2020г. | ИК АМР, МЭРТ | Производство запущено и создано 35 новых рабочих мест. Объем инвестиций составил 90 млн рублей. |
| 4.3 | Создание муниципального промышленного парка. Профильное направление – переработка сельхозпродукции | 2018-2020г.г. | ИК АМР, МЭРТ, АИР РТ, частные инвесторы, потенциальные резиденты агропромпарка | За счет средств республиканского бюджета построен промышленный парк «Арский». Заключены соглашения с 8 резидентами на реализацию различных проектов, 3 из которых уже осуществили капитальные вложения на сумму 77,5 млн. рублей, создано 40 новых рабочих мест. |
| 4.4 | Строительство производственных площадей для сдачи в аренду ООО УК «Армада» | 2020-2021г.г. | ИК АМР, МЭРТ, частные инвесторы | Начато строительство 6 производственных корпусов площадью 1300 кв.м. каждый для последующей сдачи в аренду малому бизнесу. Стоимость строительства одного объекта составит 44 млн.руб. |
| 4.5 | Реализация проекта по переработке сельского хозяйства: пакетирование молока, производство комбикормов, переработка мяса СППК «Поволжский завод по производству заменителей цельного молока, премиксов и комбикормов» | 2019-2020гг. | ИК АМР | Осуществляется возведение фундамента кормового центра. Объем инвестиций составляет 70 млн. рублей. Планируется создание 100 рабочих мест. |
| 4.6 | Создание производства архитектурного бетона ООО УК «Армада» | 2020г. | ИК АМР | В связи с нестабильной экономической ситуацией перенесли капитальные вложения с 2020 года на 2021 год. |
| 5 | Проведение стратегической сессии с предпринимателями и незанятым экономически активным населением | Ежеквартально | ИК АМР с приглашением предпринимателей муниципальных образований, входящих в экономическую зону | Проведены 2 стратегические сессии с предпринимателями и незанятым экономически активным населением. |
| 6 | Создание в МФЦ АМР системы одного окна для предпринимателей. Разработка регламента работы через одно окно МФЦ АМР | 01.03.2020 г. | ИК АМР | Заключено соглашение о взаимодействии с ГБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ». |
| 7 | Разработка регламента мониторинга реализуемых на территории АМР программ и проектов с использованием технологии управления по отклонениям и персональной ответственности за их реализацию | 01.12.2020 г. | ИК АМР | В работе. |
| 8 | Проведение анализа причин незанятости безработных жителей АМР, имеющих среднее и высшее профессиональное образование. Подготовка инвестиционных предложений для трудоустройства жителей | 01.12.2020 г. | ИК АМР, Центры занятости | Проведено 17 заседаний комиссии по повышению уровня жизни населения, труда. |
| 9 | Проведение анализа востребованности выпускников организаций среднего профессионального образования АМР и, при необходимости, инициировать в Министерство образования и науки Республики Татарстан изменения направлений подготовки | 01.12.2020 г. | ИК АМР | В районе функционируют 2 СПО, доля трудоустройства выпускников 100%. |
| 10 | Строительство арендного жилья в сельской местности для специалистов с отложенным сроком выкупа | 2019-2021 гг. | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан совместно с Главами муниципальных районов экономической зоны, Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан | По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» построено 11 домов в сельской местности. |
| 11 | Разработка муниципальной программы по обеспечению противопожарной безопасности, а также дорожной безопасности и безопасности людей на водных объектах с закреплением индикаторов эффективности реализации планируемых мероприятий | 01.12.2020г. | ИК АМР | Постановление от 28.12.2019 № 1170 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Арском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год» Постановление от 28.09.2020 №736 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Защита населения и территорий Арского муниципального района Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах на 2021-2025годы»" |
| 12 | Разработка муниципальной программы в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды, и рационального природопользования | 01.12.2020г. | ИК АМР | - |
| 13 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей через средства массовой информации, в рамках профилактических акций и декадников. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | 2019-2030 | ГАУЗ «Арская ЦРБ» | По комплексному плану работы ГАУЗ «Арская ЦРБ» |
| 14 | Организация и проведение: - диспансеризации определенных групп взрослого населения; диспансеризации детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью; - профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | 2019-2030 | ГАУЗ «Арская ЦРБ» | В полном объеме в соответствии с планом. |
| 15 | Обеспечение потребности населения Арского района в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, направление данной категории лиц в Федеральные и Республиканские лечебные учреждении согласно квот. | 2019-2030 | ГАУЗ «Арская ЦРБ» | По квоте МЗ РТ. |
| 16 | Организация и проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 2019-2030 | ГАУЗ «Арская ЦРБ» | Проводится в течение года. |
| 17 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских кадров | 2019-2030 | ГАУЗ «Арская ЦРБ», КГМА | По плану в соответствии с графиком. |
| 18 | Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | 2019-2030 | ГАУЗ «Арская ЦРБ» | В полном объеме в соответствии с заявкой. |